ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.03.2014					Нетішин				№ 57/___

Про виконання у 2013 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2013-2014 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради             VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2013 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 січня 2013 року № 37/780, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради							___________________

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.03.2014 № 57/________

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання у 2013 році програми розвитку малого і

середнього підприємництва м.Нетішин на 2013-2014 роки

Підтримка малого і середнього підприємництва - один з основних                напрямів економічної політики, оскільки малий бізнес не тільки виступає              фактором економічного розвитку, а й сприяє соціально-політичній стабілізації суспільства.

Малий і середній бізнес є специфічним сектором економіки країни, розвиток якого сприятиме вирішенню найважливіших завдань соціально-економічного розвитку, зокрема формуванню конкурентного середовища, насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості населення тощо.

За офіційними даними Головного управління статистики у Хмельницькій області у м.Нетішин станом на 1 січня 2013 року діяло 126 малих підприємств (без врахування фермерських господарств, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та банків) (діаграма 1).

Діаграма 1

Значну роль відіграє мале підприємництво у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах станом на 01 січня 2013 року становила 1115 осіб (діаграма 2).

2

Діаграма 2

Малими підприємствами міста Нетішина за 2012 рік реалізовано продукції, товарів, послуг на суму 105 млн. гривень.

Упродовж 2013 року зареєстровано 173 фізичних осіб-підприємців та 11 новостворених підприємств (діаграма 3, 4).

Діаграма 3

3

Діаграма 4

Фінансовий результат від звичайної діяльності малих підприємств м.Нетішина за                 2012 рік становив 4 млн.грн. збитків. При цьому 47 відсотків підприємств отримали                           5 млн. грн. прибутку, решта допустили збитки на загальну суму 9 млн.гривень.

Найбільш поширеними видами діяльності серед суб’єктів господарювання є діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, для розвитку яких створюються усі необхідні умови.

Виконавчий комітет міської ради постійно вживає заходи щодо розширення і вдосконалення мережі підприємств торгівлі та обслуговування населення.

Упродовж 2013 року погоджено режими роботи 17 об’єктам торгівлі та побуту, у тому числі: 8 магазинів, 1 промислового відділу, 1 об’єкта громадського харчування, 3 аптек, 2 торгівельних павільйонів та 2 перукарень.

Вживаються заходи щодо вирішення питання про цільове виділення земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності, під промислове будівництво підприємницьким структурам.

Упродовж 2013 року передано в оренду 5 суб’єктам господарювання 6 земельних ділянок загальною площею 16,3423 га.

Телефони довіри створено в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ, управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин, про що повідомлено в засобах масової інформації.

Серед роботодавців міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. З цією метою проводяться семінари, “круглі столи”, індивідуальні бесіди.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо реєстрації та зняття з реєстрації трудових договорів, укладених між фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками, положення трудового         договору перевіряються на відповідність вимогам чинного законодавства України про працю.

4

У 2013 році проводились зустрічі з представниками малого бізнесу на теми «Закон України «Про зайнятість населення» як основа для формування сучасного ринку праці», «Легалізація трудових відносин та вплив нелегальної зайнятості на пенсійне забезпечення громадян», «Основи пенсійного законодавства. Легалізація заробітної плати. Добровільна участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», «Легалізація трудових відносин. Створення сприятливих умов для роботи малого та середнього бізнесу», семінар на тему: «Роз’яснення щодо змін у податковому, пенсійному законодавстві та звітності, у сфері зайнятості».

Контролюючими органами міста у межах повноважень здійснено 18 перевірок щодо недопущення торгівлі з рук у невстановлених місцях (місця стихійної торгівлі) відповідно до затверджених графіків перевірок та вимог чинного законодавства.

Виконавчим комітетом міської ради проводиться обстеження закладів торгівлі щодо дотримання законодавства про торгівельну діяльність. Під час обстежень суб’єктам господарювання надавалась методична та консультативна допомога щодо ведення бізнесу у сфері торгівлі. Так, упродовж 2013 року здійснено 888 таких обстежень.

Упродовж 2013 року відбулось 11 засідань місцевого комітету з економічних реформ.

Також відбулось 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, у тому числі 1 розширене. Було розглянуто такі питання: пропозиції щодо проектів рішень Нетішинської міської ради «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2013-2014 роки» та «Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Нетішина», «Про зміни до чинного законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про звернення суб’єктів господарювання про зниження тарифу на електричну енергію, що споживається суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території зони спостереження», «Про створення центру надання адміністративних послуг у м.Нетішині», «Про Закон України «Про зайнятість населення» як основу для формування сучасного ринку праці», «Про зміни до законодавчих актів у податковому та пенсійному законодавстві».

Окрім цього, обговорювались питання щодо дотримання порядку ціноутворення суб’єктами господарювання міста, що здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами, проведено аналіз результатів обстеження об’єктів торгівлі робочою групою із вивчення цінової ситуації на ринку послуг та основних продовольчих товарів, легалізації трудових відносин та впливу нелегальної зайнятості на пенсійне забезпечення громадян, заслухані питання про насичення продовольчого ринку товарами місцевих виробників не менше 30% асортименту.

Виконавчим комітетом міської ради запроваджено систему планування та підготовки проектів регуляторних актів. До їх розробки та обговорення залучаються представники об’єднань підприємців.

5

Протягом 2013 року забезпечувалися вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. З метою отримання зауважень та пропозицій, у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднювалися аналізи регуляторного впливу разом із проектами регуляторних актів.

З метою удосконалення та спрощення процедури оформлення документів дозвільного характеру виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється дотриманню відповідними органами нормативних актів та процедур з надання дозволів, погоджень, висновків, які необхідні для започаткування підприємницької діяльності. Забезпечено видачу документів дозвільного характеру у центрі надання адміністративних послуг, у складі якого знаходиться дозвільний центр виконавчого комітету міської ради.

Упродовж 2013 року розглянуто 609 звернень суб’єктів господарювання, видано 541 документів дозвільного характеру, зареєстровано 108 декларацій, надано 163 консультацій місцевими дозвільними органами та 351 державним адміністратором.

Забезпечується участь суб’єктів господарювання у тендерах на виконання робіт, надання послуг для потреб міста. Так, упродовж 2013 року проведено 24 процедури конкурсних торгів закупівель за державні кошти (торги). За результатами проведених торгів, укладено 19 договорів на загальну суму 10585,5  тис. гривень.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 квітня 2013 року                                           № 110/2013 затверджено реєстр адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Нетішинської міської ради. Також розроблено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які розміщено на офіційному сайті. Разом з тим, рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1016 затверджено положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент. 12 грудня 2013 року відкрито центр надання адміністративних послуг у місті Нетішин. На офіційному сайті Нетішинської міської ради створено розділ «Центр надання адміністративних послуг».

Виконавчий комітет міської ради всебічно сприяє розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, впровадженню принципів вітчизняного підприємництва.

З метою популяризації Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» інформацію щодо її функціонування розміщено на офіційному сайті міської ради.

Окрім того, з метою активізації та розширення підприємницького потенціалу міста постійно доводиться до відома суб’єктів господарювання інформація щодо проведення виставок, ярмарок, конкурсів, форумів тощо.

Слід зазначити, що активізація малого бізнесу є суттєвим фактором успішного розвитку ринкових відносин і стабілізації економіки. Розв’язання проблем малого бізнесу та його інтенсивного розвитку – це один з вирішальних елементів перспективного розвитку економіки міста в цілому.

Розділ 4.

Заходи щодо виконання завдань Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Нетішин на 2013-2014 роки відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Виконавці | Термін вико-нання заходу | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1.2.Забезпечення реалізації заходів державної регуляторної політики та публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Забезпечення систем-ності, узгоджуваності прийняття регуля-торних актів у сфері господарської діяль-ності | Забезпечувати виконання в повному обсязі вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради | Постійно | Упродовж 2013 року забезпечувалися вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. З метою отримання зауважень та пропозицій, у місцевих засобах масової інформації та у мережі Інтернет оприлюднювалися аналізи регуляторного впливу разом із проектами регуляторних актів, а саме: «Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг», «Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи, послуги, що надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації», «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власником землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради», «Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», «Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішині», «Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання в не повному обсязі», «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг у місті Нетішин та його регламент», «Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 вересня 2012 року № 32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Нетішин», «Про правила благоустрою території міста Нетішин», «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг», «Про Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовано об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців» |
| 4.1.2.2 | Забезпечення систематизації регуляторних актів | Формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на звітний рік | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | Постійно | На офіційному веб-сайті міста (www.netishynrada.gov.ua) двічі на рік оновлюється реєстр власних регуляторних актів. Так, розміщено оновлений реєстр власних регуляторних актів на 1 січня 2014 року |
| 4.1.2.3 | Підвищення ефективності державної регуляторної політики | Формування плану-графіку здійснення відстежень результативності регуляторних актів та забезпечення контролю за дотриманням термінів по проведенню відстежень | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | Щороку | На офіційному веб-сайті міста у розділі “Регуляторна політика” розміщено графік відстеження власних регуляторних актів на 2013 рік |
| 4.1.2.4 | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечити вільний доступ підприємців, їх громадських організацій до інформації виконавчого комітету міської ради стосовно питань впровадження державної регуляторної політики | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | На офіційному веб-сайті міста існує розділ “Регуляторна політика”, в якому розміщуються аналізи регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів, звіти про результати відстеження регуляторних актів, плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього, графік відстеження власних регуляторних актів, перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення регуляторної політики, реєстр власних регуляторних актів, законодавча база щодо здійснення державної регуляторної політики |
| 4.1.2.5 | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів, розгляд проектів регуляторних актів на засіданнях консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік | Виконавчим комітетом міської ради запроваджено систему планування та підготовки регуляторних актів. До їх розробки та обговорення залучаються представники об’єднань підприємців. Також проекти регуляторних актів обговорювались на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради |
| 4.1.2.6 4.1.2.7 | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечення підтримки функціонування та супроводу розділу «Регуляторна політика» на офіційному сайті міської ради Сприяти висвітленню засобами масової інформації проблем розвитку малого і середнього підприємництва та реалізації державної регуляторної політики | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | На офіційному веб-сайті міста існує розділ “Регуляторна політика”, в якому розміщуються аналізи регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів, звіти про результати відстеження регуляторних актів, плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього, графік відстеження власних регуляторних актів, перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення регуляторної політики, реєстр власних регуляторних актів, законодавча база щодо здійснення державної регуляторної політики |
| 4.1.2.8 | Підвищення ефективності державної регуляторної політики | Розробити та затвердити плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік та в разі необхідності забезпечити внесення змін до них у встановленому порядку | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 06 грудня 2012 року № 446 погоджено план підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, який розміщено на офіційному сайті міської ради (www.netishynrada.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика». Також рішеннями виконавчого комітету міської ради від: - 16 січня 2013 року № 3/2013, - 05 березня 2013 року № 68/2013, - 25 квітня 2013 року № 131/2013, - 27 червня 2013 року № 204/2013, - 12 вересня 2013 року № 291/2013, - 24 жовтня 2013 року № 378/2013 внесено зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік |
| 4.1.2.9 | Підвищення ефективності державної регуляторної політики | Постійно оновлювати на веб-сайті міста реєстр власних регуляторних актів з наведенням інформації про строки відстеження, відслідковувати їх оновлення в разі необхідності | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | до 15.12.2013 | На офіційному веб-сайті міста (www.netishynrada.gov.ua) двічі на рік оновлюється реєстр власних регуляторних актів. Так, розміщено оновлений реєстр власних регуляторних актів |
| 4.1.2.10 | Формування активного бізнесового середовища та громадськості | Забезпечити роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва та дотримуватись графіків проведення їх засідань | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | У 2013 році відбулося 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, у тому числі 1 розширене. На засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради розглядались проблемні пи-тання щодо здійснення підприємницької діяльнос-ті шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх обговорення |
| 4.1.2.11 | Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | Перегляд регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | Щоквартально | Упродовж 2013 року здійснювався перегляд прийнятих регуляторних актів. Так, переглянуто 19 регуляторних актів, з них: у 2 внесено зміни, 4 скасовано |
| 4.1.2.12 | Оптимізація процедури державної реєстрації та постановки на облік суб’єктів господарювання | Забезпечити участь усіх учасників реєстраційної процедури в роботі «єдиного вікна» | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | постійно | Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено графік прийому суб’єктів господарювання представниками дозвільних органів у дозвільному центрі |
| 4.1.2.13 | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Залучення громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів | Виконавчий комітет міської ради | постійно | На офіційному веб-сайті міста у розділі “Регуляторна політика” розміщено графік відсте-ження власних регуляторних актів на 2013 рік. Упродовж 2013 року у місцевих засобах масової інформації оприлюднено 11 аналізів регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів |
| 4.1.3.Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Проведення семінарів з питань податкового законодавства для суб’єктів малого підприємництва - юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ | 2013 рік | У 2013 році проводились зустрічі з представника-ми малого бізнесу на теми «Закон України «Про зайнятість населення» як основа для формування сучасного ринку праці», «Легалізація трудових відносин та вплив нелегальної зайнятості на пенсійне забезпечення громадян», «Основи пенсійного законодавства. Легалізація заробітної плати. Добровільна участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», «Легалізація трудових відносин. Створення сприятливих умов для роботи малого та середнього бізнесу», семінар на тему: «Роз’ясне-ння щодо змін у податковому, пенсійному законодавстві та звітності, у сфері зайнятості» |
| 4.1.3.2 | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Проведення телефонних зв’язків «гаряча лінія» для суб’єктів малого і середнього підприємництва | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ | 2013 рік | Створено телефон довіри для звернень громадян в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, «гарячі лінії» в Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ, управління Пенсійного фонду у м.Нетішині. Про що повідомлено в засобах масової інформації. Також, рішенням виконавчого комітету міської ради від 22 травня 2008 року № 203 створено правову громадську приймальню, залучивши до участі в ній працівників юридичного відділу, управління соціального захисту населення і служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради, представників правоохоронних органів, міського управління Пенсійного фонду України, Нетішинського міського центру зайнятості, міського управління юстиції, Нетішинського відділення Славутської ОДПІ |
| 4.1.4. Забезпечення ефективної роботи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Удосконалення системи державної реєстрації бізнесу та припинення підприємницької діяльності | Удосконалення роботи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» | Відділ держав-ної реєстрації юридичних осіб та фізич-них осіб-підприємців виконавчого комітету міської ради | Постійно | Від 1 липня 2013 року повноваження щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передано до Нетішинського міського управління юстиції. Від 12 грудня 2013 року державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється у центрі надання адміністративних послуг |
| 4.1.4.2 | Удосконалення системи державної реєстрації бізнесу та припинення підприємницької діяльності | Проведення моніторингу діяльності відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підготовка аналітичної інформації та внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу | Відділ держав-ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 2013 рік |  |
| 4.1.5.Вдосконалення дозвільної системи у сфері здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Розробка інформаційних матеріалів для забезпечення ефективної роботи представників дозвільних органів щодо прийняття та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності | Дозвільний центр виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | З метою удосконалення та спрощення процедури оформлення документів дозвільного характеру виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється дотриманню відповідними органами нормативних актів та процедур з надання дозволів, погоджень, висновків, які необхідні для започаткування підприємницької діяльності. Забезпечено видачу документів дозвільного характеру у центрі надання адміністративних послуг, у складі якого знаходиться дозвільний центр виконавчого комітету міської ради. Упродовж 2013 року розглянуто 609 звернень суб’єктів господарювання, видано 541 документів дозвільного характеру, зареєстровано 108 деклара-цій, надано 163 консультацій місцевими дозвіль-ними органами та 351 державним адміністратором |
| 4.1.5.2 | Усунення організаційних перешкод у розвитку підприємництва | Посилення контролю за впровадженням у дозвільній системі принципу організаційної єдності | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 16 жовтня 2009 року щодо забезпечення безумовного дотримання законодавства з видачі документів дозвільного характеру |
| 4.1.5.3 | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Висвітлення інформації про діяльність дозвільного центру у ЗМІ та на офіційному сайті м. Нетішин | Дозвільний центр виконавчого комітету міської ради | 2013-2014 роки | На офіційному сайті міської ради функціонує розділ «Дозвільний центр», в якому розміщено графік прийому та необхідна для суб’єктів господарювання інформація. На офіційному сайті Нетішинської міської ради створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», у якому розміщено перелік суб’єктів та адміністративні послуги, які вони надаються через центр надання адміністративних послуг, графік прийому |
| 4.1.5.4 | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Забезпечення актуалізації на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради інформаційного наповнення розділу «Державна система» (Дозвільний центр) | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, дозвільний центр виконавчого комітету міської ради | Щоквар-тально |  |
| 4.1.5.5 | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців з питань роз’яснення чинного законодавства та проблем підприємництва | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік | Виконавчим комітетом міської ради, Нетішинським міським центром зайнятості, Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ, управлянням Пенсійного фонду України у м.Нетішин проводяться особисті зустрічі, семінари, конференції, «круглі столи» для підприємців з питань роз’яснення чинного законодавства та проблем підприємництва |
| 4.1.5.6 | Спрощення процедур надання адміністративних послуг | Створення центру надання адміністративних послуг | Виконавчий комітет міської ради |  | 12 грудня 2013 року відкрито центр надання адміністративних послуг у місті Нетішин. Від 13 до 31 грудня 2013 року центром надано 157 послуг та 66 консультацій. |
| 4.1.5.7 | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Узагальнення проблемних питань здійснення підприємницької діяльності з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів підприємництва Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх виявлення та обговорення | Виконавчий комітет міської ради суб’єкти підприємництва, громадські об’єднання | Постійно | На засіданнях комісій, зокрема на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітет міської ради розглядались проблемні питання щодо здійснення підприємницької діяльності шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх обговорення. З метою покращення інвестиційної діяльності у місті розглянуто питання умов ведення бізнесу на території промислової бази суб’єктами господарю-вання. Так, за пропозицією депутатів міської ради, висловленою на сорок п’ятій (позачерговій) сесії Нетішинської міської ради, прийнято рішення міської ради від 10 липня 2013 року №45/985, яким утворено робочу групу з вивчення питання щодо надання пільг по орендній платі за земельні ділянки на території піонерної бази. Зазначено робочою групою проведено 4 засідання, на яких розглядались проблемні питання провадження господарської діяльності на території піонерної бази суб’єктами господарювання. Рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 25 вересня 2013 року № 47/1026 підтримано звернення депутатів Нетішинської міської ради до депутатів Верховної Ради України щодо зменшення тарифів на електроенергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зоні впливу ВП «Хмельницька АЕС» |
| 4.1.5.8 | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу |  | Виконавчий комітет міської ради | Постійно |  |
| 4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.Залучення коштів на підтримку підприємництва |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 |  | Залучення коштів із бюджету міста для фінансування заходів щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Нетішин на 2013- 2014 роки | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради | При формуванні бюджету міста | У 2013 році кошти на фінансування програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Нетішин на 2013-2014 роки із бюджету міста не виділялись |
| 4.2.2.Створення сприятливих умов щодо розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості регіону | Залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання для рекламування своєї продукції та збільшення обсягів виробництва | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | До відома суб’єктів господарювання постійно доводилась інформація щодо виставок, ярмарок товарів народного споживання через засоби масової інформації. Окрім цього, суб’єкти господарювання міста залучались до ярмарок, які проводились у місті, зокрема, до відзначення Дня Незалежності України, Дня міста, тощо |
| 4.2.2.2 | Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в тендерах на виконання замовлень | Головні розпорядники коштів | 2013 рік | Забезпечується участь суб’єктів господарювання у тендерах на виконання робіт, надання послуг для потреб міста. Так, упродовж 2013 року проведено 24 процедури конкурсних торгів закупівель за державні кошти (торги). За результатами проведених торгів, укладено 19 договорів на загальну суму 10585,5 тис. гривень |
| 4.2.2.3 | Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок обласного бюджету та бюджету міста | Сприяти суб’єктам малого підприєм-ництва в отриманні кредитів з Регіо-нального фонду підтримки малого підприємництва шляхом участі на конкурсній основі бізнес-проектів суб’єктів підприємництва, що пра-цюють в пріоритетних для міста нап-рямках діяльності або мають важливе соціальне значення для регіону | Виконавчий комітет міської ради, РФПП | 2013 рік | Суб’єкти господарювання міста не звертались до виконавчого комітету міської ради щодо отримання кредитів з Регіонального фонду підтримки малого підприємництва |
| 4.2.2.4 | _”_ | Виділення коштів на часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік 2014 рік | Рішенням двадцять першої сесії міської ради V скликання від 25 вересня 2007 року № 7 затверджено порядок часткового відшкодування на безповоротній основі з бюджету міста відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Упродовж 2013 року заявки на участь у конкурсному відборі від суб’єктів малого та середнього підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів, у виконавчий комітет міської ради не надходили |
| 4.2.2.5 | Ефективне використання бюджетних коштів | Запровадження моніторингу ефективності використання суб'єктами малого і середнього підприємництва коштів, отриманих за рахунок бюджету міста | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Щоквартально |  |
| 4.2.2.6 | _”_ | Сприяти організації фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок коштів бюджету міста. Передбачати щорічно у видатковій частині бюджету міста кошти на підтримку підприємництва у сумі не менше 0,5 відсотка річних доходів | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | У бюджеті міста на 2013 рік не передбачались кошти на підтримку підприємництва |
| 4.2.2.7 | _”_ | Організувати методичне забезпечення техніко-економічного обґрунтування та оцінки інвестиційних проектів, за якими проводиться часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | У разі необхідності | Упродовж 2013 року до виконавчого комітету міської ради суб’єкти малого і середнього підприємництва із інвестиційними проектами за якими проводиться часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами не звертались |
| 4.2.2.8 | Стимулювання роботодавців у працевлаштуванні безробітних громадян | Забезпечення роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за: - працевлаштованих безробітних гро-мадян на нові робочі місця в пріори-тетних видах економічної діяльності; - влаштування на роботу молоді, для якої це перше робоче місце; - створення високооплачуваних робочих місць | Нетішинський міський центр зайнятості населення | 2013 рік | З метою зниження тривалості безробіття Нетішинським міським центром зайнятості проводилися профорієнтаційні заходи, які спрямовані на формування мотивації безробітних до свідомого вибору напрямку професійної діяльності та орієнтації на підприємницьку діяльність |
| 4.2.2.9 | Сприяння розвитку підприємницької ініціативи | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, допомоги в підготовці бізнес-планів для організації та започаткування підприємницької діяльності з одноразовою виплатою допомоги по безробіттю на ці цілі | Нетішинський міський центр зайнятості населення | 2013 рік | Згідно зі статею 27 Закону України «Про зайнятість населення» протягом 2013 року Нетішинським міським центром зайнятості забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування тощо. Протягом звітного періоду 42 особи отримали консультації з питання отримання фінансової допомоги на ведення власного бізнесу, в тому числі за сприяння служби зайнятості. |
| 4.2.2.10 | Сприяння працевлаштуванню та започаткуванню власної справи звільнених військовослужбовців | Надавати організаційну підтримку створенню нових кредитних спілок | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | До виконавчого комітету міської ради протягом 2013 року не звертались суб’єкти господарювання щодо створення кредитних спілок |
| 4.2.2.11 | Забезпечення суб’єктам підприємницької діяльності вільного доступу до освоєння бюджетних коштів | Забезпечити створення прозорого механізму участі суб’єктів малого підприємництва у тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти бюджету міста | Головні розпорядники бюджетних коштів | постійно | Забезпечується участь суб’єктів господарювання у тендерах на виконання робіт, надання послуг для потреб міста. Так, упродовж 2013 року проведено 24 процедури конкурсних торгів закупівель за державні кошти (торги). За результатами проведених торгів, укладено 19 договорів на загальну суму 10585,5 тис. гривень |
| 4.2.3 | Залучення інвестицій та розвиток експортного потенціалу |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | _”_ | Залучати суб’єктів малого підприємництва міста до участі у ділових зустрічах з представниками регіонів України та зарубіжних країн | Управління еко-номіки виконав-чого комітету міської ради | 2013 рік 2014 рік | У засобах масової інформації розміщувались пропозиції щодо участі підприємств міста у міжнародних форумах, виставках, конкурсах, ярмарках, семінарах тощо |
| 4.2.3.2 | _”_ | Забезпечити участь у щорічному Міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини» представників малого бізнесу – авторів інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) участі в інвестиційно-інноваційних виставках, ярмарках | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | щорічно | На сайті міської ради розміщена інформація щодо загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна 2013», а також інша інформація щодо проведення виставок, ярмарок, тощо. |
| 4.2.3.3 | Інформаційне забезпечення залучення іноземних інвестицій у сферу розвитку малого бізнесу | Забезпечити розміщення інвестиційних проектів та пропозицій суб’єктів малого підприємництва в мережі Інтернет на веб-сайті міста | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | постійно | До виконавчого комітету міської ради не надходили інвестиційні проекти та пропозиції від суб’єктів малого підприємництва міста |
| 4.2.3.4 |  | Надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам у підготовці інвестиційних проектів та пропозицій | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | Постійно | До виконавчого комітету міської ради не надходили проекти та пропозицій від суб’єктів малого підприємництва міста |
| 4.2.3.5 | Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста | Розробка інвестиційних паспортів міста | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік 2014 рік | Підготовлено та розміщено на офіційному сайті міста інвестиційний паспорт міста на 2013 рік |
| 4.2.3.6 | Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста | Формування каталогу експортного потенціалу підприємств міста | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік 2014 рік | Виконавчим комітетом міської ради надавався обласній державній адміністрації перелік підприємств, які пропонувалися до включення до каталогу експортного потенціалу підприємств області |
| 4.2.3.7 | Формування дієвого ме-ханізму адміністративно-го та консультаційно-інформаційного обслуго-вування інвесторів | Формування баз даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів (пропозицій) міста, розміщення інформації на офіційному сайті міської ради | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2013 рік 2014 рік | Постійно оновлюється банк вільних приміщень комунальної власності, незадіяних виробничих площ, земель несільськогосподарського призначе-ння. Зазначена інформація розміщується у засобах масової інформації. Суб’єкти господарювання мають вільний доступ до такої інформації |
| 4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення розвитку бізнесу |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.Ресурси та інформаційна підтримка |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Ресурсне забезпечення суб’єктів малого підприємництва | Забезпечити постійне оновлення баз даних щодо вільних приміщень комунальної власності, об’єктів незавершеного будівництва, земель несільськогосподарського призначе-ння, умов їх оренди та придбання. Забезпечити вільний доступ до даної інформації підприємницьким структурам | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради | постійно | Постійно оновлюється банк даних вільних приміщень комунальної власності, незадіяних виробничих площ, земель несільськогосподарського призначення. Зазначена інформація розміщувалась у засобах масової інформації. Суб’єкти господарювання мають вільний доступ до такої інформації |
| 4.3.1.2 | _”_ | Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу | Орендодавці комунального майна | 2013 рік | У виконавчому комітеті міської ради, його структурних підрозділах та комунальних підприємствах, які здійснюють передачу в оренду приміщень комунальної власності, функціонують конкурсні комісії на право укладення договорів оренди приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Так, упродовж 2013 року передано в оренду 27 приміщень загальною площею 1330,03 кв.м. |
| 4.3.1.3 | _”_ | Встановлення для суб’єктів господа-рювання-учасників заходів ресурсної підтримки малого підприємництва пільг з орендної плати комунального майна в розмірі експлуатаційних вит-рат, а комунальної плати – в розмірі, вста-новленому для бюджетних організацій | Комунальні підприємства, установи міста | 2013 рік | Упродовж 2013 року пільги з орендної плати суб’єктам господарювання не надавалися |
| 4.3.1.4 | _”_ | Забезпечення доступу СМП до участі у виконанні цільових, галузевих та інших програм | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | постійно | Суб’єкти малого підприємництва мають вільний доступ до участі у виконанні цільових, галузевих та інших програм. Разом з тим, спостерігається низька активність громадських організацій підприємців у виконанні програми малого підприємництва, загалом участі в розвитку малого підприємництва в місті |
| 4.3.1.5 | Інформаційне забезпечення підприємців з питань правового, соціального захисту | Проводити семінари з роботодавцями-фізичними особами з роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” зайнятості, детенізації заробітної плати найманих працівників | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин, Нетішинський міський центр зайнятості | 2013 рік | Упродовж 2013 року відбулось 11 засідань місцевого комітету з економічних реформ, на яких розглядались питання легалізації «тіньової» заробітної плати та прихованого безробіття, завдання та проблеми щодо поліпшення рівня зайнятості населення міста. З метою належного інформування населення, профспілок, організацій з актуальних питань пенсійного забезпечення, реформування пенсійної системи в управлінні Пенсійного фонду України створено постійно діючу робочу групу для проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи. У 2013 році проведено 52 зустрічі у трудових колективах міста, 38 зустрічей з безробітними, на яких роз’яснювалась важливість дотримання законодавства України, особлива увага при цьому зверталась на необхід-ність у офіційному оформленні трудових відносин. За даними Нетішинського міського центру зайнятості у 2013 році було укладено 434 договори між фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками, створено 65 робочих місць по юридичних особах. Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та сплати податку на доходи фізичних осіб. Протягом 2013 року проведено 6 семінарів, 11 зустрічей з громадськістю на підприємствах, 4 особисті зустрічі з платниками |
| 4.3.1.6 | Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва | Надавати суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань провадження підприємницької діяльності на умовах франчайзингу | Виконавчий комітет міської ради | постійно | Надається консультаційна підтримка суб’єктам господарювання з питань провадження підприємницької діяльності на умовах франчайзингу |
| 4.3.17 | Стимулювання розвитку підприємництва | Забезпечити участь суб’єктів малого підприємництва у конкурсах на звання «Краще мале підприємство», «Кращий інноваційний проект», «Кращий інвестиційний проект серед суб’єктів малого підприємництва», «Краща жінка-підприємець», «Кращий підприємець-меценат», «Кращий молодий підприємець», «Лідер будівельної галузі», «Лідер у сфері послуг» Забезпечити проведення урочистих заходів з відзначення «Дня підприємця» | Виконавчий комітет міської ради | постійно | Виконавчим комітетом міської ради пропонувались до відзначення з нагоди Дня підприємця кандидатури місцевих підприємців. У місті проведено святкові заходи з нагоди Дня підприємця. Кращих підприємців міста відзначено грамотами виконавчого комітету міської ради, 1 представника місцевого підприємництва нагороджено грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації |
| 4.3.1.8 | Створення позитивного іміджу підприємництва |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | щорічно |  |
| 4.3.1.9 | Інформаційна підтримка розвитку | З метою популяризації Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» використо-вувати можливості Інтернет-мережі, засоби масової інформації Організація перепідготовки (отри-мання другої вищої (економічної) освіти) керівного складу суб’єктів підприємництва в рамках Все-української програми перепідгото-вки кадрів «Українська ініціатива» | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | постійно | У засобах масової інформації розміщувалась інформація щодо функціонування програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». Також, зазначена інформація доведена до відома на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради. Окрім цього, виконавчим комітетом міської ради подано кандидатуру на для участі у Всеукраїнській програмі перепідготовки кадрів «Українська ініціатива» |
| 4.3.1.10 | Формування управлінського кадрового потенціалу підприємництва |  | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік |  |
| 4.3.1.11 | _”_ | Використання можливостей телебачення і преси для оперативного інформування та надання консультативної допомоги СМП, запровадження тематичних рубрик і телепередач | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, засоби масової інформації | 2013 рік | У засобах масових інформації постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства щодо реєстрації та зняття з реєстрації трудових договорів, укладених між фізичними особами та найманими працівниками, положення трудового договору перевіряються на відповідність вимогам чинного законодавства України про працю. Також, до відома суб’єктів господарювання через ЗМІ доводилась додаткова інформація щодо змін податкового і пенсійного законодавства, запровадження місцевих податків і зборів, тощо |

Перший заступник міського голови						В.І.Ковальчук

Відповідальний виконавець:

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.