ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят ___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

______.2014					Нетішин				№ ___/___

Про виконання у 2013 році міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради             VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм”, міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2013 році міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року                   № 39/861, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради                                                                           О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят ______

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

______.2014 № __/____

Щорічний звіт

про виконання у 2013 році міської програми забезпечення роботи

профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки

1.Основні дані

Міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                         VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/861 (надалі програма) була прийнята з метою забезпечення соціальної адаптації дітей з особливими потребами та інтеграції їх у сучасну систему соціальних відносин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми  відділ освіти виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- створення психоемоційного комфорту для дітей, які мають різні стартові можливості;

- забезпечення діагностування ефективності процесів корекції, адаптації та соціалізації дітей з особливостями розвитку на етапі дошкільного дитинства;

- охорона та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей;

- зміна суспільної свідомості та ставлення до дітей з особливостями розвитку;

- удосконалення фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи;

- покращення якості надання лікувально-профілактичних послуг;

- здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця на основі врахування індивідуальних психологічних та фізичних особливостей.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уведення додаткових штатних одиниць | Відділ освіти | 2013 | 115,4 | - | 114,98 | - | Введено додатково 9,75 штатних одиниць: В.т.ч. ПРЦ на базі днз № 3: Лікар-0,5 сестра медична з масажу0,75 Сестра медична з фізіотерапії1 Сестра медична з лікувальної фізкультури0,75 санітарка0,75 ПРЦ днз№4: Лікар-офтальмолог0,5 Медсестра офтальмологічного центру0,5 Санітарка офтальмологічного центру0,5 ПРЦ днз№5 Лікар0,5 хореограф0,75 Сестра медична з масажу0,75 санітарка0,5 Сестра медична з лікувальної фізкультури0,75 Вчитель-дефектолог0,5 |
| 2. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази профілактично-реалібітаційних центрів | Відділ освіти Керівники днз№3,4,5 | 2013 | 25,12 | 1,3 (благодійні кошти) | - | 1,912 (благодійні кошти) | Придбання корекційного обладнання для ПРЦ, які функціонують на базі днз № 3,4,5 профінансовано. Зареєстровано кредиторську заборгованість через не проведення оплати органами УДКСУ. Придбано масла, гігієнічних паличок, аромоламп ,солі, лікарських трав для аромотерапії, масажу, лампи для УФО |
| 3. | Організаційно-педагогічна, профілактично-корекційна робота | Керівники днз№3,4,5 | 2013 | - | - | - | - | Проведено 3 семінари-практикуми, майстер- класи з використання здоров’я збережуваль-них технологій в роботі з дітьми. У днз № 3 на диспансерному обліку перебувало 67дітей. На кінець року з обліку знято 50 дітей (42%), значне покращення у 7 дітей(5,9%). У днз № 4 з 30-ти дітей, що перебували на обліку, на кінець року в 15-ти (39,4%) виявленні значні покращення, в 10 дітей (26,3%) знято з диспансерного обліку. У днз № 5 для дітей проведено профілактично-корекційну роботу з 65 дітьми. Покращення виявлено у 29-ти дітей (42%), здоровими визнано 26 дітей (38%) |
| 4. | Робота з батьками | Керівники днз№3,4,5 | 2013 | - | - | - | - | Проведено: засідання «Школи здоров’я», «круглого столу» на тему «Творимо здоров’я душі, тіла» з участю батьків у днз № 3; «Школи батьківства» в днз № 4. Інформація про роботу ПРЦ розміщено на сайтах відділу освіти та днз№№ 3 ,4, 5. На місцевому телеканалі «Лотел» демонструва-лося ряд фільмів про роботу ПРЦ |
|  | Всього: |  |  | 115,4 | 1,3 (благодійні кошти | 114,98 | 1,912 (благодійні кошти) |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми) тис.грн. | 114,98 - бюджет міста 1,912 - благодійні кошти |  |  |  |  |
| Соціальні (кількість дітей ПРЦ) | 162 |  |  |  |  |
| Екологічні | - |  |  |  |  |
| Наукові(кількість заходів) | 6 |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів

Кредиторська заборгованість на придбання корекційного обладнання для ПРЦ у сумі 25,12тис.грн.просимо забезпечити фінансуванням у 2014р.

Фактичні обсяги фінансування здійснювати в повному обсязі та враховувати стан інфляції у 2014 році.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст з дошкільного

виховання відділу освіти

виконавчого комітету міської ради

Рабченюк Н.О.