ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.03.2014					Нетішин				№ 57/______

Про виконання міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2009-2013 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради           VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 26 лютого 2009 року № 11, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення  тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 26 лютого 2009 року № 11 «Про програму відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2009-2013 року».

Секретар міської ради

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.03.2014 № 57/________

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання програми відпочинку та оздоровлення

дітей і підлітків міста Нетішина

на 2009-2013 роки

1.Основні дані

Програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2009-2013 роки, затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 26 лютого 2009 року № 11 була прийнята з метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей у місті.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти, служба у справах дітей, управління культури та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, міська рада профспілок, Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, відділ статистики у м.Нетішин, Славутська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у місті Нетішині, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами  відпочинку та оздоровлення;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування у дитячих закладах  відпочинку дітей;

- організація на базі дитячих закладів відпочинку – таборів з денним перебуванням дітей роботи консультативних пунктів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- проведення безкоштовних медичних обстежень дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих оздоровчих закладів та працівників, які працюватимуть у таборах з денним перебуванням дітей;

- забезпечення надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі.

На виконання програми протягом 2009-2013 років із бюджету міста були використані кошти у сумі 1151,125 тис.гривень. Забезпечено оздоровленням та відпочинком понад 6200 дітей пільгових категорій.

2

З метою визначення шляхів забезпечення належної підготовки та проведення оздоровчої кампанії проводилися засідання координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей при виконавчому комітеті міської ради за участю організаторів оздоровлення дітей у місті, керівників установ, організацій, підприємств міста.

Під час функціонування дитячих закладів відпочинку – таборів з денним перебуванням дітей дотримувалися вимоги чинного законодавства. В усіх  дитячих закладах відпочинку були наявні документи, що регламентують діяльність відпочинкового закладу: акт про прийняття в експлуатацію, статут, паспорт санітарно-технічного стану, правила внутрішнього розпорядку, режим роботи, посадові інструкції працівників, журнал реєстрації інструктажів працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, календарний план роботи. Під час функціонування відпочинкових закладів не зафіксовано жодного звернення за медичною допомогою у ДЗ «СМСЧ № 4», викликів швидкої медичної допомоги, госпіталізації дітей, направлень на амбулаторну консультацію у ДЗ «СМСЧ № 4». Усі діти, які направлялися на оздоровлення, проходили безкоштовне медичне обстеження у ДЗ «СМСЧ № 4».

З метою сприяння соціальному становленню та розвитку дітей, виховання у молодих громадян поваги до національно-історичних і культурних цінностей у таборах з денним перебуванням дітей спеціалістами служби у справах дітей, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей були проведені тренінгові та лекційні заходи, відео лекторії. Ряд виховних заходів було проведено спеціалістами управління культури виконавчого комітету міської ради, а саме: тематичні екскурсії до міського краєзнавчого музею, міської бібліотеки для дітей, де вихованці таборів відпочинку мали можливість прийняти участь у бібліотечних уроках, майстер-класах з живопису, скульптури. Для дітей були організовані виставки-вітальні «Дитинство – це ти і я», концертні програми, знайомства –тренінги «Інтернет - імперія інформації», конкурси малюнків на асфальті.

Проводилась робота щодо залучення коштів підприємств, установ, організацій міста на оздоровлення дітей міста Нетішина.

Інформація про хід оздоровчих кампаній 2009-2013 років висвітлювалась у міських  засобах масової інформації.

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Запроваджувати різнома-нітні форми та види орга-нізації відпочинку та оздо-ровлення дітей з метою залучення якнайбільшої кількості дітей та підлітків | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 роки | - | - | - | - | У літній період протягом 2009- 2013 років на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста функціонували чотири табори з денним перебуванням дітей та у 2009 році - табір праці і відпочинку |
| 2. | Першочергово забезпечувати оздоровленням та відпочинком дітей із сімей соціально-незахищеної категорії | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2009-2013 роки | - | - | - | - | Протягом звітного періоду забезпечено оздоровленням та відпочинком понад 6200 дітей пільгових категорій |
| 3. | Сприяти забезпеченню відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій на базі ДПУ «МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту населення, МЦСССДМ | 2009-2013 роки | 500,0 | - | 2,320 | - | Протягом 2009-2013 років за кошти державного бюджету у ДПУ «МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» було оздоровлено 100 дітей пільго-вих категорій та придбано у 2009 ро-ці за кошти бюджету міста 2 путівки дітям-сиротам у МДЦ «Артек» |
| 4. | З метою поліпшення якісного та кількісного оздоровлення дітей пільгових категорій залучати кошти спонсорів, батьків,громадських організацій, благодійних та інших фондів | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту населення, МЦСССДМ | 2009-2013 роки | - | - | - |  | На організацію оздоровлення дітей міста протягом 2009-2013 років було залучено 9 млн. 650 тис. гривень - це кошти батьків, установ, організацій міста, державні кошти та кошти обласного бюджету, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у місті Нетішині. Щороку значний фінансовий вклад в оздоровлення дітей міста вносить ППО ХАЕС |
| 5. | Приділяти особливу увагу лікуванню, оздоровленню та реабілітації дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 роки | - | - | - | - | За 2009-2013 роки управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради за кошти державного бюджету було направлено на відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортні дитячі заклади оздоровлення України 53 дитини, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| 6. | Забезпечувати відпочинок дітей на базі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей, надаючи перевагу дітям молодшого шкільного віку із сімей соціально-незахищеної категорії | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 роки | 990,6 | - | 636,919 | - | У літній період протягом 2009-2013 років на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста функціонували чотири табори з денним перебуванням дітей та у 2009 році табір праці і відпочинку, де оздоровилось дітей 2400 дітей соціально-незахищених категорій міста |
| 7. | Визначити позашкільні навчальні заклади центрами методичного та організаційного забезпечення для проведення культурно-масової та фізично-спортивної роботи, змістовного дозвілля дітей у міських закладах відпочинку | Відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 роки | - | - | - | - | Спеціалістами управління культури, виконавчого комітету міської ради проводились виховні, розважальні заходи а саме: тематичні екскурсії до міського краєзнавчого музею, міської бібліотеки для дітей, де вихованці таборів відпочинку мали можливість прийняти участь у бібліотечних уроках, майстер-класах з живопису, скульптури. Для дітей були організовані виставки-вітальні «Дитинство – це ти і я», концертні програми, знайомства –тренінги «Інтернет - імперія інформації», конкурси малюнків на асфальті |
| 8. | Сприяти забезпеченню оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери та талановитих і обдарованих дітей | Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти,управління культури,управління соціального захисту населення,фінансове управління виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ,ФКМ | 2009-2013 роки | 600,0 | - | 432,6 | - | За 2009-2013 роки було придбано 380 путівок у дитячі оздоровчі табори для дітей працівників бюджетної сфери: виконавчий комітет міської ради – 30, відділ освіти – 277, управління культури – 44, управління соціального захисту населення – 20, фінансове управління – 1, МЦСССДМ – 7, ФКМ – 1. Придбано 48 путівок для талановитих та обдарованих дітей міста |
| 9. | Сприяти організації відпочинку дітей, що перебувають на обліку у службі у справах дітей виконавчого комітету міської ради | Відділи освіти,у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 роки | - | - | - | - | Протягом 2009-2013 років 100% забезпечувалися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування оздоровленням та відпочинком у таборах різних типів |
| 10. | Забезпечувати перевезення дітей пільгових категорій та дітей працівників бюджетної сфери до дитячих оздоровчих таборів | Виконавчий комітет міської ради | 2009-2013 роки | 143,0 | Кошти батьків | 42,690 | Кошти батьків | Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради здійснювалося організоване перевезення та супровід дітей пільгових категорій до дитячих оздоровчих таборів. За кошти бюджету міста направлено до ДОТ та у зворотному напрямку 427 дітей |
| 11. | Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення дітей,які постраждали внаслідок масового спалаху дизентерії у 2005 році та перебувають на диспансерному обліку за станом здоров’я у ДЗ «СМСЧ№4» | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ №4» | 2009-2013 роки | 2600,0 | - | - | - | Діти, які постраждали внаслідок масового спалаху дизентерії у 2005 році та перебували на диспансерному обліку у ДЗ «СМСЧ №4» забезпечувалися відпочинковими послугами у закладах відпочинку – таборах з денним перебуванням дітей та по можливості у таборах різних типів |
| 12. | Сприяти здійсненню оздоровлення дітей з обмеженими фізичними можливостями на базі оздоровчих та санаторних закладів області | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ №4» | 2009-2013 роки | - | - | - | - | Протягом 2009-2013 років ДЗ «СМСЧ №4» на санаторно-курортне лікування було направлено понад 150 дітей , з обмеженими фізичними можливостями |
| 13. | Забезпечувати дієвий контроль за якістю дитячого харчування у дитячих закладах відпочинку | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області | 2009-2013 роки | - | - | - | - | Відділом освіти виконавчого комітету міської ради, Славутським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області забезпечувався раціональний режим перебування дітей у закладах відпочинку : організовувалося збалансоване 2-х разове гаряче харчування, вживалися заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/239 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми) | 365,272 | 171,815 | 175,743 | 177,495 | 260,8 |
| Соціальні - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - діти-інваліди - діти із багатодітних і малозабезпечених сімей - діти, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС - діти працівників бюджетної сфери - діти, які перебувають на диспансерному обліку - талановиті та обдаровані діти | 22 28 151 76 153 95 83 | 24 28 163 57 198 84 100 | 26 21 149 52 175 76 99 | 25 55 162 54 131 129 180 | 35 50 192 40 178 108 102 |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші - функціонування таборів праці та відпочинку дітей - функціонування таборів з денним перебуванням дітей | 1 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |

4.Заключний висновок.

Упродовж 2009-2013 років проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на належну організацію відпочинку дітей у закладах відпочинку - таборах з денним перебуванням дітей, які функціонували  на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста та забезпеченням оздоровленням дітей пільгових категорій міста Нетішина за путівками, які надавалися управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Протягом звітного періоду було забезпечено відпочинком та оздоровленням понад 6200 дітей. Із бюджету міста були виділені кошти у сумі 1151,125 тис. гривень.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

начальник відділу у справах сім’ї,

молоді та спорту виконавчого комітету

міської ради

Рябчук Л.І.