ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

23.05.2014					Нетішин				№ 58/___

Про виконання у 2013 році міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради                  VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2013 році міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372 із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради							О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят восьмої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

23.05.2014 № 58/________

Щорічний звіт

про виконання міської програми підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Міська програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки, затверджена рішенням  дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372 із урахуванням змін, які були внесені відповідно до рішення п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 лютого 2014 року № 55/1230 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372  «Про міську програму підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки» була прийнята з метою забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності.

Організовував, координував та контролював роботу щодо  виконання програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти,  управління культури, управління соціального захисту населення, служба у справах  виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ «СМСЧ №4».

Основними завданнями програми є:

- підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучень;

- покращення економічних умов функціонування сім’ї;

- розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок так і чоловіків;

- мінімізацію асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості та насильства;

- зниження рівня соціального сирітства серед дітей; запобігання трудової міграції та дистантності сімей;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- залучення громади міста до допомоги сім’ям, дітям та молоді;

- створити у місті умови для підвищення рівня та якості життя жінок та чоловіків;

- забезпечити рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовки, впровадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків;

- продовження процесу виконання державної політики у місті у сфері забезпечення гендерної рівності.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Інформування населення міста Нетішина щодо соціальних послуг, які надаються сім’ям | Управління соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей вико-навчого комітету місь-кої ради, МЦСССДМ | 2013 рік | - | - | - | - | Протягом 2013 року через місцеві ЗМІ населення міста інформувалося про наявність соціальних послуг, якими можуть користуватися сім’ї, у тому числі соціально-незахищених категорій. |
| 2 | Розповсюдження соціаль-ної реклами щодо пропа-ганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо популяризації сімейного способу життя, формування національ-них сімейних цінностей з питань здорового способу життя, профілактики або-ртів та збереження репро-дуктивного здоров’я | Управління соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СМСЧ №4» | 2013 рік | - | - | - | - | Протягом року проводилася цілеспрямована інформаційно-просвітницька та рекламна робота, яка спрямована на формування національних сімейних цінностей. Розповсюджено 50 плакатів та 140 буклетів. |
| 3 | Організовувати та проводити міські свята, конкурси, фестивалі та приймати участь в обласних, всеукраїнських заходах, що пропагують відродження та збереже-ння національних сімей-них традицій і цінностей, кращий досвід сімейного виховання, утвердження гендерної рівності | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | Щороку з нагоди Міжнарод-ного дня прав жінок та миру, Дня сім’ї, та Дня Матері у місті проводяться міські родинні свята, спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я». З нагоди відзначення Дня роди-ни у дошкільних навчальних закладах міста 08 липня 2013 року відбулися музично-спортивні змагання «Здорова родина – здорова держава» На площі біля Палацу культури проходила розважальна програ-ма, працювали виставкові та торгівельні майданчики. Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено «День відкритих две-рей», де всі бажаючи могли от-римати консультації спеціаліс-тів відповідних служб центру. Волонтерами МЦСССДМ прове-дена загальноміська акція «Здо-рова родина - здорова держава». У бібліотеках міста були органі-зовані виставки тематичної літе-ратури «Вінець творіння є сім’я». Центральна бібліотека міста радо приймала гостей та учасників зустрічі багатодітних сімей, матерів, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Щороку діти із багатодітних сі-мей міста приймають участь в обласному фестивалі-конкурсі «Таланти багатодітної родини» |
| 4 | Діяльність координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо сім’ї, жінок та молоді при виконавчому комітеті міської ради | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | На засідання координаційної ра-ди з питань реалізації державної політики щодо сім’ї, жінок та молоді при виконавчому комі-теті міської ради протягом року були розглянуті питання викона-ння заходів міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендер-ної рівності, Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», проведення спільних заходів щодо соціального і правового захисту різних категорій сімей міста тощо |
| 5 | Забезпечення своєчасного виявлення та облік сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей. Надання комплексної правової та соціальної допомоги таким сім’ям | Управління соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СМСЧ № 4» | 2013 рік | - | - | - | - | Фахівцями МЦСССДМ протя-гом 2013 року було виявлено 145 сімей, які перебули у складних життєвих обставинах, у яких виховувалося 228 дітей. Ці сім’ї були взяті під соціаль-ний супровід. Усього під соцсуп-роводом перебувало 149 сімей, у яких виховувалося 249 дітей. За звітний період 116 сімей знято із соціального супроводу з досяг-ненням позитивного результату |
| 6 | Здійснення заходів щодо залучення дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до участі у секціях, гуртках, позашкільних навчальних закладах | Управління культури, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2013 рік | - | - | - | - | Діти, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних жит-тєвих обставинах залучено до участі у предметних шкільних гуртках та секціях, до занять спортом у Нетішинській КДЮСШ. 34 дитини із багатодітних сімей міста Нетішина безкоштовно відвідують ПСМНЗ «Нетішинсь-ка міська художня школа» та ПСМНЗ «Школа мистецтв» |
| 7 | Здійснення обліку сімей з дітьми, єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідних банків даних | Управління соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2013 рік | - | - | - | - | Від 2008 року запроваджений єдиний облік багатодітних сімей з дітьми. Станом на 01 січня 2014 року на обліку у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту ви-конавчого комітету міської ради перебувало 246 багатодітних сімей міста, у яких виховується 794 ди-тини, з них: молодих сімей – 101, де батьки старші 35 років – 135 сімей. Із загальної кількості багато-дітних сімей: 202- повні сім’ї, у 44 сім’ях діти виховуються однією матір’ю. Створено і щороку понов-люється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких вихо-вується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 13 таких сімей, у яких виховується 78 дітей |
| 8 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з надання профорієнтаційних послуг сім’ям, сприяння працевлаштуванню членів сімей | Міський центр зайнятості | 2013 рік | - | - | - | - | Протягом 2013 року серед насе-лення міста було організовано і проведено ряд інформаційно-профорієнтаційних заходів, семінарів щодо підвищення рівня інформованості про про-фесії, які користуються попитом на ринку праці, надані адресні профорієнтаційні послуги. На обліку міського центру зай-нятості з початку року пере-бувало 2117 осіб, працевлаш-товано кожного третього, хто звернувся до центру зайнятості. Спеціалісти міського центру зайнятості інформували населення міста Нетішина про Закон України «Про зайнятість населення», який розроблявся відповідно до вимог сучасного ринку праці та європейських практик, комплекс послуг, які громадяни можуть отримати безкоштовно у центрі зайнятості, про ситуацію на ринку праці міста з наявними вакансіями |
| 9 | Організація проведення благодійних акцій, свят для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Управління соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2013 рік | - | - | - | - | З метою надання дітям, які потребують особливої соціальної уваги, адресної допомоги у підготовці до нового навчаль-ного року та осінньо-зимового періоду, у місті Нетішині службою у справах дітей, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, спеціалістами МЦСССДМ проводиться обсте-ження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях із складним матеріальним становищем. Протягом 2013 року здійснено 63 спільні рейди. У ході акції «готуємо дітей до школи» надано допомогу для 137 дітей, які знаходяться у склад-них життєвих обставинах. 48 дітей отримали шкільне приладдя. Нетішинським МЦСССДМ була організована та проведена благо-дійна акція по збору речей для людей, які потрапили у складні життєві обставини «Допомогти так просто!» та спільно із міським центром зайнятості проведена соціальна акція «Підтримай школяра!» Діти, які виховуються у неповних сім’ях, у тих родинах, де скрутне матеріальне становище, отрима-ли профорієнтаційні щоденники та канцелярське приладдя. Долучилися до акції приватні підприємці міста. Щороку проводяться акції до новорічних та різдвяних свят, у ході якої діти отримують новорічні подарунки |
| 10 | Забезпечити роботу консультпунктів при ДЗ «СМСЧ №4» з надання психологічних та соціальних послуг особам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини | ДЗ «СМСЧ №4», МЦСССДМ | 2013 рік | - | - | - | - | Спеціалісти МЦСССДМ спільно із ДЗ «СМСЧ № 4» працюють у напрямку подолання раннього соціального сирітства. Запобіга-ння відмовам від новонарод-жених дітей передбачає роботу з вагітними жінками, породілля-ми, а також членами їх сімей. У 2013 році попереджено одну від-мову від новонародженої дити-ни. Немовля залишилося в сім’ї. На базі консультаційного пункту у пологовому відділенні прове-дено 42 заходи спрямованих на формування засад відповідального батьківства |
| 11 | Вшановувати жінок міста, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | Виконавчий комітет міської ради | 2013 рік | 0,300 | - | 0,140 | - | Указами Президента України від 07 березня та від 30 листопада 2013 року для трьох жінок міста Нетішина присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». |
| 12 | Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини із багатодітної сім’ї. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | Від 01 січня 2010 року набув чинності Закон України від 19.05.2009 року № 1343-VІ «Про внесення змін до деяких законо-давчих актів України з питань соціального захисту багатодіт-них сімей», згідно з яким багато-дітним сім’ям встановлено право на пільги. Соціальні пільги нада-ються на підставі посвідчення, яке підтверджує статус багато-дітної сім’ї та дитини із багато-дітної сім’ї. За 2013 рік відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради отримано в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації 30 посвідчення батьків багато-дітної сім’ї та 50 посвідчень дитини багатодітної сім’ї. З них видано батькам – 28 посвідчень, дітям – 49 посвідчень. 240 багатодітних сімей користу-ються 50% знижкою плати за ко-ристування житлом та комуналь-ними послугами, 4 сім’ї - 50% знижка вартості палива, 79 сімей – 50% знижка плати за користу-вання квартирним телефоном |
| 13 | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній протидії насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2013 рік | - | - | - | - | Щороку у місті Нетішині прово-дяться акції «Торгівлі людьми – ні!», «Ні-насильству в сім’ї», у рамках яких розповсюджуються інформа-ційно-просвітницькі матеріали. У міських і шкільних бібліотеках організовані тематичні книжкові виставки з оглядом літератури «Загальна Декларація прав люди-ни», «Ні – рабству ХХІ століття». Продовжує роботу служба пси-хологічної допомоги при МЦСССДМ «Телефон довіри», спеціалістами якої надаються юридичні, психологічні, педаго-гічні консультації. На базі Шко-ли волонтерів у МЦСССДМ про-ведено лекційно-тренінгове за-няття «Проблема насильства як наслідок негативного впливу виховання в сім’ї», у якому взяли участь 32 особи. З метою виконання Закону України «Про попередження на-сильства в сім’ї», відповідно до Інструкції щодо порядку взає-модії управлінь (відділів) у спра-вах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підроз-ділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї відвідано 8 сімей, проведені профілактичні бесіди з батьками, дітьми, надано консультативну допомогу сім’ям, складено акти обстеження матеріально-побуто-вих умов проживання, осіб по-переджено про відповідальність відповідно до чинного законо-давства. Співпрацювали з канадсь-кими волонтерами – учасниками обмінної програми «Канада. Світ, Молодь.». Мета перебування во-лонтерів у місті Нетішині – це турбота про фізичне, моральне, психологічне здоров’я молоді, на власному прикладі показати, що здоровий спосіб життя – це ціка-во і весело, що існує альтерна-тива поганим звичкам. В засобах масової інформації здійснюється інформування населення міста про організації, що опікуються питанням дискримінації прав людини та соціальних партнерів проти торгівлі людьми |
| 14 | Проведення виховних го-дин з учнями, тематич-них зустрічей з батьками, навчальних семінарів на теми попередження насильст-ва в сім’ї, формування сімейних цінностей, та роботи з дітьми, що проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, протидії торгівлі людьми | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2013 рік | - | - | - | - | Протягом звітного періоду серед учнівської молоді міста та їх батьків проведено ряд виховних заходів на теми попередження насильства в сім’ї, ознайомлення з основами Законів України «Про попередження насильства в сім’ї» та «Протидія торгівлі людьми». Спеціалістами МЦСССДМ проведено 41 інформаційно-просвітницький захід щодо попередження насильства в сім’ї |
| 15 | Ведення банку даних сімей, де вчинено насильство в сім’ї | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, служ-ба у справах дітей вико-навчого комітету місь-кої ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2013 рік | - | - | - | - | Станом на 01 січня 2014 року на профілактичному обліку перебувало 110 осіб, які вчинили насильство в сім’ї. Даним особам винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї |
| 16 | Забезпечувати функціонування служби «Телефон Довіри» | МЦСССДМ | 2013 рік | - | - | - | - | З метою надання анонімних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг функціонує на базі МЦСССДМ служба «Телефон довіри». |
| 17 | Забезпечення функціонування спеціалізованого формування з питань реалізації програми психологічної корекції осіб, які вчиняють насильство в сім’ї | Центр «Твоя перемога», відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | Рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року на базі міського центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» утворено спеціалізоване формування з питань реалізації програм психологічної корекції осіб, які вчиняють насильство в сім’ї. Наказом директора центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» призна-чена відповідальна особа, яка працює по зазначеній програмі. Протягом 2013 року Нетішинським МВ УМВС України не було направлено жодної особи, яка вчинила насильство в сім’ї, на проходження колекційної програми |
| 18 | Проведення уроків гендерної рівності серед учнівської молоді, створення куточків з гендерної культури у бібліотеках міста. | Управління культури, відділи освіти виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах міста та Нетішинському професійному ліцеї проведено: - уроки гендерної рівності для учнів 5-11 класів; - зустріч представників учнівського самоврядування навчальних закладів міста з представниками органів місцевого самоврядування; - лекторське заняття для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста на тему «Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи»; - батьківські лекторії на тему «Гендерний аспект насилля»; - діє програма «Рівний – рівному». Відбулося засідання клубу «Правознавець» на тему «Повага до прав та свобод інших людей» за участю працівників міського управління юстиції(охоплено 25 осіб) |
| 19 | Проведення щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства» | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | Від 25 листопада до 10 грудня організована акція «16 днів проти гендерного насильства», у рамках якої відділами у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, управлінням культури, службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ проведені заходи, спрямовані проти насильства в сім’ї, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства. У загальноосвітніх навчальних закладах міста та Нетішинсько-му професійному ліцеї проведено: - уроки гендерної рівності для учнів 5-11 класів; - виховні години « Протидія торгівлі неповнолітніми»; - зустріч представників учнівського самоврядування навчальних закладів міста з представниками органів місцевого самоврядування; - у міських та шкільних бібліотеках організовані тематичні постійно діючі виставки матеріалів з питань запобігання насильству в сім’ї; - тренінгові заняття «Відповідальне батьківство: як думаю я»; - заняття з питань міжособистісних стосунків та гендерної рівності «Відповідальне батьківство: як думаю я» ( із залученням спеціалістів ДЗ «СМСЧ № 4»); - лекторське заняття для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста на тему «Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи»; - батьківські збори, де були проаналізовані заходи щодо недопущення випадків фізичного і психологічного насильства, образ, втягнення |
| 20 | Проводити зустрічі, семінари, тренінги з представниками органів місцевого самоврядування, депутатами міської ради, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2013 рік | - | - | - | - | Протягом 2013 року було проведено ряд робочих нарад, засідань координаційних рад при виконавчому комітеті міської ради за участі дільничних інспекторів міліції, спеціалістів МЦСССДМ, освіти, служби у справах дітей з питання здійснення спільних заходів щодо попередження насильства в сім’ї |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | 0,140 |  |  |  |  |
| Соціальні: - кількість проведених акцій, од. - кількість проведених заходів, од. - кількість проведених обстежень умов проживання сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, од. - кількість осіб, притягнутих до адмінвідповідальності за вчинення насильства в сім’ї, осіб | 8 54 160 110 |  |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У ході економічного і соціального реформування існує ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. Це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, сімейного безробіття, виховання дітей та їх навчання.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки ведеться інформаційна робота, яка спрямована на відповідальне батьківство, популяризацію здорового способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань профілактики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, запобігання насильства в сім’ї.

Проведені міські заходи до Дня Матері та Дня сім’ї, Дня захисту дітей, акції до Дня Св. Миколая, новорічних та різдвяних свят.

З метою своєчасного виявлення та обліку сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей, проводиться  соціальне інспектування та соціальний супровід сімей.

У місцевих засобах масової інформації здійснюється інформування населення міста щодо існуючих фінансових та інших механізмів державної підтримки багатодітних сімей.

Активізація роботи у 2014 році щодо реалізації державної сімейної політики, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності сприятиме підвищенню престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення, зміцненню шлюбу, зниженню рівня розлучень, розширенню можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок так і чоловіків, покращенню рівня відповідальності батьків за виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.