ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

29.01.2016					Нетішин				№ 6/________

Про виконання у 2015 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 "Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм", Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/379, взяти до відома (додається).

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VI скликання

29.01.2016 № 6/______

Щорічний (проміжний звіт)

про виконання у 2015 році програми поводження

з твердими побутовими відходами міста Нетішин

на 2012-2016 роки

1.Основні дані.

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від              29 грудня 2011 року № 19/379 було затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки.

Програма спрямована на створення умов, що сприяють забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів  та на реалізацію загальнодержавної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Термін виконання: 2015 рік.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Фактичні об-сяги фінансу-вання (тис.грн.) |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Оновлення парку сміттєвозних машин | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 250,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 2 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 30,4 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 3. | Впроваджування сортувальної лінії ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 200,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 4. | Впроваджування роздільного збирання ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 100,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 5. | Встановлення урн на вулицях міста | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 30,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 6. | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини | Приватні підприємства | 2015 | - | - | - | - | Створені приватними підприємцями |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми.

Кошти на виконання цієї програма не виділялись, ефективність виконання програми відсутня.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей необхідно віднайти у 2016 році у бюджеті міста кошти на виконання цієї програми.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління

з питань цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.