ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят третьої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

23.09.2014					Нетішин				№ 63/___

Про виконання програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин на 2013 рік

Відповідно до статті 25, частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради            VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1011 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин на 2013 рік, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 листопада 2012 року   № 34/720, взяти до відома (додається).

2.Рішення тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 листопада 2012 року № 34/720 «Про програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин на 2013 рік» зняти з контролю.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

23.09.2014 № 63/_______

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання програми фінансування

заходів державного, обласного, місцевого

значення у м.Нетішин на 2013 рік

1.Основні данні

Рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 листопада 2012 року № 34/720 було затверджено Програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин. Заходами державного, обласного, місцевого значення у місті Нетішин вважаються такі, участь у яких беруть представники влади, громадськості міста, українські та закордонні делегації. Заходи проводяться для відзначення державних, професійних та релігійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв, вшанування видатних діячів історії, з метою пропаганди серед мешканців м.Нетішин української національної ідеї, популяризації знань з історії міста, Хмельницької області та України, виховання дітей та молоді в дусі патріотизму та любові до рідного краю, створення позитивного іміджу міста Нетішин, популяризації його економічного та культурного потенціалу.

Основною метою програми є забезпечення високого рівня підготовки та проведення у місті Нетішин заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей українських та закордонних делегацій.

2.Виконання завдань і заходів програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування |  | Фактичні обсяги фінансування |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста (грн.) | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста (грн.) | інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Відзначення новорічних та різдвяних свят у м.Нетішині | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 113785 | 640 |  | 640 (благодійні внески фізич-них і юридич-них осіб) | Організовано та проведено заходи до Дня міста Нетішина |
| 2. | Відзначення Міжнародного дня прав жінок та миру | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 6000 |  | 1071,50 |  | Цінними подарункам та грамотами відзначено 38 жінок, працівників підприємств, установ, та організацій міста, а також надіслано листівки, згідно зі списком розсилки |
| 3. | Пасха (Великдень) | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 960 |  |  |  | Кошти не використовувалися |
| 4. | Відзначення у місті 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 16800 | 6000 | 2660 | 6000 (благодій-ні внески фізичних і юридичних осіб) | Відповідно до рішення виконавчого комітету витрачено кошти на проведення та відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років |
| 5. | Відзначення у місті Нетішині 17-ї річниці Конституції України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1200 |  | 300 |  | З нагоди 17-ї річниці Конституції України покладено квіти до пам’ятної дошки Герою України В’ячеславу Чорноволу |
| 6. | Відзначення Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 17000 | 1900 | 6350 | 1900 (благодій-ні внески фі-зичних і юри-дичних осіб) | Організовано та проведено заходи до Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України |
| 7. | День патрульної служби МВС України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 8. | День землевпорядника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 9. | Всесвітній день цивільної оборони | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 10. | Відзначення Дня ЖКГ та побу-тового обслуговування населення | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 2000 |  | 300 |  | Грамотами та квітами відзначено 15 працівників КП НМР «ЖКО» |
| 11. | Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва та Міжнародного Дня музеїв | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1400 |  | 320 |  | Грамотами та квітами відзначено 16 працівників закладів культури м.Нетішин з нагоди Всеукраїнсь-кого дня працівників культури і майстрів народного мистецтва та Міжнародного Дня музеїв |
| 12. | День служби безпеки України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 13. | Відзначення Дня внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  | 200 |  | Грамотами та квітами відзначено 10 військовослужбовців в/ч 3043 внутрішніх військ МВС України |
| 14. | Міжнародний день театру | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 15. | День ДАЇ МВС України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 16. | День працівників карного розшуку | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 17. | День працівників казначейства | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 18. | День банківських працівників | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 19. | Міжнародний день миротворців | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 100 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 20. | День працівників місцевої промисловості | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 21.. | Відзначення Дня журналіста | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  | 200 |  | Грамотами та квітами відзначено 5 журналістів міста з нагоди відзначення Дня журналіста |
| 22. | Відзначення Дня медичного працівника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  | 300 |  | Грамотами та квітами відзначено 15 працівників ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» з нагоди Дня медичного працівника |
| 23. | Відзначення Дня дільничного інспектора | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  | 200 |  | Грамотами та квітами відзначено 10 співробітників сектору МВ УМВС України у Хмельницькій області з нагоди Дня дільничного інспектора |
| 24. | Відзначення Дня Державного службовця | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  | 140 |  | Грамотами та квітами відзначено 8 державних службовців з нагоди Дня Державного службовця |
| 25. | День архітектури України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 200 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 26. | День працівників державної податкової служби України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 27. | Вітання з нагоди Дня флоту України військової частини А-1594 та екіпажу водолазного катеру ВМ-230 | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 3000 |  | 40 |  | Придбано вітальну адресу для привітання військової частини А-1594 та екіпажу водолазного катеру ВМ-230 з нагоди Дня флоту України |
| 28. | Відзначення Дня бухгалтера | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  | 300 |  | Грамотами та квітами відзначено 10 працівників установ міста з нагоди Дня бухгалтера |
| 29. | Відзначення Дня працівників торгівлі | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  | 200 |  | Грамотами та квітами відзначено 18 працівників та колективів закладів торгівлі з нагоди Дня працівників торгівлі |
| 30. | Відзначення Дня будівельника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1500 |  | 188 |  | Грамотами та квітами відзначено 27 керівників, працівників та організацій будівельної галузі міста з нагоди Дня будівельника |
| 31. | День працівників ветеринарної медицини | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 32. | Відзначення Дня підприємця | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 900 |  | 340 |  | Грамотами та квітами відзначено 17 фізичних осіб-підприємців міста Нетішин з нагоди Дня підприємця |
| 33. | День мобілізаційного працівника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 100 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 34. | Відзначення Дня рятівника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 700 |  | 300 |  | Грамотами та квітами відзначено 10 співробітників 8 ДПРЧ по охороні М.Нетішин з нагоди Дня рятівника |
| 35. | День фармацевтичного працівника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 36. | Всеукраїнський день дошкілля | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 37. | Всеукраїнський день бібліотек | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 38. | День усиновлювача | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 39. | Відзначення Дня працівників освіти | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 5000 |  | 240 |  | Грамотами та квітами відзначено 12 працівників закладів освіти міста Нетішин з нагоди Дня працівників освіти |
| 40. | 60-річчя військової частини А-1594 | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 2000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 41. | День юриста | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 42. | Всесвітній день пошти | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 43. | День художника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 44. | День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 45. | День працівників харчової промисловості | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 46. | День автомобіліста і дорожника | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 47. | Відзначення Дня працівників соціальної сфери | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1500 |  | 240 |  | Грамотами, Подякою та квітами відзначено 12 працівників соціальної сфери міста з нагоди Дня працівника соціальної сфери |
| 48. | Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 800 |  | 210 |  | Грамотами та квітами відзначено 3 працівників статистики з нагоди Дня працівників статистики |
| 49. | День працівників сільського господарства | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 50. | День працівників прокуратури | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 51. | Відзначення Дня працівників статистики | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  | 100 |  | Грамотою, Подякою та квітами відзначено 2 працівників соціальної сфери міста з нагоди Дня працівника соціальної сфери |
| 52. | День збройних сил України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1200 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 53. | Відзначення Дня місцевого самоврядування | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 17735 |  | 2700 |  | Організовано та проведено заходи до Дня місцевого самоврядування |
| 54. | День працівників суду | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 600 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 55. | День працівників державної виконавчої служби | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 56. | День адвокатури | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 57. | Відзначення Дня міліції | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  | 120 |  | Грамотами та квітами відзначено 6 пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області з нагоди Дня міліції |
| 58. | Відзначення Дня енергетика | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 2000 |  | 465 |  | Грамотами та квітами відзначено 7 працівників ВП «ХАЕС» з нагоди Дня енергетика |
| 59. | День працівників архівних установ | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 100 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 60. | День захисника Вітчизни | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 61. | День довкілля, весняна толока | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 62. | Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Полумісяця | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 700 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 63. | День захисту дітей | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 64. | Всесвітній день донора | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 65. | Відзначення Дня знань | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1500 |  | 600 |  | Придбано 4 букети для привітання колективів загальноосвітніх шкіл міста з нагоди Дня знань |
| 66. | День миру | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 67. | Міжнародний день людей похилого віку | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 700 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 68. | Міжнародний день музики | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 69. | Відзначення Дня Українського козацтва | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 800 |  | 40 |  | Грамотами та квітами відзначено 2 членів Нетішинської міської громадської організації «Нетішинський козацький полк Хмельниччини» з нагоди Дня Українського козацтва |
| 70. | Міжнародний день інвалідів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 71. | День благодійництва | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 72. | День визволення Нетішина від німецько-фашистських загарбників | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 73. | День соборності та Свободи України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 74. | День пам’яті Героїв Крут | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 100 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 75. | Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  | 50 |  | Грамотами та квітами відзначено 5 учасників бойових дій на території інших держав |
| 76. | Шевченківський день | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 200 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 77. | Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 200 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 78. | День Чорнобильської трагедії | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 79. | День пам’яті жертв політичних репресій | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 200 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 80. | Відзначення заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні у місті Нетішині | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 300 |  | 300 |  | З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні у місті Нетішині покладено квіти до пам’ятника загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років |
| 81. | День прийняття Декларації про державний суверенітет України | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 100 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 82. | День партизанської слави | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 83. | Відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  | 80 |  | Грамотами та квітами відзначено 4 членів Нетішинської міської організації ветеранів з нагоди 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників |
| 84. | Міські заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 500 |  | 236 |  | Проведено міські заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні |
| 85. | День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 2000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 86. | Відзначення Дня міста | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 29200 | 11500 | 10003,8 | 11500(благодійні внески фізичних і юридичних осіб) | Організовано та проведено заходи до Дня міста Нетішина |
| 87. | День міста Кам’янець-Подільського | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 88. | День міста Славутич | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 89. | День міста Острога | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 90. | Вітання з нагоди Дня міста Кузнецовська | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  | 140 |  | Придбано квіти для привітання з нагоди Дня міста Кузнецовська |
| 91. | День міста Старокостянтинів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 92. | День міста Славута | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 93. | День міста Шепетівка | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 94. | День міста Хмельницький | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 400 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 95 | Привітання трудових колективів, підприємств, установ та організацій, депутатів міської ради, почесних громадян міста, керівництва Хмельницької обласної державної адміністрації та обласної ради з нагоди ювілеїв | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 10000 |  | 9240 |  | Грамотами та квітами відзначено 9 працівників ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»; Придбано грамоти для привіта-ння представників підприємств, установ та організацій І кв.; Придбано квіти, цінний подарунок та вітальну адресу для привітання з 90-річчям Ізяславського району; призами відзначено переможців конкурсів снігових фігур та «Козацькі розваг»; Грамотою та квітами відзначено Дмитрук І.І. з нагоди 50-чя від Дня народження; Цінним подарунком та квітами відзначено переможця 7-го зимо-вого чемпіонату України з по-жежно-прикладного спорту серед юнаків у закритих приміщеннях; Придбано грамоти, конверти, марки, листівки, вітальні адреси для привітання представників підприємств, установ та організацій міста з днем народження, професійними та загальнодержавними святами у ІІ кварталі 2013 року; Грамотами та квітами відзначено 17 вчителів та учнів під час проведення загальноміського творчого вечора «Маємо честь представити...»; Придбано грамоти, конверти, марки, листівки, вітальні адреси для при-вітання представників підпри-ємств, установ та організацій міста з днем народження, про-фесій-ними та загальнодержавними святами у ІІІ кварталі 2013 року; Придбано цінний подарунок для привітання з нагоди Дня міста Ізяслав; З нагоди 50-чя від Дня народже-ння нагороджено Цимбалюк В.Я. грамотою та квітами; Придбано цінний подарунок та квіти для привітання з нагоди Дня міста Корець; Подяками та квітами відзначено 5 працівників освітньої галузі за успішно проведену роботу щодо оздоровлення дітей під час оздоровчої кампанії 2013 року в закладах відпочинку – таборах з денним перебуванням дітей загальноосвітніх закладів міста; З нагоди Дня народження нагороджено Роюка О.А. грамотою, цінним подарунком та квітами; Грамотою та цінним подарунком нагороджено колектив ДНЗ № 8 з нагоди 25-річного ювілею; З нагоди 50-річного ювілею від Дня народження нагороджено Бражук Н.В. Почесною грамотою та квітами; Подякою та квітами відзначено швейцара виконавчого комітету міської ради за виявлені пильність та увагу під час проведення тактико-спеціального антитерористичного навчання на території міста Нетішина; Квітами відзначено колектив НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» з нагоди 25 річного ювілею; З нагоди 55-річчя від Дня народження нагороджено Оцабрики Д.П. Почесною грамотою та квітами; Придбано конверти, марки, листівки, вітальні адреси для привітання представників підприємств. установ та організацій міста з днем народження, професійними та загальнодержавними святами у ІV кварталі 2013 року; Подяками та квітами відзначено управління та відділи виконавчого комітету міської ради з нагоди 20-річчя від дня створення; Грамотами відзначено 22 осіб з нагоди 30-річного ювілею ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв»; Грамотами та квітами відзначено 2 працівників виконавчого комітету міської ради з нагоди відкриття Центру надання адміністративних послуг. |
| 96. | Організація зустрічей українських та іноземних делегацій | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 10000 |  |  |  | Захід не відбувся |
| 97. | Заходи, пов’язані з проведенням виборів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 5000 |  |  |  | Кошти не використовувалися |
| 98. | Привітання переможців та учасників конкурсів усіх рівнів | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 5000 |  |  |  | Кошти не використовувалися |
| 99. | Непередбачені витрати | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 5000 |  |  |  | Кошти не використовувалися |
|  |  |  |  | 299880 | 20040 | 38174,30 | 20040 |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 рік |
| --- | --- |
| Економічні (загальний обсяг фінансування з бюджету міста) тис. грн. | 38,2 |
| Соціальні (кількість проведених заходів) | 56 заходів |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Виконання програми у 2013 році дало змогу забезпечити достатній рівень підготовки та проведення заходів з відзначення свят та знаменних дат державного, обласного, місцевого значення у місті Нетішин, організувати змістовне дозвілля мешканців та гостей міста, залучити молодь до суспільно-політичного життя територіальної громади міста. Так, на виконання Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення, у 2013 році, згідно рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, було проведено близько             56 заходів, з нагоди яких для придбання Почесних грамот, квітів, цінних подарунків, призів, листівок, марок тощо із загального фонду бюджету міста було виділено кошти у сумі 38,2 тис. грн., а також благодійних внесків юридичних та фізичних осіб –              20 тис. 40 грн. Почесними грамотами та Подяками було нагороджено та відзначено близько 320 людей, представників підприємств, установ та організацій міста.

Заступник міського голови					Т.В.Захаревич-Любченко

Виконавець:

Начальник відділу з організаційних питань,

зв’язків з громадськими організаціями та

засобами масової інформації апарату міської

ради та її виконавчого комітету міської ради

С.Д.Новік

Пояснювальна записка

до звіту про виконання програми фінансування заходів

державного, обласного, місцевого значення у м. Нетішині на 2013 рік

При виконанні програми досягнуто основної мети - забезпечено високий рівень підготовки та проведення  у місті Нетішин заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей українських та закордонних делегацій, організації змістовного дозвілля мешканців та гостей міста, залучення молоді до суспільно-політичного життя територіальної громади міста Нетішин, виховання дітей та молоді в дусі патріотизму та любові до рідного краю, створення позитивного іміджу міста та популяризації його економічного та культурного потенціалу. Належне проведення заходів передбачало мобілізацію організаційних та фінансових ресурсів.

Виконання програми у 2013 році дало змогу забезпечити достатній рівень підготовки та проведення заходів з відзначення свят та знаменних дат державного, обласного, місцевого значення у місті Нетішин, організувати змістовне дозвілля мешканців та гостей міста, залучити молодь до суспільно-політичного життя територіальної громади міста, створити належні умови для виконання міською радою, її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень, підвищити ефективність роботи підприємств, установ та організацій міста шляхом морального та матеріального заохочення, залучити молодь до суспільно-політичного життя територіальної громади міста.