## Лист1
|  | Перелік напрямів, завдань і заходів Програми благоустрою Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки | [7 empty] | Додаток 3 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання 01.11.2019 № 64/4108 (у редакції рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 24.01.2020 № 68/____)
№ п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування | Очікуваний результат
[5 empty] | всього | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.Утримання території благоустрою Нетішинської міської ОТГ | 1.1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської ОТГ, електроенергія для включення міського фонтану | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 13258.87 | 4005.7 | 4406.27 | 4846.9 | Бюджет міської ОТГ | Забезпечення повного освітлення територій ОТГ в вечірні та нічні години, включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення
|  | 1.2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ОТГ | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 8318.36 | 2513.1 | 2764.41 | 3040.85 |  | Утримання в належному стані електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ОТГ
|  | 1.3.Утримання зелених насаджень, парків, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 25569.09 | 7724.8 | 8497.28 | 9347.01 | Бюджет міської ОТГ | Догляд за зеленими насадженнями, парками, скверами громади та утримання їх у належному стані, поливання зелених насаджень, косіння трави, видалення карантинних рослин з метою зменшення негативного впливу на здоров'я людей, оновлення квіткових клумб, газонів, посадка дерев, кущів, покращення естетичного вигляду територій об'єднаної громади та покращення екологічної ситуації довкілля.
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1535.14 | 421.74 | 506.09 | 607.31
|  | 1.4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, елементи сцени). | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 47779.52 | 14434.9 | 15878.39 | 17466.23 | Бюджет міської ОТГ | Утримання об'єктів благоустрою Нетішинської ОТГ у належному стані, покращення їх зовнішнього вигляду, санітарного стану міста, догляд за парковою зоною та дрібні ремонти об'єктів і елементів благоустрою: МАФів, елементів сцени
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 7874.63 | 2163.36 | 2596.03 | 3115.24
|  | 1.5.Обслуговування території кладовищ | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1332.28 | 402.5 | 442.75 | 487.03 | Бюджет міської ОТГ | Утримання території кладовищ в належному стані, забезпечення належних умов для поховань померлих
|  | 1.6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 4738.93 | 1431.7 | 1574.87 | 1732.36 | Бюджет міської ОТГ | Відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин, ремонт існуючих та створення нових воль'єрів для тварин
|  | 1.7.Утримання вулично-дорожньої мережі об'єднаної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій» Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 39979.5 | 12078.4 | 13286.24 | 14614.86 | Бюджет міської ОТГ | Утримання вулично-дорожньої мережі Нетішинської ОТГ в належному стані (прибирання вулиць, обслуговування світлофорів, очищення зливової каналізаційної мережі вулиць, виконання дрібних ямкових ремонтів, встановлення дорожніх знаків, улаштування елементів зменшення швидкості, обслуговування автомобільних та пішоходних мостів, виконання розмітки доріг та розмітки пішоходних переходів)
|  | 1.8.Утримання та обслуговування технічної бази | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3752.55 | 1133.7 | 1247.07 | 1371.78 | Бюджет міської ОТГ | Утримання виробничої бази в належному стані
|  | 1.9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 11107.7 | 3355.8 | 3691.38 | 4060.52 | Бюджет міської ОТГ | Утримання території благоустрою сіл Старий Кривин та Новий Кривин у належному стані
|  | 1.10.Придбання, монтаж і демонтаж Новорічної ялинки. Придбання святкового оздоблення. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 198.93 | 60.1 | 66.11 | 72.72 | Бюджет міської ОТГ | Проведення культурно-масових заходів та Новорічних свят
|  | 1.11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2131.07 | 585.22 | 702.66 | 843.19 | Бюджет міської ОТГ | Утримання території міського пляжу у належному стані, забезпечення охорони життя населення громади на водних об'єктах
|  | 1.12.Утримання лісового господарства | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3015.49 | 828.43 | 994.12 | 1192.94 | Бюджет міської ОТГ | Утримання лісового господарства міста Нетішин у належному стані
|  | 1.13.Утримання та облаштування парків, зон відпочинку на території ОТГ, збереження природо заповідного фонду. | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 8971.87 | 2464.8 | 2957.76 | 3549.31 | Бюджет міської ОТГ | Організація роботи щодо забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату населених пунктів Нетішинської ОТГ.
| Всього |  |  |  | 179563.93 | 53604.25 | 59611.43 | 66348.25
2 | 2.Поточний ремонт об’єктів благоустрою, парків та рекреаційних зон Нетішинської міської ОТГ | 2.1.Поточний ремонт доріг | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 20402.8 | 20402.8 | У межах виділених коштів | У межах виділених коштів | Бюджет міської ОТГ | Утримання доріг об'єднаної громади в належному стані
|  | 2.2.Виготовлення технічного паспорту сцени | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 436.8 | 120 | 144 | 172.8 | Бюджет міської ОТГ | Проведення експертної оцінки та приведення відповідної документації у належний стан
|  | 2.3.Виготовлення ПКД для встановлення елементів благоустрою парків | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 436.8 | 120 | 144 | 172.8 | Бюджет міської ОТГ | Проведення експертної оцінки та приведення відповідної документації у належний стан
|  | 2.4.Виготовлення технічних умов електропостачання парків | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 393.12 | 108 | 129.6 | 155.52 | Бюджет міської ОТГ | Виготовлення технічних умов, підключення об'єктів до електропостачання та приведення у належний стан відповідної документації
|  | 2.5.Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 9.83 | 2.7 | 3.24 | 3.89 | Бюджет міської ОТГ | Проведення експертної оцінки та приведення відповідної документації на дитячі майданчики у належний стан
|  | 2.6.Управління у сфері благоустрою (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1218.67 | 334.8 | 401.76 | 482.11 | Бюджет міської ОТГ | Поліпшення умов праці працівників КП НМР "Комфорт"
|  | 2.7.Обстеження технічного стану технічної бази ПНР | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Утримання технічної бази ПНР в належному стані
| Всього |  |  |  | 22988.22 | 21178.5 | 822.6 | 987.12
3 | 3.Капітальні видатки | 3.1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 6936.6 | 6936.6 | У межах виділених коштів | У межах виділених коштів | Бюджет міської ОТГ | Для належного обслуговування території благоустрою та ремонту доріг об'єднаної громади.
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 6667.29 | 1904.2 | 2165.04 | 2598.05 | Бюджет міської ОТГ | Для належного обслуговування, прибирання та утримання територій парків, скверів, місцевого пляжу, сценічного обладнання. Оснащення матеріально-технічної бази КП НМР "Комфорт"
|  | 3.2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської ОТГ | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 14645.75 | 10000 | 3000 | 1645.75 | Бюджет міської ОТГ | Забезпечення належного стану доріг та вулиць Нетішинської об'єднаної громади для безпечного пересування всіх учасників дорожнього руху
|  | 3.3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 35000 | 12000 | 12000 | 11000 | Бюджет міської ОТГ | Проведення реконструкції дренажно-обвідного каналу, ремонту елементів міського фонтану для приведення у належний естетичний вигляд, улаштування місць відпочинку для мешканців і гостей міста Нетішин.
|  | 3.4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 504.88 | 504.88 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Розвантаження центральних вулиць міста Нетішин та прибудинкових територій від автотранспортних засобів
|  | 3.5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці набережна в м.Нетішин Хмельницької області | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 2469.2 | 500 | 750 | 1219.2 | Бюджет міської ОТГ | Забезпечення громадян зручними умовами при користуванні громадським транспортом
|  | 3.6.Встановлення автобусних зупинок по вулиці Старонетішинська у районі житлових будинків №20, №50; по вулиці Солов'євська у районі житлових будинків №59-66, №51а-61/2, №271, №227-229 | 2020/ 2021 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1728.3 | 529.51 | 1198.79 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Встановлення автобусних зупинок. Забезпечення громадян зручними умовами при користуванні громадським транспортом
|  | 3.7.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 48007.94 | 30894.02 | 5386.79 | 11727.13 | Бюджет міської ОТГ | Проведення будівельних робіт з будівництва міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області
|  | 3.8.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 7454.47 | 7454.47 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Проведення будівельних робіт з будівництва пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин у районі СК "Енергетик"
|  | 3.9.Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1606.7 | 1606.7 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Забезпечення мешканців міста Нетішин сучасним багатофункціональним спортивним майданчиком
|  | 3.10.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Отримання проектної документації та будівництво спортивного майданчика
|  | 3.11.Облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення забору води пожежною технікою у с.Старий Кривин Славутського району, в т.ч. виконання ПКД, проведення вишукувальних робіт. | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 250 | 250 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Виготовлення проектної документації та облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення надійного забору води пожежною технікою із водоймища поблизу Старокривинської Православної церкви.
|  | 3.12.Проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 46 | 46 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ | Забезпечення освітленням виробничої бази
| Всього по капітальним видаткам |  |  |  | 126317.13 | 73626.38 | 24500.62 | 28190.13
| РАЗОМ |  |  |  | 328869.28 | 148409.13 | 84934.65 | 95525.5