ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

24.01.2020					Нетішин				      № 68/____

Про виконання у 2016-2019 роках міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання у 2016-2019 роках міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки.

3. Зняти з контролю рішення третьої сесії Нетішинської міської ради       VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31 «Про міську програму  розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки» зі змінами.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят  восьмої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

24.01.2020 № 68/____

Заключний звіт про виконання у 2016-2019 роках міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

Міська програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки  розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Програма затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31.

Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт»,  відділ у             м. Нетішині міськрайонного управляння у Славутському районі та м. Нетішині Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Фонд комунального майна м. Нетішина, КП НМР «Благоустрій»

Термін виконання програми: 2016-2020 роки

Обсяги та джерела фінансування програми:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.(у томі числі за роками) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджет міста | 421,5 | 142,1 | 441,1 | 193,0 | 792,5 | 178,4 | 950,0 | 441,8 |
| Інші джерела | - | 2,007 | - | - | - | - | 25 | - |

Напрями діяльності та стан виконання заходів

міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

| № п/п | Захід програми | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1.1.Виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ м.Нетішині міськ-рйонного управління у Славутському районі та м.Нетішині головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області | 2018-2019 | 550,0 | 0 | 245,0 | 0 | Виготовлена і затверджена 1 технічна документація з нормативної грошової оцінки |
| 2. | 1.2. Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ м.Нетішині міськ-рйонного управління у Славутському районі та м.Нетішині головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області | 2016-2019 | 608,4 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Документація із земелеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок не розроблялась |
| 3. | 1.3. Підготовка лотів для продажу на аукціоні | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ м.Нетішині міськрйонного управ- ління у Славут-ському районі та м.Нетішині головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області | 2016-2019 | 130,0 | 0 | 0 | 2,007 | Документація виготовлена за рахунок інших джерел. За результатами земельних торгів продано право власності на 1 земельну ділянку. |
| 4. | 1.4.Виготовлен-ня документації із землеустрою | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ м.Нетішині міськрйонного управ- ління у Славут-ському районі та м.Нетішині головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, КП НМР «Комфорт», | 2016-2019 | 684,15 | 25 | 250,8 | 0 | Виготовлено 20 документацій із землеустрою: - у 2016 році 2 документації; - у 2017 році 3 документації, у тому числі 1 документація для КП НМР «Комфорт»; - у 2018 році 7 документацій у тому числі 1 документація для КП НМР «Комфорт»; - у 2019 році 10 документацій. |
| 5. | 1.5. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ м.Нетішині міськрайонного управ- ління у Славут-ському районі та м.Нетішині головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області | 2016-2019 | 87,5 | 0 | 15,3 | 0 | Виготовлено 9 звітів з експертно-грошової оцінки земельних ділянок: - у 2016 році 1 звіт; - у 2017 році 1 звіт; - у 2018 році 1 звіт; - у 2019 році 6 звітів Продано 9 земельних ділянок. |
| 6. | 1.6.Топографогеодезична зйомка та проведення інвентаризації території Нетішинської міської ради | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2017-2019 | 318,45 | 0 | 267,55 | 0 | Розроблена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (І.Підготовчі роботи) Розроблена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (ІІ Топографо-геодезичні роботи) |
| 7. | Реєстрація земельної ділянки та посвідчення прав власності земельної ділянки | Фонд комунального майна м.Нетішина, КП НМР «ЖКО» | 2016 | 10,0 | 0 | 5,0 | 0 | Зареєстровано та посвідчено право на 59 земельних ділянок комунальної власності |
| 8. | Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, у зв’язку зі зміною цільового призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2016 | 41,6 | 0 | 41,6 | 0 | Відшкодовано втрати сільськогосподарського виробництва при відведення земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 9. | Геодезичні роботи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2019- | 45,0 | 0 | 0,00 | 0 | Кошти не виділялись. Геодезичні роботи не замовлялись |
| 10. | Виготовлення обмінного файлу на межу населеного пункту міста Нетішин. Внесення відомостей про межу населеного пункту до державного земельного кадастру | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2019 | 130,0 | 0 | 130,0 | 0 | Виготовлена електронна документація із землеустрою: обмінний файл на межу населеного пункту міста Нетішин |
|  | Всього |  |  | 2605,1 | 25 | 955,25 | 2,007 |  |

7

3.  Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 142,1 | 193,0 | 178,4 | 441,8 |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Екологічні | - |  |  |  |
| Інші, одиниць |  |  |  |  |
| Розроблена технічна документація з норма тивної грошової оцінки земель населеного пункту міста Нетішин | - | - | - | 1 |
| Підготовлено лоти для продажу на аукціоні | 1 | - | - | - |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти; | 1 |  |  |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (парк) | 1 |  |  |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування за межами населеного пункту |  | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення для передачі її в постійне користуваня |  | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення в землі загального користування |  | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |  |  | 1 | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення |  |  | 1 | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування КП НМР «Комфорт», землі загального користування |  |  | 1 |  |
| Виготовлено агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки |  |  | 1 |  |
| Виготовлено технічну документацію щодо обєднання земельних ділянок для будівництва та обслуговування закладів освіти |  |  | 1 |  |
| Виготовлено технічну документацію щодо поділу земельної ділянки для іншої житлової забудови |  |  | 2 |  |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури |  |  |  | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |  |  |  | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій |  |  |  | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |  |  |  | 1 |
| Виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування |  |  |  | 1 |
| Виготовлено технічну документацію щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |  |  |  | 1 |
| Виготовлено технічну документацію щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |  |  |  | 1 |
| Виготовлено технічну документацію щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |  |  |  | 1 |
| Розроблена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (І.Підготовчі роботи) |  | 1 |  |  |
| Розроблена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (ІІ.Топографо-геодезичні роботи) |  | 1 |  |  |
| Виготовлено звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для їх продажу | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Виготовлена електронна документація із землеустрою: обмінний файл на межу населеного пункту міста Нетішин |  |  |  | 1 |
| Реєстрація земельних ділянок та посвідчення права власності на земельні ділянки: - витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; - витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 59 59 |  |  |  |

4.Заключний висновок

Реалізація у 2016-2019 роках заходів Програми дозволила здійснити  використання та охорону земель на якісно новому рівні, надала можливість зберегти  та використовувати землю як складову частину природного ресурсу  і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій  у розвиток міста  та надала можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до міського бюджету.

Зокрема, впродовж 2016-2019 років розроблено 20 документацій із землеустрою.

За результатами земельних торгів продано право власності на  1 земельну ділянку та право оренди на 8 земельних ділянок. Виготовлено 9 звітів з експертної грошової оцінки для продажу земельних ділянок. Продано 9 земельних ділянок.

Виготовлена електронна документація із землеустрою: обмінний файл на межу населеного пункту міста Нетішин.

Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту міста Нетішин.

З метою оптимізації кількості програм, які приймаються міською радою, пропонується достроково припинити дію міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31, «Про міську програму  розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки» зі змінами, оскільки заходи програми дублюються у Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280.

Заступник міського голови                                                      Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища

Ганна ТОНКА

Пояснювальна записка

про результати виконання  міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

Міська програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки  розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Програма затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31.

Програма розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки містаМоніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Основними заходами програми є:

- проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення повторної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Нетішин);

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2016-2019 роках передбачено:

- у 2016 році році передбачено 421,5 тис.грн., з них виділено 142,1 тис.грн. – з бюджету міста

- у 2017 році передбачено 441,1 тис.грн., з них виділено 193,0 тис.грн. на – з бюджету міста;

- у 2018 році передбачено 792,5 тис.грн., з них виділено  178,4 тис.грн. – з буджету міста;

- у 2019 році передбачено 950,0 тис.грн. з них виділено  441,8 тис.грн. – з буджету міста.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища                                                                       Ганна ТОНКА