ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

28.02.2020			         		  Нетішин				№ 69/___

Про виконання міської комплексної програми «Турбота» на 2019 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської комплексної програми «Турбота» на 2019 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 листопада 2018 року № 47/3267, із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 листопада 2018 року № 47/3267 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2019 рік».

Міський голова                                                                	Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

28.02.2020 № 69/_____

Заключний звіт

про результати виконання міської комплексної

програми «Турбота» на 2019 рік

1. Основні дані

Міська комплексна програма «Турбота» на 2019 рік, затверджена  рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 листопада 2018 року № 47/3267 (далі – програма), прийнята з метою створення комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищених категорій громадян, підвищення якості їх життя.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми також Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах молоді та спорту, управління освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ  м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Основними завданнями програми  є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян міста, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян – одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян міста;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів.

На фінансове забезпечення програми на 2019 рік передбачено                    3826,5 тис. грн. коштів бюджету міста та 17,0 тис. грн. залучених коштів. Фактичні обсяги фінансування програми становили 3119,3 тис. грн. коштів бюджету міста та 79,8 тис. грн. залучених коштів.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1.Організаційно-правове забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проводити обстеження матеріа-льно побутових умов проживання пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, мало-забезпечених, багатодітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретного виду допомоги | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Проведено 1081 обстеження мате-ріально-побутових умов проживання громадян соціально вразливих категорій з метою визначення їх потреб та надання конкретної допомоги, що на 65 обстежень або на 6 % менше ніж у 2018 році. |
| 1.2. | Виявляти малозабезпечені сім’ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Державну соціальну допомогу мало-забезпеченим сім’ям у грудні 2019 року одержували 140 сімей, що на 28 сімей або на 17% менше ніж у грудні 2018 року. Середній розмір допомоги становив 3495,71 грн., що на 374,93 грн. або на 12 % більше ніж у 2018 році. |
| 1.3. | Призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, щомісячну грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам за визначених законодавством умов за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Проведено 47 засідань комісії щодо вирішення спірних питань по наданню населенню субсидії, призначення дер-жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та призначе-ння (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Комісією розглянуто всього 453 пита-ння, з них 236 – щодо призначення субсидії, 69 – допомоги малозабезпе-ченим сім’ям, 148 – соціальних виплат ВПО. |
| 1.4. | Забезпечити призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 215,0 | - | 159,6 | - | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, надавалась 61 особі, що на 9 осіб менше, ніж у 2018 році. Фактичні обсяги фінан-сування склали 159,6 тис. грн. і відповідали фактичним нарахуванням. |
| 1.5. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територіа-льний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг) | Упро-довж року |  | 900,0 | - | 896,9 | - | Надана одноразова грошова допомога на лікування для 617 осіб на суму 896,9 тис. грн. (за 2018 рік – для 599 осіб на суму 821,9 тис. грн.). Середній розмір допомоги становив 1454 гривні, тоді як у 2018 році середній розмір допомоги становив 1372 гривні. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради |  |  | 500,0 | - | 457,0 | - | Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради грошова допомога надана для 155 осіб на суму 457,0 тис. грн. (у 2018 році матеріальна допомога надана для 118 осіб на суму 403,0 тис. грн.). |
| 1.6. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам садибної забудови міста для підключення до мереж водопостачання | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територіа-льний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг) | Упро-довж року |  | 15,0 | - | - | - | У 2019 році для надання означеної допомоги громадяни не звертались. |
| 1.7. | Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 125,0 | - | 75,0 | - | Допомога на поховання надана для 30 осіб на суму 75,0 тис. грн (за 2018 рік – для 39 осіб на суму 87,0 тис. грн). |
| 1.8. | Надавати пільгу з оплати за користування житлом/утримання житла в розмірі 100% знижки в межах 21 кв.м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв.м на сім’ю особам з інвалідністю 1-ої групи (особам з інвалідністю загального захворю-вання, з дитинства) та дітям з інвалідністю у разі, якщо вони не користуються такою пільгою згідно з чинним законодавством | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | Упро-довж року |  | 302,0 | - | 299,4 | - | Надана пільга особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю всього для 117 осіб на суму 299,4 тис. грн. (у 2018 році – для 129 осіб на суму 207,2 тис. грн). |
| 1.9. | Забезпечити відшкодування вит-рат за надані пільги з оплати послуг зв’язку окремим катего-ріям громадян міста (ветерани війни, багатодітні сім'ї, громадя-ни, постраждалі внаслідок ЧК, ветерани органів внутрішніх справ) відповідно до законодавства України | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | Упродовж року |  | 95,3 | - | 67,8 | - | Відшкодовано у 2019 році пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку на суму 67,8 тис. грн. для 142 осіб. (у 2018 році – для 283 осіб на загальну суму 87,3 тис. грн. |
| 1.10. | Забезпечити безкоштовними ліками громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катаст-рофи, категорії 1 та 2, за пільговими рецептами лікарів відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 50,0 | - | - | - | У 2019 році на зазначені цілі кошти не виділялись. |
| 1.11. | Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 17,3 | - | 17,3 | - | Придбані путівки для 2 осіб за рахунок коштів місцевого бюджету (1 дружина померлого ветерана війни та 1 учасник війни). |
| 1.12. | Відшкодовувати вартість проїзду один раз у рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорно-бильської катастрофи, відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 18,0 | - | 17,3 | - | Відшкодовано вартість проїзду 1 раз у рік громадянам, постраждалим внас-лідок Чорнобильської катастрофи на суму 17,3 тис. грн. |
| 1.13. | Забезпечити компенсацію втрат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту насе-лення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, перевізники | Упро-довж року |  | 384,2 | - | 241,9 | - | Відшкодована компенсація витрат КП НМР «Благоустрій» за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському маршруті «Нетішин-ст.Кривин» |
| 1.14. | Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинська філія ХОЦЗ | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У 2019 році до Нетішинської філії Хмельницького обласного центру зайнятості центру зайнятості звернулося 45 осіб з інвалідністю, всього з початку року на обліку перебувало 75 осіб з інвалідністю, з них: отримали профорієнтаційні послуги 75 осіб; працевлаштовано 10 осіб. Станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 35 ос. з інвалідністю. |
| 1.15. | Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе» до Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціального захисту населення, управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, (надання соціа-льних послуг), міські громадські організації | Упро-довж року |  | - | 5,0 | - | 3,8 | У щорічному фестивалі «Повір у себе» у 2019 році прийняло участь 17 осіб з особливими потребами (у 2018 році-12 осіб). На залучені кошти у 1,3 тис. грн. учасники фестивалю отримали надані благодійниками подарунки; організо-вано благодійну допомогу для Нетішинського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю від християнської церкви Адвентистів сьомого дня та продуктові набори від церкви «Добра новина» для учасників фестивалю «Повір у себе»; організо-вано благодійну фотозону від приват-ного підприємця на суму 2,5 тис. грн. |
| 1.16. | Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб із врученням їм новорічних подарунків | Управління соціального захисту населення, управління куль-тури, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальнихпослуг) | Упро-довж року |  | 59,1 | 9,0 | 59,1 | 3,0 | На новорічний ранок були запрошені 178 дітей з інвалідністю, 184 дитини учасників АТО та 38 дітей-пересе-ленців – всього 400 дітей. Придбані новорічні подарунки на загальну суму 59,1 тис. грн. Діти також отримали подарунки у вигляді іграшок, на придбання яких залучено спонсорських коштів на суму 3,0 тис. грн. (у 2018 році подарунки були придбані всього для 394 дітей на загальну суму 40,8 тис. грн.). |
| 1.17. | Забезпечити проведення місячника Червоного Хреста та інших благодійних акцій | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комі-тету міської ради, міська громадська організація Чер-воного Хреста України | Упродовж року |  | - | - | - | - | Були проведені такі благодійні акції. До Міжнародного дня людей похилого віку залучено коштів на суму 2,61 тис. грн. для надання благодійної допомоги підопічним Старокривинського будинку інтер-нату для людей похилого віку. У відділенні організації надання адресної грошової допомоги та соціально-побутової адаптації терцентру проведено лекцію на тему: «Секрети довголіття». До заходу було залучено 25 осіб, для яких надано 25 продуктових наборів наданих благо-дійниками міста на суму 2,8 тис. грн. З нагоди відзначення Міжна-родного дня людей з інвалідністю проведено заходи: лекцію «Можли-вості фізіопроцедур у реабілітації і відновлювальній терапії», 03 грудня для усіх учасників фестивалю «Повір у себе» та виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва надано благодійні солодощі заг. суму 1,3 тис. грн. |
| 1.18. | Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціа-льного захисту населення вико-навчого комітету міської ради, під-приємства, уста-нови, організації міста | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Підприємствам, установам та організаціям рекомендовано проводити в трудових колективах відзначення цих днів. |
| 1.19. | Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, Дня партизанської слави, Дня захисника України, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят та визначних дат; проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення, управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територі-альний центр со-ціального обслу-говування (на-дання соціальних послуг), фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 132,4 | - | 132,4 | - | Надано одноразову грошову допо-могу окремим категоріям громадян до окремих держ. свят та визначних дат (Дня вшанування УБД на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану – 55 ос. на суму 27,5 тис. грн., Дня Чорнобильської трагедії – 113 ос. на суму 41,4 тис. грн., Дня Перемоги – 16 ос. на суму 8,0 тис. грн., Дня партизанської слави – 2 ос. на 1,0 тис. грн, Дня осіб з інв. – 91 ос. на суму 45,5 тис. грн., Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС – 5 ос. на суму 2,5 тис. грн.) – всього для 288 осіб на загальну суму 132,4 тис. грн. (у 2018 році така одноразова грошова допомога була надана для 260 осіб на загальну суму 123,9 тис. грн.). |
| 1.20. | Витрати на організацію свят-кувань загальнодержавних свят та визначних дат, днів пам’яті, доставку одноразової грошової допомоги додому відділенням поштового зв’язку | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 18,5 | - | 12,2 | - | Витрати на заходи (поштовий збір, квіти, подарунки, листівки) у 2019 році склали 12,2 тис. грн. |
| 1.21. | Залучати волонтерську молодь до на-дання допомоги одиноким непра-цездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям | Управління соціального захисту населення виконавчого ко-мітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | До роботи з надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю залучались волонтери – члени громадських організацій, які опікуються людьми таких категорій. |
| 1.22. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громад-ськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Управління соціального захис-ту населення ви-конавчого комі-тету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | 79,8 | Упродовж 2019 року залучено благодійної натуральної допомоги Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на загальну суму 41,0 тис. грн., також Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю залучено 38,8 тис. грн. (матеріали та обладнання для центру). |
| 1.23. | Надавати фінансову допомогу та підтримку міським громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально вразливих категорій громадян міста | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, міські громадські організації | Упро-довж року |  | 98,4 | - | 98,2 | - | На виконання статутної діяльності міських громадських організацій ветеранів, «афганців», «чорнобильців» у 2019 році надана фінансова підтримка на загальну суму 98,2 тис. грн., що включає відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та фінансову винагороду членам організації. |
| 1.24. | Проводити інформаційно-роз’яс--нювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Через засоби масової інформації постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населе-ння міста положень чинного законодавства з питань соціального захисту та змін до нього. Зокрема, у газеті «Нетішинський вісник» розміще-но 17 інформацій, 3 рази відбувся виступ по телебаченню з питань роз’яснення умов надання субсидій та інших питань, що стосуються роботи управління. На веб-сайті Нетішинської міської ради (www.netishynrada.gov.ua.) та на сайті управління (socnetishin.ml) постійно розміщується інформація з питань чинного законодавства в соціальній сфері та змін до нього, інша важлива інформація. |
| 1.25. | Забезпечити звільнення від оплати комунальних послуг та квартирної плати за житло, яке належить на праві власності чи користування особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, організації-надавачі послуг | Упро-довж року |  | 1,2 | - | 1,1 | - | Здійснена оплата житлово-комунальних послуг за житло дитини, позбавленої батьківського піклув-ання, яка перебуває на повному державному утриманні (навчалась в Нетішинському професійному ліцеї) – 1,1 тис. грн. |
| 1.26. | Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систематично переві-ряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Управління соціального захи-сту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | На обліку сімей (осіб), які потрапили в складні життєві обставини, пере-бувало 54 сім’ї, в них виховується 88 дітей. За результатами здійснення первинних оцінок потреб та моніто-рингових відвідувань сімей вразливих категорій підготували 282 акти. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
| 1.27. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям соціально незахи-щених громадян міста для компенсації витрат на сплату внесків на здійснення капітального ремонту житлових будинків та ліфтів | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський терито-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж рок |  | 100,0 | - | - | - | У 2019 році для надання означеної допомоги громадяни міста не звертались. |
| 1.28. | Забезпечити часткове відшкоду-вання витрат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни. | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територі-альний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж рок |  | 100,0 | - | 78,5 | - | Забезпечено часткове відшкодування витрат від 01 липня 2019 року 49 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни на загальну суму 78,5 тис. грн. |
| 2.Поліпшення соціально-побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та осіб з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 01.01.2020 р. перебувало 1568 осіб, з них 159 – одинокі, які обслуговуються соціальними робітниками на дому. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів та потреб. Загалом терцентром надається 113 видів соціально-побутових послуг. Соціальні послуги надаються як безоплатно так і за плату. |
| 2.2 | Забезпечити звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіа-льним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) окремих категорій громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради,Нетішин-ський територіа-льний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж року |  | 13,0 | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 4 пенсіонери, які проживають одиноко, але мають рідних, та 2 особи з інвалідністю Другої світової війни звільнено від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |
| 2.3. | Забезпечити надання безоплатних соціальних послуг швачки та перукаря дітям з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Надано безоплатних соціальних послуг швачки та перукаря 18 дітям з інвалідністю. |
| 2.4. | Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 110,5 | - | 85,3 | - | 79 осіб отримували щотижня по одній буханці хліба та одному батону (у 2018 році – 76 осіб на суму 70,7 тис. грн.) |
| 2.5. | Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахище-них громадян міста продуктових наборів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 121,0 | - | 100,6 | - | 296 малозабезпечених осіб отримали загалом 341 продуктовий набір (у 2018 році – 366 малозабезпечених осіб отримали 376 продуктових набори на суму 112,0 тис. грн.) |
| 2.6. | Забезпечити організацію похо-вання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 39,0 | - | 13,4 | - | Організовано поховання 7 одиноких пенсіонерів, що на 3 особи менше ніж у 2018 році |
| 2.7. | Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які користуються інвалідними візка-ми та міських громадських організацій, які опікуються питаннями соціально незахи-щених громадян | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 97,5 | 3,0 | 48,5 | - | Здійснено передплату газети «Нетішинський вісник» для одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю – візочників, осіб з інвалідністю війни та міських громадських організацій – 160 примірників. |
| 2.8. | Забезпечити перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 199,5 | - | 199,4 | - | 11 дітей перевозились на навчання і додому до двох спеціалізованих навчальних закладів міста Острог. |
| 2.9. | Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувших в користуванні | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), міська громадська орга-нізація Червоного Хреста України | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Одяг та взуття, бувші у користуванні, приймались від громадян міста Нетішинським територіальним цент-ром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Цей одяг та взуття надані потребуючим особам. |
| 2.10. | Забезпечити проведення поточ-них ремонтів житла, яке належить на праві власності чи користування одиноким особам з інвалідністю І групи, які користуються кріслом колісним. | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський терито-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), КП НМР «ЖКО» | Упро-довж року |  | 20,0 | - | 19,7 | - | Проведено поточний ремонт житла для однієї одинокої особи з інвалідністю 1-ої групи, яка користується інвалідним візком. |
| 3.Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своєчасно здійснювати замов-лення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можли-востями технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедич-ними виробами та засобами пересування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговува-ння (надання соціальних послуг) | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територіа-льний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У 2019 році за рахунок коштів державного бюджету забезпечено інвалідними візками 32 особи, протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки інше) – 166 осіб. Видано 298 направлень на забезпечення ортопедичним взуттям та 189 направлень на забезпечення протезними виробами. У пункті прокату при територіальному центрі для 4 осіб видано у тимчасове користування різні засоби реабілітації: палиці, милиці, ходунки, інвалідні візки. |
| 3.2. | Забезпечити функціонування соціальної палати при КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимча-сового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Соціальні палати при терапевтичному, неврологічному та хірургічному відділеннях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового пере-бування осіб без визначеного місця проживання та для малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги, утворені та функціонують. |
| 3.3. | Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комі-тету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | - | - | - | - | Управлінням соціального захисту населення у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету забезпечено путівками 22 особи: 2 учасника бойових дій, 2 ос. з інв. внаслідок війни, 1 учасник війни, 1 вдова, 16 ос. з інв. загального захворювання, та за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 осіб (1 вдова та 1 учасник війни). Також за рахунок державного бюджету забезпечено путівками 16 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1. КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» у 2019 році оздоровлено 81 дитину пільгових категорій. |
| 3.4. | Забезпечити літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та дітей, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи, інші пільгові категорії дітей | Відділ молоді та спорту, управлі-ння освіти виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Забезпечено літній відпочинок та оздоровлення всього 1136 дітей, з них 41 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 267 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 31 дитина з інвалідністю та 33 дитини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| 4. Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечити під час проектува-ння, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського при-значення безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за умов дотримання державних буівельних норм. | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. |
| 4.2. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громад-ські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до житлових будинків, об’єктів соціального та громадського призначення, пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної мережі та благоустрою території міста | Виконавчий комі-тет міської ради, управління соціа-льного захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | Упро-довж року |  |  |  |  |  | Виконавчим комітетом міської ради, управлінням соціального захисту населення спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюється моніторинг житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, з метою виявлення їх потреб у створенні безбар’єрного середовища |
| 4.3. | При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнані спеціальними прист-осуваннями для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Відповідно до висновку комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструк-тури міста, транспортна інфраструктура міста є максимально сформованою. У місті на міському та приміському маршрутах здійснюють перевезення 2 автобуси, які пристосовані для надання транспортних послуг маломобільним групам населення та обладнані кнопками сигналу до водія. |
| 4.4. | Забезпечення під час розроб-лення або коригування генерального плану міста проектів забудови територій та земельних ділянок з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Питання забезпечення безперешкод-ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення перебуває на постійному контролі та розглядається на засіданнях міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури у місті Нетішин. |
| 4.5. | Забезпечити облаштування, капі-тальний ремонт і реконструкцію та поточний ремонт пандусів і тамбурів до них, приміщень для зберігання інвалідних колясок, з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначення, встанов-лення зїздів та поручнів для підтримки у під'їздах та біля під'їздів будинків, де проживають особи з інвалідністю, престарілі особи та інші маломобільні групи населення | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», ОСББ міста | Упро-довж року |  | 30,0 | - | 29,7 | - | КП НМР «ЖКО» на облаштування з’їздних доріжок, встановлення поручнів у житлових будинках, де проживають особи з інвалідністю або престарілі особи витрачено у 2019 році 29,7 тис. грн. |
| 4.6. | Забезпечити облаштування пішохідної, вело-візкової, інженерно-транспортної та дорожньо-транспорної мережі для зручного і безпечного переміщення осіб з інвалідністю на візках та інших мало-мобільних груп населення (пониження бордюрів) | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», ОСББ міста | Упро-довж року |  | 20,0 | - | - | - | У 2019 році на зазначені цілі кошти не виділялись. Роботи виконувались в робочому порядку КП НМР «Благоустрій». |
| 5. Підтримка cім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення широкомасштабних інформаці-йних кампаній щодо популяри-зації сімейного способу життя, формування національних сімей-них цінностей з питань здорового способу життя, з питань профіла-ктики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, ген-дерної рівності, демографічного розвитку, попередження насиль-ства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Управління соціального захи-сту населення, управління освіти, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упро-довж року |  | 1,0 | - | - | - | Проводиться інформування громад-ськості через місцеві засоби масової інформації. На офіційному сайті Нетішинської міської ради (netishynrada.gov.ua), управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (socnetishin.ml), у соціальних мережах, а також на місцевому телеканалі ТРК «ЛОТЕЛ-СКТБ» розміщено соціальний ролик з протидії торгівлі людьми. |
| 5.2. | Забезпечення надання молодим сім’ям інформаційно-консуль-тативних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У жіночій консультації забезпечено надання молодим сім’ям інфор-маційно-консультативних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї |
| 5.3. | Надання сім’ям статусу багатодітних сімей. Придбання посвідчень для батьків та дітей з багатодітної сім’ї | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 12,2 | - | 9,0 | - | У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста придбано 100 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 258 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Видано батькам 147 посвідчень, дітям – 387 посвідчень. |
| 5.4. | Здійснення обліку сімей з дітьми, єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідного банку даних | Управління соціального захи-сту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 350 багатодітних сімей (1126 дітей), з них: молодих сімей – 50, де батьки старші 35 років – 300 сімей. Із загальної кількості багато-дітних сімей: 305 – повні сім’ї, у 45 сім’ях діти виховуються однією матір’ю. Створено і щорічно поновлюється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 21 така сім’я, у яких виховується 113 дітей. |
| 5.5. | Здійснення контролю за цільовим використанням коштів допомоги при народженні дитини | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської рад | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Проведені перевірки у 255 сім’ях з метою контролю за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини. За результатами обстеження, всі сім’ї використовують кошти державної допомоги за призначенням, про що складені акти. |
| 5.6. | Підготовка та оформлення нагородних матеріалів на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 1,0 | - | - | - | Підготовлено нагородні матеріали на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” для 1 жінки. |
| 5.7. | Проведення спільного соціал-ьного інспектування сімей, виявлення сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей. Надання комплексної правової та соціальної допомоги таким сім’ям. | Служба у справах дітей, управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упро-довж року |  | - | - | - | - | За результатами здійснення перви-нних оцінок потреб та моніто-рингових відвідувань сімей вразливих категорій підготували 282 акти. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
| 5.8. | Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких народилося троє і більше дітей | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 50,0 | - | - | - | У 2019 році в сім’ях не народжувалось троє і більше дітей. |
| 5.9. | Забезпечення роботи консуль-тативних пунктів при пологових будинках з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | На базі акушерсько-гінекологічного відділення функціонує консультати-вний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують 95% вагітних. У 2019 році відмов від новонароджених малят не було. |
| 5.10. | Проведення міського етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління освіти, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ське ВП Славутсь-кого ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упро-довж року |  | 0,6 | - | - | - | З 25 листопада до 10 грудня 2019 року у місті Нетішині проведена Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Було затверджено план відповідних заходів. В рамках означеної акції управлінням соціального захисту населення, управлінням освіти, управлінням культури, службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинським відділенням поліції Славутського ВП ГУНП проведені заходи, спрямовані проти домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства. |
| 5.11. | Проведення корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ське ВП Славут-ського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упро-довж року |  | - | - | - | - | В управлінні соціального захисту населення спеціалістами впроваджу-ється корекційна програма для осіб, які вчиняють домашнє насильство. У звітному періоді 5 осіб пройшли корекційну програму для осіб, які вчинили домашнє насильство, 2 осіб, які направлені за рішенням Нетішинського міського суду, проходять корекційну програму. |
| 5.12. | Забезпечити організацію роботи та функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які пост-раждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ське ВП Славутсь-кого ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 22.11.2018 року № 558/2018 при управлінні соціального захисту населення створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства в місті Нетішин. Упродовж звітного періоду було 14 звернень, за якими проведена відповідна робота. |
| 5.13. | Проведення тижнів гендерної просвіти, спрямованих на підвищення ролі жінок у суспільстві, формування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипних уявлень | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Організовано цикл бесід, засідань, лекторіїв, анкетування та ін. щодо інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці, ознак дискримінації на ринку праці та форм, яких вона може набувати, ознайомлення з чинним законодавством щодо прав жінок та чоловіків, гендерними програмами. |
| 5.14. | Підвищення рівня обізнаності населення, особливо молоді, щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, інформаційно-просвітницьких матеріалів | Управління соціального захи-сту населення, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Проводиться інформування громадсь-кості через місцеві ЗМІ, на сайті управління соціального захисту населення та на сайті Нетішинської міської ради про те, де особа, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми, може отримати юридичні, психологічні, медичні, медико-консультативні послу-ги. Розповсюджено інформаційно просвітницькі матеріали з питань профілактики торгівлі людьми. |

24

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2019 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис. грн. | 3119,3 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 11351 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

За результатами аналізу фінансового забезпечення програми «Турбота» у                 2019 році слід відмітити таке.

На виконання програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 3119,3 тис. грн., з них 2587,3 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 532,0 тис. грн. – кошти виконавчого комітету міської ради.

Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради виплати здійснені особам, які не перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення: на суму 457,0 тис. грн. – одноразова грошова допомога на лікування, на суму 75,0 тис. грн. – допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості  як безробітні.

Також  на виконання програми залучено 79,8 тис. грн. благодійних коштів: Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – на суму 41,0 тис.грн., Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  – на суму 38,8 тис.грн.

Видатки бюджету міста на виконання у 2019 році програми «Турбота» у порівнянні з видатками у 2018 році збільшились на 26,5 тис. грн. або  на 1 %.

Заходами програми у 2019 році охоплено 11351 особу, що становить                  30 % населення міста.

З огляду на означене, враховуючи фінансові можливості бюджету міста, слід відзначити, що мета програми досягнута, кошти використовувались ефективно та з врахування м адресності їх надання.

Заступник міського голови 						      Ольга БОБІНА

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Валентина СКЛЯРУК