ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

28.02.2020					Нетішин				№ 69/____

Про виконання програми безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 червня 2018 року № 42/2689 «Про програму безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 червня 2018 року № 42/2689, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 червня 2018 року № 42/2689 «Про програму безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки»

Міський голова						          	Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

28.02.2020 № 69/______

Заключний звіт

про виконання програми безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки

Рішенням сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12.06.2018 року № 42/2689 «Про програму безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки» затверджено програму безоплатної правової допомоги населенню міста Нетішин на 2018-2019 роки                              (далі - Програма).

Відповідальними виконавцями Програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги.

Основною метою програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також забезпечення доступу до справедливого правосуддя.

Програма не фінансувалася протягом 2018 - 2019 років.

2

Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1. | Створити в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради дистанційний консультативний пункт | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018- 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено належний доступу до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги. В приміщенні центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради проведено 7 виїзних прийомів громадян, в процесі яких надано безоплатну правову допомогу 12 громадянам |
| 2. | Створити в місцевих органах виконавчої влади громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги населенню м.Нетішин. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Працівниками відділу «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться в будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради, здійснювався прийом громадян з наданням безоплатної первинної правової допомоги населенню міста Нетішина. |
| 3. | Обладнати стенди для розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до безоплатної правової допомоги та засоби зв'язку з відділом «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | На першому поверсі приміщення виконавчого комітету Нетішинської міської ради обладнано інформаційні стенди для розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до безоплатної правової допомоги та засоби зв'язку з відділом «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. |
| 4. | Створити в газеті «Нетішинський вісник» постійну рубрику з консультування громадян з найбільш актуальних правових питань (дотримання законодавтва про працю, призначення соціальних виплат, виділення земельних ділянок, оформлення спадщини та інше). | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018 - 2019 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | Опубліковано в засобах масової інформації 21 стаття правороз’яснювального характеру зокрема з найбільш актуальних правових питань (дотримання законодавтва про працю, призначення соціальних виплат, виділення земельних ділянок, оформлення спадщини та інше). |
| 5. | Розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради інформаційних матеріалів про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги,поширення плакатів, буклетів тощо. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | На офіційних сайтах Нетішинської міської ради, УСЗН ВК НМР та відділу«Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та у соціальних мережах розміщено 35 роз'яснень законодавства та змін до нього. |

6

Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2018-2019 роки |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні: консультації правового характеру проведено лекцій опубліковано в газеті «Нетішинський вісник» матеріалів на правову тематику проведено виступів на місцевому телебаченні розміщення інформаційне роз’яснення на сайті Нетішинської міської ради | 1267 43 21 9 35 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

Заключний висновок:

Проведено значний обсяг роботи щодо створення належних умов для надання безоплатної первинної правової допомоги та забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечено належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підвищено рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації.

Заступник міського голови						Оксана ЛАТИШЕВА

Виконавець:

Начальник

відділу правового та кадрового забезпечення апарату

виконавчого комітету міської ради

Людмила Юрчук