ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016					Нетішин				№ 7/________

Про виконання міської програми правової освіти населення на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                 23 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської програми правової освіти населення на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради                VІ скликання від 17 травня 2011 року № 10/205, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення десятої сесії Нетішинської міської ради                 VІ скликання від 17 травня 2011 року № 10/205 «Про міську програму правової освіти населення на 2011-2015 роки».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

26.02.2016 № 7/______

Заключний звіт

про виконання про виконання міської програми правової освіти населення

на 2011-2015 роки

1.Основні дані

Міська програма правової освіти населення на 2011-2015 роки, затверджена рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 17 травня               2011 року № 10/205.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення на місцевому рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право.

Конституція України (статті 57) гарантує право кожного знати свої права і обов’язки. У зв’язку із цим на державу покладено обов’язок по доведенню до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.

Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. Сьогодні практично кожна особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки людини. Цей процес може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти населення.

Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 922/2001.

Міська програми правової освіти населення на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена на основі Національної програми правової освіти населення та Обласної програми правової освіти населення на 2011-2015 роки і має на меті створення необхідних рівня правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу звичайних громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права.

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Систематично аналізувати стан правової освіти населення міста, вносити пропозиції щодо його поліпшення | виконавчий комітет міської ради | 2011-2015 | - | - | - | - | На засіданнях МКМР з правової освіти населення постійно здійснювався аналіз правової освіти населення міста |
| 2 | Періодично переглядати склад МКМР з правової освіти населення. Забезпечувати належну організацію роботи координаційної ради | виконавчий комітет міської ради | 2011-2015 | - | - | - | - | Протягом 2011-2015 років постійно здійснювався перегляд складу МКМР з правової освіти населення |
| 3 | Сприяти розвитку правової громадської приймальні, «гарячих ліній» по наданню безкоштовної правової допомоги мало захищеним верствам населення. Вживати заходи щодо поліпшення організації їх роботи | виконавчий комітет міської ради, підрозділи центральних органів виконавчої влади, правозахисні громадські організації | 2011-2015 | 2011-2,0; 2012-2,0; 2013 - 2,0; 2014 - 2,0; 2015 - 2,0; | - | - | - | Наказом Нетішинського міського управління юстиції від 01.09.2005 № 17 «Про правову громадську приймальню» створено правову громадську приймальню. Чергування проводиться згідно з графіком, затвердженого наказом міського управління юстиції від 29.05.2013 № 32/03 «Про ефективність роботи громадської приймальні». Протягом 2011-2015 років постійно надавалися консультації правового характеру та Нетішинським міським управлінням юстиції забезпечено роботу «гарячої» телефонної лінії |
| 4 | Вивчати та аналізувати стан викладення правових дисциплін у навчальних закладах міста. Узагальненні результати розглядати на засіданнях МКМР з правової освіти населення та розробляти заходи щодо поліпшення цього напрямку роботи | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міське управління юстиції | 2011-2015 | - | - | - | - | Щорічно Нетішинським міським управлінням юстиції проводилися перевірки вивчення стану право освітньої та правовиховної діяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах |
| 5 | Організувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів на краще забезпечення право освітньої та правоохоронної роботи. Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міське управління юстиції | 2011-2015 | 2011- 1,0; 2012- 1,0; 2013- 1,0; 2014 – 1,0; 2015- 1,0; | - | - | - | У навчальних закладах проводились тематичні уроки, змагання, ігри, конкурси учнівських рефератів та малюнків з питань історії та права |
| 6 | Спільно із засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали право-роз’яснювального характеру, інформації щодо попередження та профілактики злочинності у місті | міський відділ УМВС України в області, прокуратура міста | 2011-2015 | - | - | - | - | У газеті «Нетішинський вісник» публікувалися статті правороз’яснювального характеру, інформації щодо попередження та профілактики злочинності у місті |
| 7 | Забезпечити висвітлення на шпальтах газет актуальних правових питань, приділивши увагу роз’ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи громадських приймалень та «гарячих» телефонних ліній | редакція газети «Нетішинський вісник» | 2011-2015 | - | - | - | - | У газеті «Нетішинський вісник» постійно оприлюднювалися графіки громадських приймалень органів виконавчої влади та правоохоронних органів |
| 8 | Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії, масові заходи правового характеру, під час яких роз’яснювати норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів | міський відділ УМВС України в області, виконавчий комітет міської ради | 2011-2015 | - | - | - | - | Проведено ряд прес-конференцій, під час яких роз’яснювалися норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів |
| 9 | Сприяння вільному доступу громадян до джерел правової інформації шляхом поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, періодичними виданнями і базами даних правового характеру, організації діяльності інтернет-цент-рів, підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок | виконавчий комітет міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 | 2011 – 3,5; 2012 – 3,5; 2013 – 3,5; 2014 – 3,5; 2013 – 3,5; | - | - | - | Здійснювалося поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, передплата періодичних видань юридичної літератури |
| 10 | Практикувати проведення «круглих столів», «гарячих» телефонних ліній, передач «прямий зв’язок» з обговорення питань попередження насильства в сім’ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми | відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, службу у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 | 2011 – 1,5; 2012 – 1,5; 2013 – 1,5; 2014 – 1,5; 2013 – 1,5; | - | - | - | В закладах освіти проводилися тренінги з питань гендерної рівності, профілактики і запобігання насильницьким проявам в сім’ї та освітніх закладах. Проблеми насильництва в сім’ї та шкільну середовищі, шляхи їх вирішення систематично висвітлювалися при проведенні нарад, методичних об’єднань, засідань педагогічних працівників закладів освіти міста, учнів та батьків |
| 11 | Забезпечувати проведення широкої право виховної роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі | відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2011-2015 | - | - | - | - | Постійно проводилася профілактична робота щодо запобігання безоглядності дітей і правопорушень. Систематично здійснювався контроль за відвідування учнями навчальних занять. Здійснювалося діагностування дітей з негативними проявами в поведінці, проводилася індивідуальна корекційна робота з дітьми, схильними до правопорушень. У загальноосвітніх навчальних закладах створені Ради з питань профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання щодо роботи з учнями, схильними до правопорушень |
| 12 | Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 | - | - | - | - | Вживалися заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих |
| 13 | Організовувати проведення в закладах культури і мистецтва правоосвітніх заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави | виконавчий комітет міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 | - | - | - | - | Проводилися заходи щодо відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави |
| 14 | Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня юриста декад, тижнів та місяців правового інформування населення про правову політику держави, стан правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян | міська МКМР з правової освіти населення, виконавчий комітет міської ради, міське управління юстиції, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | - | - | - | - | Напередодні Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня юриста проводилися відповідні заходи, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради або розпорядженням міського голови, у місті проведені заходи до Всеукраїнського тижня права. |
| 15 | Сприяти створенню молодіжних правових клубів | відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | - | - | - | - | Проведена робота щодо створення молодіжних правових клубів у місті Нетішин. У навчальних закладах діють гуртки для старшокласників, які працюють за програмою розвитку життєвих навичок |
| 16 | Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських робіт, рефератів з питань історії держави і права | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, правозахисні громадські організації | 2011-2015 | 2011 – 1,0; 2012 – 1,0; 2013 – 1,0; 2014 – 1,0; 2015 – 1,0; | - | - | - | В навчальних закладах проводилися олімпіади, з правознавства та питань історії держави і права |
| 17 | З метою захисту прав та інтересів дітей забезпечити діяльність при бібліотеках міста лекторіїв, клубів правової освіти | управління культури виконавчого комітету міської ради, правозахисні громадські організації | 2011-2015 | - | - | - | - | Бібліотеки міста забезпечено юридичною літературою |
| 18 | Активізувати пропагандистську діяльність з роз’яснення серед різних верств населення міста змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно - правових актів. До проведення цих заходів залучити спеціалістів у галузі права | міське управління юстиції, правозахисні громадські організації | 2011-2015 | - | - | - |  | З метою інформування населення міста з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства підготовлені та опубліковані в газеті «Нетішинський вісник» матеріали на правову тематику, проведено виступи на місцевому телебаченні ТОВ ТРК «Лотел СКТБ», на офіційному сайті Нетішинської міської ради створено рубрику «Міське управління юстиції», де розміщено інформаційні роз’яснення |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2011рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Соціальні: - консультації правового характеру, од. - консультації в режимі «гаряча лінія», од. - перевірки стану право освітньої та право виховної діяльності в навчальних закладах, од. - проведення лекцій, од. - опубліковано в газеті «Нетішинський вісник» матеріалів на правову тематику, од. - проведено виступи на місцевому телебаченні, од. - розміщено інформаційне роз’яснення на сайті Нетішинської міської ради - проведено засідання МКМР з правової освіти населення | 210 4 10 4 4 | 1 | 4 | 363 64 6 4 7 10 1 2 | 384 66 7 9 6 6 4 |
| Екологічні |  | - | - | - |  |
| Інші |  | - | - | - |  |

4. Заключний висновок

Проведено значний обсяг роботи по підвищенню рівня правової освіти та правової культури населення, а саме постійно здійснювалося інформування населення міста з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства, здійснювався прийом громадян у громадських приймальнях, проводилися правоосвітні та правовиховні заходи для різних категорій населення, активізувалася робота МКМР з правової освіти населення.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Виконавець:

начальник юридичного відділу

виконавчого комітету міської ради

Панцюк Т.О.

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання програми правової освіти населення

на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 17 травня 2011 року № 10/205

Основною метою програми правової освіти населення на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від  17 травня 2011 року № 10/205 (далі – Програма) є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001.

Мета Програми щодо створення необхідних умов для здобуття жителями міста необхідного рівня правових знань та навичок у застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права повністю досягнута за рахунок здійснення заходів з правової освіти населення виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, правоохоронними органами міста, Нетішинським міським управлінням юстиції, навчальних закладів та закладів культури, об’єднань громадян, засобів масової інформації, міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Заплановані заходи із забезпечення виконання Програми її учасниками та виконавцями  проведені у повному обсязі.

Проведено значний обсяг роботи по підвищенню рівня правової освіти та правової культури населення, а саме постійно здійснювалося інформування населення міста з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства, здійснювався прийом громадян у громадських приймальнях, проводилися правоосвітні та правовиховні заходи для різних категорій населення, активізувалася робота МКМР з правової освіти населення.