ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_______.2016				Нетішин				№ __/________

Про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік, затвердженої рішенням шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                    23 грудня 2014 року № 67/1594 із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 23 грудня 2014 року № 67/1594 «Про комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік».

Міський голова                                                                            		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ________ сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

___.02.2016 № ___/_______

Заключний звіт

про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015

1.Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік, затверджена рішенням шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 23 грудня 2014 року № 67/1594 (далі – програма), прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі – АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Нетішин – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки нетішинців, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій, та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.

Метою програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, відділ освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Нетішинський міський центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Основними завданнями програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

Виконання програми дає змогу:

- посилити соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей;

2

- забезпечити комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей;

- підвищити довіру до влади міста;

- сформувати позитивне ставлення до військовослужбовців;

- зміцнення шлюбу та зменшення кількості розлучень.

На фінансове забезпечення програми на 2015 рік було передбачено                       590,0 тис.грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили 362,6 тис.грн. з бюджету міста.

Усього станом на 01 січня 2016 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебувало 150 учасників АТО, з них 88 осіб отримали статус учасника бойових дій, одна особа отримала статус інваліда війни, 5 осіб – статус члена сім’ї загиблого.

Також відповідно до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року № 105, від початку 2015 року звітність подало 21 підприємство на 35 своїх працівників. Нараховано такої компенсації підприємствам на загальну суму 627,4 тис. грн. Звітність за 2014 ріку подали 5 підприємств на 7 своїх працівників, нараховано 142,2 тис. грн. компенсації.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року № 185, упродовж звітного періоду списки надійшли на 10 осіб на загальну суму 12,5 тис. грн.

Фінансування цих виплат здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу |  | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Етап виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  |  |
| 1.Надання матеріальних допомог і пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надання матеріальної допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2015 |  | 149,0 |  | - |  | 130,0 |  | - |  | З місцевого бюджету надана матеріаль-на допомога для 114 учасників АТО на загальну суму 130 тисяч гривень. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації підго-товлені та надіслані документи для от-римання 77 учасниками АТО матеріаль-ної допомоги з обласного бюджету |  |
| 1.2 | Надання пільг з оплати за користування житлом (квартирної плати) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2015 |  | 200,0 |  | - |  | 69,5 |  | - |  | 111 учасників АТО отримали пільгу з оплати за користування житлом на загальну суму 69 тисяч 502 гривні |  |
| 1.3 | Забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з доставкою до спеціалізованих медичних закладів та інших закладів АТО | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2015 |  | 1,0 |  | - |  | - |  | - |  | Доставка учасників АТО до спеціалізованих медичних закладів та інших закладі упродовж 2015 року не здійснювалась через відсутність такої потреби |  |
| 2.Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соціальний супровід учасників АТО після по-вернення із зони АТО, за-безпечення необхідними соціальними послугами | Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | На обліку у Нетішинському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебували 9 учасників АТО, для однієї особи надано послугу з соціального супроводу |
| 2.2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО у закладах освіти | Відділ освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради |  | 2015 |  | 87,0 |  | - |  | 68,4 |  | - |  | Забезпечено безкоштовним харчуванням 73 дитини учасників АТО на загальну суму 68 тисяч 373 гривні |
| 2.3 | Забезпечення безкоштовним оздоровленням відпочинком дітей учасників АТО, у тому числі у пришкільних таборах | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  | 2015 |  | 50,0 |  | - |  | 48,1 |  | - |  | 13 дітей учасників АТО отримали безкоштовні путівки до оздоровчих закладів, усього на суму 48 тисяч 100 гривень |
| 2.4 | Безкоштовне відвідування гуртків закладів культури | Управління культури виконавчого комітету міської ради |  | 2015 |  | 3,0 |  | - |  | - |  | - |  | Безкоштовно відвідували гуртки закладів культури міста чотири дитини учасників АТО |
| 2.5 | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей | Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради |  | 2015 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | У засобах масової інформації друкувались статті та замітки, присвячені учасникам АТО у кількості 31 публікації. На сайтах міської ради та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно розміщується актуальна для учасників АТО та членів їх сімей інформація. 13 листопада відбувся «круглий стіл» з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції за участю учасників АТО, влади міста. Інформації щодо соціального захисту учасників АТО, які готувались управлінням соціального захисту виконавчого комітету міської ради упродовж 2015 року, були надруковані у засобах масової інформації 22 рази |
| 2.6 | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей для індивідуального будівництва згідно діючого земельного законодавства | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради |  | 2015 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 128 учасників АТО подали заяви на отримання земельної ділянки, 35 особам наданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва |
| 2.7 | Забезпечення поховання загиблих учасників АТО | Виконавчий комітет міської ради |  | 2015 |  | 50,0 |  | - |  | 20,0 |  | - |  | Забезпечено поховання двох загиблих учасників АТО, на що витрачено 20 тисяч гривень |
| 2.8 | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням учасників АТО | Управління соціального захисту населення |  | 2015 |  | 50,0 |  | - |  | 26,6 |  | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів місцевого бюджету отримали 6 учасників АТО на суму 26 тисячі 604 гривні, за рахунок коштів державного бюджету забезпечений 1 учасник АТО на суму 5184 гривні |

3.Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2015 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 362,6 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 377 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4.Заключний висновок.

За результатами аналізу фінансового забезпечення міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на              2015 слід відмітити наступне.

На виконання у 2015 році зазначеної програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 362,6 грн., з них 96,1 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 198,1 тис.грн. – кошти відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, 68, 4 тис.грн. – кошти відділу освіти виконавчого комітету міської ради.

Відділом бухгалтерського обліку виплати здійснені особам, які не перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення: на суму 130,0 тис. грн. – матеріальна допомога, на суму 20,0 тис. грн. – допомога на поховання учасників АТО. Також профінансовано оздоровлення дітей учасників АТО у сумі 48,1 тис.грн.

За рахунок коштів відділу освіти виконавчого комітету міської ради забезпечено безкоштовним харчуванням 73 дитини учасників АТО на загальну суму 68,4 грн.

Поза даною програмою для 78 дітей часників АТО були придбані новорічні подарунки на суму 3 тисячі 900 гривень.

Заходами програми охоплено 377 осіб. Але слід відзначити, що програмою охоплено всіх учасників АТО, які стали на облік в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклад та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО і на яких поширилась пільга щодо звільнення від квартирної плати. Тобто суттєве значення у цій програмі мала адресність пільг, допомог та послуг, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Склярук В.Л.