ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016					Нетішин				№ 7/________

Про виконання міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372 із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372 «Про міську програму підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на   2012-2015 роки» із внесеними змінами.

Міський голова                                                                            		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сьомої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016 № 7/_____

Заключний звіт про виконання

міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку

та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки

- Основні дані

Мета програми полягає у забезпечені системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності, всебічному зміцненні правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізації їх соціального захисту, створення системи цілеспрямованої підготовки молодих людей до подружнього життя, майбутнього батьківства та підвищенні рівня психолого-педагогічної культури громадян.

Міська програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки, затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372 із змінами, які були внесені рішенням п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VI  скликання від 28 лютого 2014 року № 55/1230, прийнята з метою забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності.

Організацію, координацію та контроль за роботою щодо виконання програми до березня 2014 року здійснював відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, з березня 2014 року – управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяними у реалізації програми були також відділ освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 МОЗ України», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Хмельницькій області.

Строки та етапи виконання програми передбачалися протягом 2012-2015 років.

- Виконання завдань і заходів

Додаток до програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Інформування населення міста Нетішина щодо соціальних послуг, які надаються сім’ям | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2012-2015 | - | - | - | - | Через місцеві ЗМІ постійно проводиться інформування населення про наявність соціальних послуг, якими можуть користуватися сім’ї, у тому числі, соціально-незахищених категорій. В «Нетішинському віснику» опубліковано 2 статті: «Соціальний захист багатодітних сімей», «Пільги на житлово-комунальні послуги для багатодітних сімей». На сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради socnetishin.tk постійно висвітлюються питання про соціальний захист багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки та створення сприятливих умов для виховання дітей у таких сім’ях. |
| 2 | Розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя, профілактики абортів та збереження репродуктивного здоров’я | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СЧМСЧ № 4» МОЗ України | 2012-2015 | 2,0 | - | - | - | Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилася інформаційно-просвітницька робота, спрямована на формування національних сімейних цінностей. Протягом звітного періоду серед сімей та молоді розповсюджено 50 плакатів та 140 буклетів. На базі консультаційного пункту у пологовому відділені Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 МОЗ України» проведені 62 заходи, спрямованих на формування засад відповідального батьківства, профілактики абортів та збереження репродуктивного здоров’я. |
| 3 | Організовувати та проводити міські свята, конкурси, фестивалі та приймати участь в обласних, всеукраїнських заходах, що пропагують відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, кращий досвід сімейного виховання, утвердження гендерної рівності. | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | 8,0 | - | - | - | Щороку з нагоди Дня сім’ї, Дня Матері у місті проведено спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я». З нагоди відзначення Дня родини у дошкільних навчальних закладах міста відбулося музично-спортивне змагання «Здорова родина – здорова держава». До міжнародного Дня матері в бібліотеках здійсненні такі заходи: виставка-ознайомлення «Тато, мама я всі ми дружна сім’я», години духовності «Свята і чиста мамина молитва», години спілкування «Найдорожче ім’я на землі», виставка малюнків «Всією сім’єю до здоров’я», родинне свято «У родинному колі», виставка тематичної літератури «Вінець творіння є сім’я». Нетішинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена зустріч з підлітками на тему: «Сімейні цінності». Відбулося засідання клубу Чарівниця «Сім’я – родина – річ». На площі біля Палацу культури організовані розважальні програми. Проведено «День відкритих дверей», де всі бажаючі могли отримати консультації спеціалістів відповідних служб центру. Волонтерами центру проведена загальноміська акція «Здорова родина – здорова держава». |
| 4 | Діяльність координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | З 2012-2014 роки діяла координаційна рада з питань реалізації державної політики щодо сімей, жінок та молоді при виконавчому комітеті міської ради на якій були розглянуті питання виконання заходів міської програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності, Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», проведення спільних заходів щодо соціального і правового захисту різних категорій сімей міста. Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 22.01.2015 р. № 7/2015 була створена координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, затверджено положенням про неї та склад координаційної ради. У 2015 році засіданням координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, проведено 2 засідання, на яких розглянуті питання щодо виконання законів України «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей». Також розглянуті результати роботи корекційної програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї. |
| 5 | Забезпечення своєчасного виявлення та облік сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей. Надання комплексної правової та соціальної допомоги таким сім’ям | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СЧМСЧ № 4» МОЗ України | 2012-2015 | - | - | - | - | Спеціалістами Нетішинського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом звітного періоду було виявлено 184 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та у яких виховується 308 дітей. 176 сімей взяті під соціальний супровід. Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради ведеться облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та над якими вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення. У 2012 році на обліку перебувала 21 сім’я, де виховується 31 дитина, у 2013 році - 29 сімей (46 дітей), у 2014 році - 36 сімей (46 дітей), у 2015 році - 19 сімей (41 дитина). Складені акти обстеження умов життя та виховання дітей, проведені профілактичні та роз’яснювальні роботи серед батьків або осіб, що їх заміняють, серед дітей, надавалася консультативна допомога. |
| 6 | Здійснення заходів щодо залучення дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до участі у секціях, гуртках, позашкільних навчальних закладах | Управління культури, відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | 19 дітей, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах залучені до участі у предметних шкільних гуртках та секціях, до занять спортом у Нетішинській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. |
| 7 | Здійснення обліку з дітьми, єдиного обліку багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідних банків даних | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2012-2015 | - | - | - | - | Відповідно до постанови КМУ від 19 лютого 2007 року № 244 «Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2015 року» в місті з 2008 року запроваджений єдиний облік багатодітних сімей з дітьми. На кінець 2015 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебуває 276 багатодітних сімей, у яких виховується 894 дитини, з них: молодих сімей – 136, сімей, де батьки старші за 35 років – 140. Із загальної кількості багатодітних сімей: 237 повних сімей, у 38 сім’ях діти виховуються матір’ю. Створений і щороку поновлюється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 18 таких сімей, у яких виховується 104 дитини. В службі у справа дітей виконавчого комітету міської ради на кінець 2015 року 19 сімей перебувають на обліку, як сім’ї зі складними життєвими обставинами, у яких виховується 41 дитина. |
| 8 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з надання профорієнтаційних послуг сім’ям, сприяння працевлаштуванню членів сімей | Нетішинський міський центр зайнятості | 2012-2015 | - | - | - | - | На кінець 2015 року до міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулися 1361 безробітний громадянин. Усього перебувало на обліку 2096 безробітних, що менше на 244 особи, ніж за звітний період 2014 року. З них 57,3 % жінок, 55,6% молодь у віці до 35 років. На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебуває 57 вивільнених осіб, 606 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 86 осіб з інвалідністю. Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 31 грудня 2015 року становить 662 особи, з них 431 – жінки, 335 осіб з числа молоді до 35 років. Протягом 2015 року всього працевлаштовано 652 незайнятих осіб, з них: 491 – зареєстровані безробітні за направленням служби зайнятості, 52 – безробітні до набуття статусу безробітного, 5 – самостійно працевлаштовані, 14 – працевлаштовані за договорами цивільно-правового характеру. Рівень працевлаштування становить 26,1%. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 104 безробітних громадян. До виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду було залучено 60 осіб. |
| 9 | Організація проведення благодійних акцій, свят для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2012-2015 | 17,0 | - | 3,0 | - | З метою надання дітям, які потребують особливої соціальної уваги, адресної допомоги у підготовці до нового навчального періоду, службою у справах дітей, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проводилися обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях із складним матеріальним становищем. Протягом звітного періоду проведено 300 спільних цільових рейдів, 35 рейдів спільно з поліцією, в ході яких обстежено 646 сімей. Нетішинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організована та проведена благодійна акція по збору речей для людей, які потрапили у складні життєві обставини «Допомогти так просто!» та спільно із міським центром зайнятості проведена соціальна акція «Підтримай школяра!». Діти, які виховуються у неповних сім’ях, у тих родинах, де скрутне матеріальне становище, отримали профорієнтаційні щоденники та канцелярське приладдя. |
| 10 | Забезпечувати роботу консультпунктів при ДЗ «СМСЧ № 4» з надання психологічних та соціальних послуг особам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини | ДЗ «СМСЧ № 4» МОЗ України, МЦСССДМ | 2012-2015 | - | - | - | - | Спеціалістами Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» у напрямку подолання раннього соціального сирітства, запобігання відмовам від новонароджених дітей у пологовому відділені проведено 147 заходів з вагітними жінками, породіллями, а також членами їх сімей, спрямованих на формування засад відповідального батьківства. |
| 11 | Вшанування жінок міста, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | Виконавчий комітет міської ради | 2012-2015 | 2,16 | - | 1,4 | - | Протягом звітного періоду 97 жінкам міста Нетішина присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». |
| 12 | Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини із багатодітної сім’ї | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | 1,0 | - | - | - | 01 січня 2010 року набув чинності Закон України від 19 травня 2009 року № 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», згідно з яким багатодітним сім’ям встановлено право на пільги. Соціальні пільги надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує статус багатодітної сім’ї та дитини із багатодітної сім’ї. Протягом звітного періоду управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради видано 109 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 321 посвідчення дитини із багатодітної сім’ї. Відповідно до постанови КМУ від 4 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімї» 245 із 276 багатодітних сімей отримують знижку в розмірі 50% плати за користування житлом та комунальними послугами, 7 сімей – вартості палива, 47 сімей – плати за користування квартирним телефоном з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. |
| 13 | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній протидії насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинське ВП Славутського ВПГУНП України в Хмельницькійобласті | 2012-2015 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду спеціалістами Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді серед сімей та молоді проведені інформаційно-просвітницькі акції: «Торгівлі людьми – ні!», «Ні - насильству», в рамках яких розповсюджувалися інформаційно-просвітницькі матеріали. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради розроблено, виготовлено і розповсюджено серед учнівської молоді 104 буклета «Стоп насильству!», «Здорова родина – здорова дитина». У міських і шкільних бібліотеках організовані тематичні книжкові виставки з оглядом літератури «Загальна Декларація прав людини», «Ні рабству ХХІ століття». У 2015 році продовжує роботу служба психологічної допомоги при Нетішинському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Телефон довіри», спеціалістами якої надаються юридичні, психологічні, педагогічні консультації. З метою виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» , відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї було проведено 70 спільних цільових рейдів, 35 рейдів спільно з поліцією, в ході яких обстежено 142 сім'ї, складено акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, 30 батьків попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства за вчинення насильства в сім'ї, 50 підліткам надано консультативну допомогу. Співпрацювали з канадськими волонтерами – учасниками обмінної програми «Канада. Світ, Молодь». Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради у місцевих засобах масової інформації здійснюється інформування населення міста про організації, що опікуються питаннями дискримінації прав людини та протидії торгівлі людьми: - «Насильство в сім’ї: де шукати допомогу?», - «Якщо ви або Ваші знайомі вирішили поїхати за кордон, пам’ятайте наступні рекомендації», - «Людина – не товар», - «Що таке торгівля людьми?», - «30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми», - «Як попередити насильство в сім’ї». |
| 14 | Проведення виховних годин з учнями, тематичних зустрічей з батьками, навчальних семінарів на теми попередження насильства в сім’ї, формування сімейних цінностей, та роботи з дітьми, що проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинське ВП Славутського ВПГУНП України в Хмельницькій області | 5012-2015 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду серед учнівської молоді міста та їх батьків проведено ряд виховних заходів на теми попередження насильства в сім’ї: ознайомлення з основами законів України “Про попередження насильства в сім’ї» та «Протидія торгівлі людьми». Спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 89 інформаційно-просвітницьких заходів щодо попередження насильства серед підлітків, учнівської молоді та в сім’ї. З метою правового виховання школярів, захисту їхніх прав та інтересів, привернення уваги до проблем дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх та позашкільних закладах міста систематично проводиться ряд заходів, а саме: - психологічні консультації учням; - відеолекторії «Ні насильству»; - тренінгові заняття «Профілактика насилля в учнівському середовищі»; - практичні заняття «Емоції, почуття»; - анкетування «Агресія в учнівському середовищі»; - години спілкування; - тренінгові заняття «Насилля як вид неправильного виховання»; Нетішинським відділенням поліції Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області у загальноосвітніх школах міста та Нетішинському професійному ліцеї проводилися виховні години «Про недопущення та попередження насильства в сім’ї» (охоплено 180 дітей). |
| 15 | Ведення банку даних сімей, де вчинено насильство в сім’ї | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинське ВП Славутського ВПГУНП України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | На кінець 2015 року у Нетішинському відділенні поліції Славутського ВПГУНП на профілактичному обліку перебуває 78 осіб, які вчинили насильство в сім’ї, з них 76 чоловіків та 2 жінки. За звітній період 292 особам винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та поставлено на профілактичний облік. |
| 16 | Забезпечувати функціонування служби «Телефон Довіри» | МЦСССДМ | 2012-2015 | - | - | - | - | З метою надання анонімних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг на базі Нетішинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє служба «Телефон довіри» 3-15-80. Упродовж 2015 року на телефон надійшло 505 звернень |
| 17 | Забезпечення функціонування спеціалізованого формування з питань реалізації програми психологічної корекції осіб, які вчиняють насильство в сім’ї | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | Рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 березня 2013 року на базі міського центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» утворено спеціалізоване формування з питань реалізації програм психологічної корекції осіб, які вчиняють насильство в сім’ї. Протягом 2013 року Нетішинським МВ УМВС України не було направлено жодної особи, які вчинила насильство в сім’ї, на проходження корекційної програми. З 15 травня 2015 року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради розпочата робота колекційної програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї. Наразі 2 особи пройшли корекційну програму. |
| 18 | Проведення уроків гендерної рівності серед учнівської молоді, створення куточків з гендерної культури у бібліотеках міста | Управління культури, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах міста та Нетішинському професійному ліцеї упродовж 2015 року проведені: - уроки гендерної рівності для учнів 5-11 класів; - зустрічі представників учнівського самоврядування навчальних закладів міста з представниками органів місцевого самоврядування; - лекторські заняття для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста на тему «Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи»; - батьківські лекторії на тему «Гендерний аспект насилля»; - діє програма «Рівний - рівному». Відбулося засідання клубу «Правознавець» на тему «Повага до прав та свобод інших людей» за участю працівників міського управління юстицій (охоплено 25 осіб) |
| 19 | Проведення всеукраїнської щорічної акції «16 днів проти гендерного насильства» | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинське ВП Славутського ВПГУНП України в Хмельницькій області | 2012-2015 | 1,2 | - | - | - | Щороку управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської від 25 листопада до 10 грудня проводить міжнародну акцію «16 днів проти насильства», в рамках якої спільно з іншими службами проведені заходи, спрямовані на попередження та недопущення насильства, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства в сім’ї та молодіжному середовищі. У загальноосвітніх навчальних закладах міста та Нетішинському професійному ліцеї проведені: - уроки гендерної рівності для учнів 5-11 класів; - виховні години «Протидія торгівлі людьми; - у міських та шкільних бібліотеках організовані тематичні постійно діючі виставки матеріалів з питань запобігання насильству в сім’ї; - тренінгові заняття «Відповідальне батьківство: як думаю я»; - заняття з питань міжособистісних стосунків та гендерної рівності із залученням спеціалістів ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України»; - батьківські збори, на яких були проаналізовані заходи щодо недопущення випадків фізичного і психологічного насильства; - відеолекторій «Ні насильству»; - тренінгові заняття «Профілактика насилля в учнівському середовищі»; - практичні заняття «Емоції, почуття»; - анкетування «Агресія в учнівському середовищі»; - години спілкування «Особиста безпека учнів»; - тренінгові заняття «Насилля, як вид неправильного виховання»; - лекція «Права дитини у разі вчинення відносно неї актів жорстокості чи насильства». Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради серед учнівської молоді були розповсюджені 104 буклети «Здорова родина – здорова дитина», «Стоп насильство!». Спеціалістами центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді постійно проводяться роз'яснювальні бесіди з членами сімей, в яких існує потенційна загроза вчинення насильства. В період дії акції було проведено бесіди в 7 сім'ях, 3 з яких перебувають під соціальним супроводом. З метою попередження скоєння насильства серед підлітків, учнівської молоді та в сім'ї спеціалістами центру проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів: - виховні години в навчальних закладах міста на теми «Підліткова жорстокість» та «Сім'я без насильства»; - опитування у форматі анонімного анкетування «Чи захищений ти від насильства?» серед підлітків; - участь у круглому столі на тему «Жертви мовчання» в Нетішинському професійному ліцеї. Волонтери центру розповсюдили в навчальних закладах міста буклети та листівки на дану тематику. Нетішинським відділенням поліції Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області у загальноосвітніх школах міста та Нетішинському професійному ліцеї проведені виховні години «Про недопущення та попередження насильства в сім'ї» (охоплено 180 дітей) |
| 20 | Проводити зустрічі, семінари, тренінги з представниками органів місцевого самоврядування, депутатами міської ради, Нетішинським ВП Славутського ВПГУНП України в Хмельницькій області | Відділи освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду було проведено ряд робочих нарад, засідань координаційних рад при виконавчому комітеті міської ради за участю дільничних інспекторів міліції, спеціалістів МЦСССДМ, освіти, управління соціального захисту, служби у справах дітей з питання здійснення спільних заходів щодо попередження насильства в сім’ї. - Лекторське заняття для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста на тему «Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи»; - батьківські лекторії на тему «Гендерний аспект насилля»; - - діє програма «Рівний - рівному». Відбулося засідання клубу «Правознавець» на тему «Повага до прав та свобод інших людей» за участю працівників міського управління юстиції (охоплено 25 осіб). |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання заходів програми), тис. грн. | 4,26 | 0,14 | - | - |
| Соціальні: - кількість проведених акцій, од. - кількість проведених заходів, од. - кількість проведених обстежень умов проживання сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, од. - кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, осіб. | 2 68 154 86 | 8 54 175 110 | 1 78 175 82 | 4 176 142 100 |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

- Заключний висновок

Існує ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. Це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, сімейного безробіття, виховання дітей та їх навчання.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки ведеться інформаційна робота, яка спрямована на відповідальне батьківство, популяризацію здорового способу життя, формування національних цінностей з питань профілактики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, запобігання насильства в сім’ї.

Проведені міські заходи до Дня Матері та Дня сім’ї, Дня захисту дітей, акції до Дня Св. Миколая, новорічних та різдвяних свят.

З метою своєчасного виявлення та обліку сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей, проводиться соціальне інспектування та соціальний супровід сімей.

У місцевих засобах масової інформації здійснюється інформування населення міста щодо існуючих фінансових та інших механізмів державної підтримки багатодітних сімей.

Активізація роботи протягом звітного періоду щодо реалізації державної сімейної політики, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності сприятиме підвищенню престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення, зміцненню шлюбу, зниженню рівня розлучень, розширенню можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок так і чоловіків, покращенню рівня відповідальності батьків за виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я.

Заступник міського голови                                                                       О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради  		В.Л.Склярук

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання

міської програми підтримки сім’ї,  демографічного розвитку

та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки

Міська програма  підтримки сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності на 2012-2015 роки, затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/372, прийнята з метою забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності.

Реалізація заходів Програми щодо підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей проводилась відповідальним виконавцем Програми – управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації Програми були відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України», Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області.

Фінансування заходів Програми здійснювалося з бюджету міста. На реалізацію заходів планувалося витрати 53,125 тис. грн., фактично використано 4,400 тис. грн., що становить 8,2 відсотка від запланованих витрат. З мето вшанування жінок міста, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», упродовж 2012 році використано 4,260 тис. грн., у 2013 році – 0,140 тис. грн..

Цілеспрямоване виконання завдань і заходів дало змогу досягнути поставленої програмою мети: сім’ям з дітьми, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради надані державні соціальні допомоги, пільги та компенсації. Виплати здійснювалися вчасно, заборгованість відсутня. Діти, які проживають в місті, навчаються в закладах освіти міста та відвідують позашкільні заклади. Проводилась планова систематична та профілактична робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Виконання визначених Програмою заходів дало змогу підвищити рівень соціального захисту сімей з дітьми, створити оптимальні соціально-економічні умови для повноцінного функціонування сімей, розвивати культуру сімейних відносин, підвищити рівень відповідального батьківства, запобігати насильству в сім’ї, дало можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприяло вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприяло формування цілісної системи державної підтримки сім’ї та демографічного розвитку у місті, підвищення престижу сім’ї та посилення ролі сімейних цінностей.

Начальник управління

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради                                               В.Л.Склярук