ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

______________ сесії Нетішинської міської ради

VIІI скликання

________2021		         		  Нетішин				№ ___/___

Про виконання у 2020 році міської комплексної програми «Турбота» на  2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році міської комплексної програми «Турбота» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від                    29 листопада 2019 року № 65/4196, із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                	Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _______________ сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

________2021 № __/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році міської комплексної

програми «Турбота» на 2020-2022 роки

1. Основні дані

Міська комплексна програма «Турбота» на 2020-2022 роки, затверджена  рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від    29 листопада 2019 року № 65/4196 (далі – програма), прийнята з метою створення комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в територіальній громаді з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищених категорій громадян, підвищення якості їх життя.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми також Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах молоді та спорту, управління освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ  м. Нетішин», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Основними завданнями програми  є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян територіальної громади, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян - одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян територіальної громади;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів.

2

На фінансове забезпечення програми на 2020 рік передбачено                    5553,2 тис.грн. коштів бюджету міста та 17,0 тис.грн. залучених коштів. Фактичні обсяги фінансування програми становили 4189,3 тис.грн. коштів бюджету міста та 58,3 тис.грн. залучених коштів.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет ОТГ |  | інші джере- ла (заз-начити) | Бюд-жет ОТГ | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1.Організаційно-правове забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретного виду допомоги | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж року |  | - | - | - | - | Проведено 849 обстежень мате-ріально-побутових умов проживання громадян соціально вразливих категорій з метою визначення їх потреб та надання конкретної допомоги, що на 232 обстеження або на 21 % менше ніж у 2019 році |
| 1.2. | Виявляти малозабезпечені сім’ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Державну соціальну допомогу мало-забезпеченим сім’ям у грудні 2020 року одержували 206 сімей, що на 66 сімей або на 47 % більше ніж у грудні 2019 року. Середній розмір допомоги становив 2676,50 грн., що на 819,21 грн. або на 23 % менше ніж у 2019 році |
| 1.3. | Призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, щомісячну грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам за визначених законодавством умов за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Упродовж 2020 року проведено 43 засідання комісії щодо вирішення спірних питань по наданню населенню субсидії, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Комісією розглянуто всього 206 питань, з них 88 – щодо призначення субсидії, 41 – допомоги малозабезпеченим сім’ям, 77 – соціальних виплат ВПО. |
| 1.4. | Забезпечити призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 229,1 | - | 229,0 | - | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, надавалась 47 особам, що на 14 особам менше, ніж у 2019 році. Фактичні обсяги фінансування склали 229,0 тис.грн. і відповідали фактичним нарахуванням |
| 1.5. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 1297,2 | - | 1052,0 | - | Надана одноразова грошова допомога на лікування для 531 особи на суму 1052,0 тис. грн. (за 2019 рік – для 617 осіб на суму 896,9 тис. грн.). Середній розмір допомоги становив 1981 гривня, тоді як у 2019 році середній розмір допомоги становив 1454 гривні |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради |  |  | 800,0 | - | 601,2 | - | Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради грошова допомога надана для 293 осіб на суму 601,2 тис.грн. (у 2019 році матеріальна допомога надана для 155 осіб на суму 457,0 тис. грн.) |
| 1.6. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам садибної забудови міста для підключення до мереж водопостачання | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 15,0 | - | - | - | У 2020 році на зазначені цілі кошти не виділялись. |
| 1.7. | Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 125,0 | - | 80,0 | - | Допомога на поховання надана для 32 осіб на суму 80,0 тис. грн (у 2019 році - для 30 осіб на суму 75,0 тис. грн). |
| 1.8. | Надавати пільгу з оплати за користування житлом/утримання житла в розмірі 100% знижки в межах 21 кв.м загальної площі житла на одну особу з інвалідністю та додатково 10,5 кв.м на сім’ю особам з інвалідністю 1-ої групи (особам з інвалідністю загального захворювання, з дитинства) та дітям з інвалідністю у разі, якщо вони не користуються такою пільгою згідно з чинним законодавством | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | Упродовж року |  | 368,6 | - | 325,5 | - | Надана пільга особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю всього для 149 осіб на суму 325,5 тис. грн.; (у 2019 році - для 117 осіб на суму 299,4 тис. грн). |
| 1.9. | Відшкодовувати витрати за надані пільги з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян міста (ветерани війни, багатодітні сім'ї, громадяни, постраждалі внаслідок ЧК, ветерани органів внутрішніх справ) відповідно до законодавства України | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг, | Упродовж року |  | 71,1 | - | 49,9 | - | Відшкодовано у 2020 році пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку на суму 49,9 тис. грн. для 87 осіб. |
| 1.10. | Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 34,6 | - | 34,6 | - | Придбані путівки для 4 осіб окремих пільгових категорій за рахунок коштів місцевого бюджету . |
| 1.11. | Відшкодовувати вартість проїзду один раз у рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 21,9 | - | 11,4 | - | Відшкодовано вартість проїзду 1 раз у рік громадянам, постраждалим внас-лідок Чорнобильської катастрофи –11,4 тис. грн. |
| 1.12. | Забезпечити відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом у приміському сполученні відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту насе-лення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, перевізники | Упродовж року |  | 280,0 | - | 91,0 | - | Відшкодовано компенсацію витрат на суму 86,7 тис.грн КП НМР «Благоустрій» за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському маршруті «Нетішин-ст.Кривин», та АО «Укрзалізниця» - 4,3 тис.грн |
| 1.13. | Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Упродовж року |  | - | - | - | - | У 2020 році до Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості звернулося 52 особи з інвалідністю, всього з початку року на обліку перебувало 94 особи з інвалідністю, з них: отримали профорієнтаційні послуги 94 особи; працевлаштовано 8 осіб. Станом на 01.01.2021 року на обліку перебуває 42 ос. з інвалідністю. |
| 1.14. | Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе» до Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, (надання соціальних послуг), міські громадські організації | Упродовж року |  | - | 5,0 | - | - | Щорічно, в рамках відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, у Нетішинській міській територіальній громаді проходив у Палаці культури міський фестиваль творчості осіб з інвалідністю «Повір у себе» та виставка їх виробів художньо-прикладного мистецтва. Через карантинні обмеження, цьогоріч такий фестиваль та виставка проведені в режимі онлайн. |
| 1.15. | Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб із врученням їм новорічних подарунків | Управління соціального захисту населення, управління куль-тури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | Упродовж року |  | 79,9 | 9,0 | 79,9 | - | Придбані новорічні подарунки для 422 дітей (з них 181-діти з інвалідністю, 38-діти внутрішньо переміщених осіб, 203 – діти учасників АТО/ООС) на загальну суму 79,9 тис. грн. |
| 1.16. | Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціа-льного захисту населення вико-навчого комітету міської ради, під-приємства, уста-нови, організації міста | Упродовж року |  | - | - | - | - | Підприємствам, установам та організаціям рекомендовано проводити в трудових колективах відзначення цих днів. |
| 1.17. | Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, Дня партизанської слави, Дня захисника України, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят та визначних дат; проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення, управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територі-альний центр со-ціального обслу-говування (на-дання соціальних послуг), фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 144,6 | - | 144,3 | - | Надано одноразову грошову допо-могу 317 особам окремих категорій громадян до окремих держ. свят та визначних дат (Дня вшанування УБД на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану – 56 ос. на суму 28 тис. грн., Дня Чорнобильської трагедії - 108 ос. на суму 39,8 тис. грн., Дня Перемоги – 13 ос. на суму 6,5 тис. грн., Дня зази. Укр. – 13 ос. на суму- 6,5 тис.грн, Дня партизанської слави – 2 ос. на 1,0 тис .грн, Дня осіб з інв. – 120 ос. на суму 60,0 тис. грн., Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС – 5 ос. на суму 2,5 тис. грн.) |
| 1.18 | Витрати на організацію святкувань загальнодержавних свят та визначних дат, днів пам’яті, доставку одноразової грошової допомоги додому відділенням поштового зв’язку | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого ко-мітету міської ради | Упродовж року |  | 16,0 | - | 14,8 | - | Витрати на заходи (пошт. збір, квіти, подарунки, листівки) у 2020 році склали 14,8 тис. грн. |
| 1.19. | Залучати волонтерську молодь до на-дання допомоги одиноким непра-цездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям | Управління соціального захисту населення виконавчого ко-мітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | До роботи з надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю залучались волонтери – члени громадських організацій, які опікуються людьми таких категорій. |
| 1.20. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення ви-конавчого комі-тету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упродовж року |  | - | - | - | 58,3 | Упродовж 2020 року залучено благодійної натуральної допомоги Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на загальну суму 43,9 тис.грн. Також Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю залучено 14,4 тис. грн. (матеріали та обладнання для центру). |
| 1.21 . | Надавати фінансову допомогу та підтримку міським громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально вразливих категорій громадян міста | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міські гро-мадські організа-ції | Упродовж року |  | 125,5 | - | 78,1 | - | На виконання статутної діяльності міських громадській організацій ветеранів, «афганців», «чорнобильців» у 2020 році надана фінансова підтримка на загальну суму 78,1 тис.грн., що включає відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та фінансову винагороду членам організації |
| 1.22. | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Через засоби масової інформації постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення територіальної громади положень чинного законодавства з питань соціального захисту та змін до нього. Зокрема, у газеті «Нетішинський вісник» розміщено 12 інформацій, 2 рази відбувся виступ по телебаченню з питань роз’яснення умов надання субсидій та інших питань, що стосуються роботи управління. На веб-сайті Нетішинської міської ради (www.netishynrada.gov.ua.) та на сайті управління (socnetishin.ml) постійно розміщується інформація з питань чинного законодавства в соціальній сфері та змін до нього, інша важлива інформація. |
| 1.23 | Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систематично перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Управління соціального захи-сту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, | Упродовж року |  | - | - | - | - | З початку року на обліку сімей (осіб), які потрапили в складні життєві обставини, перебувало 54 сім’ї, в них виховується 114 дітей. За результатами здійснення первинних оцінок потреб та моніторингових відвідувань сімей вразливих категорій підготували 157 акти. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
| 1.24 | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям соціально незахищених громадян міста для компенсації витрат на сплату внесків на здійснення капітального ремонту житлових будинків та ліфтів | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж рок |  | 61,4 | - | 19,3 | - | У 2020 році надано одноразову грошову допомогу 22 особам з окремих категорій соціально незахищених громадян для компенсації витрат на сплату внесків на здійснення капітального ремонту житлових будинків та ліфтів |
| 1.25 1.26 | Забезпечити часткове відшкодування витрат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни. Надавати одноразову матеріальну допомогу у розмірі до 10 тисяч гривень працівникам поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівникам підприємств, комунальних закладів, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню на території Нетішинської міської ТГ короновірусної хвороби COVID-19, захворіли на таку хворобу внаслідок здійснення означених заходів | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг Виконавчий комітет міської ради, Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ське ВП Славутського ВП ГУНП України в хмельницькій області | Упродовж рок Упродовж рок |  | 494,4 100,0 | - | 432,9 | - | Забезпечено часткове відшкодування витрат 61 особі з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни. У 2020 році на означені цілі кошти не виділялися |
| 2.Поліпшення соціально-побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які надаються Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж року |  | - | - | - | - | На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування перебувало 1486 осіб, з них 164 – одинокі, які обслуговуються соціальними робітниками на дому. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів та потреб. Загалом терцентром надається 123 види соціально-побутових послуг. Соціальні послуги надаються як безоплатно так і за плату. |
| 2.2 | Забезпечити звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) окремих категорій громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж року |  | 13,0 | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 4 пенсіонери, які проживають одиноко, але мають рідних, та 2 особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни звільнено від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Окрім того, на період карантину 14 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю звільнено від плати за надання особливо необхідних соціальних послуг. |
| 2.3 | Надавати безоплатні соціальні послуги швачки та перукаря дітям з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | Упродовж року |  | - | - | - | - | Надано безоплатних соціальних послуг швачки та перукаря 18 дітям з інвалідністю. |
| 2.4. | Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 94,2 | - | 94,0 | - | 90 осіб отримували щотижня по одній буханці хліба та одному батону (у 2019 році – 79 осіб на суму 85,3 тис. грн.) |
| 2.5. | Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 104,9 | - | 104,6 | - | 261 малозабезпечена особа отримали загалом 291 продуктовий набір (у 2019 році – 226 малозабезпечених осіб отримали 341 продуктовий набір на суму 100,6 тис. грн.) |
| 2.6. | Забезпечити організацію похо-вання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 57,1 | - | 26,5 | - | Організовано поховання 10 одиноких пенсіонерів, що на 3 особи більше ніж у 2019 році |
| 2.7. | Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які користуються інвалідними візками та міських громадських організацій, які опікуються питаннями соціально незахищених громадян | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансо-ве управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 80,5 | 3,0 | 58,5 | - | Здійснено передплату газети «Нетішинський вісник» для одиноких пенсіонерів, осіб з і інвалідністю візочників, осіб з інвалідністю війни та міських громадських організацій – 178 примірників. |
| 2.8. | Забезпечити перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 162,9 | - | 143,4 | - | 11 дітей перевозились на навчання і додому до двох спеціалізованих навчальних закладів міста Острог. |
| 2.9. | Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг) | Упродовж року |  | - | - | - | - | Одяг та взуття, бувші у користування, приймались від громадян міста Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Цей одяг та взуття надані потребуючим особам. |
| 2.10 | Забезпечити проведення поточ-них ремонтів житла, яке належить на праві власності чи користування одиноким особам з інвалідністю І групи, які користуються кріслом колісним. | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), КП НМР «ЖКО» | Упродовж року |  | 20,0 | - | - | - | У 2020 році на означені цілі кошти не виділялися |
| 2.11. | Забезпечувати громадян соціально незахищених категорій видаленими зеленими насадженнями, які видаляються на території територіальної громади | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), КП НМР «Благоустрій» | Упродовж року |  | - | - | - | - | У 2020 році таких звернень від громадян не було. |
| 3.Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своєчасно здійснювати замовлення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж року |  | - | - | - | - | У 2020 році забезпечено інвалідними візками 12 осіб, протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки інше) – 198 осіб. Видано 418 направлень на забезпечення ортопедичним взуттям та 213 направлень на забезпечення протезними виробами. |
| 3.2. | Забезпечити функціонування соціальної палати при КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упродовж року |  | - | - | - | - | Соціальні палати при терапевтичному, неврологічному та хірургічному від-діленнях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового пере-бування осіб без визначеного місця проживання та для малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги, утворена та функціонує |
| 3.3. | Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комі-тету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | - | - | - | - | Управлінням соціального захисту населення у 2020 році забезпечено за рахунок коштів державного бюджету путівками 18 осіб: 1 учасника бойових дій, 1 ос. з інв. внаслідок війни, 16 ос. з інв. загального захворювання, та за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 осіб. (1 вдова та 1 учасник війни). Також за рахунок державного бюджету забезпечено путівками 12 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1. |
| 3.4. | Забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовним зубопротезуванням | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | 170,0 | - | 170,0 |  | Забезпечення 67 осіб пільгових категорій громадян безкоштовним зубопротезуванням |
| 3.5. | Забезпечення перевезення осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні медичні заклади | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 188,9 | - | 187,7 |  | Забезпечено перевезення 9 осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні медичні заклади |
| 3.6. | Здійснювати відшкодування витрат на проходження дорого-вартісного обстеження (комп’ю-терної томографії) для окремих пільгових категорій громадян | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | 190,0 | - | 17,4 |  | Здійснювати відшкодування витрат на проходження дорого-вартісного обстеження (комп’ютерної томографії) для 9 осіб окремих пільгових категорій. |
| 4. | 4. Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Забезпечити під час проекту-вання, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського при-значення безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за умов дотримання державних буівельних норм. 4.2. Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до житлових будинків, об’єктів соціального та громадського призначення, пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної мережі та благоустрою території міста | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради Виконавчий комі-тет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упродовж року Упродовж року |  | - - | - - | - - | - - | У місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. Виконавчим комітетом міської ради спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюється моніторинг житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливос-тями, з метою виявлення їх потреб у створенні безбар’єрного середовища |
|  | 4.3. При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнані спеціальними пристосуваннями для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упродовж року |  | - | - | - | - | Відповідно до висновку комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури міста, транспортна інфраструктура міста є максимально сформованою. У місті на міському та приміському маршрутах здійснюють перевезення 2 автобуси, які пристосо-вані для надання транспортних послуг маломобільним групам населення та обладнані кнопками сигналу до водія. |
|  | 4.4. Забезпечення під час розроблення або коригування генерального плану міста проектів забудови територій та земельних ділянок з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упродовж року |  | - | - | - | - | Питання забезпечення безперешкод-ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення перебуває на постійному контролі та розглядається на засіданнях міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури у місті Нетішин. |
|  | 4.5.Облаштування та поточний ремонт металевих пандусів (з'їздів) для інвалідних колясок до житлових будинків та в під'їздах житлових будинків, де проживають особи з інвалідністю, та до об’єктів громадського призначення; облаштування та поточний ремонт металевих конструкцій (місць, приміщень) для зберігання інвалідних візків або інших технічних засобів для пересування, якими забезпечені особи з інвалідністю відповідно до чинного законодавства | Управління соціального захисту населення, фінансове управління, | Упродовж року |  | 148,6 | - | 137,1 | - | Упродовж 2020 року встановлено 7 металевих пандусів. |
|  | 4.6. Забезпечити облаштування пішохідної, веловізкової, інжене-рно-транспортної та дорожньо-транспорної мережі для зручного і безпечного переміщення осіб з інвалідністю на візках та інших маломобільних груп населення (пониження бордюрів) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», ОСББ | Упродовж року |  | - | - | - | - | У 2020 році на зазначені цілі кошти не виділялись |
| 5. | Підтримка cім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення широкомасштабних інформаці-йних кампаній щодо популяри-зації сімейного способу життя, формування національних сімей-них цінностей з питань здорового способу життя, з питань профіла-ктики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, ген-дерної рівності, демографічного розвитку, попередження насиль-ства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | 1,0 | - | - | - | Проводиться інформування громадськості через місцеві засоби масової інформації. На офіційному сайті виконавчого комітету Нетішинської міської ради (netishynrada.gov.ua), на офіційному сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (socnetishin.ml), у соціальних мережах, а також на місцевому телеканалі ТРК «ЛОТЕЛ-СКТБ» розміщено соціальний ролик з протидії торгівлі людьми. |
|  | 5.2. Надавати молодим сім’ям інформаційно-консультативні послуги з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї | КМЗ НМР«СМСЧ м.Нетішин | Упродовж року |  | - | - | - | - | У жіночій консультації забезпечено надання молодим сім’ям інформаційно-консультативних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї |
|  | 5.3. Надавати сім’ям статус багатодітних сімей. Забезпечити придбання посвідчень для батьків та дітей з багатодітної сім’ї | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упродовж року |  | 6,3 | - | 6,2 | - | У 2020 році управлінням отримано 250 бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Видано батькам 31 посвідчення, дітям – 213 посвідчень. |
|  | 5.4. Підготовка та оформлення нагородних матеріалів на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упродовж року |  | 0,9 | - | - | - | Підготовлено нагородні матеріали на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” для 1 жінки. |
|  | 5.5. Проведення спільного соціального інспектування сімей, виявлення сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей. Надання комплексної правової та соціальної допомоги таким сім’ям. | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | - | - | - | - | За результатами здійснення перви-нних оцінок потреб та моніто-рингових відвідувань сімей вразливих категорій підготували 157 актів. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
|  | 5.6. Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких народилося троє і більше дітей | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упродовж року |  | 50,0 | - | - | - | У 2020 році на означені цілі кошти не виділялись. |
| 5.7 | Забезпечувати функціонування консультативних пунктів при пологових будинках з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упродовж року |  | - | - | - | - | На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультати-вний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують вагітні. У 2020 році відмов від новонароджених малят не було. |
|  | 5.8. Щорічно проводити міський етап Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | 0,6 | - | - | - | З 25 листопада до 10 грудня 2020 року у місті Нетішині проведена Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Заступником міського голови було затверджено план відповідних заходів. В рамках означеної акції управлінням соціального захисту населення, управлінням освіти, управлінням культури, службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинським відділенням поліції Славутського ВП ГУНП проведені заходи, спрямовані проти домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства. |
|  | 5.9. Проводити корекційні програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | - | - | - | - | В управлінні соціального захисту населення спеціалістами впроваджу-ється корекційна програма для осіб, які вчиняють домашнє насильство. У звітному періоді 2 осіб пройшли корекційну програму для осіб, які вчинили домашнє насильство, 2 осіб, які направлені за рішенням Нетішинського міського суду, проходять корекційну програму. |
|  | 5.10.Забезпечити організацію роботи та функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконав-чого комітету міської ради, Нетішинське ВП Славутсь-кого ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 22.11.2018 року № 558/2018 при управлінні соціального захисту населення створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Упродовж звітного періоду було 12 звернень, за якими проведена відповідна робота.. |
|  | 5.11. Проводити тижні гендерної просвіти, спрямовані на підвищення ролі жінок у суспільстві, формування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипних уявлень | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | В рамках роботи організовано цикл бесід, засідань, лекторіїв, анкетування та ін. щодо інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці, ознак дискримінації на ринку праці та форм, яких вона може набувати, ознайомлення з чинним законодав-ством щодо прав жінок та чоловіків, гендерними програмами. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 5570,2 |  | 4189,3 | 58,3 |  |

26

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 4189,3 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 9213 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

За результатами аналізу фінансового забезпечення програми «Турбота» у                 2019 році слід відмітити таке.

На виконання програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 4189,3 тис. грн., з них 3508,1 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 681,2 тис. грн. – кошти виконавчого комітету міської ради.

Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради виплати здійснені особам, які не перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення: на суму 601,2 тис. грн. – одноразова грошова допомога на лікування, на суму 80,0 тис. грн. – допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості  як безробітні.

Також  на виконання програми залучено 58,3 тис. грн. благодійних коштів: Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – на суму 43,9 тис.грн., Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  – на суму 14,4  тис.грн.

Видатки на виконання у 2020 році програми «Турбота» у порівнянні з видатками у 2019 році збільшились на 362,8 тис.грн. або  на 10 %.

Заходами програми у 2020 році охоплено 9213 осіб, що становить                  24 % населення міста.

Суттєве значення набула адресність надання соціальних допомог, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста. В окремих випадках, виходячи з конкретної ситуації, одноразова грошова допомога надавалась у досить значних сумах – по 5 тисяч гривень.

27

З огляду на означене, для забезпечення подальшого виконання програми «Турбота» пропозиції такі: в зв’язку з тим, що рівень матеріального забезпечення соціально незахищених категорій громадян залишається низьким, пропонується збільшення виділення коштів на фінансування програми.

Заступник міського голови 						Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Валентина Склярук