ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

__________ сесії Нетішинської міської ради

VІІI скликання

_________2021				Нетішин		             	      № __/_____

Про виконання у 2020 році міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції,  бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року      № 65/4197, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____

сесії Нетішинської міської

ради VІІI скликання

____.03.2023 № ___/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році міської комплексної програми підтримки         постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей

на 2020-2022 роки

- Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4197, з наступними змінами.

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО/ООС або померли після повернення з АТО/ООС. В частині надання комплексної допомоги метою Програми є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО/ООС, членів їх сімей та населення в цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  |
| 1. Надання матеріальних допомог та пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання матеріальної допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 97,0 | - |  |  |  | 38,0 |  | - |  | Надана одноразова матеріальна допомога всього для 27 учасників АТО/ООС на загальну суму 38,0 тис. грн. |
| 1.2. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (помер-лих) учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 50,0 | - |  |  |  | 5,0 |  | - |  | Надана матеріальна допомога одній особі, члену сім’ї померлого учасника АТО, на виготовлення пам’ятника на загальну суму 5,0 тис. грн. |
| 1.3. | Звільнення постраждалих учасників Революції Гідно-сті, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО/ ООС та сімей загиблих/по-мерлих учасників АТО/ООС від оплати послуги з управ-ління/внесків на управління багатоквартирним будинком | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управителі, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2020 | 64,4 | - |  |  |  | 51,8 |  | - |  | 13 учасників АТО/ООС отри-мали пільгу щодо звільнення від оплати за користування житлом (квартплати) на загальну суму 51,8 тис. грн. |
| 1.4. | Відшкодування транспорт-них витрат, пов’язаних з доставкою учасників АТО/ ООС до спеціалізованих медичних закладів, для поїздок до місць поховання загиблих воїнів АТО з метою їх вшанування та для поїздок для участі в парадах і маршах | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020 | 20,0 | - |  |  |  | 14,0 |  | - |  | Здійснювались поїздки учасників АТО/ООС до місць поховання загиблих (померлих) воїнів АТО 14 жовтня 2020 року в м.Неті-шин, м.Славута, с.Потереба Сла-вутського р-ну Хмельницької області, с.Бадівка, с.Черняхів, с.Межирич Острожського р-ну Рівненської обл. та на марш Ветеранів АТО в м. Київ на День незалежності України |
| 1.5 | Формування реєстру дітей учасників АТО, соціального паспорту групи класу, закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Сформовані соціальні паспорти закладами дошкільної та загальної середньої освіти |
| 1.6 | Психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО/ ООС, повернулися поране-ними чи загинули під час ви-конання військових завдань | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У закладах дошкільної та зага-льної середньої освіти ведеться психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС, повернулися пораненими чи загинули під час виконання військових завдань |
| 1.7. | Безкоштовне відвідування колективів закладів культу-ри та безкоштовне навчання у школах естетичного виховання дітьми учасників АТО/ООС, які зареєстровані або фактично проживають, або працюють на підпри-ємствах, в установах, організаціях міста Нетішин | Управління культури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 35,5 | - |  |  |  | 35,5 |  | - |  | 35 дітей учасників АТО/ООС безкоштовно відвідували колек-тиви клубних закладів та безкоштовно навчались у школах естетичного виховання. |
| 1.8. | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО/ООС в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 649,3 | - |  |  |  | 230,0 |  | - |  | Забезпечено безкоштовним хар-чуванням 153 дитини учасників АТО/ООС на загальну суму 230,0 тис. грн. |
| 1.9. | Сприяння участі дітей постраждалих учасників Революції Гідності, учасни-ків АТО/ООС та бійців-добровольців АТО/ООС у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - діти учасників АТО/ООС та діти із сімей загиблих учасників АТО/ ООС приймали участь у заходах до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня, зокрема в онлайн-конкурсі «Острів щасливого дитинства», та в конкурсі «Моє дитинство без насильства» в рамках акції «16 днів проти насильства», всі учасники нагороджені призами; - 3 сім’ї загиблих учасників АТО/ ООС, в яких виховується 4 дитини, в рамках акції «Творімо добро дітям» до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня отримали продуктові набори; - 3 дитини із сімей загиблих учасників АТО/ООС в рамках акції «Готуємо дітей до школи» отримали шкільне приладдя; - 4 дитини із сімей загиблих учасників АТО/ООС в рамках акції «Зима» отримали новорічні подарунки (солодощі). У зв’язку з тим, що в Україні з від березня 2020 року встановлений карантин, куль-турно-масові, фізкультурно-оздоровчі заходи та спортивні змагання на території Нетішин-ської міської територіальної громади не проводились. |
| 1.10. | Поліпшення житлових умов учасників АТО/ООС та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У 2020 році на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради став 1 учасник АТО. Усього на квартирному обліку перебувають 18 учасників АТО. |
| 1.11. | Вшанування учасників АТО /ООС та членів сімей загиблих/померлих учасни-ків АТО/ООС до державних та інших свят шляхом надання одноразової матеріальної допомоги (до Дня Незалежності, Дня пам’яті захисників України, Дня захисника України, Дня Збройних сил України) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020 | 65,0 | - |  |  |  | 65,0 |  | - |  | Надана одноразова грошова допомога по одній тис. грн. до Дня пам’яті загиблих – 15 особам, до Дня незалежності – 15 особам, до Дня Захисника Вітчизни – 20 особам, до Дня збройних сил України – 15 особам. Всього на загальну суму 65,0 тис. грн. |
| 1.12. | Відшкодування учасникам АТО/ООС вартості придб-аних лічильників обліку води за місцем проживання з метою їх встановлення | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 3,0 | - |  |  |  | 1,8 |  | - |  | У 2020 році 1 учасник АТО/ООС отримав відшкодування вартості придбання лічильників обліку води на суму 1,8 тис. грн. |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування Єдиного реєст-ру учасників АТО/ООС, оформлення соціального паспорту на кожного учасника АТО/ООС з метою визначення видів необхідної соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Формування та наповнення Єдиного реєстру учасників АТО/ООС здійснювалось відповідно до надходження звернень учасників АТО/ООС. Так, упродовж 2020 року управлінням соціального захисту населення взято на облік 10 учас-ників АТО/ООС і станом на 01.01.2021 на обліку перебувало 265 учасників АТО/ООС, з них 231 учасник бойових дій, 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни (3 особи – ІІ групи, 5 осіб – ІІІ групи), 13 членів сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС, 2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення. |  |
| 2.2. | Соціальний супровід учасників АТО/ООС після повернення із зони АТО /ООС, надання необхідних соціальних послуг | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | 2 сім’ям надавалась психологічна підтримка та соціально-економічні послуги у вигляді гуманітарної допомоги. Одна сім’я забезпечена дровами. |  |
| 2.3. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей | Управління соціального захисту населення, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | У засобах масової інформації друкувались статті, замітки та інформації, оголошення, які стосувались учасників АТО/ООС. На сайтах Нетішинської міської ради та управління соціального захисту населення постійно роз-міщується актуальна інформація для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. |  |
| 2.4. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО/ ООС та членів їх сімей згідно з діючим земельним законо-давством | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Для 2 осіб наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, 7 осіб оформили земельні ділянки. |  |
| 2.5. | Надання необхідної допо-моги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасників АТО/ ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення виконав-чого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2020 |  | - |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2020 року до Неті-шинської міської філії Хмель-ницького ОЦЗ звернулося 19 осіб із числа учасників АТО/ООС. Всього на обліку перебувало 43 особи, із них 35 осіб мали статус безробітного та 33 особи мали право на допомогу по безробіттю. У звітному періоді 43 особи було охоплено профорієнтаційними індивідуальними та груповими послугами; 12 осіб працевлаш-товано, в тому числі за сприянням служби зайнятості 10 осіб. До участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру вищезазначені особи не залучались, та жоден із зареєстрованих безробітних учасників АТО/ООС не виявив бажання пройти професійну підготовку, перепідготовку чи підвищити кваліфікацію. |  |
| 2.6. | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним ліку-ванням учасників АТО/ООС шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020 | 156,0 | - |  |  | 115,2 |  | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування отримали 10 учасників АТО/ООС на суму 115,2 тис. грн. Також за рахунок коштів державного бюджету забезпечені безкош-товними путівками 7 учасників АТО/ООС на суму 78,3 тис. грн. |  |
| 2.7. | Фінансова допомога та під-тримка громадської органі-зації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020 | 11,2 | - |  |  | 7,8 |  | - |  | Надана фінансова допомога та підтримка міській громадській організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» на загальну суму 7,8 тис. грн. |  |
| 2.8. | Надання безкоштовної юридичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей | Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Надана безоплатна вторинна правова допомога для учасників АТО/ООС та членів їх сімей, а саме: надано 12 консультацій, роз’яснень з правових питань, по 8 зверненнях призначено представника/адвоката про надання вторинної допомоги, що полягає у складанні документів процесуального характеру та представлення інтересів у судах. 4 особам призначений представник - працівник Бюро. |  |
| 2.9. | Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цир-ків та відвідування атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих учасників АТО/ООС, дітьми, батьки яких є учасниками АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020 | 10,0 | - |  |  | - |  | - |  | У зв’язку з тим, що в Україні від березня 2020 року встановлений карантин, культурно-масові заходи на території Нетішинської міської територіальної громади не проводились. |  |
| 2.10. | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих/ померлих учасників АТО/ ООС і опинились у склад-них життєвих обставинах | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | За наданням таких послуг самотні пенсіонери, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС і опинились у складних життєвих обставинах, не звертались. |  |
| 2.11. | Надання безоплатних соціа-льних послуг учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих/померлих учасни-ків АТО/ООС у Нетішин-ському територіальному центрі соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | Для учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС надано 27 безкоштовних послуг перукаря та 10 безкоштовних послуг швачки. |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведення та оновлення реєстру учасників АТО /ООС, які звернулися до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Ведеться та оновлюється реєстр учасників АТО/ООС, які звертаються до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» та КНП НМР «ЦПМСД». На обліку в медичних установах перебуває 252 учасники АТО/ООС, в т. ч. 239 учасників бойових дій, з них 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни. |  |
| 3.2 | Створення бази даних учасників АТО/ООС, які мають групу інвалідності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Створена база даних учасників АТО/ООС, які мають інвалідність 1-ої, 2-ої та 3-ої груп. На обліку перебувають 8 осіб, з них 4 особи мають 2 групу інвалідності, 4 особи – 3 групу інвалідності. |  |
| 3.3 | Проведення профілактичних оглядів, медикаментозне забезпечення та зубопротезу-вання учасників АТО/ООС відповідно до законодавства | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | Проводяться профілактичні огля-ди, медикаментозне забезпечення учасників АТО/ООС відповідно до законодавства. У 2020 році учасники АТО/ООС не звертали-ся на пільгове зубопротезування. |  |
| 3.4 | Безкоштовне проходження медичних оглядів учасників АТО/ООС, якщо це не пов’язано з їх прямою професійною діяльністю, та безкоштовна видача бланків суворої звітності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020 | 20,6 | - |  |  | - |  |  |  | У 2020 році учасники АТО не звертались за наданням такої послуги. |  |
| 3.5 | Проведення протезування дефектів зубних рядів учасникам АТО/ООС | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020 | - | - |  |  | - |  | - |  | У 2020 році учасники АТО/ООС не зверталися на проведення протезування дефектів зубних рядів |  |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками АТО/ООС та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020 | - |  |  | - | - |  | - |  | Організовувались зустрічі здобу-вачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з учасниками АТО/ООС, представниками волонтерських організацій |  |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конфере-нцій, лекцій, виховних го-дин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тема-тичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захис-ників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020 | - |  |  | - | - |  | - |  | Упродовж 2020 року в закладах середньої та позашкільної освіти проведено: - уроки мужності та мистецькі заходи із вшанування подвигів постраждалих учасників Револю-ції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні; - покладання квітів та лампадок до місця спорудження пам’ятного знаку Героям Вітчизни та Алеї троянд «пам’яті Небесної Сотні»; - виставки фотоматеріалів, літе-ратури та інших матеріалів, що відображають подвиг Героїв Не-бесної Сотні, учасників АТО; - перегляди документального кіно, соціальні ролики, які де-монструють подвиг українських громадян на шляху відстоювання прав і свобод людини, євро-пейського майбутнього України; - тематичні виставки літератури «Навіки в пам’яті народу», «Герої не вмирають», «Незламність духу патріотів – є основою Незалеж-ності держави»; - виставки малюнків «Україна єдина», «Ми сильні, коли ми разом», «Ми пам’ятаємо»; - акції «Військові обереги від Святого Миколая», «Миколай про тебе пам’ятає!», «З Новим роком, солдате» тощо. |  |
| 4.3 | Проведення змагань з техні-ки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020 | 5,0 |  |  | - | - |  | - |  | У зв’язку з тим, що в Україні від 12 березня було запроваджено карантин Центром туризму і краєзнавства учнівської молоді відкриті міські змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка не проводилися. |  |
| 4.4 | Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публі-кацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО/ООС та загиблих/по-мерлих осіб, які брали участь в АТО/ООС | Редакція газети «Нетішинський вісник», ТОВ «ТРК Лотел СКТБ» | 2020 | - |  |  | - | - |  | - |  | Знято 2 сюжети, що стосуються учасників АТО. |  |
| 4.5 | Встановлення меморіаль-них дошок загиблим/помер-лим особам, які брали участь в АТО/ООС, на навчальних закладах міста | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 12,0 |  |  | - | - |  | - |  | Меморіальні дошки у 2020 році не встановлювались |  |
|  | Усього |  |  | 1199,0 |  |  | - | 564,1 |  | - |  |  |  |

13

3. Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис. грн. | 564,1 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 712 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4. Щорічний (проміжний)  висновок.

Упродовж 2020 року управлінням соціального захисту населення взято на облік 10 учасників АТО/ООС. І станом на 01 січня 2021 року на обліку перебувало 265 учасників АТО/ООС, з них 231 учасників бойових дій, 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 13 осіб зі статусом член сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС, 2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення.

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання програми: надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО/ООС; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО/ООС; сприяння у забезпеченні учасників АТО/ООС технічними засобами та іншими матеріалами.

Планові обсяги фінансування програми на 2020 рік становили 1199,0 тис. грн., фактичні обсяги фінансування програми склали  564,1 тис. грн.

Заходами програми охоплено 712 осіб, тобто охоплені всі учасники АТО/ООС, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО/ООС і на яких поширювались пільги. Тобто суттєве значення при виконанні програми мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й фінансові можливості бюджету міської ОТГ, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Отож, у звітному періоді мета програми досягнута, основні завдання виконані, кошти бюджету міської ОТГ використані ефективно та за призначенням.

Заступник міського голови 						Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Валентина СКЛЯРУК