ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

______.2021					Нетішин		 № ___/____

Про виконання у 2020 році програми

захисту дітей Нетішинської міської

територіальної громади  на 2020-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році програми захисту дітей Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради        VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4278, зі змінами,  взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова						              Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення __________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

_________ 2021 № ____/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання  у 2020 році програми захисту дітей Нетішинської

міської територіальної  громади на 2020-2024 роки

1. Основні дані.

Програма захисту дітей Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затверджена рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року №66/4278, (далі програма) була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинський професійний ліцей.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

2

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма діяла впродовж 2020 року.

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2020 до 2024 року становить 1 млн. 390,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ОТГ (бюджету Нетішинської міської ТГ)

Упродовж звітного періоду із бюджету Нетішинської міської ОТГ було виділено кошти у сумі 192,9 тис. грн., зокрема, на надання матеріальної  допомоги для опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня усиновлення, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима».

3

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Захід | Голов ний викона вець | Термін викона ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела (зазна чити) | Бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Виявлення дітей, які пере бувають у склад них життєвих обставинах, дітей, які залиши лися без піклува ння батьків | 1.1. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку та соціального супроводу дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області | 2020 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків. Проводився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так у звітному періоді було виявлено 79 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. З них на облік служби у справах дітей взято 16 дітей. Знято з обліку, після проведеної роботи, 37 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). На кінець звітного періоду на обліку служби у справах дітей перебувало 35 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які проживають у 16 сім’ях. Впродовж 2020 року на первинний облік служби у справах дітей поставлено 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті проживає 66 дітей вказаної категорії. В управлінні соціального захисту населення впродовж 2020 року на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебувало 54 сім’ї/особи, в яких виховується 114 дітей. За результатами роботи 15 сімей знято з обліку, у зв’язку з мінімізацією складних життєвих обставин. Соціальний супровід, відповідно до заяв та укладених договорів, забезпечено 21 сім’ї/особі, в яких виховується 42 дитини. В результаті проведеної роботи було мінімізовано складні життєві обставини та знято із соціального супроводу 13 сімей, в яких виховується 27 дітей. У закладах освіти призначено відповідальних за організацію роботи з дітьми соціально вразливих категорій. Організовано надання їм соціальної, психолого-педагогічної допомоги. |
|  |  | 1.2. Проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Ринок», «Вокзал», «Урок», «Зима», «Сім’я і діти» | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, виконавчий комітет міської ради | 2020 | - | - | - | - | Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради організовано та проведено впродовж звітного періоду 75 спільних цільових рейдів, з них 10 рейдів проведено спільно з поліцією, в ході яких обстежено 267 сімей, з них 153 сім’ї, діти яких перебувають у складних життєвих обставинах. За результатами проведених рейдів надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 79 дітей, з них 16 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей, 8 дітей повернуто на навчання, 2 дитини вилучено: 1 – з вулиці, яку було повернуто батькам, 1 дитину вилучено із сім’ї, яку влаштовано під опіку баби. Ініційовано притягнення 13 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 58 батьків, проведено консультативні та профілактичні бесіди з 877 дітьми та батьками, надано матеріальну та речову допомогу для 723 дітей. |
|  |  | 1.3. Забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності та соціальному сирітству | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Організовано, підготовлено та проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 23 питання. Зокрема, розглядались питання про становище дітей та сімей в Нетішинській міській ОТГ для визначення потреби вразливих груп населення в освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послугах, формах альтернативного догляду дітей, інших механізмах соціального захисту дітей та активізації роботи кожного органу виконавчої влади щодо забезпечення повноцінного виховання та розвитку кожної дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімей; про стан роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; про роботу щодо пропаганди здорового способу життя; про запобігання вчиненню злочинів дітьми; про аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей ; про результати проведення спільних цільових рейдів, акцій; про надання пільг дітям, тощо. Особлива увага приділялась стану виконання усіма зацікавленими структурними підрозділами Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №526-р, розпоряджень голови Хмельницької обласної ради, рішень сесій міської ради та виконкому щодо захисту прав та інтересів дітей Нетішинської міської територіальної громади. Винесено на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 13 справ щодо позбавлення батьків батьківських прав та 28 справ щодо виконання батьками батьківських обов’язків, 9 справ щодо взяття дітей на облік служби у справах дітей як таких, які перебувають в складних життєвих обставинах (взято 16 дітей), 12 справ щодо зняття дітей з обліку служби у справах дітей як таких, які перебувають в складних життєвих обставинах (знято 37 дітей), тощо. |
|  |  | 1.4. Виявлення та надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | На обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради перебуває 39 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Заяв та звернень законних представників дітей або осіб, які їх замінюють, родичів дітей, вітчима, мачухи, представника органу опіки та піклування щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, до служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради не надходило. Відповідно до пункту 3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» немає таких дітей, які мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Особи із числа внутрішньо переміщених осіб проінформовані про умови та порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. |
| 2 | Запобіган ня соціальному сирітству | 2.1.Забезпечення поновлення та ведення банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Систематично поновлювався банк даних про дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Дані про дітей внесені та систематично поновлюються і доповнюються в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». На обліку служби у справах дітей на кінець 2020 року перебувало 35 дітей із 16 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на первинному обліку служби у справах дітей – 50 дітей). За звітний період знято з обліку служби у справах дітей 37 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (34 – зникли підстави, 1 дитина відібрана у матері та влаштована під опіку баби, 2 - у зв’язку із досягненням дітьми повноліття) та 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (8 - у зв’язку з досягненням дітьми повноліття, 1 – повернутий на виховання матері, 1 – усиновлений громадянами України). Окрім того, на контролі органу опіки та піклування перебуває 39 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 27 дітей, усиновлених громадянами міста Нетішина. |
|  |  | 2.2. Забезпечення ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Забезпечено чіткий облік кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі. За звітний період на обік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 11 громадян – кандидатів в опікуни/піклувальники, які стали опікунами/піклувальниками 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 сім’ї - кандитатів в усиновлювачі, одна з яких усиновила 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. Відомості про кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі заносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Систематично ведеться та поновлюється облік кандидатів на паперових носіях та в ЄІАС «Діти». |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле них батьківсько го піклування, до альтернатив них форм виховання та утримання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімей ного типу, інтер натні заклади), надаючи пере вагу родинному вихованню, з метою реаліза ції права кож ної дитини на проживання в сім’ї (родині) | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Впродовж звітного року виявлено та своєчасно влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З виявлених дітей всі 9 дітей влаштовані під опіку/піклування громадян. Всього на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у місті проживає 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). З 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всі діти влаштовані до сімейних форм виховання (під опіку/піклування громадян). Окрім того, у місті функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа із числа дітей-сиріт. |
|  |  | 2.4. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | У 2020 році не допущено появи у Нетішинській міській ОТГ бездоглядних та безпритульних дітей. Всі діти вчасно виявлені та влаштовані, а саме: 9 дітей, які впродовж року залишилися без піклування батьків, своєчасно влаштовані під опіку/піклування громадян (родичів). Одну дитину, яка перебувала у складних життєвих обставинах, рішенням органу опіки та піклування вилучено з умов, які загрожували її життю та здоров’ю. За позовом органу опіки та піклування Нетішинським міським судом відібрано дитину у матері без позбавлення її батьківських прав. Дитину влаштовано під опіку баби. У Нетішинській міській ОТГ патронатних сімей немає. З метою пошуку кандидатів у патронатні вихователі проводиться відповідна роз’яснювальна робота, розповсюджуються листівки відповідної тематики серед мешканців Нетішинської міської ОТГ. |
|  |  | 2.5. Захист прав та законних інтересів дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | На обліку в управлінні соціального захисту населення станом на 31 грудня 2020 року перебувало 170 внутрішньо переміщених осіб, з них 39 дітей. Отримували грошову допомогу 45 сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг. Нараховано за 2020 рік такої допомоги на суму 912,8 тис. грн. З метою з’ясування необхідності у сторонній підтримці та інформування про установи й організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним сім’ям працівниками відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю управління соціального захисту населення у 2020 році відвідано 5 внутрішньо переміщених сімей з тимчасово окупованої території. Впродовж звітного періоду статус дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю, не надавався, оскільки не виявлені діти із вказаної категорії, які прибули без супроводу батьків. |
| 3 | Профілак тика бездогляд ності серед дітей міста | 3.1.Організація та проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Вокзал», «Урок», «Сім’я і діти», конкурсів, змагань, тренінгів, семінарів, засідань «круглого» столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя, екскурсій для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень, тощо. | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2020 | 24,0 | - | 3,9 | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками управління соціального захисту населення, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів Нетішинської міської ОТГ, лекції-тренінги на теми: «Про права дитини», «Конвенція ООН про права дитини», «Дітям про закон», «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх», «Ні булінгу», «Протидія насильству в сім’ї», «Протидія торгівлі дітьми», «Про відповідальне батьківство», тощо. Також розповсюджено серед учнів буклети «Відповідальність неповнолітніх та їх батьків за вчинення правопорушень та злочинів», «Відповідальне батьківство», «Всі ми різні – але всі ми однакові», тощо. До 20 листопада 2020 року службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради проведено акцію «День спільних дій в інтересах дітей», в рамках якої проведено зустрічі з підлітками, з метою їх консультування на тему: «Підліткам про право». Спільно з управлінням освіти, відділенням поліції, управлінням соціального захисту населення організовано та проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства», яка проходила з 25 листопада по 10 грудня. Службою у справах дітей організовано та проведено в режимі онлайн конкурс «Моє дитинство без насильства», де діти презентували свої малюнки, твори, відеоролики. А також в рамках акції «16 днів проти насильства» запропоновано дошкільним, загальноосвітнім, позашкільним закладам нашої громади 30 листопада 2020 року долучитися до ініціативи «Розфарбуй світ в синій колір», щоб висловити свою солідарність в ім’я майбутнього вільного від насильства дитинства. За організації управління соціального захисту населення, спільно з Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування, Нетішинським відділенням поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, проведено вуличну акцію «Бузкова стрічка-розірви коло насильства». Проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів в загальноосвітніх навчальних закладах Нетішинської міської ОТГ, розповсюджено буклети «Стоп булінг», «Ні насильству», «16 днів проти насильства», в кількості 360 штук. Розміщено 49 публікації у ЗМІ, Інтернет джерелах та інших формах інформування населення щодо запобігання злочинності серед дітей. Заходами з профілактики правопорушень охоплено 622 дитини. Розроблено буклети, посібники, іншу друковану продукцію щодо запобігання злочинності серед дітей та розміщено на веб-сайтах їх електрону версію. Інформацію про організацію та проведення акції було розміщено на сайті Нетішинської міської ради. |
| 4. | Соціаль ний захист дітей | 4.1. Організація та проведення акцій: -«Творімо добро дітям», до Міжнарод ного дня захисту дітей; -«Готуємо дітей до школи»; -«Зима»: до свята Миколая та до Нового року | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2020 | 30,0 120,0 50,0 | - - - | 30,0 100,0 44,0 | - - - | Проведено акції: - «Творімо добро дітям», в рамках якої: - 134 дитині з 60 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на загальну суму 24,0 тис. грн. - 67 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із прийомних сімей вручено солодощі, на загальну суму 6,0 тис. грн. - «Готуємо дітей до школи», в рамках якої: - 75 школярів, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які потребують соціальної підтримки, отримали набори шкільного приладдя на загальну суму 30,0 тис.грн. (по 400,00 грн. кожному). - виплачено кошти у сумі 70,0 тис. грн. на придбання шкільної та спортивної форми для 48 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 1458,33 грн. кожному). «Зима», в рамках якої: - 80 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які потребують соціальної підтримки, отримали новорічні подарунки, на загальну суму 10,0 тис.грн., та 35 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали набори рушників, на загальну суму 14,0 тис. грн. - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей, дітей вказаної категорії із Нетішинського професійного ліцею вручені подарунки до свята Миколая (для 65 дітей) та до Нового року (для 73 дітей) - на загальну суму 20,0 тис. грн. |
|  |  | 4.2. Організація та проведення Дня усиновлення | служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2020 | 24,0 | - | 15,0 | - | З метою підтримки опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня усиновлення їм надана матеріальна допомога для придбання подарунку, на загальну суму 15,0 тис. грн. (по 348,83 грн. кожному). |
|  |  | 4.3. Активізація роботи з благодій ними організація ми, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Активізовано роботу з благодійними організаціями: церква «Добра Новина», церква Християн Адвентисти Сьомого Дня та приватними підприємцями міста з метою залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які потребують соціальної підтримки, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. |
|  |  | 4.4. Надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, опікунам/ піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам, батькам - вихователям | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей, відділу молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів/піклувальників, усиновителям, прийомним сім’ям, з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання, змістовного відпочинку та соціальної адаптації. Фахівцями із соціальної роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році забезпечено соціальний супровід, відповідно до заяв та укладених договорів, 21 сім’ї/особі, в яких виховується 42 дитини. В результаті проведеної роботи було мінімізовано складні життєві обставини та знято із соціального супроводу 13 сімей, в яких виховується 27 дітей. |
|  |  | 4.5. Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: забезпечення безкоштовного відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, забезпечення безкоштовними гарячими обідами у навчально-виховних закладах міста, безкоштовним оздоровленням та відпочинком, своєчасна видача єдиних квитків, видача мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягне ння ними 18-річного віку, забезпечення проходження дітьми медичного огляду (двічі на рік), тощо. | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», загальноосвітні навчальні заклади, Нетішинський професійний ліцей, міський центр зайнятості | 2020 | - | - | - | - | Опікуни, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за перебування 6 їхніх підопічних в дошкільних навчальних закладах. Із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 52 учні загальноосвітніх навчальних закладів були забезпечені впродовж звітного періоду безкоштовними гарячими обідами в шкільних їдальнях. У зв’язку із впровадженням карантинних заходів на території України, у 2020 році оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, не здійснювалося. Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасно забезпечені єдиними квитками. Згідно до вимог чинного законодавства виплачена одноразова грошова допомога для 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річчя (по 1810,00 грн. кожному). Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, пройшли медичне обстеження. Опікуни (піклувальники), прийомні батьки ознайомлені з результатами медичного обстеження підопічних, виконують вказівки лікарів. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку та контролі служби у справах дітей, отримують пенсії, державні соціальні допомоги. Одержувачами державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є 38 осіб (щодо 56 дітей). Забезпечено надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у Нетішинському професійному ліцеї (у 2020 році навчалося 17 дітей вказаної категорії). Учні ліцею безкоштовно навчаються та проживають у гуртожитку, відвідують гуртки за інтересами. Після закінчення навчального закладу діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, при працевлаштуванні за професією, що навчалися, отримують одноразову грошову допомогу в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів. У вересні 2020 року учні, які перебували на повному державному забезпеченні, отримали грошову компенсацію на придбання навчальної літератури та придбання одягу. |
| 5 | Захист житло вих та майно вих прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків ського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків ського піклування | 5.1.Забезпечення ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та які мають житло на праві власності або користування. | виконавчий комітет міської ради, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Створено реєстр житла та впорядковані документи стосовно житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». Із 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 26 дітей забезпечені житлом на праві власності, 24 дитини забезпечені житлом на праві користування. Із 39 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на контролі органу опіки та піклування, 22 - забезпечені житлом на праві власності (приватної, спільної сумісної чи часткової), 17 - на праві користування. |
|  |  | 5.2.Забезпечення взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік та на на облік громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | - | - | - | - | На квартирному обліку громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, перебуває 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 26 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. За звітний період за клопотанням служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради на квартирний облік поставлено 4 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення ними 16-річного віку. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку у виконавчому комітеті міської ради на отримання соціального житла не перебувають. |
|  |  | 5.3. Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | В межах виділе них коштів | - | В межах виділе них коштів | - | У 2020 році 6 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на квартирному обліку, в порядку черговості за рахунок грошової компенсації придбано житло. З них: 4 особам придбано житло за рахунок грошової компенсації (по 353 524,00 грн. кожному) відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 року № 616), та 2 особам (по 386 632,00 грн. кожному) відповідно до Порядку та умов надання у 2020 році субвенції (в редакції постанови КМУ від 01.06.2020 року №515) |
|  |  | 5.4. Підтримання та проведення ремонтних робіт у збереженому житлі та житлі, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | В межах виділе них коштів | - | В межах виділе них коштів | - | За результатами обстежень стану житлових приміщень, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, помешкання знаходяться у приданому для проживання стані. Потреби у 2020 році в проведені ремонту житла, яке належить дітям пільгової категорії, не було. |
|  |  | 5.5. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | - | - | - | - | За звітний період по досягненню повноліття вибуло 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (із сімей піклувальників). З них: 3 дитини забезпечені житлом на праві приватної спільної часткової власності, 5 дітей - мають право користування житлом (на квартирному обліку перебуває 6 дітей). |
|  |  | 5.6. Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | В межах виділе них коштів | - | В межах виділе них коштів | - | Службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. У 2020 році два опікуна переоформили спадщину на двох дітей-сиріт, яка залишилася після смерті їхніх матерів. |
|  |  | 5.7.Оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, сплата передбачених законодавством податків, зборів, платежів. | Виконавчий комітет міської ради | 2020 | В межах виділе них коштів | - | В межах виділе них коштів | - | Впродовж 2020 року 6 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на квартирному обліку у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, в порядку черговості, за рахунок грошової компенсації придбано житло (відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 року № 616), та відповідно до Порядку та умов надання у 2020 році субвенції (в редакції постанови КМУ від 01.06.2020 року №515). Особами придбані 1-кімнатні квартири, право власності на які посвідчені договорами купівлі-продажу. Витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу квартир, сплачувалися продавцями житла. |
| Усього: |  |  |  |  | 248,0 | - | 192,9 | - |  |

23

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | 192,9 тис. грн |
| Соціальні |  |
| Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах | 35 |
| Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 66 |
| Діти усиновлені громадянами міста | 27 |
| Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 39 |
| Опікуни, піклувальники | 43 |
| Прийомні сім’ї | 5 |
| Надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування | 9 |
| Влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 12 |
| Надано соціальну допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб | 877 |
| Екологічні | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей | 93 |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі (обстеження сімей) од. | 267 |
| Проведення спільних цільових рейдів | 75 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які залишилися без піклування батьків, у Нетішинській міській ТГ немає, усі діти влаштовані.

Впродовж звітного періоду досягнуто 100-відсоткове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради, до сімейних форм виховання. Із 50 дітей вказаної категорії всі діти влаштовані під опіку/піклування громадян. Із 9 виявлених впродовж 2020 року дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всі діти влаштовані під опіку/

24

піклування родичів. Одна дитина, позбавлена батьківського піклування, яка перебувала на повному державному утриманні в дитячому спеціалізованому будинку дитини усиновлена у 2020 році громадянами України.

Всього у Нетішинській міській ТГ проживає 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 58 дітей виховуються під опікою/піклуванням громадян, 5 – у прийомних сім’ях, 3 – на повному державному утриманні Нетішинського професійного ліцею.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- вчасно виявити та влаштувати впродовж звітного періоду 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надати статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 9 дітям.

- влаштувати до сімейних форм виховання 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист прав та інтересів 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  39 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 27 дітей, усиновлених громадянами міста;

- не допустити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів;

- надати матеріальну допомогу для 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 35 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 134 дітей, які потребують соціальної підтримки, 43 опікунам, піклувальникам, прийомним батькам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 877  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 267 сім’ях;

- провести 75 спільно-цільових рейдів «Діти вулиці», «Сім’я і діти», «Вокзал», «Урок», в ході яких вчасно виявити 79 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з яких 16 взяти на облік служби у справах дітей.

Кошти бюджету Нетішинської міської ОТГ у сумі 192,9 тис. грн. на виконання заходів програми у 2020 році були використані за призначенням.

Є необхідність продовження заходів, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації права дітей на сімейне виховання та здоровий розвиток, запобігання соціальному сирітству.

Отож є необхідність продовження дії програми.

Заступник міського голови						Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради  Антоніна Карназей