ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2021					Нетішин				№ __/____

Про виконання у 2020 році програми модернізації системи надання адміністративних послуг у Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2021 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада          в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році програми модернізації системи надання адміністративних послуг у Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року №69/4465, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2021 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році програми модернізації системи надання адміністративних послуг у Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2021 роки

1.Основні дані

Діючий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) є постійно діючим робочим органом виконавчого комітету Нетішинської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

У 2019 році утворилась Нетішинська міська об’єднана територіальна громада шляхом приєднання до м. Нетішина Старокривинської сільської ради.

Відсутність налагодженої системи надання адміністративних послуг для мешканців с. Старий Кривин та Новий Кривин, віддаленість до центру Нетішинської міської ОТГ необхідним є створення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг, облаштування умов для обслуговування суб’єктів звернення, у тому числі відповідним матеріально-технічним забезпеченням для організації ефективної роботи.

Основною метою програми є модернізація діючої системи надання адміністративних послуг та створення територіального підрозділу ЦНАП у с.Старий Кривин та Новий Кривин.

Програмою передбачається удосконалення інституційного та ресурсного забезпечення Центру надання адміністративних послуг.

Програма затверджена рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року №69/4465, зі змінами.

Відповідальними виконавцями програми є управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради,

Термін виконання програми: 2020-2021 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико- нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет міста | Інші джерела (зазна-чити) |  |  | Бюд-жет міста | Інші джерела (зазна-чити) |  |  |
| 1 | Інституційна модернізація ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затвердження в новій редакції Положення про Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), в т.ч. передбачення можливості надання адмініст-ративних послуг через територіа-льний підрозділ | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Рішенням сімдесят першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 03 квітня 2020 року № 71/4591 затверджено в новій редакції положення про центр надання адміністративних послуг. |
| 2 | Затвердження посадового складу ЦНАП як робочого органу | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Розпорядженням міського голови від 04.08.2020 року № 172/2020-р затверджено посадовий склад Центру надання адміністративних послуг Нетішинської міської ради як постійно діючого робочого органу. |
| 3 | Затвердження в новій редакції Регламенту ЦНАП | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Рішенням сімдесят першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 03 квітня 2020 року № 71/4592 затверджено в новій редакції регламент центру надання адміністративних послуг. |
| 4 | Оновлення та затвердження графіку роботи ЦНАП (із врахуванням графіку роботи територіального підрозділу) | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Рішенням сімдесят першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 03 квітня 2020 року № 71/4593 затверджено графік роботи центру надання адміністративних послуг та його територіального підрозділу. |
| 5 | Оновлення та затвердження переліку адмініс-тративних послуг, які надаються у ЦНАП в межах власних та делегованих повноважень, і за узгодженими рішеннями з іншими суб’єктами надання адмініс-тративних послуг. Визначення та затвердження переліку адмініс-тративних послуг, які надаються у територіальному підрозділі ЦНАП | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Рішенням сімдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 13 липня 2020 року № 78/4766 затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються у ЦНАП та його територіальному підрозділі в межах власних та делегованих повноважень, і за узгодженими рішеннями з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг. |
| 6 | Розроблення/оновлення та затвердження інформаційних і технологічних карток адмініс-тративних послуг, суб’єктами надання яких є Нетішинська міська рада, її виконавчі органи. | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради 24.09.2020 року № 408/2020 затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради та його територіальний підрозділ. |
| 7 | Перегляд положень про виконавчі органи Нетішинської міської ради, посадові інстру-кції посадових осіб, які будуть залучатися до роботи у ЦНАП, внести до них відповідні зміни | Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого мотету Нетішинсь-кої міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Переглянуті та затверджені положення про відділи управління економіки виконавчого комітету міської ради та посадові інструкції посадових осіб, які залучаються до роботи у ЦНАП. |
| 8 | Внесення зміни до структури та чисельності упра-вління економіки виконавчого ко-мітету міської ради, зокрема щодо : - приведення найменування посад керівників структурних підрозділів у відповідність до законодавства, усунення здвоєння посад у їх назвах; - збільшення (або перерозподілу з наявних) штатної чисельності працівників для утворення територіального підрозділу ЦНАП | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Приведено у відповідність найменування посад відділів управління економіки виконавчого комітету міської ради, зокрема посада завідувачів замінена на посаду начальників, усунено здвоєння у назвах посад. У 2020 році у територіальному підрозділу ЦНАП у с.Старий Кривин працював один адміністратор відділу адміністративних послуг управління економіки виконавчого комітету міської ради. |
| 9 | Забезпечення доступів до реєстрів відпо-відним посадовим особам (в т.ч. працівникам територіального підрозділу ЦНАП), а саме до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєс-тру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного земельного кадас-тру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | - | - |  |  | - | - |  | Забезпечено доступом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних реєстраторів, адміністраторів. Адміністраторами ЦНАП отримано доступ до відомчої інформаційної системи ДМС України. Налаштовано програмний комплекс «Криптосервер: Модуль шифрування», «КриптоАвтограф», поштовий клієнт «ВАТ», виготовлено електронні ключі для доступу спеціаліста до роботи у програмному комплексі «Соціальна громада». Так, від 05 січня 2021 року розпочато прийом документів з надання адміністративних послуг соціального характеру від мешканців сіл Старий та Новий Кривин. Розпочато роботу з запровадження надання комплексної послуги «єМалятко» через центр надання адміністративних послуг. Зокрема, розпорядженням міського голови визначено перелік адміністраторів, уповноважених для надання комплексної послуги «єМалятко» у центрі надання адміністративних послуг та його територіальному підрозділі. |
| 10 | Забезпечення навчання адміні-страторів ЦНАП, посадових осіб виконавчих органів Нетішин-ської міської ради, які залучені до надання адміністративних послуг, шляхом участі в семінарах, тренінгах, тощо | Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2020 рік | - |  | - |  | - |  | - | Упродовж 2020 року проведено 4 навчальні тренінги раунду 3 фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». Забезпечено участь адміністраторів у 16-ти навчальних онлайн семінарах з роботи в Інформаційній системі «Програмний комплекс автоматизації ЦНАП «Вулик». |
| 11 | Інформування населення про діяльність ЦНАП та надання адміністративних послуг | Управління економіки виконав-чого комітету міської ради | 2020 рік | - |  | - |  | - |  | - | На офіційному сайті Нетішинської міської ради функціонує розділ ЦНАП, в якому розміщена актуальна інформація щодо діяльності цього підрозділу. Також, у соціальних мережах, газеті «Нетішинський вісник», на офіційній сторінці Нетішинської міської ради оприлюднювалась інформація щодо надання адміністративних послуг та діяльності ЦНАП. |
|  | Фізична модернізація ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Впровадження інформаційної системи «Програмний комплекс автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг» (Вулик) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з програмою "U-LEAD з Європою» | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | У 2020 році розпочато роботу щодо впровадження інформаційної системи «Програмний комплекс автоматизації ЦНАП «Вулик». Роботи будуть завершені у 2021 році. |
| 13 | Встановлення та налаштування електронної системи керува-ння чергою | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з програмою "U-LEAD з Європою» | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | Поставку електронної системи керування чергою здійснено у 2021 році. Роботи будуть завершені у 2021 році. |
| 14 | Встановлення та початок роботи робочої станції з виготовлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | 89,543 |  |  | - | 89,543 |  | - | Від грудня 2020 року розпочато роботу у центрі надання адміністративних послуг з виготовлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон. Загалом оформлено та видано 58 таких документів. |
| 15 | Придбання форми працівникам ЦНАП | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | Форма не придбавалась. |
|  | Фізична модернізація ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Утворення територіального підрозділу ЦНАП у с.Старий та Новий Кривин | Виконавчий комітет Нетішинсь-кої міської ради спільно з програмою "U-LEAD з Європою» | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | Рішенням сімдесят першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 03 квітня 2020 року № 71/4591 «Про положення про центр надання адміністративних послуг» утворено територіальний підрозділ ЦНАП у с.Старий Кривин. |
| 17 | Облаштування приміщення територіального підрозділу мебля-ми та технікою, ознакуванням відповідно до розробленої схеми приміщення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з програмою "U-LEAD з Європою» | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | Поставка меблів, техніки, ознакування розпочата у 2021 році. Дія програми продовжуватиметься у 2021 році. |
| 18 | Запровадження у територіальному підрозділі ЦНАП інструментів для сплати за адмініс-тративні послуги | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради | 2020 рік | - |  |  | - | - |  | - | У 2020 році інструменти для сплати за адміністративні послуги у територіальному підрозділі ЦНАП не впроваджувались. Дія програми продовжуватиметься у 2021 році. |

9

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні За рахунок коштів місцевого бюджету було профінансовано роботи з побудови комплексної системи захисту інформації, первинної державної експертизи КСЗІ, за користування захищеним цифровим каналом у ЦНАП) | 89,543 тис. грн. |
| Соціальні |  |
| Від грудня 2020 року у ЦНАП розпочато роботу щодо надання адміністративних послуг з виготовлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон | 58 |
| - Упродовж 2020 року ЦНАП надано адміністративні послуги, у тому числі: | 15644 |
| - державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців | 538 |
| - реєстрації речових прав на нерухоме майно | 2000 |
| - реєстрації місця проживання | 5808 |
| - видачі паспортних документів (вклеювання фото) | 440 |
| - послуг Держгеокадастру | 443 |
| - видачі документів дозвільного характеру | 443 |
| - надання соціальних послуг | 3242 |
| - інших послуг | 2730 |
| Екологічні | - |
| Інші Упродовж 2020 року проведено 4 навчальні тренінги раунду 3 фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». Забезпечено участь адміністраторів у 16-ти навчальних онлайн семінарах з роботи в Інформаційній системі «Програмний комплекс автоматизації ЦНАП «Вулик». Окрім цього, виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вжито заходів щодо впровадження програмного комплексу «Соціальна громада», зокрема, укладено договір про надання послуг у сфері інформатизації із ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», угоду про співробітництво з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення із управлінням соціального захисту населення Славутської районної державної адміністрації. Налаштовано програмний комплекс «Криптосервер: Модуль шифрування», «КриптоАвтограф», поштовий клієнт «ВАТ», виготовлено електронні ключі для доступу спеціаліста до роботи у програмному комплексі. Так, від 05 січня 2021 року розпочато прийом документів з надання адміністративних послуг соціального характеру від мешканців сіл Старий та Новий Кривин. Розпочато роботу з запровадження надання комплексної послуги «єМалятко» через центр надання адміністративних послуг. Зокрема, розпорядженням міського голови визначено перелік адміністраторів, уповноважених для надання комплексної послуги «єМалятко» у центрі надання адміністративних послуг та його територіальному підрозділі. У 2020 році продовжувалась робота щодо модернізації центру надання адміністративних послуг в рамках Програми «U-LEAD з Європою». Завершення цієї програми планується у 2021 році, зокрема відкриття територіального підрозділу ЦНАП у с.Старий Кривин та Новий Кривин, облаштування в ньому робочих місць, забезпечення комп’ютерною технікою та меблями. Також, передбачено встановлення у головному приміщенні ЦНАП електронної черги та впровадження програмного комплексу «Вулик» |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Головними напрямами  програми є:

- модернізація існуючого Центру надання адміністративних послуг;

- забезпечення функціонування територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у с.Старий Кривин та Новий Кривин.

Враховуючи, що у 2020 році не завершена реалізація Програми «U-LEAD з Європою» та з метою подальшої модернізації Центру надання адміністративних послуг, у тому числі в частині розширення переліку адміністративних послуг, зокрема з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія програма потребує продовження її дії упродовж 2021 року.

Заступник міського голови					Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету

міської ради Наталія Заріцька