ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

_____.2015					Нетішин				№ __/______

Про виконання у 2014 році Цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009 -2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм” міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про хід виконання у 2014 році Цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 роки, затвердженої рішенням сорок першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 02 червня 2009 року № 6, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ________________

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

____.02.2015 № ____/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2014 році Цільової соціальної програми реформування системи закладів для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

у місті на 2009-2017 роки

1.Основні дані.

Цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 роки (далі - програма), затверджена рішенням сорок першої сесії Нетішинської міської ради                     V скликання від 02 червня 2009 року № 6, з урахуванням змін, внесених рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1165 “Про внесення змін до рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 02 червня  2009 року № 6 “Про цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 роки”, була прийнята з метою виконання заходів, передбачених Державною соціальною програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Задіяні у реалізації програми служба у справах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Координацію дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням здійснює служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основною метою програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення прав дітей, а саме: створення в період до 2017 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання програми на 2009-2017 роки, передбачено 6 тис. грн. на забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, з метою оптимального здійснення процесу взаємопідбору дітей і батьків. З них: на 2014 рік – 1 тис. грн. Кошти з бюджету міста на виконання заходів програми у 2014 році не виділялися.

2.Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І | Посилення превентивної роботи та підтримка дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах 1.Надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-ба у справах дітей виконав-чого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році випадків поновлення батьками батьківських прав у м.Нетішині не було. Однак 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, які перебували під опікою повернуто на виховання батькам, які повернулися з місць позбавлення волі. Одній сім’ї рекомендовано звернутися до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питання призначення соціального супроводу даної сім’ї. Батькові, малолітнім дітям та колишньому опікуну надано ряд юридичних, психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг |
|  | 2.Забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, з метою оптимального здійснення процесу взаємопідбору дітей і батьків. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | 1,0 | - | - | - | На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради за станом на 31.12.2014 року перебуває: 57 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування м.Нетішина. Із них: 51 – влаштовані під опіку (піклування) в сім’ї громадян; 1 – до прийомної сім'ї; 5 - перебувають на повному державному утриманні: 1 – у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Хмельницької області; 1 – в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Рівненської області; 1 – у Ладижинському дитячому будинку-інтернаті для розумово відсталих дітей Вінницької області; 1 – в обласному центрі соціально-психологічного реабілітації “Подолянчик” 1 – у Нетішинському професійному ліцеї Протягом 2014 року знято з первинного обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням ними повноліття, 3 - у зв’язку з поверненням на виховання батькам, які повернулася з місць позбавлення волі. У 2014 році на облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 10 громадян – кандидатів в опікуни (піклувальники), 1 сім’я – кандидатів в прийомні батьки, 2 сім’ї - кандидатів в усиновлювачі. З них: 9 громадян стали опікунами, піклувальниками 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | 3.Складання та виконання індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | На кожну дитину, яка перебуває на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради складено індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Щорічно на комісії з питань захисту прав дитини з урахуванням інформацій з навчального закладу, ДЗ “СМСЧ № 4 МОЗ України”, дільничного інспектора Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді переглядається та затверджуються індивідуальні плани дітей, де зазначаються заходи для подолання проблем, які виникають у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сімей. За 2014 рік складено та затверджено 107 індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилися в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування |
| ІІ | Забезпечення реалізації права дітей на виховання в сім'ях громадян за місцем походження дитини 1.Підготовка дитини до повернення в біологічну сім'ю, влаштування до сімейних форм виховання | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували під опікою були повернуті на виховання батькам, які перебували у місцях позбавлення волі. У 2014 році під опіку, піклування громадян міста влаштовано 2 дитини, які перебували в Хмельницькому спеціалізованому будинку дитини “Берізка”, та 1 дитина, яка перебувала на повному держаному утриманні в Понінківському професійному ліцеї; 2 дитини з Хмельницького дитячого будинку Хмельницької обласної ради було влаштовано в дві прийомні сім’ї громадян м.Нетішина |
|  | 2.Активізація роботи з усиновлення дітей, забезпечення своєчасного встановлення дітям статусу | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році виявлені та поставлені на первинний облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 6 дітей влашто-вані під опіку, піклування родичів. Усім дітям своєчасно було надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На місцевому обліку з усиновлення перебуває 6 дітей, позбав-лених батьківського піклування. Всі діти віком від 15 до 17 років. У 2014 році на місцевий облік з усиновлення поставлено 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, а також 1 дитина поновлена на місцевому обліку з усиновлення. Знято з місцевого обліку з усиновлення 3 дитини |
| ІІІ | Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей 1.Вивчення умов проживання і потреб дітей у сім’ях та своєчасне надання адресної допомоги сім'ям із дітьми з метою запобігання влаштування дітей до закладів | Служба у справах дітей, відділ освіти, управління соціального захисту населення міста виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | З метою раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах проводиться своєчасне соціальне інспекту-вання дітей та відповідна профілактична робота з метою недопу-щення соціального сирітства дітей. У 2014 році службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради обстежено 157 сімей, з них 62, які опинилися у складних життєвих обставинах, окрім того, спільно з управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради було перевірено цільове використання одноразової допомоги при народження дитини у 194 сім’ях. Фактів нецільового використання коштів не виявлено. Працівниками центру також постійно проводяться соціальні інспектування сімей як самостійно, так і спільно з іншими суб'єктами соціальної роботи. У 2014 році проведено 194 соціальних інспектувань сімей. Двічі на рік відділом освіти та службою у справах дітей виконав-чого комітету міської ради проводиться обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклування, проживають в прийомних сім’ях, та стану збереження їхнього житла та майна. З метою попередження ризику вилучення дітей із сімей протягом 2014 року працівниками центру проводилась соціальна робота з 2 відповідними сім’ями, стосовно 5 дітей |
|  | 2. Забезпечення здійснення ефективного контролю за станом виконання рішень органів опіки та піклування щодо надання дозволів на здійснення операцій з житлом право власності або право користування яким мають діти | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Протягом 2014 року виконавчим комітетом міської ради було прийнято 52 рішення щодо надання дозволу на продаж (обмін) житла (майна) від імені малолітніх, неповнолітніми, право користування якою мають малолітні, неповнолітні, та на укладення договору купівлі-продажу, дарування житла (майна) на ім’я малолітніх, неповнолітніх. В усіх випадках дані рішення приймалися лише у разі гарантування збереження права дитини на житло. Необхідності звернення органу опіки та піклування до суду з метою захисту майнових та житлових прав дітей не було |
|  | 3.Створення реєстру житла дітей, для попередження незаконного відчуження житла дітей | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 56 мають житло: 12 – на праві власності, 44 – на праві користування. Одна дитина житлом не забезпечена – перебуває на повному державному утримання в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики. Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради збережено житло за 4 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківсь-кого піклування, які перебувають під опікою, піклуванням. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради: - від 10.07.2014 року № 203/2014 ‘‘Про збереження житла за малолітніми Осадчою К.Г. та Осадчим Г.Л.”; - від 25.09.2014 року № 323/2014 “Про збереження права на користування житлом за малолітньою Альбрехт В.Є.” - від 23.10.2014 року № 376/2014 “Про збереження права на користування житлом за малолітнім Оксенюком Я.О.”. Щодо 1 дитини-сироти, яка має право спільно сумісної власності в 3-х кімнатній квартирі встановлено опіку над майном: - від 23.01.2014 року № 18/2014 “Про встановлення опіки над малолітньою Казанською Є.О. та призначення Яковишиної Ю.О. опікуном над нею та її майном” |
|  | 4. Оформлення спадкового майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить 4 дітям, позбавленим батьківського піклування. Так, протягом звітного періоду за 1 дитиною, позбавленою батьківського піклування, та 2 особами з числа даної категорії визначено за рішенням суду право власності на домоволодіння та земельної ділянки розміром 0,06 га, земельної ділянки площею 2,41 га для товарного сільськогосподарського виробництва |
| IV | Активізація роботи із влаштування дітей у сім'ї громадян 1.Забезпечення створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | У місті створено та успішно функціонує 6 прийомних сімей: Хоменко Олени Василівни та Олександра Леонідовича, Пучко Ната-лії Вікторівни та Сергія Миколайовича, Єльяви Романа Вікторовича та Олени Віталіївни, Долінських Олександра Олександровича та Олени Володимирівни, Васільчук Віктора Васильовича та Валентини Григорівни, Гулюка Вадіма Петровича та Тамари Павлівни, в яких виховуються 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. З 6 прийомних сімей у 2014 році було створено дві сім’ї та влаштовано до них на спільне проживання та виховання 2 дитини. Забезпечено надання пільг прийомним сім’ям відповідно до чинного законодавства. |
|  | 2. Організація навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, формування банку даних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі Поліпшення виховного потенціалу сімей шляхом проведення підвищення кваліфікації для прийомних батьків та батьків-вихователів. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно ведеться консультативна та роз’яснювальна робота через засоби масової інформації, друковані засоби, а також в індивідуальному порядку з громадянами щодо можливості влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання, зокрема в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Так, у 2014 році одна сім’я пройшла навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, якій були надані рекомендації щодо включення їх у єдиний банк даних як кандидатів в прийомні батьки. Дана сім’я була поставлена на облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради як кандидати в прийомні батьки та у листопаді 2014 року до неї на виховання та спільне проживання влаштовано прийомну дитину |
|  | 3.Проведення інформаційних компаній, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань популяризації сімейних форм виховання, матеріали стосовно проблем дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | З метою розповсюдження інформації та укорінення гуманного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, для підвищення рівня поінформованості населення з питань усиновлення, опіки та піклування, формування культури національного усиновлення, запобігання ранньому сирітству у місцевих друкованих засобах масової інформації були розміщено ряд статей, зокрема “Ще одній дитині подароване материнське тепло”, “Полюби ближнього свого...”, “Я хочу бачити життя” тощо. На місцевому телебаченні транслювалися відеоролики відповідної тематики. Також на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщена інформація щодо надання адміністративних послуг службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради та інформація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – “Діти мають бути захищені” тощо. У 2014 році спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розповсюджувалося 42 буклети, 31 плакат, 90 шт. іншої друкованої продукції двох видів з питань популяризації сімейних форм виховання, з питань формування відповідального батьківства – 190 листівок, 40 плакатів, 50 буклетів, 30 шт. іншої друкованої продукції. У приміщенні виконавчого комітету міської ради розміщений стенд з інформацією щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання |
| V | Удосконалення системи надання соціальних послуг. Забезпечення збільшення кількості сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу із позитивним результатом 1.Проведення моніторингу якості соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Систематично поновлюється банк даних щодо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги та проводиться моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Постійно дітям та батькам надаєть-ся індивідуальні психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні та інформаційні послуги. На обліку в міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2014 року перебувало 99 сімей, у яких виникли складні життєві обставини, де виховується 155 дітей. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом 2014 року здійснювався спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до чинних нормативно-правових актів. У міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2014 року під соціальним супроводом перебувало 71 сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах; де виховується 117 дітей. Також соціальне супроводження здійснювалося щодо 6 прийомних сімей. У напрямку запобігання ранньому сирітству при пологовому відділені діє консультативний пункт, основним завданням якого є попередження, запобігання відмов від новонароджених дітей. З метою формування відповідального батьківства у рамках роботи даного консультативного пункту спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводились групові заходи для вагітних жінок та породіль, також їм надавались консультації юридичного, психологічного, соціально-педагогічного та інформаційного характеру. У 2014 році не було намірів відмовитися від новонародженої дитини |
|  | 2.Налагодження взаємодії центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з органами місцевого самоврядування в наданні соціальних послуг дітям з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Постійно проводиться робота щодо раннього виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Упродовж 2014 року було взято на облік 17 дітей, знято з обліку 17 дітей. Наразі на обліку 46 дітей, які проживають у 27 сім’ях. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до міського центру соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді. Ним було здійснено соціаль-ні інспектування, результатами яких було підтвердження або спростування фактів складних життєвих обставин, котрі пере-шкоджали нормальному функціонуванню сімей та розвитку дітей |
|  | 3.Проведення індивідуальної експертної оцінки соціального стану і потреб дітей. Забезпечення права на якісну освіту дітям, які потребують корекції психічного та (або) фізичного розвитку. | Відділ освіти, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 |  |  |  |  | Соціальними педагогами та психологами у загальноосвітніх навчальних закладах міста проводиться робота щодо раннього виявлення соціального стану та потреб дітей. Здійснюється психолого-діагностичне обстеження, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота з дітьми. Охоплено інклюзивним навчанням в дошкільних навчальних закладах 97 дітей. З них 30 дітей з вадами зору - в дошкільному навчальному закладі № 4, 67 дітей з вадами опорно-рухового апа-рату в дошкільному навчальному закладі № 5. В загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивне навчання не впроваджувалося. У складі методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету міської ради працює міська психолого-медико-педагогічна консультація. У 2014 році консультацією було обстежено 451 дитина міста. З них з вадами мовлення – 299, з вадами розумового розвитку – 20, з вадами зору – 30, з вадами опорно-рухового апарату – 67, з вадами слуху - 1. На індивідуальній формі навчання навчаються 30 дітей. В загальноосвітніх навчальних закладах міста навчаються 74 дитини-інваліда. Діти міста, які потребують спеціалізованого навчання влаштовані до загальноосвітніх закладів Хмельницької та Рівненської областей. Зокрема, 2 дитини навчається в Плужнянській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів для дітей і підлітків з малими та неактивними формами туберкульозу, 1 в Антонінській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, 4 – в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, 8 – в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №2 І-ІІ ступенів |
| VI | Поліпшення умов утримання і виховання дітей 1.Детальне вивчення історії життя та походження кожної дитини, що перебуває в закладі, у тому числі можливості повернення її у біологічну родину | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | 2014 | - | - | - | - | На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради станом на 31.12.2014 року перебуває 57 дітей. З них 3 дітей перебуває на повному державному утриманні в інтернатних закладах Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей, 1 - в Нетішинсь-кому професійному ліцеї, 1 – в центрі соціально-психологічної реабілітації “Подолянчик”. Усі діти віком від 15-17 років. Періодично на вихідні та канікулярні дні дві дитини зазначеної категорії перебувають у сім’ях родичів та знайомих – громадян м.Нетішин. У 2014 році під опіку, піклування громадян м.Нетішина, прийомні сім’ї влаштовано 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на повному державному утриманні в Хмельницькому спеціалізованому будинку дитини “Берізка” та дитячому будинку Хмельницької обласної Ради, Понінківському професійному ліцеї |
|  | 2.Використовувати різні форми охоплення навчанням дітей з метою рівного доступу їх до високоякісної загальної середньої освіти | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | 2014 | - | - | - | - | В чотирьох загальноосвітніх школах міста навчається 3686 учнів. З них на індивідуальній формі навчання навчаються 30 дітей, на екстернатній – 1. Не підлягають навчанню 5 дітей, 7 дітям втуп до школи відтерміновано на 1 рік. Нетішинською міською психолого-педагогічною консультацією у 2014 році обстежено 2 дитини, позбавленої батьківського піклування. На підставі висновків ПМПК одній дитині організоване індивідуальне навчання за програмою для дітей з розумовою відсталістю, одній дитині – за програмою інтенсивної педагогічної корекції, забезпечено психолого-педагогічний супровід |
| VII | Забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для роботи в закладах з біологічними батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями, прийомними батьками 1.Забезпечення підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до роботи з біологічними батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями, прийомними батьками, з питань соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей обласної держадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Упродовж 2014 року 1 працівник служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради та 3 працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проходили підвищення кваліфікації на базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, зокрема, з питань організаційно-правових впроваджень корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, щодо роботи із сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, тощо |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Соціальні Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування З них влаштовані: - під опікою, піклуванням, (у тому числі влаштованих у 2014 році); - в інтернатних закладах (у тому числі влаштованих у 2014 році); - на повному державному утриманні в профліцеях (у тому числі влаштованих у 2014 році); - в прийомні сім’ї (у тому числі влаштовані у 2014 році) |  |  |  |  | 59 52 (10) 5 (0) 1 (1) 1 (1) | 57 51 (6) 4 (1) 1 (1) 1(0) |  |  |
| Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  | - |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Протягом 2009-2014 років кількість сімей, в яких проживають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, не зменшилась. Задля попередження вилучення дітей, які проживають в таких сім’ях та потрапляння їх в інтернатні заклади необхідно постійно вести роботу щодо їхнього соціально-правового захисту, обстеження умов, в яких вони проживають, контролю за їхнім вихованням та утриманням.

З 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей, лише 5 перебувають на повному державному утриманні в інтернатних та навчальних закладах Хмельницької, Рівненської, Вінницької областей. У 2014 році з 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були поставлені на облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради 6 дітей влаштовані під опіку, піклування родичів, а також 5 дітей, які перебували на повному державному утриманні в інтернатних та навчальних закладах влаштовані під опіку, піклування громадян та прийомні сім’ї міста Нетішина.

У 2014 році в цілому досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми передбачених заходів.

Заступник міського голови						О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А