ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

_____.2015					Нетішин				№ __/______

Про виконання у 2014 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» міська рада    в и р і ш и л а:

1.Щорічний звіт про хід виконання у 2014 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-         2018 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014  року № 53/1168, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ________________

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

___.02.2015 № ____/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2014 році забезпечення житлом дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

- Основні дані.

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки (далі - програма), затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1168. Програма була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради, комунальне підприємство Нетішинської міської ради «ЖКО», державна нотаріальна контора.

Основною метою програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.

На виконання програми на 2014-2018 роки, передбачено в програмі                    2155000,0 грн., з них 1155000,0 грн. - кошти бюджету міста, 1000000,0 грн. – кошти з державного бюджету, 10000,0 грн. – інші джерела. Кошти передбачалися  на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла, оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, тощо. Кошти з бюджету міста на виконання заходів програми у 2014 році не виділялися.

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обся-ги фінансу-вання, тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансу-вання, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла. Забезпечити ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 56 мають житло: 12 – на праві власності, 44 – на праві користування. Одна дитина житлом не забезпечена – перебуває на повному державному утримання в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики України. На контролі органу опіки та піклування перебуває 24 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 11 осіб є власниками/ співвласниками нерухомого майна, 13 – мають право на користування житловими приміщеннями, 2 житла не мають. З 24 осіб – 13 перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з них 1 перебуває на обліку за місцем свого походження. |
| 2. | Організовувати та надавити юри-дичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиро-там та ді-тям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’я опіку-нів (піклувальників), усинови-телів, прийомним сім’ям, бать-кам-вихователям дитячих бу-динків сімейного типу щодо збе-реження наявного житла та май-на дітей даної категорії та отри-мання соціального житла тими дітьми, у яких воно відсутнє | Служба у спра-вах дітей, відд-іл з питань об-ліку, розподілу та приватизації житла вико-навчого комі-тету міської ради, міський центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Протягом року працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради надавалася юридична, психологічна та соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та постановки на облік на отримання соціального житла. Станом на 31.12.2014 року власне майно мають 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Акти опису майна передані опікунам (піклувальникам), а також додані до особових справ дітей. У 2014 році виконавчим комітетом міської ради збережено житло за 4 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради: - від 10.07.2014 року № 203/2014 «Про збереження житла за малолітніми Осадчою К.Г. та Осадчим Г.Л.»; - від 25.09.2014 року № 323/2014 «Про збереження права на користування житлом за малолітньою Альбрехт В.Є.» - від 23.10.2014 року №376/2014 «Про збереження права на користування житлом за малолітнім Оксенюком Я.О.». Щодо 1 дитини-сироти, яка має право спільно сумісної влас-ності в 3-х кімнатній квартирі встановлено опіку над майном: - від 23.01.2014 року № 18/2014 «Про встановлення опіки над малолітньою Казанською Є.О. та призначення Яковишиної Ю.О. опікуном над нею та її майном». Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надавалися інформаційні, правові та психологічні консультації з житлових питань, протягом року надано 32 таких послуги. Також налагоджено моніторингову співпрацю з відповідними інтернатними закладами з приводу захисту прав 2 осіб з числа дітей даної категорії, які в них навчаються. |
| 3. | Забезпечити взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік. | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У відділі з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку на отримання соціального житла не перебувають. На квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 13 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1 особа перебуває на квартирному обліку за місцем свого походження). У 2014 році по досягненню повноліття вибули 5 дітей: 1 ди-тина забезпечена власним житлом, 1 - має право власності на житло, яке знаходиться у непридатному стані (дитина перебуває на квартирному обліку), 1 - отримала ліжко-місце в гуртожитку, 2 - поставлені на квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов. |
| 4. | Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Виділяти кошти на ремонт жит-ла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківсь-кого піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | 20000 | - | - | - | Кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сирота та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014 році не виділялися. Проведено обстеження стану житлових приміщень, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, і відповідно до висновків комісії умови в усіх приміщенням для проживання, навчання та виховання підопічних дітей створені. |
| 5. | На період перебування дітей цієї категорії у державних інтернатних закладах вживати заходи щодо збереження майна та житла, що належить їм на правах особистої або сумісної власності та житла, яке перебуває у їх користуванні | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради станом на 31.12.2014 року перебуває 57 дітей. З них 3 дітей перебуває на повному державному утриманні в інтернатних закладах Хмельницької, Рівненської та Вінниць-кої областей, 1 - в Нетішинському професійному ліцеї, 1 – в центрі соціально-психологічної реабілітації «Подолянчик». З них 4 дитини мають житло на праві користування, 1 – є співвласником в 2-х кімнатній приватній квартирі, 1 дитина житла та майна у власності не має, перебуває на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. |
| 6. | Систематично заслуховувати на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей звіти опікунів та піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить підопічним | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | На засіданні комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить ДС та ДПБП. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання ДС та ДПБП встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить ДС та ДПБП у 2014 році не було. |
| 7. | З метою надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей, відділ бухгал-терського об-ліку виконав-чого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | 2000 залучені кошти, не забо-ронені чинним законо-давст-вом | - | - | У 2014 році позабюджетні кошти на надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, не залучалися, оскільки ніхто з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з даного питання не зверталися і при контрольних обстеженнях умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потреби у ремонті житлових приміщень не виявлено. |
| 8. | Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, збереження їх житла та майна, отримання соціального житла | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Щомісяця проводилися наради за участю працівників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу молоді та спорту, управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради з питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про збереження їх житла та майна. Також у 2014 році було проведено засідання трьох «круглих» столів з вище зазначених питань. |
| 9. | Придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | 2000000 | 2000000 дер-жавний бюджет | - | - | Кошти на придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла у 2014 році не виділялися. Одна особа із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка вибула з інтернатного закладу та потребувала отримання житла продовжує надалі навчатися в Нетішинському професійному ліцеї та проживає в гуртожитку від ліцею. |
| 10. | Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | - | - | - | - | Одна особа із числа дітей-сиріт після вибуття його з під піклування отримав ліжко-місце в гуртожитку. Особа і надалі продовжує перебувати на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. |
| 11. | Виділення коштів для переоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | 10000 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2014 році не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить 4 дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду за 1 дитиною, позбавленою батьківського піклування, та 2 особами з числа даної категорії визначено за рішенням суду право власності на домоволодіння та земельної ділянки розміром 0,06 га, земельної ділянки площею 2,41 га для товарного сільськогосподарського виробництва. |
| 12. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми Придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | 1000 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2014 році не виділялися. |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | - |  |  |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| - кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа | 81 |  |  |  |  |
| - кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. які поставлені на облік громадян, які потребують покращання житлових умов | 8 |  |  |  |  |
| - кількість осіб із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло | 1 |  |  |  |  |
| Екологічні | - |  |  |  |  |
| Інші | - |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Протягом 2014 року проводилася робота з виконання заходів, спрямованих на  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено житлом 1 особу із числа дітей-сиріт, який вибув з сім’ї піклувальника, а саме надано ліжко-місце в гуртожитку. У 2014 році за клопотанням служби у справах дітей на  квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов поставлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на кінець року на вище зазначеному обліку перебуває 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 13 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1 особа перебуває на квартирному обліку за місцем свого походження).

Кошти  бюджету міста на виконання заходів програми не виділялись.

В 2014 році в цілому досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми передбачених заходів, які не потребували фінансування.

Заступник голови міської ради						О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А