ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

_____.2015					Нетішин				№ __/______

Про виконання у 2014 році міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм”, міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про хід виконання у 2014 році міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ________________

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

____.02.2015 № ____/________

Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання у 2014 році міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки (далі - програма), затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328, із змінами, внесеними рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1166 “Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 “Про міську програму соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки”. Програма була прийнята з метою попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, окрім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КМСД УМВС України у Хмельницькій області, ДЗ “СМСЧ № 4 МОЗ України”, міська громадська організація Товариство Червоного Хреста.

Основними завданнями програми є:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення належних умов для соціально-психологічної адаптації, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, підготовка до самостійного життя;

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання програми на 2012-2016 роки передбачено в програмі 181000 грн. З них: 166000 грн. - кошти бюджету міста; 15000 грн. - залучені кошти. У 2014 році на виконання програми з бюджету міста передбачено 33200 грн., виділено - 27600 грн.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1.1. | Запобігання соціальному сирітству Координувати діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Організовувала та координувала діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |
| 1.2. | Забезпечувати вчасне влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році на первинний облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всім дітям відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та своєчасно влаштовано всі 6 дітей – під опіку громадян міста |
| 1.3. | Забезпечити поновлення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Постійно ведеться та поновлюється банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. На обліку перебуває 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (сиріт - 14; дітей, позбавлених батьківського піклування, - 43). Із них: 51 - влаштовані під опіку (піклува-ння) в сім’ї громадян; 1 – до прийомної сім'ї; 5 – перебувають на повному державному утриманні в навчальних та інтернатних установах: 1 - в Нетішинському професійному ліцеї; 1 – в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей; 1 – у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Хмельницької області; 1 – в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Рівненської області; 1 – в Ладижинському дитячому будинку-інтернаті для розумово відсталих дітей Вінницької області. Знято з первинного обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради впродовж року 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 5 – за досягненням повноліття, 3 - повернено батькам. Окрім того, на контролі органу опіки та піклування перебуває 24 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 1.4. | Забезпечити поновлення та ведення банку даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 6 дітей, позбавлених батьківського піклува-ння, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення. У 2014 році на місцевий облік з усиновлення поставлено 1 дитину, позбавлену батьківського піклува-ння, знято з обліку 3 дитини. Одну дитину, позбавлену батьківського піклування, понов-лено на місцевому обліку з усиновлення |
| 1.5. | Забезпечити ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році на облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 2 сім’ї кандидатів в усиновлювачі, 1 сім’ю кандидатів в прийомні батьки, 10 кандидатів в опікуни/піклувальники (9 кандидатів призначені опікунами/ піклувальниками 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) |
| 1.6. | Забезпечити своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, до альтернативних форм виховання та утримання, надаючи перевагу родинному вихованню, з метою реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї (родині) | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Із 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 52 дитини влаштовані до сімейних форм виховання: 51 – під опіку/піклування, 1 –до прийомної сім’ї; 5 дітей перебувають на повному державному утриманні. У 2014 році до сімейних форм виховання влаштовано 100% дітей міста, які залишилися без піклування батьків. Одну дитину, позбавлену батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання, а саме, під піклування, з професійного ліцею. Окрім того, під опіку громадян міста та в прийомну сім’ю влаштовано 4 дитини, які перебувають на первинному обліку в інших регіонах (з них 3 дитини влаштовано в сім’ї з інтернатного закладу) |
| 2. 2.1. | Поліпшення умов для розвитку, виховання та здобуття освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Систематично удосконалювати форми і методи індивідуальної виховної роботи щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Практичними психологами, вихователями, класними керівниками навчальних закладів протягом року проводилась індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, щодо соціалізації їх у дитячому середовищі, вироблення навичок самообслуговування, культури поведінки, тощо. З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя з ними систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації працівниками служби у справах дітей, відділу освіти, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2.2. | Забезпечити роботу щодо виявлення обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяти їх подальшому навчанню та пра-цевлаштуванню відповідно до їх здібностей | відділ освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Впродовж року виявлено 6 обдарованих дітей, які приймають активну участь в олімпіадах, конкурсах. Випускники навчальних закладів продовжили навчання: 1- у вищому учбовому закладі, 4 – у професійних ліцеях |
| 2.3. | Залучати дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, до занять у спортивних секціях, гуртках, клубах, самодіяльних творчих колекти-вах. Надавати матеріальну допомогу для участі їх у Всеукраїнських та міжна-родних творчих конкурсах, олімпіадах | відділ освіти, управління культури, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільного віку відвідують гуртки та спортивні секції у загальноосвітніх та позашкільних навчаль-них закладах, спорткомплексі, навчаються у музичній та художній школах. 2 дитини охоплено індивідуальною формою навчання |
| 3. 3.1. | Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування Організовувати та надавати юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управ-ління соціального захисту населення виконавчого коміте-ту міської ради, місь-кий центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Протягом звітного року постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим бать-ківського піклування, сім’ям опікунів (піклу-вальників), усиновителям, прийомним сім’ям з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання та змістовного відпочинку, проведено ряд заходів серед учнів загальноосвітніх шкіл міста з метою соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 3.2. | Здійснювати профорієнтаційну підготовку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням їх здібностей | відділ освіти вико-навчого комітету міської ради, місь-кий центр зайнятос-ті, міський центр со-ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Вибір гуртків, секцій, факультативів дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснювався з урахуванням їхніх здібностей, інтересів, нахилів з метою подальшого профорієнтаційного спрямування дітей |
| 3.3. | Створити банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють, залучати їх до навчання та працевлаштування | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради та не здобувають повної загальної середньої освіти, немає. Одна дитина навчанню не підлягає, перебуває на повному державному утриманні в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики, потребує стороннього догляду. Усього у місті проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 38 - навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста, 8 - відвідують дошкільні навчальні заклади, 8 – у професійних ліцеях та коледжах; 1 – в гімназії м.Острога; 2 – вдома |
| 3.4. | Влаштовувати виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян, на повне державне утримання в інтернатні заклади, тимчасово - у притулок для дітей | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році виявлено 6 дітей, які залишили-ся без піклування батьків. Дітям вчасно на-дано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштовано у сім’ї громадян під опіку/піклування. Одну дитину, позбавлену батьківського піклування, після припинення опіки над нею, тимчасово влаштовано до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 4. 4.1. | Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування Забезпечити безкоштовне відвіду-вання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклува-ння, дошкільних навчальних закладів | відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Опікуни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за харчування підопічних в дошкільних навчальних закладах (в 2014 році 8 дітей вказаної категорії відвідувало дошкільні навчальні заклади м.Нетішина) |
| 4.2. | Забезпечити своєчасну видачу єди-них квитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | адміністрація навчально-виховного закладу | 2014 | - | - | - | - | Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками. У 2014 році отримали єдині квитки 4 дитини |
| 4.3. | Забезпечити безкоштовними гарячими обідами дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, у навчально-виховних закладах міста | відділ освіти виконав-чого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році 38 учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були забезпечені безкоштовними гарячими сніданками в шкільних їдальнях (з розрахунку 6,03 грн. на дитину в день) |
| 4.4. | Забезпечити безкоштовну своєчасну видачу шкільної та спортивної форм для учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | відділ освіти виконав-чого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Забезпечено безкоштовну видачу шкільної та спортивної форми для 39 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 487,17 грн. кожному) |
| 4.5. | Забезпечити проходження дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, медичного огляду (двічі на рік) | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, ДЗ "СМСЧ № 4 МОЗ України" | 2014 | - | - | - | - | Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, двічі за 2014 рік пройшли медичне обстеження. З результатами обстеження підопічних ознайомлено опікунів, піклувальників, прийомних батьків. Висновки про стан здоров’я, розумовий та фізичний стан дітей долучені до особових справ підопічних |
| 4.6. | Забезпечувати працевлаштування дітей цієї категорії після закінчення навчання їх в загальноосвітніх школах та ліцеях | відділ освіти вико-навчого комітету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр зайнятості | 2014 | - | - | - | - | За звітний період 5 випускників навчальних закладів продовжили навчання: 2 - у Нетішинському професійному ліцеї, 2 - у Шепетівському медичному коледжі, 1 випускник став студентом І курсу Київського військового університету. |
| 4.7. | Проводити роботу щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а в разі неможливості надання такого робочого місця – встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | міський центр зайнятості | 2014 | - | - | - | - | Міський центр зайнятості у 2014 році проводив інформаційно-роз’яснювальну роботу з робо-тодавцями та випускниками Нетішинського професійного ліцею, зокрема з дітьми-сиро-тами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами із їх числа, щодо гарантованого працевлаштування на перше робоче місце після закінчення навчання. Після закінчення навчання у Нетішинському професійному ліцеї учням виплачена грошова допомога при працевлаштуванні в розмірі 6 прожиткових мінімумів, а також виплата на придбання одягу, взуття при працевлаштуванні у розмірі 680,00 грн. |
| 4.8. | Забезпечити видачу мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку | відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Відділом освіти виконавчого комітету міської ради виплачена одноразова державна допомога 5 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку. Всього виплачено коштів у сумі 9050 грн. (по 1810 грн. на одну особу). |
| 4.9. | Забезпечити видачу мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб із їх числа за умови навчання їх до досягнення 23-річного віку | Нетішинський професійний ліцей | 2014 | - | - | - | - | Забезпечено видачу мінімального стандарту щомісячного утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які навчаються в Нетішинському професійному ліцеї. У 2014 році проводили-ся такі виплати: стипендія у розмірі 850 грн. за місяць, відмінникам 890 грн., а також індексація стипендії відповідно до чинного законодавства. Матеріальне заохочення із економії стипендіального фонду у червні 340,00 грн., у грудні – 200,00 грн.; щорічна матеріальна допомога у розмірі 136 грн. кожному один раз на рік; виплата на щорічне поповнення предметів гардеробу та текстиль-ної білизни для учнів І курсу 595 грн., учням 2 та 3 курсу 386,75 грн. один раз на рік. Окрім того, забезпечено харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які перебувають на повному державному утриманні - по 56,05 грн. в день на кожного, по 22,42 грн. в день на кожного - які влаштовані під піклування громадян. У не-ділю та святкові дні норма харчування збільшена на 10%. |
| 4.10. | Забезпечити щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури у розмірі тримісячної стипендії особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які нав-чаються, до завершення їх навчання | Нетішинський професійний ліцей | 2014 | - | - | - | - | Забезпечено щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення їх навчання у розмірі 825,0 грн. один раз на рік. |
| 4.11. | Забезпечити видачу мінімального стандарту грошового забезпечення прийомних батьків | управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У місті створено та функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечено видачу мінімального стандарту грошового забезпечення одному із прийом-них батьків в кожній прийомній сім’ї: в по-точному році виплачено всього 48459,18 грн. |
| 4.12. | Організовувати своєчасне подання документів на отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Забезпечено своєчасне отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника є 19 осіб, державної соціальної допомоги 58 осіб, на повному державному забезпеченні утримується 5 дітей. Заборгованості із виплат пенсій у зв’язку з втратою годувальника, пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги дітям-сиро-там та дітям, позбавленим батьківського піклування, немає |
| 4.13. | Систематично заслуховувати на засіданні комісії з питань захисту прав дитини звіти опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів про виховання та утримання підопічних, стан збереження житла та майна, що належить підопічним, про цільове використання коштів, наданих на утримання дітей, тощо | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2014 році не було |
| 4.14. | Створити в закладах освіти фонди адресної підтримки, надавати за їх рахунок допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2014 | - | - | - | - | Фонд адресної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти не створено. Періодично для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, надається спонсорська допомога у вигляді предметів одягу, взуття, солодощів, іграшок, тощо |
| 4.15. | Організовувати безкоштовне відвідування дітьми вказаної категорії культурно-видовищних заходів | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | - | - | - | - | Забезпечено безкоштовне відвідування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, культурно-видовищних заходів: впродовж року діти відвідали 7 циркових вистав, неодноразово відвідували міський краєзнавчий музей, виставки, були учасниками розважальних програм та ігор |
| 5. 5.1. | Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Кожній дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, відкрити банківський рахунок, внески на який робитимуть спонсори | служба у справах дітей відділ освіти виконавчого комітету міської ради, заклади освіти | 2014 | - | - | - | - | Банківські рахунки відкриті на всіх опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щомісяця опікуни, піклувальники, прийомні батьки відкладають частину коштів для підопічних |
| 5.2. | Організувати та провести акції: -"Творімо добро дітям", присвячену Міжнародному дню захисту дітей; -"Готуємо дітей до школи"; -"Зима": до свята Миколая до Нового року | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | 2,6 19,0 2,6 2,6 | - - | - 19,0 2,6 2,6 | - - - - | Організовано та проведено 01 червня 2014 року свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають у місті, були учасниками святкового дійства, конкурсів, розваг. 39 учнів загальноосвітніх навчальних закла-дів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014 році забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами: виділені кошти у сумі 19000 грн. ( по 487,17 грн. на дитину). 19 грудня 2014 року до дня святого Миколая та 26 грудня 2014 року до Нового року проведені ранки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яких 65 дітям вручені подарунки від виконавчого комітету міської ради та надана благодійна допомога від спонсорів (міської громадської організації Товариства Червоного хреста України) у вигляді новорічних подарунків (65 шоколадок) |
| 5.3. | Організовувати та проводити свято "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти вико-навчого комітету міської ради | 2014 | 5,4 | - | 3,4 | - | З метою підтримки та заохочення опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 06.03.2014 року проведено свято “Від усієї душі”, на якому 47 опікунам, піклувальникам, прийомним мамам вручені подарунки та квіти |
| 5.4. | З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | 3,0 спон-сорські | - | - | Позабюджетні кошти на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не надходили. Дітям вище вказаної категорії була надана спонсорська допомога, а саме, солодощі, до новорічних та різдвяних свят від міської організації Товариства червоного хреста України, спонсорська допомога одягом від приватного підприємця Зяркевич Г. тощо |
| 6. 6.1. | Інформаційні заходи Продовжувати роботу рубрик "Неповнолітні", "Служба у справах дітей інформує", "Права дитини" у газеті "Нетішинський вісник", залучати інші засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх; правової освіти дітей, молоді, батьків; про відповідальність батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків щодо своїх неповнолітніх та малолітніх дітей; пропаганди усиновлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та будинках сімейного типу, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо | служба у справах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 |  |  |  |  | З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпри-тульності, бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, правової осві-ти дітей, молоді, батьків, відповідальності батьків за неналежне виконання ними бать-ківських обов’язків щодо своїх неповноліт-ніх та малолітніх дітей, пропаганди усинов-лення та виховання дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в друкованих засобах масової інформації працівниками центру надавалась інформація та були розміщені статті: “Ще одній дитині подароване материнське тепло”, “Алкоголь – шлях у прірву”, “Дитина – не злочинець, дорослий - не суддя“, “Полюби ближнього свого…”“Я хочу бачити життя”, “Дати шанс на виправлення”, “Дитяча бездоглядність та безпритульність”, “Стоячи на краю прірви”, “Готуємо дітей до школи разом”, “Агресивна поведінка дітей підліткового віку”, “Діти мають бути захищені”, тощо. На офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщена інформація ‘‘Діти вулиці”, “Агресивна поведінка дітей підліткового віку”, “Діти мають бути захищені”, а також перелік надання адміністративних послуг, тощо. На місцевому телебаченні транслювалися відеоролики відповідної тематики |
| 6.2. | Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей, відділ освіти, виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 | 0,5 | - | - | - | Питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виявлення проблем, які потребують вирішення, були актуальними впродовж року на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини (на 13 засіданнях), координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради (на 2 засіданнях). Кошти на виконання заходу не виділялися |
| 7. 7.1. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми Придбання бланків особових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2014 | 0,5 | - | - | - | Кошти на матеріально-технічне забезпечення програми не виділялись. На сьогодні вкрай необхідним є придбання папок, бланків особових справ підоблікових, тощо. |
|  | Усього: |  |  | 33,2 | 3,0 | 27,6 | - |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | - | 14800,00 | 27600,00 | - | - |
| Соціальні Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Опікуни,піклувальники Прийомні сім’ї Надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - - - - - - | 59 24 44 4 11 13 | 57 22 43 6 6 12 | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - | 118 | 124 | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

У 2014 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилася порівняно з 2013 роком на 3,4 %. На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради станом на               31 грудня 2014 року перебувало 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж року досягнуто зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не охоплені сімейними формами виховання, а саме: у 2012 році 13,2 % дітей перебували на повному державному утриманні, у 2013 році – 8,5 %.  У 2013 році до сімейних форм виховання влаштовано 91 %  дітей, які залишилися без піклування батьків. У 2014 році - 100% дітей. Протягом звітного року всього влаштовано до сімейних форм виховання 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечено всі соціальні гарантії та користування пільгами відповідно до чинного законодавства: безкоштовний проїзд у приміському транспорті (на підставі єдиного квитка), безкоштовне харчування в школах, першочергове забезпечення підручниками, безоплатне утримання в дошкільних навчальних закладів, відвідання культурно-розважальних заходів, забезпечення безоплатними юридичними послугами, щорічне оздоровлення, тощо. Двічі за рік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, пройшли обов'язкове комплексне медичне обстеження.

На матеріальну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з міського бюджету у 2014 році виділено 27600,00 грн. (передбачено - 33200,00 грн.). Для забезпечення подальшого виконання програми необхідне фінансування її в повному обсязі, що дасть змогу і надалі забезпечувати безкоштовно шкільною та спортивною формою учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (відповідно до вимог чинного законодавства), провести акцію ‘‘Творімо добро дітям’’ до Міжнародного дня захисту дітей, свято для опікунів, піклувальників, прийомних батьків, тощо.

В цілому у 2014 році досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми заходів.

Заступник міського голови							О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А.