ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

__________________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

__.02.2015					Нетішин				№ ___/______

Про виконання у 2014 році програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25.09.2013 № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року              № 10/199, взяти до відома (додається).

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ___________

сесії Нетішинької міської

ради VI скликання

__.02.2015 № ___/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки

1.Основні дані.

Рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року № 10/199 було затверджено програму організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та громадськості міста.

Термін виконання: 2014 рік.

2.Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання | Планові об-сяги фінан-сування (тис.грн.) |  | Фактичні об-сяги фінан-сування (тис.грн.) |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Видатки на обстеження акваторії дна місця масово-го відпочинку на водному об’єкті "Озеро для купання" та на проведення пошуко-во-рятувальних робіт | КП НМР "ЖКО" | 2014 | 5,612 | - | - | - | Заходи виконані за рахунок програми благоустрою міста Нетішин |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Гроші на виконання програми не виділялись.

Заходи щодо обстеження акваторії дна місця масового відпочинку на водному об’єкті "Озеро для купання" та на проведення інших робіт виконані за рахунок програми благоустрою міста Нетішин.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Достроково припинити виконання програми з метою уникнення дублювання заходів програми із заходами інших міських програм.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління з питань цивільного

захисту населення виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.