ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/______

Про виконання у 2014 році міської цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської радиVІ скликання від 25 березня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення  та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про результати виконання міської цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року                       № 53/1169, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                      			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/________

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання міської цільової соціальної програми реалізації

молодіжної політики на 2014-2017 роки

- Основні дані

Міська цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на                   2014-2017 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1169 була прийнята з метою створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних проблем молоді міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти, служба у справах дітей, управління культури та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості,  виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання патріотизму, формування та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей, толерантності, правової культури;

- пропагування здорового та безпечного способу життя;

- припинення росту та розповсюдження серед молоді ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму;

- сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді;

- удосконалення роботи з професійної орієнтації молоді відповідно до потреб ринку праці;

- збереження та розширення мережі спортивних закладів, позашкільних закладів освіти і  культури, що мають на меті організацію та забезпечення змістовного дозвілля, відпочинку та навчання молоді;

- створення сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді;

- продовження впровадження системи матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді.

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Проведення міських семінарів, засідань круглих столів, зустрічей з лідерами дитячих та молодіжних організацій з питань виконання завдань, спрямованих на духовний, фізичний та культурний розвиток молодого покоління | Відділи молоді та спорту, освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Протягом року було проведено 1 семінар, 3 засідання круглих столів, зустрічі з лідерами учнівського самоврядування, представниками молодіжних громадських організацій міста, на яких розглядалися актуальні проблемні питання молоді та шляхи їх вирішення |
| 2 | Забезпечити роботу координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту та її співпраці з молодіжними громадськими організаціями | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом року відбулося чотири засідання координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту у місті за участі представників органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських організацій міста. Були розглянуті питання сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, забезпечення її зайнятості, працевлаштування та розвитку підприємницької діяльності, стан здійснення заходів у місті у рамках всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» |
| 3 | Сприяти проведенню конкурсів соціальних проектів програм громадських організацій та їх спілок, спрямованих на виконання заходів програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста та їх спілки | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Протягом 2014 року молодіжні громадські організації міста не зверталися з питань проведення конкурсів соціальних програм, спрямованих на виконання заходів програми реалізації молодіжної політики |
| 4 | Сприяти розвитку волонтерського руху у місті | МЦСССДМ, молодіжні громадські організації | 2014 рік | - | - | - | - | Молодь міста є ініціатором проведення різних акцій, масових заходів. Важливе місце у розвитку громадської активності молоді займає волонтерська діяльність, яка спрямована на надання допомоги тим, хто її вкрай потребує. Протягом року волонтерами організовувалися суботники по прибиранню території міста Нетішина. Систематично упорядковуються пам’ятники та могили воїнів, які загинули у боях Великої Вітчизняної війни, місця поховання жертв війни та учасників партизанського руху, здійснюються трудові десанти та волонтерська допомога ветеранам війни |
| 5 | Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку органів учнівського самоврядування, діяльність учнівських парламентів | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради співпрацює з органами учнівського самоврядування з актуальних питань молоді та шляхів їх розв’язання, організації змістовного дозвілля молоді. Щорічно проводяться зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками органів місцевого самоврядування, на яких визначаються пріоритетні напрямки реалізації молодіжної політики, вирішення проблемних питань |
| 6 | Висвітлювати стан реалізації молодіжної політики на сторінках місцевих ЗМІ | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ЗМІ | 2014 рік |  |  |  |  | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні, творчі, інтелектуальні досягнення молоді міста Нетішина, інформація про стан виконання програми реалізації молодіжної політики |
| 7 | Проведення міських конкурсів, фестивалів, змагань та ін., що пропагуватимуть винахідницьку, творчу, інтелектуальну діяльність молоді, передбачивши можливість участі у них молодих інвалідів | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 1,0 | - | - | - | У 2014 році у місті організовувалися творчі та спортивні заходи з нагоди державних свят, книжкові виставки, інтелектуальні змагання, пізнавальні години, олімпіади з навчальних предметів серед учнівської молоді. У мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» організовувалися творчі виставки учнів ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа».Відбулися звітні концерти творчих колективів закладів культури та освіти |
| 8 | Забезпечення соціаль-но-правових гарантій молоді (відзначення Подякою та премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя з нагоди Дня молоді, призначення стипендій Нетішинського міського голови талановитим дітям і молоді, перспективним спортсменам, надання адресної підтримки для обдарованих та талановитих дітей і молоді, міським молодіжним засобам масової інформації) | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 27,5 | - | 11,180 | - | У 2014 році стипендію Нетішинського міського голови отримували 7 талановитих дітей та перспективних спортсменів за поданнями відділів освіти, молоді та спорту, управління культури виконавчого комітету міської ради. Із бюджету міста на виплату стипендій були використані кошти у сумі 6 тис. 300 гривень. З нагоди Дня молоді премією Нетішинського міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» було відзначено три колективи у номінації «За творчі досягнення» та 6 представників нетішинської молоді у номінаціях «За спортивні досягнення», «За внесок у розвиток молодіжного руху», «За особисту мужність», на виплату якої були використані кошти у сумі 4 тис. 500 гривень. 10 представників активної молоді міста були відзначені Подякою Нетішинського міського голови із врученням цінного подарунка. На 380 гривень були придбані квіти для молоді |
| 9 | Забезпечувати висуне-ння кандидатів із числа молоді міста на відзна-ки Міністерства молоді та спорту України, обласної державної ад-міністрації за вагомі до-сягнення у різних сфе-рах суспільного життя | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року 10 молодих людей міста були відзначені грамотами обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької ОДА з нагоди державних свят за активну життєву позицію. |
| 10 | Сприяти забезпеченню участі представників обдарованої молоді у творчих, інтелектуаль-них та мистецьких молодіжних конкурсах та фестивалях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 2,0 | - | - | - | Представники обдарованої молоді міста у 2014 році стали переможцями всеукраїнських конкур-сів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, всеукраїнського конкурсу учнівської моло-ді, олімпіад з навчальних предметів, дипломан-тами обласної учнівської науково-практичної конференції «Творчість. Пошук. Відкриття». Понад 100 дипломів І-ІІІ ступенів отримали учні ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв», учасники творчих гуртків КЗ «Палац культури міста Нетішина» в обласних, всеукраїнських конкурсах та міжнародних фестивалях «Назустріч мрії», «Золоті мости», «Свято дитячих мрій», «Весняний первоцвіт» та ін. |
| 11 | Сприяти діяльності молодіжних та дитячих установ культурно-просвітницького спрямування, клубів за місцем проживання для організації змістовного дозвілля дітей та молоді, у тому числі з особливими потребами, секцій, робота яких спрямована на духовне, патріотичне та творче виховання молоді | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | На сьогодні з метою створення умов організа-ції змістовного дозвілля, відпочинку, сприяння розвитку творчих, інтелектуальних, наукових, спортивних здібностей дітей та молоді у місті здійснюють свою діяльність молодіжні гро-мадські організації за спортивними, виховними, екологічними напрямами діяльності, позашкіль-ні заклади міста, підпорядковані відділу освіти, управлінню культури виконавчого комітету міської ради, спортивний комплекс «Енергетик» та Нетішинська КДЮСШ, які підпорядковані профспілковому комітету ХАЕС, де займаються понад 3 тис. дітей та молоді |
| 12 | Пропагувати загальнолюдські, національні і духовні моральні цінності, організовувати інформаційні кампанії щодо запобігання протиправній поведінці, профілактики шкідливих звичок у молодіжному середовищі | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | - | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі організовано проведення 9 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, у ході яких проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста. З метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, у рамках акції «Відповідальність починається з мене», було проведено моніторинг закладів торгівлі, які працюють після 22 год. та перевірку наявності в них неповнолітніх. Встановлено 2 факти перебування дітей у невстановлений час у розважальних закладах, керівників закладів попереджено та повідомлено про відповідальність. Виявлено 4 порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновим виробами. Винних притягнено до відповідальності |
| 13 | Проведення заходів культурного, спортивного, патріотично-виховного характеру з нагоди державних свят, місячників, декад з військово-патріотичної роботи серед молоді | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Щороку з нагоди державних свят у місті організовуються та проводяться заходи різного спрямування: спортивні змагання, творчі конкурси, декади військово-патріотичної роботи серед молоді. Двічі на рік відділами освіти і молоді та спорту виконавчого комітету міської ради проводиться Спартакіада допризовної та призовної молоді міста, військово-патріотична спортивна гра «Зірниця» |
| 14 | Сприяти забезпеченню співпраці громадських організацій, навчальних закладів, військово-патріотичних об’єднань у напрямку патріотичного виховання молоді, пропаганди кращих здобутків та традицій українського суспільства | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації | 2014 рік | - | - | - | - | З метою патріотичного виховання молоді, пропаганди кращих здобутків та традицій українського суспільства у місті проведені заходи з нагоди державних свят, Дня соборності та свободи України, марш Миру за єднання України та марш Гідності, патріотичний флеш-моб «Нетішинські діти за мир». Управлінням культури, відділами освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради щорічно проводяться заходи у рамках Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти». З метою підвищення фізичної підготовленості молоді до проходження військової служби проведено Спартакіаду допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у якій прийняли участь 24 учасники |
| 15 | Залучати волонтерські молодіжні загони, учнівські загони до надання різних видів допомог учасникам бойових дій, інвалідам війни, людям похилого віку, людям з обмеженими фізич-ними можливостями | Відділи освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | - | - | - | - | Волонтерами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студентами Нетішинського професійного ліцею, учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста спільно із працівниками КП НМР «ЖКО» упорядковуються пам’ятники та могили воїнів, які загинули у боях Великої Вітчизняної війни, місця поховання жертв війни та учасників партизанського руху, здійснюються трудові де-санти та волонтерська допомога ветеранам війни |
| 16 | Сприяти проведенню заходів, спрямованих на відродження та популяризацію у дитячому та молодіжному середовищі традицій українського народного козацтва | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міські громадські організації | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Активно проводять роботу дитячо-юнацька організація «Нетішинські джури» та Нетішинсь-кий міський осередок міжнародної організації федерації «Бойового гопака», учасники яких беруть активну участь у різноманітних патріотичних заходах та акціях міста так і за його межами. Підростаюче покоління не забуває свою історію, коріння, шанує і продовжує розвивати традиції українських козаків. У листопаді 2014 року у місті пройшов відкритий чемпіонат міста з бойового гопака. У навчальних закладах міста протягом року організовувалися змагання «Козацькі розваги» |
| 17 | Здійснення заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень серед молоді | Відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинський МВ УМВ України в Хмельницькій області | 2014 рік | - | - | - | - | У кожному навчальному закладі міста створені банки даних дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, в кримінальній міліції в справах дітей, дітей “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. Практичними психологами, соціальними педагогами закладів проводилась робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей, виявлення у поведінці учнів як позитивних, так і негативних проявів. Проводилось психолого-діагностичне обстеження дітей з девіантною поведінкою, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота. Організовано і проведено 75 спільних цільових рейдів, з них 22 рейди проведено спільно з міліцією, за результатами надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 25 дітей, 10 дітей повернуто на навчання, 3 дітей влаштованих до Центру соціально-психологічної реабілітації “Подолянчик”, повернуто в сім’ї та влаштовано на навчання у професійні училища, двох підлітків, вилучених із розважальних закладів міста повернуто в сім’ї, батьків попереджено, ініційовано притягнення 14 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 18 дітей, проведено 89 індивідуально-профілактичних бесід з дітьми та батьками. 150 дітей, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, у 2014 році були забезпечені відпочинковими та оздоровчими послугами |
| 18 | Проведення заходів по підвищенню рівня екологічної культури молоді та виховання любові до рідного краю | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста | 2014 рік | - | - | - | - | У навчальних закладах міста систематично проводяться з учнями еколого-натуралістичні конкурси, вікторини, КВК, здійснюються турпоходи по вивченню місцевої флори та фауни, виявленню місць забруднення навколишнього середовища. Щорічно навесні проводяться акції до Всеукраїнського дня довкілля. У 2014 році волонтерами було неодноразово організовано прибирання обвідного каналу міста, лісової та паркової зони |
| 19 | Сприяння проведенню заходів з розвитку альтернативної молодіжної культури | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста | 2014 рік | - | - | - | - | Нетішин – молоде місто, на вулицях якого мирно співіснують представники різних молодіжних субкультур. У цьому році відновила свою роботу школа брейк-дансу, яку очолює Андрій Мельниченко. А 15 березня 2014 року у місті був проведений молодіжний фестиваль сучасної культури «Кіліманджаро» |
| 20 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань правового та гендерного виховання молоді | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, громадські організації міста | 2014 рік | 1,0 | - | - | - | Щорічно у місті Нетішині проводяться міські акції «Торгівлі людьми – ні!», «Ні – гендерному насильству». В рамках акцій було розповсюджено інформаційно-просвітницькі матеріали з питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту молоді. Продовжує роботу служба психологічної допомоги при МЦСССДМ «Телефон довіри». Спеціалістами МЦСССДМ протягом року проведено 36 групових інформаційно-просвітницьких заходів на тему «Знаємо – себе захищаємо», «Дітям про права», «Здоровий спосіб життя», надано 217 індивідуальних юридичних та інформаційних консультацій для різних верств населення міста. Здійснюється робота щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики розповсюдження негативних явищ серед молоді. Активізована робота у гуртках, секціях клубах з дітьми, схильних до правопорушень. Із залученням спеціалістів ДЗ «СМСЧ № 4», міського управління юстиції, правоохоронних органів серед учнівської молоді проводяться лекції, бесіди з метою профілактики шкідливих звичок у підлітковому середовищі та попередження вчинення повторної та рецидивної злочинності серед неповнолітніх міста. Проведено у поточному році 9 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, уході яких відбулися лекції «Підліткам про закон», «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх». Продовжується робота над освітніми програмами «Діалог», «Рівний – рівному», «Школа проти СНІДу» |
| 21 | Робота з молоддю, яка має девіантну поведінку щодо сприяння її соціальної, психолого-педагогічної, медичної, правової підтримки та реабілітації | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, громадські організації міста | 2014 рік | - | - | - | - | Спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей було проведено ряд тренінгових та лекційних заходів, якими охоплено 600 дітей, на теми: “Основні права дітей”, “Куріння, пияцтво або здоров’я – вибирайте самі”, “Ми за здоровий спосіб життя”, “Здорова нація – здорове майбутнє”. З метою просвітницької роботи проводяться зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Членами лекторської групи проведено лекції: “Твоє здоров’я - твій вибір”, “До істини, як до причастя”, “Заради життя”, “Керуй своїм життям”, “Права дітей і профі-лактика ВІЛ/СНІДу”, “Алкоголь і наркотики штучні злети та болючі падіння”, “Про відпові-дальне батьківство”, “Кохання та статеві відно-сини в житті підлітків” МЦСССДМ надано 48 психолого-педагогічних та правових консуль-тацій для 34 осіб, схильних до правопорушень |
| 22 | Залучення дітей та молоді, схильних до скоєння правопорушень, до участі у фізкультурно-спортивних, туристично-краєзнавчих та інших культурних заходах | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, громадські організації міста | 2014 рік | - | - | - | - | Діти та підлітки, які схильні до вчинення правопорушень залучаються до участі у спортивних секціях, позашкільних гуртках різного спрямування, які функціонують у закладах освіти та культури, занять спортом у Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС |
| 23 | Проведення інформаційно-консультативної роботи серед молоді щодо вирішення проблем професійного самовизначення і працевлаштування, орієнтації на самозайнятість та підприємницьку діяльність | Управління культури, соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, міський центр зайнятості | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Протягом 2014 року серед молоді міста було організовано і проведено ряд профорієнтаційних заходів: турнір знавців професій, конкурс агітбригад, день абітурієнта «Вибираємо майбутнє», ярмарок професій «Вдало вибрана професія - крок до успішної кар’єри», семінари, надання адресних профорієнтаційних послуг, конкурс плакатів «Моє професійне майбутнє», анкетування серед молоді з метою визначення рівня інформованості про професії, які користуються попитом на ринку праці. Спеціалістами Нетішинського міського центру зайнятості впроваджується комплексна програма семінарів-тренінгів для безробітних громадян щодо підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та мотивації до легальної зайнятості. Населення інформується про стан на ринку праці міста Нетішина з наявними вакансіями, комплекс послуг, які громадяни можуть отримати безкоштовно у центрі зайнятості |
| 24 | Здійснювати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітної молоді для підвищення її конкурентоспромож- ності на ринку праці | Міський центр зайнятості | 2014 рік | - | - | - | - | Упродовж 2014 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 2340 безробітних. Серед безробітних 53,5% становили молоді люди віком до 35 років. Із числа безробітних, які перебували на обліку протягом року, працевлаштовано 596 осіб (25,5%), 166 осіб проходили професійне навчання та 80 брали участь у громадських роботах |
| 25 | Проведення творчих конкурсів з метою популяризації робітничих та актуальних на ринку праці професій, конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді | Міський центр зайнятості, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | Протягом 2014 року серед молоді міста було організовано і проведено ряд профорієнта-ційних заходів: турнір знавців професій, конкурс агітбригад, день абітурієнта «Виби-раємо майбутнє», ярмарок професій «Вдало вибрана професія - крок до успішної кар’єри», семінари, надання адресних профорієнтаційних послуг, конкурс плакатів «Моє професійне майбутнє», анкетування серед молоді з метою визначення рівня інформованості про професії, які користуються попитом на ринку праці. Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді міста у 2014 році не проводився через відсутність заявок |
| 26 | Сприяння соціальній адаптації вразливої категорії молоді шляхом надання психологічної підтримки, допомоги у виборі професії та її адаптації до ринку праці | Відділ молоді виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, міський центр зайнятості | 2014 рік | - | - | - | - | Нетішинським міським центром зайнятості впроваджуються нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів. Особи з інвалідністю мають вільний доступ до усіх джерел інформації центру, де для них створений куточок з місцем для самостійної роботи. Протягом поточного року працевлаштовано 14 осіб з інвалідністю. З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення інвалідів управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечує формування централізованого банку даних з проблем інвалідності, що включає дані індивідуальних програм реабілітації інвалідів, у тому числі їх освітній і професійний рівень та потребу у працевлаштуванні. Протягом 2014 року особи з інвалідністю до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту для професійного, фахового навчання та перекваліфікації управ-лінням соціального захисту не направлялися |
| 27 | Залучати безробітню молодь міста до участі в оплачуваних громадських роботах | Міський центр зайнятості | 2014 рік | - | - | - | - | У 2014 році 80 молодих осіб міста брали участь в оплачуваних громадських роботах |
| 28 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи та здійснення заходів серед дітей та молоді, спрямованих на запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя | Відділи освіти, молоді та спорту , служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, НПЛ, громадські організації міста | 2014 рік | 1,0 | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі проведено 9 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, у ході яких працівниками служби спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, "Правда про наркотики", “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?” На виконання рішення виконавчого комітету від 23 травня 2014 року № 58/1332 “Про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних, вин столових на території міста”, з метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, було проведено моніторинг закладів торгівлі, які працюють після 22 год. та перевірку наявності в них неповнолітніх. Встановлено 2 факти перебування дітей у невстановлений час у розважальних закладах, керівників закладів попереджено та повідомлено про відповідальність. Виявлено 4 порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновим виробами. Винних притягнено до відповідальності |
| 29 | Сприяти створенню та функціонуванню моло-діжних спортивно-туристичних клубів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку молоді | Виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | На сьогодні з метою створення умов організації змістовного дозвілля, відпочинку дітей та молоді у місті здійснюють свою діяльність молодіжні громадські організації за спортивними, виховними, екологічними напрямами діяльності, позашкільні заклади міста, підпорядковані відділу освіти, управлінню культури виконавчого комітету міської ради, спортивний комплекс «Енергетик» та Нетішинська КДЮСШ, які підпо-рядковані профспілковому комітету ХАЕС, заняттями у яких задіяно понад 3 тис. дітей та молоді |
| 30 | Продовжувати роботу з вразливими категоріями молоді з метою здобуття знань та формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ | МЦСССДМ | 2014 рік | - | - | - | - | У шкільних та міських бібліотеках діють тематичні виставки спеціальної, науково-популярної літератури на тему «Твоє майбутнє – у твоїх руках», «Шкідливим звичкам - бій», «Наслідки дорослого життя». Класоводами та класними керівниками проведені батьківські збори та індивідуальні бесіди з батьками і дітьми із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у службі у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Продовжується робота над освітніми програмами «Діалог», «Рівний – рівному», «Школа проти СНІДу». Спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом звіт-ного періоду організовано і проведено 320 групових заходів для учнівської молоді, опубліковані статті у місцевих засобах масової інформації щодо профілактики негативних звичок, пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я. Позашкільними закладами культури виконавчого комітету міської ради проведені заходи, що пропагують здоровий спосіб життя ( книжкові виставки в бібліотеках міста «З турботою про власне здоров’я», «Наркоманія. СНІД. Спадковість.» засідання клубу «Правознавець» на тему «Правопорушення: профілактика і попередження»). У грудні 2014 року організовані заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, у яких взяли участь 260 осіб |
| 31 | Організація та проведення заходів для дітей і молоді щодо пропагування здорового способу життя, сприяти створенню форм організації змістовного дозвілля | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, громадські організації міста | 2014 рік | 1,0 | - | - | - | У 2014 році проводилися спортивно-масові, культурні заходи з нагоди державних свят України, конкурс «Молодь обирає здоров’я». Від 08 до 18 червня 2014 року функціонував спортивно-оздоровчий наметовий табір «Козацька звитяга», де відпочивало 60 дітей, роботу якого організував Нетішинський міський осередок міжнародної організації федерації «Бойового гопака». А у липні СК «Пульсар» спільно із відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради організував діяльність воєнно-спортивного табору «Форпост», учасниками якого було 50 дітей |
| 32 | Проведення фізкультурно-спортивних міських заходів для дітей та молоді | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року у місті було організовано 64 фізкультурно-оздоровчих та масових заходів, у тому числі і з нагоди державних свят України, фінансування яких здійснювалося за кошти бюджету міста, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту |
| 33 | Сприяти оздоровленню дітей та молоді з особливими потребами, їх медичний та соціально-психологічний супровід | Відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року у таборах усіх типів оздоровлено: 42 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, 220 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, 50 дітей-інвалідів, 54 дитини, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, 175 дітей працівників бюджетної сфери, 160 талановитих та обдарованих дітей, 152 дитини, які перебувають на диспансерному обліку. Всього оздоровлено та забезпечено відпочинком 1 тис. дітей. Організа-ція оздоровлення та відпочинку дітей здійсню-валася за кошти бюджету міста, обласного та державного бюджетів та залучені кошти |
| 34 | Організація та проведення заходів щодо популяризації серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій, підвищення престижу сім’ї, створення умов для зміцнення її як соціального інституту | Управління культури, соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | 1,0 | - | - | - | Систематично проводилися заходи з метою пропаганди цінностей сімейного життя, формування у молоді свідомого ставлення до сімейного життя, відповідального батьківства. Традиційно у місті проводився конкурс «Тато, мама, я –спортивна сім’я», міський конкурс родинних мистецьких традицій «Благослови, мати…», заходи , приурочені Дню сім’ї та Дню матері |
| 35 | Реалізація міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом | Виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | У банку даних Хмельницького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за станом на 01 січня 2015 року зареєстровано 13 молодих сімей міста Нетішина, які бажають одержати пільговий довготерміновий кредит на придбання житла. Більшість сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. У 2014 році на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла кошти з бюджету міста не виділялись |
| 36 | Надання консультативної допомоги молоді з питань шлюбу, виховання дітей | Відділ молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року відділом молоді та спорту, службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради, спеціалістами МЦСССДМ та ДЗ «СМСЧ № 4»було надано 87 інформаційних консультацій для молоді та молодих сімей з питань шлюбу, виховання дітей |
| 37 | Надавати інформаційно-методичну допомогу центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року спеціалістами центру «Твоя перемога» серед учнів навчальних закладів міста було проведено 143 інформаційно-просвітницьких заходи щодо попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. Рішенням шістдесят другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 15.07.2014 № 62/1423 міський центр «Твоя перемога» ліквідований |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми), грн. | 11,180 |  |  |  |
| Соціальні: - кількість осіб, які отримували стипендію Нетішинського міського голови; - кількість осіб, які відзначені премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - кількість осіб, відзначених Подякою Нетішинського міського голови; - кількість проведених заходів | 7 9 10 4 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Кількість зайнятих призових місць в олімпіадах з навчальних предметів, творчих конкурсах та спортивних змаганнях | 320 |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2014 року проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, створення умов для самовизначення та самореалізацію молодих громадян. Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі 1 тис. 180 гривень, із них               380 грн., за які були придбані квіти для молоді - це створена управлінням Державної казначейської служби України у м.Нетішин Хмельницької області кредиторська заборгованість. Касові видатки склали 10 тис. 800 грн.

Стипендію Нетішинського міського голови отримували 7 талановитих та обдарованих дітей, премією з нагоди відзначення Дня молоді протягом звітного періоду були відзначені 3 творчих колективів міста, та 6 молодих осіб з активною життєвою позицією.

Активізація роботи щодо реалізації державної молодіжної політики у місті дасть змогу залучати молодь до процесів законодавства, до морального та матеріального заохочення кращих представників за досягнення позитивних результатів у сфері молодіжної політики, поліпшити соціальну роботу з молоддю, з молодими сім’ями, знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі.

Заступник міського голови			                         		О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.