ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят _______________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

______.2015					Нетішин				№ ____/______

Про виконання у 2014 році програми підтримки поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                        25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/319, із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                            				О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення _____________

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

_________.2015 № ____/______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання програми поетапного покращання надання

медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 11 листопада 2011 року № 16/319 із урахуванням змін, які були внесені відповідно до рішення п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 лютого 2014 року № 55/1218 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада                  2011 року № 16/319 «Про програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки» була прийнята з метою зміцнення здоров’я жителів міста, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми                    ДЗ «СМСЧ № 4». Учасниками програми є відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах  виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, Нетішинській МВ УМВС України в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариства Червоного Хреста України.

Основними завданнями програми є:

- покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності;

- продовження активного довголіття та тривалості життя;

- продовження активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- покращення надання медичної допомоги вразливим верствам населення;

- забезпечення пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико- нання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Поліпшення репродуктивного здоров’я населення, як важливої складової загального здоров’я | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 25,0 | - | - | - | Пологове відділення забезпечене медичними препаратами та обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. У наявності є кардіомонітор, апарати УЗД та ШВЛ, пульсоксиметр. У 2014 році медичне обладнання не закуповувалося |
|  | 1.1.Забезпечення акушерського відділення медичними препаратами, медичним обладнанням та витратними матеріалами для надання невідкладної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Придбання препаратів для лікування тяжких форм анемії, дихальних розладів новонароджених | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 2,0 | - | - | - | За звітний період 480 вагітних жінок було взято на облік. Найбільший відсо-ток захворювань, які були виявлені при вагітності припадає на анемію – 45,7%. Препарати штучного сурфактанту не закуповлювалися для лікування дихальних розладів новонароджених |
|  | 1.3.Сприяння функціонуванню пункту профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводу породіль, що належать до груп ризику. Запровадження школи відповідального батьківства у медичному закладі | ДЗ «СМСЧ № 4», МЦСССДМ | 2014 рік | 0,5 | - | - | - | На базі пологового відділення створено консультпункт профілактики раннього сирітства. Протягом 2014 року клієнтам консультпункту проведено 38 заходів. Функціонує школа відповідального бать-ківства, яку відвідують 99% вагітних. Регулярне проведення занять у школі збільшило кількість партнерських та фізіологічних пологів. Лікарями жіно-чої консультації прочитано 116 лекції |
|  | 1.4.Проведення інформаційно-просвіт-ницької роботи серед учнівської молоді міста з питань здорового способу життя, планування сім’ї, збереження репродуктивного здо-ров’я та профілактики онкогіне-кологічних захворювань жінок | ДЗ «СМСЧ № 4», відділи освіти, мо-лоді та спорту, служ-ба у справах дітей виконавчого комі-тету міської ради, МЦСССДМ, ЗМІ | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року було організова-но і проведено 20 лекцій у навчальних закладах міста, надруковано 4 статті у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива», проведено виступ по місцевому телебаченню про необхід-ність регулярних медоглядів жінок |
| 2 | Здоров’я дітей та молоді 2.1.Проведення планових щеплень дітей та підлітків | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року надходження вак-цин для проведення планових щеплень дітей було нерегулярним та не у пов-ному обсязі. Тому вакцинація дифтерії проведена на 49,8% (у 2013-57,3%,), ревакцинація дифтерії –30,4% (2013 рік - 49%), вакцинація поліомієліту –71,1% (у 2013 році - 81,4%), ревакцина-ція поліомієліту – 85,3% (2013-98,6%), вакцинація від кору, паротиту, красну-хи - 68,5% (у 2013 році - 80,2%), ревак-цинація КПК –22,4%, (у 2013 році - 71,5%). Туберкулінодіагностикою охоплено 50% дітей ( у 2013- 66,4% дітей). Вакцину ДЗ «СМСЧ № 4» отримувала централізовано через Департамент охорони здоров’я ХОДА. Придбано 72% від потреби. Щороку є діти, батьки яких відмовляються від проведення профілактичних щеплень |
|  | 2.2.Сприяти забезпеченню на пільгових умовах медикаментами дітей і підлітків міста у разі амбулаторного та стаціонарного лікування, у тому числі і дітей пільгових категорій: - діти інваліди - діти до 3-х років - діти від 3-х до 6-ти років - діти з багатодітних сімей - інші категорії захворювання | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 10,0 15,0 25,0 10,0 | - | - | - | Загальна кількість дітей пільгових категорій, які потребують першочергового медикаментозного забезпечення, становить 3504 дитини. Забезпечення дітей та підлітків міста ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі здійснювалося за рахунок коштів обласного та державного бюджетів. У 2014 році надійшло 21100 гривень, при потребі 296 тис. гривень |
|  | 2.3.Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у ДЗ «СМСЧ № 4» | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 7,0 | - | - | - | Протягом року для кабінету орт оптики сучасне обладнання для лікування захворювань дітей та підлітків не закуповувалося |
|  | 2.4.Забезпечити придбання вакцини для проведення вакцинації дітей проти гепатиту «В» | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 10,0 | - | - | - | У 2014 році вакцина для проведення профілактичних щеплень від гепатиту «В» не закуповувалася |
| 3 | Збереження здоров’я людей похилого віку та надання медичної допомоги окремим категоріям населення(що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідам) 3.1. Підтримувати рівень пріоритетів щодо надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян, визначених законодавством | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | З метою вирішення проблеми поліпше-ння здоров’я літніх людей, підвищення середньої очікуваної тривалості життя підтримується рівень пріоритетів щодо надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим категоріям гро-мадян, визначених законодавством. Усього під диспансерним обліком у лікарів перебуває 256 ветеранів війни, учасників, інвалідів війни та осіб, прирівняних до них, 23 померло. Медогляд проводиться дільничними терапевтами, та іншими лікарями-спеціалістами. Люди похилого віку, які за станом здоров’я не можуть відвідувати поліклініку, оглядаються бригадами лікарів вдома. У кожному відділенні стаціонару обладнані палати для госпіталізації ветеранів війни. Особи, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, охоплені профоглядами на 100%. Усього під наглядом у лікарів перебуває 1089 осіб. У ДЗ «СМСЧ № 4» запроваджено оформлення карток реабілітації інвалі-дів, електронний облік потреб інвалідів. Інваліди задовільно забезпечені візками. Із бюджету ДЗ «СМСЧ № 4» на медикаментозне забезпечення вико-ристані кошти у сумі 4 тис. 340 гривень |
|  | 3.2. Сприяти забезпеченню медичними засобами, медикаментами на пільговій основі соціально-незахищених верств населення у тому числі і через мережу аптечних закладів міста | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | У 2014 році для ветеранів війни та учас-ників бойових дій за кошти державного бюджету відпущено медикаментів за піль-говими рецептами на суму 5973 гривні. Медикаментозне забезпечення інвалі-дів згідно з постановою КМУ № 1003 відбувалося у межах централізованого постачання та за рахунок державного бюджету. Використані кошти у сумі 4340 гривень |
|  | 3.3.Забезпечувати ветеранів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них, слуховими апаратами, медикаментами на амбулаторному лікуванні та зубопротезуванням на пільговій основі | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 30,0 | - | - | - | Під диспансерним наглядом у лікарів перебувало 256 осіб із числа ветеранів війни та осіб, прирівняних до них. Протягом звітного періоду стаціо-нарним лікуванням було охоплено 50 % ветеранів війни, від тих, хто перебуває на «Д» обліку. Проведено для 4 осіб пільгове зубопротезування за рахунок державного бюджету. Медикаментів за пільговими рецепта-ми відпущено на суму 5973 гривні |
| 4 | Боротьба з онкологічними захворюваннями 4.1.Запровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | З метою раннього виявлення онко-паталогії впроваджуються скринінгові методи обстеження. ДЗ «СМСЧ № 4» користується можливостями держав-них та приватних діагностичних кабінетів та лабораторій для визначення онкомаркерів |
|  | 4.2.Придбання медикаментів для проведення симптоматичного лікування онкологічних хворих на пільгових умовах | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | На обліку в онкологічному кабінеті на кінець 2014 року перебувало 480 хво-рих, з них вперше взятих на облік – 78. У 2014 році із державного бюджету були виділені незначні кошти для придбання необхідних медикаментів, що лише частково забезпечує видатки на симптоматичне лікування онкологічних хворих і не дозволяє забезпечувати надання належної медичної допомоги хворим |
|  | 4.3.Здійснювати діагностичне обстеження населення міста з використанням апарату ультразвукової діагностики | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Під час проходження планових медич-них оглядів здійснюється УЗД щито-видної залози, проводиться якісне рентгенологічне обстеження легень, шлунка, трансвагінальна та транс-ректальна ультрасонографія, кольпос-копія. Але у ДЗ «СМСЧ № 4» відсутній сучасний мамограф. Тому хворі, для уточнення діагнозу, направляються на до обстеження в онкодиспансери міст Хмельницького та Рівного |
| 5. | Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет. 5.1.Проведення щорічного медичного огляду хворих на цукровий діабет та його ускладнення | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | У медичному закладі створений банк да-них хворих на цукровий діабет. Щорічно проводиться клінічний огляд, лабора-торні та функціональні дослідження, консультації кваліфікованих фахівців. На кінець 2014 року під диспансерним наглядом у лікаря перебувало 657 осіб хворих на цукровий діабет, що на 10 осіб більше, ніж у минулому році |
|  | 5.2 Впровадження методичних та навчальних програм навчання пацієнтів і членів їх сімей методам само- та взаємодопомоги хворим на цукровий діабет. | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Ведеться облік ускладнень цукрового діабету та їх вторинна профілактика. Хворі отримують постійно наглядні рекомендації, проводяться бесіди про доцільність самоконтролю глюкози, дотримання дієти, фізичних занять для профілактики ускладнень цукрового діабету. Хворих навчають самостійно користуватися глюкометрами |
|  | 5.3.Забезпечення хворих на діабет І ти-пу повним асортиментом інсулінів шляхом централізованого постачання у ДЗ «СМСЧ № 4» та наявності простих інсулінів в аптечних закладах міста | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | Хворі на діабет І типу (інсуліно-залежний) протягом року забезпечува-лися інсулінами вітчизняного та іноземного виробництва за рахунок державного бюджету |
|  | 5.4.Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукрознижувальними препаратами згідно з вимогами наказу МОЗ України від 01.10.2007 № 609 «Про удосконалення ендокриногологічної допомоги населенню України» та Указу Президента України від 08.08.2000 № 2963/2000 «Про додат-кові заходи щодо поліпшення медич-ної допомоги населенню України» | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | Хворі на цукровий діабет ІІ типу не у повній мірі забезпечувалися таблетованими цукрознижуючими препаратами, які закуповувалися за кошти обласного бюджету |
|  | 5.5.Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Серед хворих на цукровий діабет, населення міста Нетішина спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» проводиться інформацій-но-просвітницька робота щодо запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та дні профілактики цукрового діабету |
| 6. | Скорочення поширеності психічних розладів 6.1.Забезпечувати хворих з психічними розладами психотропними препаратами у повному асортименті на пільгових умовах | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 10,0 | - | - | - | Недостатній рівень фінансування програм по пільговому забезпеченню, соціальному захисту, реабілітації хворих на психічні розлади не дозволяє суттєво покращити надання психіатричної допомоги населенню. За 2014 рік на безкоштовне лікування хворих були використані незначні кошти ДЗ «СМСЧ № 4» |
|  | 6.2.Забезпечувати виконання Закону України «Про психіатричну допомогу» | ДЗ «СМСЧ № 4», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2014 рік | - | - | - | - | Захворюваність по місту Нетішин до-рослого населення становить 819 осіб. Кількість вперше визнаних інвалідами внаслідок психічних розладів 4. Загальна кількість інвалідів – 160 осіб. Перебувало під опікою 25 хворих, на спеціальному обліку – 24 особи |
| 7. | Боротьба з поширенням венеричних захворювань 7.1.Забезпечення проведення реак-ції мікропреципітації усьому дорос-лому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Постійно забезпечується 100% прове-дення реакції мікропреципітації усьому дорослому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року. Усього проведено 14568 реакцій мікропреципітації |
|  | 7.2.Проведення васерманізації хворих осіб | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | 100% проводиться васерманізація донорам крові (виконано 1623 обсте-жень), вагітним, хворим, які перебу-вають на стаціонарному лікуванні. У 2014 році виконано 7850 обстежень на реакцію Вассермана |
|  | 7.3. Вжиття заходів щодо забезпечення хворих на венеричні захворювання необхідними медичними препаратами | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | На сьогодні амбулаторне безкоштовне лікування венеричних захворювань в умовах ДЗ «СМСЧ № 4» не проводиться. Всі хворі направляються на стаціонарне лікування у Хмельницький ОШВД. У 2014 році не зареєстровано випадків захворювань на сифіліс |
|  | 7.4.Проведення санітарно-просвіт-ницької роботи серед населення міста щодо попередження захво-рюваності на венеричні хвороби | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Лікарями ДЗ «СМСЧ № 4» серед населення міста прочитано 16 лекцій, проведено 38 бесід з питань профілактики венеричних захворювань |
| 8. | Протидія тяжким шкірним захворюванням. 8.1.Забезпечення повноцінного дис-пансерного нагляду за хворими з тяжкими дерматозами та призна-чення їм лікування. Забезпечення хворих на хронічні захворювання необхідними медикаментами | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | У місті Нетішині спостерігається тен-денція до підвищення захворюваності тяжкими дерматозами. Перебіг хвороб приймає безперервно-рецидивуючий характер і потребує постійного вживання гормональних препаратів та імуномодулянтів. Усього під диспан-серним наглядом перебуває 385 осіб |
| 9. | Надання невідкладної медичної допомоги 9.1.Забезпечення відділення швидкої медичної допомоги, відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами, медичною технікою та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги населенню | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | Відділення швидкої медичної допомоги забезпечено у певній мірі медикамен-тами, медичними засобами та технікою: електрокардіографом, апаратами для ШВЛ, транспортними пневматичними шинам, плащ-носилками. На випадок надзвичайних ситуацій є травматоло-гічні укладки(відповідно на 10 і 20 чоловік), які повністю укомплектовані і лише здійснюється контроль за терміном використання препаратів |
|  | 9.2.Придбання автомобілів швидкої допомоги | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | У роботі відділення швидкої допомоги задіяні чотири автомобілі, три з яких вичерпали свій моторесурс. Протягом 2014 року автомобілі швидкої допомоги не закуповувалися |
|  | 9.3.Впровадження медико-техноло-гічних стандартів (протоколів) на-дання медичної допомоги медични-ми та немедичними працівниками (рятувальниками і працівниками, професійні обов’язки яких пов’яза-ні з експлуатацією автотранспорту, військовослужбовцями) | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | З метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню міста спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» запроваджуються медико-технологічні стандарти надання допомоги як медичними так і немедичними працівниками на ділянці дороги м.Нетішин- с.Ст.Кривин |
|  | 9.4.Впровадження уніфікованих табелів оснащення відділення швидкої медичної допомоги у повсякденному режимі та табелів оснащення відділень для роботи в особливий період і при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Відділення швидкої медичної допомоги та інші відділення, які надають невідкладну допомогу населенню міста, використовують уніфіковані табелі оснащення у повсякденному режимі так і для роботи в особливий період |
|  | 9.5.Забезпечити оснащення медичних бригад для надання медичної допомоги у зонах (осередках) стихійних лих, катастроф, аварій та інших надзвичайних ситуацій у місті | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Медичні бригади швидкої допомоги забезпечені необхідним радіозв’язком типу «Моторола», медичними засобами та медикаментами для надання спеціалізованої медичної допомоги. Звернення від населення надходили у відділення по трьох телефонах. У 2014 році зареєстровано 14304 звернення, виконано 14304 виїздів, на 10633 яких була надана медична допомога |
|  | 9.6.Запроваджувати критерії контролю якості надання екстреної медичної допомоги у ДЗ «СМСЧ № 4» відповідно до нормативів та вимог МОЗ України | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Медичні працівник 1 раз на три роки підвищують свою кваліфікацію за фахом «Медицина невідкладних станів» із наступною сертифікацією. Молодший медичний персонал навчається навикам надання екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Якість надання медичної допомоги здійснюється відповідно до вимог і нормативів Міністерства охорони здоров’я України. Для надання медичної допомоги населенню міста сформовано одна лікарська та дві фельдшерських бригади на добу. У грудні 2015 року відбулася реорганізація відділення екстреної і невідкладної медичної допомоги та передачею її у підпорядкування обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У ході реорганізації створено Нетішинську підстанцію екстреної медичної допомоги, яка знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Шепетівської станції екстреної медичної допомоги |
|  | 9.7. На базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області та міста проводити заняття з медичної підготовки осіб щодо надання невідкладної медичної допомоги | ДЗ «СМСЧ №4», управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2014 рік | - | - | - | - | Щороку на базі Хмельницького облас-ного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життє-діяльності та на базі Нетішинських міських курсів проходять підготовку різні категорії населення щодо медич-ної підготовки з питань надання невід-кладної медичної допомоги у надзви-чайних ситуаціях та основ безпеки життєдіяльності. У 2014 році такі курси пройшли 551 особа, з них: 30 у м.Хмельницькому та 521 у м.Нетішині |
|  | 9.8. Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів для надання невідкладної медичної допомоги населенню міста та запобігання поширенню пандемічного грипу, епідемій грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань | ДЗ «СМСЧ 34», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 15,0 | - | - | - | У 2014 році у місті Нетішині тривав сезонний підйом захворюваності на грип та ГРВІ. 65% осіб, кого здолала недуга, становили діти віком від 5 до 14 років. З метою недопущення спалахів та групових вогнищ у дитячих навчальних, загальноосвітніх та лікувально-професійних закладах проводилися відповідні заходи профілактики, направлені на недопущення ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ |
|  | 9.9. Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні заклади | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 20,0 | - | - | - | У ДЗ «СМСЧ № 4» під диспансерним наглядом знаходилися на кінець 2014 року троє осіб хворих на гемофілію. Хворі у недостатній кількості забезпечуються централізовано факторами згортання крові для проведення замісної терапії. Забезпечується надання невідкладної медичної допомоги хворим на гемофілію у випадках їх травмування та інших надзвичайних ситуаціях. Кошти із бюджету міста на транспор-тування осіб з нирковою недостат-ністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у Шепетівський медичний заклад, не виділялися |
|  | 9.10.Облаштування амбулаторії сімейного типу у садибній забудові міста | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 5,0 | - | - | - | Жителі садибної забудови міста не мають обмежень у доступності медич-ного обслуговування як на амбулатор-ному-поліклінічному так і стаціонар-ному етапі. Відкритим залишається пи-тання функціонування у садибній забу-дові міста у приміщенні Будинку куль-тури фельдшерсько-акушерського пункту |
|  | 9.11.З метою профілактики сказу від укусів тварин забезпечити придбання антирабічної вакцини | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Випадків захворювань сказом не було. Лікувально-профілактичний заклад не забезпечений у достатній мірі антирабічною вакциною. У 2014 році у приймальному відділеннні ДЗ «СМСЧ №4» було введено 97 доз антирабічної вакцини |
|  | 9.12.Придбання медичного обладнання для облаштування медсанчастини | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 288,0 | - | - | - | У 2014 році із бюджету міста кошти на придбання медичного обладнання для облаштування медичного закладу не виділялися |
| 10. | Донорство крові та її компонентів 10.1.Забезпечення програми із заготівлі крові | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | У 2014 році спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» було прийнято 1231 донорів, крім того для виїзної бригади ХОСПК – 412 осіб. Заготовлено 575,5 л консервованої крові. Заготовлено свіжозамороженої плазми 75,6 л. На переробку у ХОСПК відправлено 377,2 л. крові |
|  | 10.2.Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів для харчування | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Донори у день здавання крові та (або) її компонентів забезпечуються набо-рами продуктів харчування, вартість якого становить 33 грн. 90 коп. (розпо-рядження голови Хмельницької ОДА від 27.12.2013 року № 436/2013-р) |
| 11. | Імунопрофілактика інфекційних захворювань серед населення міста 11.1.Складання та затвердження річних планів профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення міста | ДЗ «СМСЧ № 4», Славутське міськ-районне управління Головного управлі-ння Держсанепід-служби у Хмель-ницькій області | 2014 рік | - | - | - | - | Щороку складається і затверджується річний план профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення міста. Імунний прошарок дорослого населення по дифтерії та правцю утримується на достатньому рівні 98,8% за рахунок охоплення вакцинацією у попередні роки. 1,3% становить прошарок незахищених про-ти дифтерії і правцю з підлягаючих до-рослих. 5% - ставлять відмови від щеп-лень серед усіх нещеплених дорослих. Відсоток виконання планів щеплень ди-тячого населення у 2014 році нижчий за попередній рік, що пов’язано із недос-татнім забезпеченням ЛПЗ вакцинами |
|  | 11.2.Придбання вакцини для проведення планових профщеплень населення міста | ДЗ «СМСЧ № 4», Славутське міськ-районне управління Головного управлі-ння Держсанепід-служби у Хмель-ницькій області | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року надходження вакцин для проведення планових щеплень було нерегулярним та не в повному обсязі. Туберкуліно-діагностикою охоплено 51 % підлітків та 50% дітей міста |
| 12 | Профілактика ВІЛ-інфекції, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 12.1.Під час укладання колективних договорів на підприємствах, устано-вах, організаціях міста передбачати соціальних захист працівників, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, здій-снювати контроль за дотриманням законодавства з метою недопущення усіх форм дискримінації у сфері праці та трудових відносин, а також створення безпечних умов праці | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, міський центр зайнятості, Нетішинській МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2014 рік | - | - | - | - | Усіма соціальними службами міста проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями міста щодо дотримання вимог чинного законодавства України щодо соціального захисту осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, недопущення дискримінації у сфері праці та трудових відносин, створення безпечних умов праці |
|  | 12.2.Впровадження у навчальний процес загальноосвітніх, позашкі-льних навчальних закладів факуль-тативний курс «Школа проти СНІДу» та інформаційно-просвіт-ницькі програми щодо формування життєвих навичок безпечної поведінки стосовно ВІЛ та його поширення серед дітей та молоді | Відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, НПЛ | 2014 рік | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закла-дах міста проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних явищ. У загальноосвітніх навчальних закладах міста створені куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів., впроваджено у практику проведення виставок малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Корисні звички». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я |
|  | 12.3.Забезпечення доступу уразливих груп населення до інформаційно-просвітницьких цільових заходів і програм з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом | Відділ освіти, управління куль-тури, управління соціального за- хисту населення виконавчого комітету міської ради, НПЛ МЦСССДМ | 2014 рік | - | - | - | - | Уразливі групи населення мають вільний доступ до інформаційно-просвітницьких цільових заходів і програм з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом |
|  | 12.4.Надання психологічних, інформаційних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 рік | -- | - | - | - | Спеціалістами соціальної роботи протягом 2014 року було надано понад 90 різного виду послуг, проведено 28 інформаційних заходи серед учнівської молоді міста, розповсюджена соціальна реклама серед населення |
|  | 12.5.Здійснення методу замісної терапії | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | У ДЗ «СМСЧ №4» впроваджений метод замісної та підтримувальної терапії при наркологічному кабінеті, яку отримують чотири ВІЛ-інфікованих особи, антиретровірусну терапію отримують 13 ВІЛ-інфікованих осіб |
|  | 12.6.Забезпечення тест-системами для проведення тестування у повному обсязі донорсь-кої крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з визначенням антигену/антитіла до ВІЛ | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | На 100% забезпечується тестування донорської крові на ВІЛ та тестування на антитіла |
|  | 12.7.Забезпечення безперешкод-ного доступу до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію і консультування вагітних з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | 10,0 | - | - | - | Проводиться дворазове тестування вагітних на антитіла до ВІЛ. У 2014 році спостерігалася дві ( у 2013 році – одна) ВІЛ-інфіковані вагітні жінки з раніше встановленим діагнозом. Вони постійно отримували антиретровірусну терапію |
|  | 12.8.Здійснювати заходи з профілактик передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Розроблений дієвий механізм щодо підвищення поінформованості населення міста з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Проводяться систематичні виступи по місцевому телебаченню. Запроваджено факультативний курс профілактики ризикової поведінки і ВІЛ/СНІДу в усіх навчальних закладах міста. В обласному центрі СНІДу проводиться рання діагностика ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. У стані спостереження перебувало двоє (у 2013 році-четверо) дітей до 18- місячного віку. Протягом року вони зняті із спостереження як здорові |
|  | 12.9.Проводити діагностику та лікування опортуністичних інфекцій і ВІЛ-інфікованих | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Найпоширенішою з опортуністичних інфекцій є туберкульоз. У 2014 році він був зареєстрований у двох осіб. Друге місце займає токсоплазмоз, решта – пневмоцистна пневмонія, саркома, герметичні інфекції. Усі 35 ВІЛ-інфікованих дорослих осіб( 15 жінок, 20 чоловіків), які перебувають під диспансерним наглядом у лікаря, протягом року пройшли лабораторне, інструментальне та клінічне обстеження |
|  | 12.10.Забезпечувати доступ ВІЛ-інфікованих осіб до антивірусної терапії | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 5,0 | - | - | - | ВІЛ-інфіковані особи мають доступ до антивірусної терапії. У 2014 році її пройшли 13 осіб |
|  | 12.11.Забезпечувати осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, сполучений з ризиком інфікування ВІЛ, у тому числі медичних праців-ників, засобами профілактики ВІЛ та антиретровірусними препаратами | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Особи, які мають контакт із біологічними рідинами, у тому числі і медичні працівники, забезпечуються засобами профілактики ВІЛ та антиретровірусними препаратами. |
|  | 12.12.Привести штатні розписи кабінету «Довіра» до вимог наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Створення кабінету «Довіра» при по-ліклініці дає можливість наблизити ме-дичну допомогу до ВІЛ-інфікованого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. На даний час кабінет не повністю укомплектований штатними одиницями |
| 13. | Протидія захворюванню на туберкульоз населення міста 13.1.Удосконалювати систему надання протитуберкульозної допомоги, зокрема наближення медичних послуг до хворого, забезпечувати доступ населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 рік | - | - | - | - | Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на тубер-кульоз у вогнищах туберкульозної інфекції, попередження захворювання на туберкульоз серед здорових контак-тів, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» зроблено 137 відвідувань до хворих з активним туберкульозом, подано за 2014 рік 10 екстрених повідомлень до місцевої СЕС |
|  | 13.2.Здійснювати електронний облік реєстрації хворих на туберкульоз, санаторно-просвітницьку роботу з метою інформування населення про профілактичні, діагностичні та лікувальні дії на випадок захворювання туберкульозом | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. Окрім того, у місті постійно здійснюється через місцеві засоби масової інформації, лекції у школах інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюваннями на туберкульоз |
|  | 13.3.Забезпечувати діяльність ДОТ кабінету(кабінету контрольованого лікування хворих на амбулаторному лікуванні) | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | У ДОТ кабінеті під наглядом у лікаря проводиться контрольована хіміотерапія хворих на лабораторному етапі лікування |
|  | 13.4.Сприяти оздоровленню дітей та підлітків з туберкульозних вогнищ, які не є хворими, але перебувають біля хворого члена сім’ї | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | У 2014 році 3 дітей були направлені на оздоровлення у санаторно-курортні заклади за кошти державного бюджету |
|  | 13.5.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання захворюваності на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ №4», відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, ГО Товариства Червоного Хреста України | 2014 рік | - | - | - | - | Протягом 2014 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста спеціалістами ДЗ «СМСЧ №4», лекторською групою при службі у справах дітей, спеціалістами МЦСССДМ проведено 9 інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання захворюваності на туберкульоз, під час яких було розповсюджено 60 буклетів соціальної реклами |
|  | 13.6. Забезпечення дітей, які перебувають на обліку (за формою 5.5.4) полівітамінами | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 15,0 | - | - | - | Захворюваності дітей на туберкульоз за останні роки не було зареєстровано. Інфіковані двоє дітей, які перебувають під диспансерним наглядом, забезпечуються полівітамінами |
|  | 13.7.Здійснення виявлення хворих методом мікроскопії мазка харкотиння та шляхом туберкулінодіагностики серед контактуючих та груп ризику | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | 30,0 | - | - | - | У ДЗ «СМСЧ №4» функціонує кабінет збору харкотиння у поліклінічному та терапевтичному відділеннях, у яких проводиться аналіз харкотиння у хворих. Посів харкотиння на МБТ проводиться у СОТЛ. Декретований контингент та групи ризику на 100% охоплені флюорографічними оглядами. Дитяче населення у 2014 році на 50 % було охоплено туберкуліно-діагностикою, підліткове – на 51 % |
|  | 13.8. Надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2014 рік | - | - | - | - | Спеціалістами ДЗ «СМСЧ №4» при необхідності надається паліативна допомога хворим і членам його родини |
|  | 13.9. Надання соціальних послуг та здійснення соціальної підтримки хворих осіб на туберкульоз, формування у суспільстві толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на туберкульоз, забезпечення взаємодії між усіма суб’єктами соціальної роботи з питань протидії захворюванню на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ГО Товариства Червоного Хреста України | 2014 рік | - | - | - | - | Всіма суб’єктами соціальної роботи здійснюється соціальна підтримка хворих на туберкульоз. Серед населення міста проводиться інформаційна робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн |  | - |  |  |  |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів - кількість, розповсюджених буклетів соціальної реклами |  | 18 60 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики необхідно запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я у місті Нетішині, розвивати первинну медико-санітарну допомогу населенню на засадах сімейної медицини, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Заступник міського голови							О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.