ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2022					Нетішин				      № __/____

Про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статті 25, пункт 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада                      в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/34 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення третьої сесії Нетішинської міської ради        VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/34 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами.

Міський голова 							      Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _______ сесії Нетішинської міської ради VІІI скликання

__.__.2022 № __/____

Заключний звіт

про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік

1. Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік (далі-Програма), затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/34 (зі змінами) була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Координація виконання програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт» та виконавчий комітет міської ради.

Строк виконання Програми – 2021 рік.

2. Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет МТГ | Інші дже-рела | Бюд-жет МТГ | Інші дже-рела |  |
| 1 | Придбання розсади квітів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 397,2 | 0 | 306,9 | 0 | Покращено озеленення міста та естетичний вигляд. Придбана розсада квітів - 23415 шт. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, НМР «Комфорт» розсада квітів не закуплялась |
| 2 | Придбання насіння квітів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 30,7 | 0,00 | 30,7 | 0,00 | Придбано насіння квітів – 5,5 кг |
| 2 | Придбання насіння трави | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій», | 2021 | 19,5 | 0,00 | 19,2 | 0 | КП НМР «Благоустрій» придбано насіння квітів – 148,0 кг. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, НМР «Комфорт» насіння трави не закуплялось |
| 3 | Придбання саджанців дерев, кущів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2021 | 190,5 | 0,00 | 80,2 | 0,00 | КП НМР «Благоустрій» придбано саджанці дерев – 60 од., саджанців кущів –1112 од. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 76,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, КП НМР «Комфорт» саджанці не закуплялись |
| 4 | Придбання ґрунтосуміші універсальної | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 45,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись Ґрунтосуміш придбана не була |
| 5 | Придбання термочаш для квітів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 21,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, термочаші придбані не були |
| 6 | Придбання мотокоси | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 63,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, мотокоса придбана не була |
| 7 | Придбання контейнерів для твердих побутових відходів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 83,0 | 0,00 | 47,8 | 0 | КП НМР «Благоустрій» придбано 7 контейнерів для сміття |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2021 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, КП НМР «ЖКО» контейнери для сміття не закуплялись |
| 8 | Придбання урн для сміття | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялись, урни для сміття придбані не були |
| 9 | Придбання обладнання автономної сонячної системи | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2021 | 298,8 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись, обладнання придбано не було |
| 10 | Придбання навігаційного пристрою для встановлення на спецтранспорт, задіяний у збиранні та вивезенні твердих побутових відходів (система моніторингу «Контроль Плюс») | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2021 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись, обладнання придбано не було |
| 11 | Розроблення місцевої схеми формування екомережі (єдиної територіальної системи, з ділянками природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні і території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються законодавством | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись, схема екомережі не розроблялась |
| ВСЬОГО |  |  |  | 1599,5 | 0,00 | 484,8 | 0,00 |  |

6

3. Оцінка ефективності  виконання програми

| показники | 2021 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн | 484,8 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), од. | 23415 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), кг | 5,5 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), кг | 148,0 |
| насаджено нові дерева для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленено територію міста (придбано саджанці дерев та кущів), од. | 1172 |
| підвищена ефективність санітарного очищення міст (придбані контейнери для сміття), од. | 7 |

7

4. Заключний висновок.

Упродовж 2021 року проводилась робота щодо реалізації природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади. Протягом звітного періоду із бюджету територіальної громади на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 484,8 тис.грн.

Завдяки реалізації основних  природоохоронних заходів програми у                2021 році в більшій мірі забезпечено для жителів міста екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- здійснені заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади та насіння квітів, насіння трави, саджанців дерев та кущів;

- здійснені заходи з підвищення ефективності санітарного очищення міста шляхом придбання урн;

Тому проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Заступник  міського голови					        Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради

Ганна ТОНКА

Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської ОТГ на 2021 рік

Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/34 (зі змінами) була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт» та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж  2021 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста кошти у сумі  1599,5 тис. грн.

За період дії Програми у 2021 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 484,8 тис. грн.

Заходи Програми через відсутність фінансового ресурсу виконано частково.

Завдяки  реалізації основних природоохоронних заходів програми у                   2021 році в більшій мірі забезпечено для жителів територіальної громади екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів у кількості 23415 шт. саджанців дерев  у кількості 60 шт. та саджанців кущів у кількості 1112 шт.;

- покращено озеленення території міста, оновлено квіткові клумби та оформлено квітково-декоративне біорізноманіття шляхом посіву  трави та квітів (придбано 5,5 кг насіння квітів та 148,0 кг насіння трави);

- здійснені заходи з підвищення ефективності санітарного очищення міста. Придбані контейнери для сміття у кількості 7 шт;

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і, як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради   									Ганна ТОНКА