ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2022					Нетішин				      № ___/____

- Про виконання у 2021 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада     в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на             2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280  з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _________сесії Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

__.__.2022 № __/____

- Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

- Основні дані

Програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року №66/4280 з внесеними змінами (дала-програма), прийнята з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Основними заходами програми є:

- виготовлення технічної документації  з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

- геодезичні роботи;

- інвентаризація земель, зайнятих лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами).

2

2. Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Нетішинської міської ОТГ/бюджет Нетішинської міської ТГ | інші дже-рела | бюджет Нетішинської міської ОТГ/бюджет Нетішинської міської ТГ | інші дже-рела |  |
| 1 | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 150,0 | 0,0 | 48,285 | 0,0 | Виготовлена технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту Виготовлена технічна документація із нормативної грошової оцінки с. Старий Кривин |
| 2 | Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Кошти не передбачались, документація із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок не розроблялась |
| 3 | Виготовлення документації із землеустрою | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 180,0 | 50,0 | 157,195 | 0,0 | Виготовлена та затверджена документація із землеустрою: Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 5 од.; проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду - 1 од.; КП НМР «Комфорт» виготовлені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 2 од.; КП НМР «ЖКО» виготовлена технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – 1 од.; КП НМР «Благоустрій» виготовлені проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
| 4 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 25,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | Розроблена та затверджена документація з експертної грошової оцінки земельних ділянок – 5 од. |
| 5 | Геодезичні роботи | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 20,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | Проведені роботи з винесення меж на 2-х земельних ділянках, виготовлений графічний матеріал, на якому відображена існуюча ситуація в геодезичних координатах (2 од.) |
| 6 | Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) | 2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) не проводилась |
| Всього |  |  |  | 605,0 | 50,0 | 221,28 | 0,0 |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| показники | 2021 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 221,28 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| інші |  |
| Розроблено проект землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кривинський», од. | 1 |
| Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 |
| Розроблено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств , од. | 3 |
| Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) , од. | 1 |
| Розроблено проект щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування, землі загального користування для облаштування скверу, од. | 1 |
| Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (нам місцевості), од. | 1 |
| Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування для іншого сільськогосподарського призначення, од. | 1 |
| Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування, землі загального користування, од. | 1 |
| Розроблена технічна документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Нетішинської міської ради Хмельницької області. | 1 |
| Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області | 1 |

6

| Геодезичні роботи (винесено в натуру спірні межі земельних ділянок, та складно графічний матеріал, на якому відображена існуюча ситуація в геодезичних координатах) од. | 2 |
| --- | --- |
| Розроблено документацію з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу, од. | 5 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

Реалізація в 2020-2022 роках Програми дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до міського бюджету.

Заступник міського голови                                                  Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Відділ земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету міської ради

Ганна ТОНКА