ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________сесії  Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

___________2022		           	Нетішин				     № __/_____

Про виконання у 2021 році Програми розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на                   2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на                   2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2069, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова             						Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________

сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання

_____.2022 № __/________

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році

Програми розвитку освіти Нетішинської міської

територіальної громади на 2018-2022 роки

1. Основні дані

Програма розвитку освіти Нетішинської міської  територіальної громади

на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2069, (далі - програма), із змінами, внесеними рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 02 березня 2018 року № 39/2246, рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 13 липня 2018 року № 43/2771, рішенням сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 07 вересня 2018 року, рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня 2019 року, рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року, рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 28 лютого 2020 року, рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 05 лютого 2021року № 6/227, рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 № 11/689, рішенням дванадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 26 серпня 2021 року№ 12/796, рішення тринадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 01 жовтня 2021 року № 13/921, рішенням вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2021 року № 18/1178 «Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради    VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2069 «Про Програму розвитку освіти Нетішинської міської територіальної  громади на 2018-2022 роки», була прийнята з метою створення умов для розвитку рівної доступності до якісної  освіти населення міської громади,  що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення належних умов для навчання, розвитку та комфортного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення їх якісного функціонування та збереження  і зміцнення здоров’я  учасників освітнього процесу.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- Впровадження концепції «Нова українська школа».

2

- Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти,    відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

- Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

- Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

- Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

- Підвищення якості вихованості  дітей та учнівської молоді.

- Створення позитивного іміджу освіти в соціумі громади.

3

2. Виконання завдань і заходів

Розділ І. Управління освітою

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Вдосконалення системи управління галуззю на основі впровадження інформаційних технологій | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Продовжено функціонування єдиної система збору, обробки та зберігання інформації в розрізі кожного закладу загальної середньої освіти, яка забезпечує управління освіти, Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, МОН України повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність навчальних закладів, дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні. Продовжено функціонування електронного реєстру дітей до комунальних закладів дошкільної освіти громади з використанням електронної системи «ІСУО. Дошкілля», що забезпечило рівний доступ до інформації про заклади дошкільної освіти та до системи реєстрації (рішення виконавчого комітету міської ради від 27.09.2018 № 477/2018). |
|  | Приведення у відповідність до чинних вимог типи закладів освіти міста | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Внесено зміни до установчих документів закладів дошкільної освіти. |
| 1.2. | Проведення моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 |  |  |  |  | Проводились моніторингові дослідження за результатами навчальних досягнень за семестр, навчальний рік, порівнювались якісні показники успішності початкової, основної та старшої школи, результати навчання школярів в 4-х та 5-х класах. |
|  | Проведення моніторингових досліджень щодо рівня знань випускників початкової , базової та старшої школи за результатами ДПА/ЗНО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 |  |  |  |  | Проведено моніторингові дослідження щодо рівня навчальних досягнень випускників 11-х класів за результатами ЗНО. Здійснено аналіз якісних показників ЗНО з кожного предмета, який пропонувався для проходження незалежного оцінювання, визначено класи з високим та низьким якісним показником успішності. Випускники 4-х, 9-х, 11-х класів в 2020-2021 н.р. були звільнені від ДПА |
|  | Проведення аналізу працевлаштування випускників школи з урахуванням вибраного профілю | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 |  |  |  |  | Проаналізовано відповідність профілю навчання випускників 11-х класів і їх вступ до вищих навчальних закладів (ЗВО) у 2021 році. 68 % випускників математичного профілю вступили до технічних вузів, 41 % обрав факультет філологічного напряму; 33 % обрали факультет іноземних мов, 52 % обрали юридичний або суспільно-гуманітарний факультет. |
| 1.3 | Розвиток учнівських ініціатив шляхом підготовки учнівських проектів соціально-економічного розвитку міста | Керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 | 300,0 |  |  |  | Вихованці ЦТКУМ взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина-Україна» |
|  | Забезпечення реалізації заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності закладу, у тому числі шляхом активізації роботи Ради закладу, щорічного звітування керівника перед громадськістю міста, розвитку учнівського самоврядування | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою в травні–червні 2021 року проведено онлайн - звітування керівників дошкільної та загальної середньої освіти. В жовтні–листопаді минулого року на загальних зборах трудового колективу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведено онлайн - звіт голови Ради закладу, голів комісій про їх діяльність, оцінено роботу, затверджено основні напрями вдосконалення діяльності ЗДО та ЗЗСО. В усіх закладах загальної середньої освіти функціонують органи учнівського самоврядування. |
|  | Установлення міжнародних, міжрегіональних, регіональних зав’язків організаторами пошуку, навчання і виховання | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2021 | 7,0 |  |  |  | В рамках обміну культурним досвідом керівники гуртків та вихованці брали участь у міжнародних онлайн-конкурсах та фестивалях, які проходили у Білорусії, Латвії, Литві, Німеччині. Будинок дитячої творчості є співорганізатором Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж. ЕнергоФест». Вихованці гуртка «Спортивної радіопеленгації» КЮТ брали участь у Чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування м. Тіргу-Жіу, Румунія; 23-му Чемпіонаті Світу серед дорослих та юніорів м. Бансько, Болгарія та Чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації м. Жиліна, Словаччина. |
| ВСЬОГО |  |  |  | 307,0 |  |  | - |  |

Розділ ІІ. Дошкільна освіта

| № п/п | Захід |  |  | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2.1 | Виготовлення ПКД нового закладу дошкільної освіти |  |  | управління освіти управління капітального будівництва | 2021 | 52,0 |  | - | - |  | Фінансування на виготовлення ПКД нового закладу дошкільної освіти у 2021 році не здійснювалося |
|  | Розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено функціонування 8 закладів дошкільної освіти різних типів та 1 різновікова дошкільна група у складі Старокривинського НВК. На 100 місцях виховується 90 дитини. Наповнюваність груп відповідає чинним вимогам. Відсутня черга в заклади дошкільної освіти. вимогам Функціонує 27 інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами. |
|  | Розширення спектру надання додаткових освітніх послуг |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | Для реалізації їх потенційних можливостей в ЗДО міста працює 50 гуртки, в яких займається 742 вихованці. Організовано роботу гуртків для реалізації завдання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти з вивчення англійської мови 6 гуртків 439 дітей. Всі інші гуртки – фізкультурні, художньо-естетичного, народознавчого та валеологічного спрямування. |
|  | Створення сімейних центрів на базі закладів дошкільної освіти, як локальних осередків консультативної допомоги з питань соціальної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей тощо |  |  | керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | Діти 5-тирічного віку 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. На базі ЗДО № 4, ЗДО №6, ЗДО№7 діють консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Організовано соціально-педагогічний патронат в ЗДО№8, ЗДО№9. В ЗДО організовано роботу команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами |
|  | Утримання додаткових 8 штатних одиниць бухгалтерів у ЗДО |  |  | керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 703,2 |  | 703,2 |  |  | Проводилося утримання додаткових штатних одиниць бухгалтерів ЗДО: 8 шт.одиниць. |
| 2.2. | Модернізація технологічного та електрообладнання |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 185,0 |  | 185,0 |  |  | В закладах дошкільної освіти було придбано: морозильні скрині, блендери, м’ясорубки, холодильники, праски, ваги електронні, електроінструменти, столи виробничі із нержавіючої сталі, мийки, котел електрохарчовий тощо. |
|  | Заміна старих меблів, м’якого інвентарю |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 130,0 |  | 130,0 |  |  | Оновлено в ЗДО: меблі (шафи дитячі, стільці дитячі, шафи, столи письмові тощо).; м’який інвентар (наматрацники, дитячі покривала, килими, халати, рушники махрові тощо) |
|  | Забезпечення закладів дошкільної освіти іграшками, атрибутами, спортивно-ігровим обладнанням та іншими наочно-дидактичними матеріалами |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 160,0 |  | 79,8 |  |  | Частково забезпечено заклади дошкільної освіти іграшками, навчально-дитактичними матеріалами та спортивно-ігровим обладнанням |
|  | Модернізація інформаційного середовища |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти світи | 2021 | 80,0 |  | 27,2 |  |  | Частково забезпечено оновлення багатофункціональних пристроїв |
|  | Формування фондів навчально-наукової, довідкової, методичної, дитячої, фахової літератури |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 70,0 |  | 70,0 |  |  | Оновлено фонд навчальної та методичної літератури; здійснено підписку на фахові періодичні видання |
| 2.3. | Утримання додаткових 8 штатних одиниць вчителів-логопедів у закладах дошкільної освіти |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 | 1024,3 |  | 1024,3 |  |  | Проводилося утримання 8 додаткових штатних одиниць вчителів-логопедів ЗДО |
|  | Вивчення та поширення кращого досвіду роботи закладів дошкільної освіти |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | Вивчено та поширюється досвід роботи педагогів: - |
|  | Впровадження інноваційних освітніх методик та технологій |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | Активно впроваджено педагогами міста в освітній процес з дошкільниками такі інноваційні технології: -математичні кола П’ятибратової; LEGO-шість цеглинок; Кольорові палички Х. Кьюізенера, Блоки З. Дьєнеша (ЗДО№2); -пошуково-дослідницька діяльність за методикою І.О. Савенкова, інтеграція освітнього процесу за програмою «Впевнений старт», блочно-тематичне планування, здоров’язбережувальні технології, використання коректурних таблиць Н.Гавриш, Ейдетика, мнемотехніка (ЗДО№3). - Кольорові палички Х. Кьюізенера, LEGO-шість цеглинок, казкотерапія, мнемо таблиці, система музичного виховання Карла Орфа, горизонтальний пластичний балет М.Єфименка, ТРВЗ, Г. Альтшуллера, методи арт-терапії (ЗДО № 4); - технологія фокусного навчання в роботі з дидактичними плакатами, мнемотехніка, використання бізібордів, Розвиток соціальних навичок ефективної взаємодії «Вчимося жити разом», методика «Інтелектуальні карти», Програми «Освіта для сталого розвитку», «Впевнений старт» (ЗДО № 5). - Теорію розв’язання винахідницьких завдань, Г.Альтшуллера, Блоки З. Дьєнеша, Кольорові палички Х. Кьюізенера, мнемотехніка, методика Карла Орфа(ЗДО № 6). - Система музичного виховання Емілія Жака-Далькроза танцювально-ігрова гімнастика «Са-фі-Данс», методика Карла Орфа, мнемотехніка, методика чинання М. Зайцева, кольорові палички Х. Кьюізенера, методика М. Монтессорі (ЗДО № 7); Кола Ейлера, сендплей, безмежний світ LEGO, Логічні блоки Е.Дьєнеша, Кольорові палички Х. Кьюізенера, Ейдетика, педагогіка Карла Орфа, мнемотехніка, методика використання схем-моделей К.Крутій, са-фі-данс, кольоротерапія, дихальна гімнастика (ЗДО№8). - Коректурні таблиці Н. Гавриш, мнемотехніка, вокалотерапія, Ейдетика, інтелектуальні ігри Нікітіних, степ-аеробіка, логічні блоки Е.Дьєнеша, кольорові палички Х. Кьюізенера, пошуково-дослідницька діяльність (З. Плохій), Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» (Н. Гавриш), методика навчання дітей розповіданню(О. Білан, К. Крутій) (ЗДО № 9). |
|  | Забезпечення роботи науково-практичних семінарів, семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти, участі у професійних конкурсах педагогів закладів дошкільної освіти |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | 2021 |  |  |  |  |  | На міську виставку педагогічних ідей у 2021 подано 42 творчих доробків ЗДО. На обласну виставку педагогічних ідей «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» представлено - 21 робота. Переможцями обласної виставки педагогічних ідей «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» стали 21 педагог ЗДО. На регіональній науково-практичній конференції в ХОІППО «Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики і перспективи» презентували досвід роботи 8 педагогів ЗДО. 6 педагогів ЗДО№4 взяли участь у науково-практичному семінарі «Впевнений старт», Всеукраїнському семінарі «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи». У Всеукраїнському конкурсі «Директор 2021: найкраща практика» директор ЗДО№5 стала лауреатом. 5 педагогів ЗДО№9 учасники міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної освіти і виховання». ЗДО№4 та ЗДО№9 успішно співпрацюють з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України для проведення наукового дослідження «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи». ЗДО №8 - з лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України в рамках Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу». |
| Всього: |  |  |  |  |  | 2404,5 | - | 2219,5 | - |  |  |
| Розділ ІІІ. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Захід | Головний виконавець |  | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  |  | Етап виконання |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста |  | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 3.1 |  | Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання: очну, дистанційну, екстернатну, індивідуальну, сімейну) | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання. В 2021-2022 н.р. індивідуальною формою навчання охоплено 32 учнів, інклюзивним навчанням - 30 учнів. В 2020-2021 н.р. повну загальну середню освіту екстерном отримали – 2 уч. |
|  |  | Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням освітніх запитів і потреб жителів міської ТГ | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | В Нетішинській міській ТГ функціонує три заклади загальної середньої освіти, НВК «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей» та Старокривинський НВК, в яких у 172 класах навчається 4280 учнів. Середня наповнюваність становить 24,8 учня. Відповідно до потреб і запитів батьків функціонує 8 груп продовженого дня. Враховуючи навчальні здібності, запити батьків, учнів, забезпечено умови для поглибленого вивчення предметів: української мови, англійської мови, інформатики, математики, географії. Відповідно до результатів проведених моніторингових досліджень щодо запитів учнів та батьків, з урахуванням планової мережі навчальних закладів забезпечено умови на профільному рівні вивчення предметів: української мови, української літератури, математики, історії України, Всесвітньої історії, англійської мови. |
|  |  | Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти учням, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Створено умови для здобуття повної загальної освіти для 23 учнів, які переміщені з тимчасово окупованої території ООС. |
|  |  | Задоволення освітніх потреб громадян, які належать до національних меншин та проживають на території ТГ, | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено право національних меншин на вивчення рідної мови. |
| 3.2. |  | Проведення оптимізації мережі з урахуванням напрямів профілізації закладів загальної середньої освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Створено умови для вивчення предметів на профільному рівні учнями старшої школи, відповідно до їх схильності та інтересів. Із 516 учнів 10-11 класів на профільному рівні українську мову вивчає - 103 учні, англійська мова - 98 українську мову та літературу - 53, математику - 206, історію України та всесвітню історію – 29 учень. |
|  |  | Забезпечення впровадження нового змісту освіти | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Організовано системну роботу щодо оновлення змісту освіти та створення сучасного освітнього простору відповідно до Концепції «Нова українська школа». В ЗЗСО створено умови для впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. Наказом затверджено план заходів на 2017-2029 р.р. із запровадження Концепції реалізації з державної політики у сфері реформування. На шкільних методичних об’єднаннях розглядається питання про хід виконання цих заходів. Забезпечено підвищення кваліфікації вчителям початкових класів, оновлено навчально-методичну та матеріально-технічну базу 4-х класів. |
|  |  | Участь в програмах іннова-ційного розвитку загальної середньої освіти «Школа-діалог» (ЗОШ І– ІІІ ст. № 1) «Гармонія інтелекту та розвитку (ЗОШ І–ІІІ ст. №2», «Я дослідник» (НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей») | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА надано статус експериментального закладу регіонального рівня з проблеми «Створення діалогічного простору освітнього процесу як реалізація засад педагогіки партнерства». Розроблено Програму розвитку ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 на 2018-2022 роки як моделі Школа-діалог. |
|  |  | Створення освітньої карти допрофільного та профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 |  |  |  |  |  | Створено освітню карту допрофільного та профільного навчання закладів загальної середньої освіти, шляхи їх реалізації у 2021-2022 н.р. |
|  |  | Реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» « На крилах успіху» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1, НВК (школа І-ІІІ ступенів та ліцей) |  | 2021 |  |  |  |  |  | У ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 в 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класах реалізується Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України». У НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» реалізується освітній проєкт «Світ чекає крилатих» в 1-А, 2-А, 4-А класах |
|  |  | Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 - 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня для учнів 1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів НВК - 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня для учнів 1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Світ чекає крилатих» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» |  | 2021 | 51,6 |  | 25,0 |  |  | З метою створення комфортних умов для дітей і врахуванням індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей відповідного віку до штатного розпису ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 введено 0,5 ставки вихователя ГПД для учнів 1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України та Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Світ чекає крилатих» |
|  |  | Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 - 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня для учнів 1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 |  | 2021 | 57,0 |  | 57,0 |  |  | З метою створення комфортних умов для дітей і врахуванням індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей відповідного віку до штатного розпису ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 введено 0,5 ставки вихователя ГПД для учнів, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України |
|  |  | Комплектування бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою та довідковою література. | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 160,0 |  |  |  | 2,2 (спонсор кошти) | Шкільні бібліотеки закладів загальної середньої освіти укомплектовано підручниками для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х, 11-х класів, які навчаються за новими програмами та підручниками для дітей з особливими освітніми потребами. |
|  |  | Видання авторських посібників та науково - методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 1,5 |  |  |  |  | Авторські посібники та науково - методичні розробки з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей не видавалися |
| 3.3. |  | Провести семінари, майстер – класи, круглі столи з питання організації роботи з обдарованими дітьми відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти |  | 2021 | 3,0 |  |  |  |  | Семінари, майстер – класи, круглі столи з питання організації роботи з обдарованими дітьми відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту» не проводилися |
|  |  | Пропагувати кращий досвід роботи педагогічних працівників з проблеми розвитку обдарованої особистості шляхом забезпечення участі педагогів в обласних, Всеукраїнських конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, засіданнях творчих майстерень, шкіл вищої педагогічної майстерності | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 4,0 |  |  |  |  | На участь педагогів в обласних, Всеукраїнських конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, засіданнях творчих майстерень, шкіл вищої педагогічної майстерності кошти не виділялись |
|  |  | Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 25,0 |  |  |  |  | На проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми кошти не виділялись |
|  |  | Провести на базі РДГУ, Національного університету» Острозька академія», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді виїзні стажування для керівників учнівських науково-дослідних та пошукових робіт | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 5,0 |  |  |  |  | Фінансування на виїзні стажування для керівників учнівських науково-дослідних та пошукових робіт не здійснювалось |
|  |  | Сприяти участі педагогічних працівників у всеукраїнських, міжнародних програмах, конкурсах, проектах з питань розвитку обдарувань учнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 6,0 |  |  |  |  | Фінансування участі педагогічних працівників у всеукраїнських, міжнародних програмах, конкурсах, проектах з питань розвитку обдарувань учнів не здійснювалось |
|  |  | Забезпечити участь обдарованих учнів у виїзних навчаннях, лекторіях, тренінгах | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 4,0 |  |  |  |  | Виїзних тренінгів та лекторіїв не відбувалося |
|  |  | Створити лабораторію «Психологічний супровід обдарованості» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, психологічна служба |  | 2021 | 2,0 |  |  |  |  | Забезпечено психологічний супровід обдарованих учнів, систематично практичні психологи навчальних закладів проводили діагностику обдарованості, розвиваючі заняття (групові та індивідуальні) з обдарованими учнями. На вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  |  | Проводити заходи з профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів | Психологічна служба |  | 2021 | 0,7 |  |  |  |  | Проводились заходи з профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів (тренінги, години психолога). На вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  |  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 5,0 |  |  |  |  | Проведено: заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; офлайн та онлайн-дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») На вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  |  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, для учнів 3-7 класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 1,0 |  |  |  |  | Міські олімпіади для учнів початкових класів не проводилися |
|  |  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, турнірах з базових дисциплін | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 260,0 |  |  |  |  | - Заочна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді; - виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; - заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; - офлайн та онлайн-дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»); |
|  |  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських турнірах з базових дисциплін | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 50,0 |  |  |  |  | У 2021 році обласні, всеукраїнські турніри з базових дисциплін не проводилися у зв’язку з карантинними обмеженнями |
|  |  | Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предметних олімпіад і конкурсів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 90,0 |  |  |  |  | На міжшкільні факультативи для учасників предметних олімпіад і конкурсів фінансування не здійснювалось |
|  |  | Забезпечити участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Soneflower», «Геліантус», «PUZZLE» тощо | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Soneflower», «Геліантус», «PUZZLE» тощо На вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  |  | Щорічне клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 |  |  |  |  |  | Підготовлено клопотання на призначення стипендій міського голови для 30 творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів та 29 творчих учнів |
|  |  | Організувати та проводити міські свята-віншування учнів-переможців всеукраїнським міжнародних обласних конкурсів, олімпіад, змагань та педагогів, які їх підготували | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 12,0 |  |  |  |  | На проведення міського свята-віншування учнів-переможців всеукраїнським міжнародних обласних конкурсів, олімпіад, змагань та педагогів, які їх підготували кошти не виділялися |
|  |  | Опублікувати збірки творчих робіт учнів-переможців літературних конкурсів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 3,0 |  |  |  |  | На публікацію збірок творчих робіт учнів-переможців літературних конкурсів кошти не виділялися |
|  |  | Практикувати обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді та молодіжних творчих колективів з іншими містами та закордонними партнерами | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 30,0 |  |  |  |  | Фінансування для проведення обміну делегаціями обдарованої учнівської молоді та молодіжних творчих колективів з іншими містами та закордонними партнерами не здійснювалося |
|  |  | Передбачити кошти для участі учнів, педагогічних працівників в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо Всеукраїнського та міжнародного рівнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, директори закладів освіти |  | 2021 | 70,0 |  | 21,0 |  |  | Профінансовано участь: Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» II етап обласної заочної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Обласна заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання II тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» II тур краєзнавчо-дослідницьких робіт конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» |
| 3.4 |  | Забезпечення кабінетів початкової школи навчально- дидактичним та матеріально- технічним оснащенням відповідно до змісту «Нової української школи» | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 1465,0 |  | 909,9 |  | 786,5( держ. бюджет) | Відповідно змісту «Нової української школи» модернізовано матеріально-технічну та навчально – методичну базу навчальних кабінетів для початкової школи закладів загальної середньої освіти, а саме меблі, БФП, комп'ютерне обладнання, дидактичні матеріали для навчальних занять |
|  |  | Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення державного стандарту освіти на профільному рівні | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 750 |  | 239,2 |  |  | Придбано: ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – екрани проекційні, БФП, ПК; НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» - кабінет хімії в Старокривинському НВК – документ камеру |
|  |  | Оснащення кабінетів природничо-математичних дисциплін | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 443,0 |  | 63,1 |  | 567,8 | Придбано: в ЗОШ І-ІІІ ст. №2 навчальне обладнання для STEM лабораторії |
|  |  | Оновлення меблів | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 300,0 |  | 219,9 |  | 160,1 | В ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 придбано меблі в методичний кабінет, кабінет фізики 2 комплекти учнівських меблів; в ЗОШ І – ІІІ ступенів №2- дошки коркові -7 шт.,меблі, комплект комп’ютерних столів для кабінету іноземної мови-15 шт. Старокривинський НВК - меблі, дошка фліпчарт-1 шт. |
|  |  | Оновлення обладнання для шкільної їдальні | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 150,0 |  | 41,6 |  |  | Для шкільних їдалень придбано ванни-мийки, стелажі, мийки односекційні (7шт), блендер |
|  |  | Забезпечення комп’ютерної підтримки викладання профільних дисциплін | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 117,5 |  | 117,5 |  |  | Придбано: ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – ноутбук в кабінет географії; ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ноутбуки Старокривинський НВК- ноутбуки у кабінет історії та біології |
|  |  | Оснащення матеріально-технічної бази кабінетів предмету «Захист Вітчизни» сучасним обладнанням | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 200,0 |  | 57,6 |  |  | Придбано: Нетішинський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» - рушницю пневматичну; ЗОШ І-ІІІ ст. №2- мультимедійний комплекс, стенди |
| 3.5 |  | Забезпечення підвезення до закладу освіти та у зворотному порядку учнів, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км | Адміністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |  | 2021 | 270,7 |  | 181,6 |  |  | Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення 172 учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2,4 та НВК які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км, орендованим транспортом |
|  |  | Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 - 0,5 ставки вихователя для супроводу дітей, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км | Адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 |  | 2021 | 20,9 |  | 20,9 |  |  | Згідно рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання №12/806 від 26.08.2021р введено до штатного розпису вихователя для супроводу дітей |
|  |  | Забезпечення підвезення педагогічних працівників, що проживають за межами населеного пункту і доїжджають до місця роботи - Старокривинського НВК і в зворотному напрямку | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2021 | 46,6 |  |  |  |  | На підвезення педагогічних працівників, що проживають за межами населеного пункту і доїжджають до місця роботи - Старокривинського НВК і в зворотному напрямку кошти не виділялись |
|  |  | Підвезення випускників 11-х класів та їх супроводжуючих до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання і в зворотному напрямку | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 118,0 |  | 36,3 |  |  | Забезпечено підвезення випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування, розміщених в м. Славуті, м. Шепетівці, м. Хмельницький і в зворотному напрямках. |
| 3.6 |  | Забезпечення видатками на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено в повному обсязі виплатою заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти за 2021 рік. |
|  |  | Утримання додаткової штатної одиниці бухгалтера ІІ категорії в закладах освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 351,6 |  | 351,6 |  |  | Забезпечено належна організація бухгалтерського обліку в закладах освіти |
|  |  | Введення в ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,2,4,НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» додатково 0,5 ставки педагога-організатора | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 244,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Преміальний фонд для участі вчителів та педагогічних працівників у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (у номінаціях визначених Міністерством освіти і науки України), «Керівник року»: I місце - 15 тис.грн., II місце - 10 тис.грн., III місце - 5 тис.грн. | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 183,0 |  |  |  |  | Міський етап конкурсу не проводився, фінансування не здійснювалося |
| 3.7. |  | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 3985,9 |  | 3093,9 |  |  | Забезпечено 100 % безоплатне харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 29 грудня 2020 року № 603/2020 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у 2021 році») |
|  |  | Введення додаткових штатних одиниць в закладах загальної середньої освіти шеф-кухаря, оператора миючих машин та кухаря (НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей») | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2021 | 731,3 |  | 664,8 |  |  | Введено додаткові штатні одиниці в харчоблоки НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей», ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (рішення 18 сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021р. №18/ 1179). |
|  |  |  |  |  |  | 10219,0 |  | 6100,9 |  | 1516,6 |  |

Розділ ІІІ Позашкільна освіта

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1. | Збереження мережі позашкільних навчальних закладів та розширення мережі гуртків | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів поза-шкільної освіти | 2021 | 282,0 |  |  |  | У 2021 році у трьох закладах позашкільної освіти у 60 гуртках художньо-естетичного, декоративно-прикладного, науково-технічного, спортивно-технічного, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, еколого-натуралістичного напрямів отримували позашкільну освіту1577 вихованців. |
|  | Охоплення дітей різними формами позашкільної освіти | Керівники закладів позашкільної освіти | 2021 |  |  |  |  | У закладі позашкільної освіти Клуб «Юний технік» для дітей з особливими освітніми потребами за заявами батьків організовано індивідуальне навчання. |
|  | Створення єдиного освітнього простору щодо взаємодії позашкільної освіти з різними ланками освіти | Керівники закладів позашкільної освіти | 2021 |  |  |  |  | Забезпечено взаємодію закладів позашкільної освіти із закладами загальної середньої освіти |
|  | Проведення міських масових заходів, участь дитячих творчих колективів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, за напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, військово-патріотичний., та інші напрями) | Керівники закладів позашкільної освіти, методичний кабінет, управління освіти | 2021 | 363,0 |  |  |  | Протягом року закладами позашкільної освіти було організовано та проведено виховні, масові заходи різного тематичного спрямування: БДТ - 44, КЮТ -40, ЦТКУМ – 102. |
|  | Забезпечення участі вихованців у конкурсах, фестивалях, проектах, які відбуваються за кордоном | Керівник Будинку дитячої творчості | 2021 | 500,0 |  |  |  | У 2021 році для забезпечення участі вихованців у конкурсах, фестивалях, проектах, які відбуваються за кордоном кошти не виділялися . |
|  | Забезпечити участь педагогічних працівників закладів позашкільної освіти у конкурсах майстерності, на кращу методичну розробку, авторську програму з питань позашкільної освіти і виховання | Керівники закладів позашкільної освіти | 2021 |  |  |  |  | Заклад позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» став учасником дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з теми «Науково-методичне забезпечення реалізації авторської моделі «Школа толерантності». У Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2021», туристсько-краєзнавчий напрям, керівник гуртка Катерина Федорчук посіла І місце. В обласному етапі виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування-2021» педагоги ЦТКУМ Олена Матус і Людмила Троцик здобули відповідно І і ІІІ місця. |
|  | Організація майстер-класів, проведення семінарів міського, обласного та всеукраїнського рівнів | Методичний кабінет, керівники закладів позашкільної освіти | 2021 | 20,0 |  |  |  | На організацію майстер-класів, проведення семінарів міського, обласного та всеукраїнського рівнів кошти не виділялись |
|  | Організація фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест» | Керівник Будинку дитячої творчості | 2021 | 200,0 |  | 120,0 |  | Будинок дитячої творчості є співорганізатором Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж. ЕнергоФест». У 2021 році у ньому взяло участь більше 160 учасників з 18 областей України. |
| 4.2. | Забезпечення умов соціально- психологічної та професійної адаптації дітей з особливими потребами для розкриття їх творчого потенціалу в позашкільних навчальних закладах | Керівники закладів позашкільної освіти | 2021 |  |  |  |  | Забезпечено умови соціально- психологічної та професійної адаптації дітей з особливими потребами для розкриття їх творчого потенціалу Всього охоплено позашкільною освітою 11 дітей з інвалідністю |
|  | Здійснення роботи щодо пошуку та підтримки обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, охоплення їх позашкільною освітою; здійснювати професійну орієнтацію учнівської молоді через залучення її до дослідницько- експериментальної діяльності та створювати умови для до профільної підготовки і профільного навчання | Керівники закладів позашкільної освіти | 2021 |  |  |  |  | Здійснювалась робота щодо розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, а також проводилась професійна орієнтація учнівської молоді через залучення її до дослідницько-експериментальної діяльності. |
| 4.3. | Модернізація матеріально-технічної бази КПНЗ «Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» (КПНЗ «ЦТКУМ») | Керівник КПНЗ «ЦТКУМ» | 2021 | 50,0 |  | 50,0 |  | Закуплено 3 ноутбуки, 8 шоломів, 8 систем страхування для вихованців гуртків туристичного напряму |
|  | Створення умов для вивчення учнями шкіл міста автосправи з видачею посвідчення водія | Керівник Клубу «Юний технік» | 2021 | 25,0 |  |  |  | На створення умов для вивчення учнями шкіл міста автосправи з видачею посвідчення водія кошти не виділялися |
|  | Придбання 3Д принтера | Керівник Клубу «Юний технік» | 2021 | 8,0 |  |  |  | На придбання ЗД принтера кошти не виділялися |
|  | Придбання необхідних наочних посібників для вивчення автосправи | Керівник Клубу «Юний технік» | 2021 | 10,0 |  |  |  | На придбання необхідних наочних посібників для вивчення автосправи кошти не виділялися |
|  | Будівництво площадки для запуску кордових авіа та авто моделей | Керівник Клубу «Юний технік» | 2021 | 50,0 |  |  |  | На будівництво площадки для запуску кордових авіа та авто моделей кошти не виділялися |
| ВСЬОГО |  |  |  | 1508,0 | - | 170,0 | - |  |

Розділ V   Освіта дітей з особливими потребами

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1. | Систематичне поповнення банку даних про дітей з особливими потребами за нозологіями | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | З метою визначення потреби в організації інклюзивних груп та класів, індивідуального навчання учнів, надання вчасної допомоги дітям та їх батькам систематично поновлюється банк даних про дітей з особливими потребами за нозологіями |
|  | Обстеження, облаштування будівель та прилеглої території закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти відповідно до норм в частині доступності мало-мобільних груп населення, у тому числі з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (встановлення ліфтів, облаштування туалетів, дверних прорізів) згідно ДБН В.2.2.-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2.-31: 2011, ДСТУ Б ISO 21542: 2013 | Керівники закладів освіти | 2021 | 100,0 |  |  |  | На обстеження, облаштування будівель та прилеглої території закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти кошти не виділялись |
|  | Охоплення дітей з особливими освітніми потребами (в т.ч. з інвалідністю) освітою з урахуванням їх стану здоров’я, інтелектуального, психофізичного розвитку шляхом утворення інклюзивних груп та класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Усього в закладах загальної середньої освіти навчалося у 2021 році 89 дітей з інвалідністю, в закладах дошкільної освіти - 22. У ЗДО утворено 27 інклюзивних груп, де інклюзивним навчання охоплено 46 дітей. У ЗЗСО утворено 24 інклюзивних класів, організовано інклюзивне навчання для 30 дітей |
|  | Придбання спеціального обладнання, технічних засобів для забезпечення умов інклюзивного навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти | Керівники закладів освіти | 2021 | 50,0 |  |  | 376,3 (державний бюджет) | Для забезпечення умов інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої освіти придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку |
|  | Придбання дидактичних посібників для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку | Керівники закладів освіти | 2021 | 20,0 |  |  |  | На придбання дидактичних посібників для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку кошти по програмі не виділялися |
|  | Облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять | Керівники закладів освіти | 2021 | 50,0 |  |  |  | На облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять кошти по програмі не виділялися |
|  | Забезпечення перепідготовки педагогів для роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного та індивідуального навчання | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2021 | 40,0 |  |  |  | У 2021 році працівниками ХОІППО було проведено для 22 педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в закладах загальної середньої освіти, курси підвищення кваліфікації |
| 5.2. | Облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції психофізичного та розумового розвитку | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2021 |  |  |  |  | Здійснюється облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції психофізичного та розумового розвитку |
|  | Утворення інклюзивно-ресурсного центру з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження | Нетішинська міська рада, управління освіти | 2021 | 726,0 |  |  |  | Забезпечено роботу «Інклюзивно-ресурсного центру» Нетішинської міської ради, фахівцями якого проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 74 дітей дошкільного та шкільного віку. Надавалась методична допомога закладам освіти щодо формування та коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами та визначення їх освітньої траєкторії. |
|  | Забезпечення господарського обслуговування «Інклюзивно-ресурсного центру» Нетішинської міської ради :введення до штатного розпису посад діловода та прибиральника службових приміщень | Нетішинська міська рада, управління освіти | 2021 | 64,6 |  |  |  | Здійснювалось господарське обслуговування ІРЦ. |
|  | Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2021 |  |  |  |  | Впродовж року фахівцями Центру проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 74 дітей дошкільного та шкільного віку. |
|  | Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2021 |  |  |  |  | ІРЦ забезпечено ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами. |
|  | Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами | 2018-2022 | Інклюзивно-ресурсний центр | 3,0 |  |  |  | Забезпечено провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі онлайн. |
|  | Надання консультативно-психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей | Методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна комісія, керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Проведено індивідуальні консультації батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей . |
| ВСЬОГО |  |  |  | 1053,6 | - | - | 376,3 |  |

Розділ VІ   Інформатизація системи освіти

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1. | Забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп’ютерними комплексами, інтерактивними комплексами, сучасним ліцензованим програмним забезпеченням, електронними посібниками тощо. | Керівники закладів освіти | 2021 | 200,0 |  | 168,3 | 1269,8(державний бюджет) | Отримано 84 ноутбуки в рамках реалізації проєкту «Ноутбук кожному вчителю» |
|  | Здійснення заміни застарілої комп’ютерної техніки | Керівники закладів освіти | 2021 | 50,0 |  |  |  | Заміна застарілої комп’ютерної техніки не проводилася |
| 6.2. | Забезпечення функціонування та систематичного наповнення web-сайтів закладів освіти | Управління освіти, керівники закладів освіти | 2021 | 10,0 |  | 7,0 |  | Забезпечено функціонування та систематичне оновлення і наповнення контентом web-сайтів |
|  | Забезпечення закладів освіти програмно-технічними засобами з фільтрації контенту та мережевої безпеки | Керівники закладів освіти | 2021 | 50,0 |  |  |  | Використано безкоштовні програмні засоби «Zilya!». |
|  | Забезпечення реалізації проекту «ІСУО – ДІСО інформаційна система управління освітою» | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Здійснюється інформаційний обмін баз даних між закладами освіти та управлінням освіти, налагоджено інформаційну звітність |
|  | Забезпечити використання освітянських віртуальних мереж, наповнення їх матеріалами педагогів міста | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Матеріали виставки педагогічних ідей розміщено на Google дисках, та надано доступ для перегляду, педагоги розміщують свої напрацювання на Інтернет ресурсах «Всеосвіта», «Методичний портал», платформі «Уміти вчити», на сторінках соціальних мереж «STEMусі», «Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради», «Дошкілля Нетішина» власних сайтах та блогах. |
|  | Сприяти участі закладів освіти міста у конкурсах web-сайтів | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Заклади освіти поінформовано про проведення Всеукраїнських конкурсів сайтів та надано рекомендації щодо реєстрації та участі в конкурсі |
| 6.3. | Здійснення навчання педагогів закладів освіти міста з питань використання та впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та хмарних сервісів | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | ## Проведено ряд тренінгів для вчителі «Робота з онлайн сервісом LearningApps.org», «Створення інфографіки Vizualize.me», «Візуалізаія навчального матеріалу», «Googlе додатки в прфесійній діяльності вчителя», «Робота з Google формами». |
|  | Створити на базі методичних кабінетів навчальних закладів робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Педагоги закладів освіти міста мають вільний доступ до мережі Інтернет, та електронних інформаційних ресурсів |
|  | Сприяти участі навчальних закладів у веб - нарадах, Інтернет-конференціях, комунікаційних проектах | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Педагогічні працівники брали участь у Інтернет-конференції: Інтернет-форумах, вебінарах ХОІППО, платформ «Уміти вчитись», «Всеосвіта», «EdEra» видавництва «Ранок», «Основа», «MCFR», «На Урок», «Prometheus», тощо |
| ВСЬОГО |  |  |  | 310,0 | - | 175,3 | 1269,8 |  |

Розділ VІІ Здоров'я учасників освітнього процесу

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.1. | Забезпечити функціонування тренінгових кабінетів Основ здоров’я | Управління освіти керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 | 5,0 |  |  |  | На забезпечення функціонування тренінгових кабінетів Основ здоров’я кошти не виділялися |
|  | Забезпечити підготовку педагогів для впровадження превентивних освітніх програм | Управління освіти керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 | 5,0 |  |  |  | На забезпечення підготовки педагогів для впровадження превентивних освітніх програм кошти не виділялися. |
|  | Підтримка та удосконалення матеріально- технічної бази спортивних залів закладів освіти міста, забезпечення закладів освіти необхідним інвентарем | Керівники закладів освіти | 2021 | 133,0 |  |  |  | Поповнено матеріально- технічну базу спортивних залів закладів освіти . |
|  | Облаштування та оновлення спортивних та дитячих майданчиків | Керівники закладів освіти | 2020 | 79,8 |  |  |  | Проведено оновлення спортивних та дитячих майданчиків НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей», «ЗОШ І-ІІ ступенів №2» |
| 7.2. | Проведення фахових конкурсів міського рівня, забезпечення участі у конкурсах, змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів | Керівники закладів освіти, управління освіти | 2021 | 6,0 |  |  |  | Міський етап конкурсів не проводився. |
| 7.3. | Забезпечення і впровадження превентивних освітніх програм варіативної складової | Управління освіти керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 | 5,0 |  |  |  | Забезпечено впровадження в усіх закладах загальної середньої освіти превентивних освітніх програм варіативної складової: |
|  | Забезпечити участь учнівської молоді в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах з пропаганди здорового способу життя | Управління освіти керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 | 6,0 |  |  |  | Забезпечено участь учнівської молоді в обласних заходах з пропаганди здорового способу життя |
|  | Організація роботи батьківських лекторіїв на базі навчальних закладів міста з питання превентивного виховання дітей | Управління освіти керівники закладів загальної середньої освіти | 2021 |  |  |  |  | Організовано роботу батьківських лекторіїв на базі закладів освіти з питань превентивного виховання дітей кошти не виділялися |
|  | Організація роботи методичних обєднань проведення майстер-класу, семінарів та інших форм методичної роботи | Керівники закладів освіти | 2021 | 3,0 |  |  |  | На організацію роботи методичних обєднань проведення майстер-класу, семінарів та інших форм методичної роботи кошти не виділялись |
|  | Організація спільних навчально-методичних заходів учителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, Основ здоров`я та профільних гуртків, спрямованих на формування здоров`язбережувального простору міста | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2021 | 2,0 |  |  |  | На організацію спільних навчально-методичних заходів кошти не виділялися |
|  | Проведення систематичної роботи щодо формування здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді (використання просвітницьких тренінгових програм, гуртково-секційна робота, проведення шкільних спартакіад) | Керівники закладів освіти, управління освіти | 2021 |  |  |  |  | Проведено Спартакіаду школярів: - «Шкіряний м’яч» - «Нащадки козацької слави» на вищезазначені заходи кошти не виділялися |
| 7.4. | Здійснення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти міста | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Здійснюється соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти міста |
|  | Створення системи соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою, соціально вразливих категорій | Керівники закладів освіти, управління освіти | 2021 |  |  |  |  | Створена система соціально психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою, соціально вразливих категорій. Проведені методичні об’єднання: - «Робота практичного психолога ЗДО з дітьми із соціально незахищених категорій»; - «Форми і методи роботи соціального педагога ЗЗСО з підлітками з питання профілактики шкідливих звичок»; - «Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми в освітньому середовищі». |
| 7.5 | Утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ для дітей, які часто хворіють, на базі закладу дошкільної освіти №3: Лікар - 0,5 сестра медична з масажу -0,75 Сестра медична з фізіотерапії -1 Сестра медична з лікувальної фізкультури-0,75 Санітарка-0,75 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник закладу дошкільної освіти №3 | 2021 | 313,0 |  | 273,4 |  | Забезпечено утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ на базі ЗДО №3: - Лікар- 0,5; - сестра медична з масажу -0,75 - сестра медична з фізіотерапії-0,75; - сестра медична з лікувальної фізкультури-0,75; - санітарка-0,75, |
|  | Утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ для дітей з порушеннями постави та плоскостопістю, на базі закладу дошкільної освіти №5: Лікар - 0,5 Хореограф -0,75 Сестра медична з масажу - 0,75 Санітарка - 0,75 Сестра медична з лікувальної фізкультури -0,75 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник закладу дошкільної освіти №5 | 2021 | 293,3 |  | 142,7 |  | Забезпечено утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ на базі ЗДО №5: - лікар - 0,5; - хореограф - 0,75; - сестра медична з масажу - 0,75; - санітарка - 0,75; - сестра медична з лікувальної фізкультури - 0,75; |
|  | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази профілактично-реабілітаційних центрів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти №3, №5 | 2021 | 40,0 |  |  |  | На модернізацію матеріально-технічної та методичної бази профілактично-реабілітаційних центрів кошти не виділялися |
| 7.6 | Створення в закладах освіти безпечних для навчання та виховання дітей умов | Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | У всіх освітніх закладах міста створено безпечні умови, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей. Посилено контроль за знаходженням на території осіб, які не задіяні в проведенні освітнього процесу. Проведено роз'яснювальну роботу з вихованцями, учнями, працівниками та батьківською громадськістю за участю співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Учасників освітнього процесу ознайомлено з правилами, розробленими ДСНС України, щодо дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Виконувались чинні вимоги щодо перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом. |
|  | Організація Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2021 |  |  |  |  | У жовтні, квітні проведено Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності |
| 7.7 | Створення на базі одного із навчальних закладів мовного табору | Управління освіти виконавчого комітету міської ради Керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Мовний табір не створювався. |
| ВСЬОГО |  |  |  | 891,1 | - | 416,1 | - |  |

Розділ VІІІ Формування особистості

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1. | Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, відзначення знаменних, урочистих і пам’ятних дат: | управління освіти | 2021 | 4,0 |  |  |  | Організація заходів щодо відзначення знаменних, урочистих і пам’ятних дат: -День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; -участь в обласному етапі Всеукраїнського форуму патріотичних справ «Ми-Українці!»; -конкурс патріотичної пісні; -День Державного прапора України на вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  | Ціннісне ставлення до людей. | управління освіти | 2021 | 1,0 |  |  |  | Ціннісне ставлення до людей: -організація благодійних заходів, акцій, роботи волонтерських загонів, на вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  | Ціннісне ставлення до праці: Формування стійкого інтересу до пошукової діяльності | управління освіти | 2021 | 500,0 |  |  |  | Конкурси технічної творчості «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»; -Всеукраїнський конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей», на вищезазначені заходи кошти не виділялися; |
|  | Ціннісне ставлення до мистецтва: -огляд конкурс художньої самодіяльності та виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва; -конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; -конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; -конкурс робіт юних фотоаматорів; -конкурс писанкарства. | управління освіти | 2021 | 8,0 |  |  |  | На ціннісне ставлення до мистецтва кошти не виділялися |
|  | Ціннісне ставлення до природи: - реалізація екологічних проектів по збору і сортуванню сміття; - оновити роботу природничих громадських дитячих організацій на базі НВК «Загальноосвітня школа I-II ст. та ліцей» та ЗСО I-III ст. №2 - забезпечити участь учнівської молоді у заходах природоохоронної діяльності, краєзнавчих експедиціях, конференціях . | управління освіти | 2021 | 3,0 |  |  |  | В усіх закладах загальної середньої освіти реалізовано екологічні проекти по збору і сортуванню сміття; - оновлено роботу природничих громадських дитячих організацій на базі НВК «Загальноосвітня школа I-II ст. та ліцей» та ЗСО I-III ст. №2 - забезпечено участь учнівської молоді у заходах природоохоронної діяльності «Біощит»,краєзнавчих експедиціях «Моя Батьківщина - Україна»; Реалізація екологічного проекту по збору і сортуванню сміття «Люби природу, сортуй сміття й думай про своє майбутнє»; - налагоджено співпрацю з працівниками Нетішинського та Кривинського лісництва, на вищезазначені заходи кошти не виділялися. |
|  | Роботи міської Ради лідерів учнівського самоврядування: - участь у регіональних і обласних зборах ради старшокласників; - реалізація проектної діяльності; - організація акції флеш- мобів та інше. | Кервники закладів освіти | 2021 | 100,0 |  |  |  | Кошти на участь у регіональних і обласних зборах ради старшокласників; реалізацію проектної діяльності; організацію акції флеш- мобів та інше не виділялися. |
| 8.2 | Реалізація заходів: -прикладної фізичної підготовки; -програми гуртка військово-патріотичного виховання «Школа безпеки»; -Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -заходи і змагання з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля». | Управління освіти | 2021 | 8,0 |  |  |  | Проведена онлайн військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), на вищезазначені заходи кошти не виділялися |
| 8.3 | Реалізація заходів за напрямами: -психо-діагностична робота; -консультативна робота; -корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; -психологічна просвіта; -навчальна діяльність; -організаційно-методична робота; -зв’язки з громадськістю. Впровадження і реалізація міської комплексної програми трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення міста; Забезпечити проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів; Реалізовувати технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми проблемами; -реалізація навчально-профілактичних програм | Управління освіти | 2021 | 10,0 |  |  |  | Організовано моніторингові дослідження: - ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу; - рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі; - стану адаптації учнів 1-их, 5-их, 10-х класів до умов навчання; - рівня поінформованості учнів щодо ВІЛ / СНІДу; - психологічної готовності дитини до навчання у школі; Консультативна робота Надання психологічних та соціально-педагогічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу (учням, педагогічним працівників, батькам). Консультування спеціалістів психологічної служби з питань планування діяльності, атестації, участі у конкурсах, підготовці робіт на виставки або до друку, тощо. Консультування методистів ММК з питань психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Консультування молодих та новопризначених спеціалістів психологічної служби. Організовано і проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми». Впроваджується і реалізовується міська комплексна програма трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення міста; у закладах освіти використовуються у роботі відновні практики (медіація, Коло). Організовано психологічний супровід виконання державних, галузевих та регіональних програм, наказів МОН. Налагоджена співпраця з Службою у справах дітей, управлінням соціального захисту, поліцією, ювенальною превенцією. Забезпечено проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів; Реалізовуються технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми проблемами; Реалізовується використання навчально-профілактичних програм; |
| ВСЬОГО |  |  |  | 634,0 | - | - | - |  |

Розділ ІХ Науково-методична робота

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.1 | Забезпечення умов для проходження курсової підготовки педагогів у тому числі тих, хто працює з учнями з особливими потребами. | керівники закладів освіти | 2021 | 400,0 |  |  |  | Налагоджено систему координування проходження курсової підготовки педагогічних працівників. Педагогічним працівникам закладів освіти надано групові та індивідуальні консультації з питань реалізації завдань Концепції «Нової української школи» на вищезазначені заходи кошти не виділялися. |
|  | Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-виховного процесу. | керівники закладів освіти | 2021 | 20,0 |  |  |  | Проведено ряд тренінгів для вчителі історії та правознавства «Робота з онлайн сервісом LearningApps.org», «Створення інфографіки Vizualize.me»,«Візуалізація навчального матеріалу», «Googlе додатки в професійній діяльності вчителя», для методистів МК «Робота з Google формами», на вищезазначені заходи кошти не виділялися |
|  | Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання: надавати системну консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи | керівники закладів освіти | 2021 | 20,0 |  |  |  | На організацію курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання кошти не виділялися |
| 9.2 | 1.Здійснювати науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції «Нової української школи» з питань: - виховання патріотизму, поваги до культури цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; - формування культури здорового способу життя, екологічної культури та дбайливого ставлення до довкілля; - забезпечення якісної освіти у відповідності з особистісними запитами учнів; - формування предметних та ключових компетентностей через діяльнісний підхід у навчанні; - впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання з метою поліпшення якості дошкільної освіти; - модернізація форм, змісту і методів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як основа формування самодостатньої особистості педагога; - організація виховної роботи на засадах гуманізму, демократії, свободи, толерантності, готовності до змін з метою виховання громадянина-патріота нової формації; формування соціальних компетентностей, життєдіяльності, життєтворчості й створення умов для самореалізації, профорієнтації, розкриття творчих здібностей вихованців. | керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Проведено зустрічі для педагогів: - Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи. - Професійна компетентність учителя математики, інформатики в умовах реформування освіти. - Наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи». До роботи в НУШ підготовлено учителів початкових класів. |
|  | 2. Здійснювати науково-методичне супровід психологічної служби: - розробити технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами; - забезпечити методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах. Впроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації: - забезпечити реалізацію навчально-профілактичних програм «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психологічної стійкості до стресу»; - впроваджувати інформаційно-освітню протиалкогольну програму «Сімейна розмова»; - забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування «Нової української школи»; - забезпечити матеріально-технічні умови (окремі кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності працівників психологічної служби та діяльності Шкільних Служб Порозуміння | керівники закладів освіти керівники закладів освіти | 2021 | 10,0 |  |  |  | Розроблено технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами. - Забезпечено методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик, впроваджуються програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства в учнівському середовищі. - Забезпечується реалізація з навчально-профілактичних програм «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психологічної стійкості до стресу». Проведено методоб’єднання практичних психологів на тему «Життєстійкість як важливий компонент самореалізації старшокласників». Впроваджується інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»; Забезпечується організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування «Нової української школи» |
| 9.3 | Проводити міські конкурси «Учитель року», «Класний керівник року», «Керівник гуртка року», «Методист року позашкільного закладу освіти», «Вихователь року» та ін. | керівники закладів освіти | 2021 | 15,0 |  |  |  | На міський етап конкурсу кошти не виділялися |
|  | Забезпечити участь педагогів у обласних та Всеукраїнських конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Керівник гуртка року», «Методист року позашкільного закладу освіти», «Вихователь року» та ін. | керівники закладів освіти | 2021 | 7,0 |  |  |  | Забезпечено участь в обласному конкурсі «Учитель року». |
|  | Підготувати методичні рекомендації щодо здійснення корекційної роботи у закладах освіти з питань вивчення, узагальнення, перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників, які підтверджують звання «Учитель-методист», «Старший учитель». | керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Підготовлено методичні рекомендації: - Вивчення системи роботи вчителя; - Основні етапи виявлення досвіду; - Основні методи вивчення досвіду; - Схема опису власного педагогічного досвіду; - Основні етапи впровадження досвіду; - Основні форми поширення досвіду. |
|  | 3. Вивчати якісні та кількісні показники підвищення кваліфікації педагогічних працівників: - аналіз виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації в навчальних закладах; - рівень навчальних досягнень учнів, яких навчає даний вчитель (по роках); - узагальнення матеріалів вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, брали участь в міжкурсових заходах (виступи, творчі звіти, підбірка матеріалів з проблеми тощо); - впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників міста, області, України. | керівники закладів освіти | 2021 |  |  |  |  | Педагогічні працівники брали участь у між курсових онлайн заходах |
|  | Поліпшити систему виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду освітян |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 472,0 | - | 0,0 | - |  |
| ВСЬОГО по програмі |  |  |  | 17799,2 | - | 9081,8 | 3162,7 |  |

56

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 |
| --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання програми) тис.грн. | 9081,8 |
| у тому числі: |  |
| Утримання додаткових шт.одиниць закладів освіти | 3262,9 |
| Проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вернісаж ЕнергоФест» | 120,0 |
| Модернізація технологічного, кухонного та комп’ютерного обладнання | 578,9 |
| Меблів та м’який інвентар | 349,9 |
| Наочно-дидактичні матеріали, навчально-наукова, довідкова, методична, дитяча та фахова література | 149,8 |
| Модернізація інформаційного середовища, оновлення матеріально-технічної бази | 1287,5 |
| Забезпечено підвезення до закладу освіти та у зворотному порядку учнів, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км | 181,6 |
| Підвезення випускників 11-х класів та їх супроводжуючих до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання і в зворотному напрямку | 36,3 |
| Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | 3093,9 |
| Участь у конкурсах, фестивалях, проектах, обласних, всеукраїнських і міжнародних заходах | 21,0 |
| Соціальні |  |
| Екологічні (кількість заходів) | 15 заходів |
| Наукові (кількість заходів) | 114 заходів |
| Інші |  |
| Курсова підготовка педагогічних працівників | 189 пед.працівників |
| Організовано Міжнародний фестиваль-конкурс «Вернісаж ЕнергоФест» | 1 |
| Забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | 1719 учнів |
| Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення учнів закладів загальної середньої освіти | 172 учні |
| Забезпечено підвезення учнів 11-х класів до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання | 249 учнів |

57

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У 2022 році продовжити роботу щодо надання якісних освітніх послуг. Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно збільшити фінансування для участі в обласних, всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях педагогічних працівників та учнів.

Фактичні обсяги фінансування здійснювати в повному обсязі та враховувати показник інфляції за 2022 рік.

Заступник міського голови				    	               Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник управління освіти

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Ольга БОБІНА