- ПРОЄКТ

- УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

- Р І Ш Е Н Н Я

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VIII скликання

________2022				Нетішин				     № __/____

Про виконання у 2021 році програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради                    VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/182, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

- Додаток

до рішення ______________  сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання

__.__.2022 № __/____

- Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми Питна вода

Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від     23 грудня 2020 року № 4/182 затверджено програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення Нетішинської міської територіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є однією з головних проблем, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, розв'язання якої приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Метою Програми є забезпечення права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості шляхом доведення якості питної води до вимог державних стандартів, розвитку та модернізації системи водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

Виконавці програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради,        КП НМР «ЖКО».

Програма розроблена на 2021-2023 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2021 рік наведено у таблиці.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста/ бюджет Неті-шин-ської міської ТГ | інші джерела (державний бюджет) | Бюджет міста/ бюджет Неті-шин-ської міської ТГ | державний бюджет |  |
| 1 | 1.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2021 | 4160,922 | - | 8,00 | - | Завершено проведення інженерно-геодезичних вишукувань по проекту:Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області |
| 2 | Витрати, пов’язані з підготовкою до виконання робіт, пов’язаних з початком будівництва та введенням в експлуатацію (в.т.ч. технічні умови, виготовлення технічного паспорту, тощо) | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2021 | 120,00 | - | 92,57 | - | Завершено обстеження технічного стану водопроводів садибної забудови м.Нетішин, частково проведено передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин |
| 3 | Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2021 | 100,00 | - | 45,672 | - | Надано послуги з технічного обслуговування водопровідних мереж, проведено заміну аварійної ділянки трубопроводу по вул.Млинова, проведено відключення самовільно підключених споживачів від мереж водопостачання |
| 4 | Поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2021 | 35,057 | - | - | - | Кошти не виділялись |
|  | ВСЬОГО |  |  | 4415,979 | - | 146,242 | - |  |

4

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків, тис.грн: | 146,242 |
| в т.ч. - кошти бюджету громади, тис.грн. | 146,242 |
| - кошти державного бюджету, тис.грн. | - |
| Соціальні: |  |
| Інженерно-геодезичні вишукування по об’єкту будівництва, послуг | 1 |
| Технічне обслуговування водопровідних мереж садибної забудови міста Нетішин, послуг | 1 |
| Відключення самовільно підключених споживачів від мереж водопостачання, одиниць | 13 |
| Екологічні: | - |
| Заміна аварійної ділянки трубопроводу по вул.Млинова, м | 2 |
| Інші: | - |

5

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2022-2023 роках.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Перший заступник

міського голови					      			Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

Пояснювальна записка

до щорічного (проміжного) звіту про виконання у 2021 році

програми Питна вода Нетішинської  міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО».

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 щорічного звіту.

Виконання заходів дало змогу покращити забезпечення населення садибної забудови міста Нетішин питною водою нормативної якості, підвищити ефективність та надійность функціонування водопровідних мереж, поліпшити умови діяльності і підвищити рівень життя населення садибної забудови міста Нетішин. А також дало можливість завершити проведення інженерно-геодезичних вишукувань по об’єкту «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області».

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

ВК НМР      							Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА