ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.03.2022					Нетішин				№ __/___

Про виконання  міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про результати виконання міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада           2017 року № 36/1974, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення  тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1974 «Про міську програму організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки» зі змінами.

Міський голова                                                                Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

__.03.2022 № __/_____

Заключний звіт

про виконання міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської територіальної громади

на 2018-2021 роки

- Основні дані

Міська  програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1974, зі змінами (далі – Програма).

Метою програми є створення сприятливих умов та реалізації прав дітей на якісне оздоровлення та відпочинок; збільшення кількості дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням; першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організація, координація та контроль за виконанням програми у 2018-2019 роках покладались на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради, а у 2020-2021 роках були покладені на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Учасниками програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, культури, фінансове управління, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», Фонд комунального майна м.Нетішина, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт», Нетішинське  відділення ДУ «Хмельницький обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Славутське  управління ГУ   Держпродспоживслужби  в Хмельницькій області,  відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Шепетівське РУ ГУ  ДСНС України у Хмельницький області.

Однак світова пандемія на особливо небезпечну інфекційну хворобу COVID-19 внесла корективи у оздоровчу кампанію 2020 та 2021 років, не тільки Нетішинської міської ТГ, а й всієї України. Так, у 2020 році у місті не працювали пришкільні табори та діти громади не направлялись на оздоровлення до дитячих таборів. У 2021 році діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мали змогу оздоровитись у дитячих оздоровчих таборах, які змогли забезпечити всі протиепідемічні заходи, але пришкільні табори Нетішинської міської ТГ не працювали. Даний фактор вплинув на соціальні показники виконання Програми.

Строк виконання програми:  2018-2021 рік.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела |  |
| 1. | Сприяти утворенню та діяльності нових типів дитячих закладів відпочинку. | Управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | 460,0 | - | - | - | У звітному періоді (2018-2019 р.) на базі закладів загальної середньої освіти функціонували 4 табори з денним перебуванням ді-тей. Позаміський заклад оздоровлення та відпочин-ку «Військово-спортивний наметовий табір «Фор-пост», який є структурним підрозділом молодіжної громадської організації «Спортивний клуб «Пуль-сар» не працював, атестації не проходив. Інші дитячі оздоровчі табори у Нетішинській ТГ не створювались. |
| 2. | Першочергово забезпечувати оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідніх дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихій-ного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’яз-ків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навча-ння, лідерів дитячих громад-ських організацій; дітей - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей працівників бюджетної сфери Нетішинської міської ТГ | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, установи, організації, підприємства міста | 2018-2021 рік | - | - | - | - | За звітний період оздо-ровчими та відпочинкови-ми послугами було охоплено 2200 дітей. З них: 101 дитина-сирота та дитина, позбавлені батьківського піклування; 160 дітей учасників АТО та 6 дітей один із батьків загинув у районі проведення АТО; 15 дітей, зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи; 83 дитини з інвалідністю; 608 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей; 50 дітей, які взяті службою у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; 4 рідні дитини прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї; 248 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 76 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 345-талановитих та обдарованих дітей, 504 дитини працівників бюджетної сфери. |
| 3. | Забезпечувати надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих таборах для дітей працівників бюджетної сфери, комуналь них підприємств Нетішинської міської ОТГ, талановитим і обдарованим дітям, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва а також внаслідок захворювання, одержа-ного у період участі в антитерористичних операцій, у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; бойових дій чи збройних конфліктів; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; відповідно до рішення виконав-чого комітету міської ради щорічно. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, фінансове управління, управління соціального захисту населення, управління культури, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» КП НМР «Комфорт», КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2018-2021 рік | 5500,0 | - | 2649,9 | - | За звітний період охоплено відпочинковими та оздоровчими послугами, в т. ч. надання адресної соціальної допомоги: - дітям працівників бюджетної сфери - 504; - талановитим та обдарованим дітям - 345; - дітям учасників АТО та дітям, один із батьків яких загинув – 166. |
| 4. | Забезпечувати організацію нап-равлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | - | - | - | - | За кошти державного бюджету оздоровлено 15 дітей в ДП «УДЦ «Молода гвардія» та «Міжнародному дитячому центрі «Артек». |
| 5. | Організація роботи закладів від-починку-таборів з денним перебу-ванням дітей на базі загально-освітніх навчальних закладів Нетішинської міської ТГ: - забезпечити збалансоване 2-х разове гаряче харчування дітей у таборах з денним перебу-ванням дітей; - організовувати дозвілля дітей, які відпочивають у таборах з денним перебуванням дітей | Управління освіти, культури виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | 1780,0 | - | 788,3 | - | На території міської ТГ у 2018-2019 роках працювали 4 дитячі заклади відпочинку-табори з денним перебуванням дітей, у 2020-2021 роках вони не працювали. |
| 6. | Забезпечувати організоване групове перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Нетішинської міської ТГ до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку (або організованого збору) за путівками, наданими Департаментом соціального захисту населення ХОДА. Створення безпечних умов під час перевезення організованих груп дітей. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | 90,0 | - | 43,8 | - | Протягом звітного періоду було організоване групове перевезення та супровід 70 дітей до місця організова-ного збору дітей у м.Хмельницький та у зворотньому напрямку. |
| 7. | Забезпечувати направлення дітей пільгових категорій Нетішин-ської міської ТГ на оздоровлення Нетішинської міської ТГ на оздоровлення до санаторних закладів України | КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018-2021 рік | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду направлено до санаторних закладів 148 дітей |
| 8. | Забезпечити надання організа-ційної, інформаційної допомоги установам, організаціям, дитя-чим закладам відпочинку щодо організації проведення літньої оздоровчої кампанії. Проводити засідання координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | - | - | - | - | При виконавчому комітеті Нетішинської міської ради у звітному періоді постійно діяла координаційна рада з питань організації оздоров-лення та відпочинку дітей і підлітків Нетішинської міської ТГ. У даному періоді надано 510 інфор-маційно-консультативних послуг установам, органі-заціям, жителям міста щодо проведення оздоровчої кампанії. |
| 9. | Здійснювати комісійне обстеже-ння дитячих закладів відпочинку до початку літньої оздоровчої кампанії з метою перевірки створення належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, дотрима-ння санітарних, протипожежних правил. | Управління освіти, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Славутське управління ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Шепетівське РУ ГУ ДСНС України у Хмельницький області | 2018-2021 рік | - | - | - | - | Протягом 2018-2019 років здійснювалися заходи щодо перевірки готовності стану пришкільних таборів до початку оздоровчої кампанії. У 2020-2021 роках дитячі заклади відпочинку не обстежувались у зв’язку з прийняттям рішення про заборону їхньої діяльності через карантин. |
| 10. | Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення у дитячі оздоровчі табори, та працівників, які працюватимуть у дитячих закладах відпочинку | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018-2021 рік | - | - | - | - | Діти, які направлялися на оздоровлення та відпочинок у дитячі оздоровчі табори, та працівники, які працювали у дитячих закладах відпочинку-таборах з денним перебуванням дітей, які функціонували на базі закладів загальної середньої освіти, пройшли безкоштовне медичне обстеження у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» |
| 11. | Створити інформаційний банк даних дітей та підлітків, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і потребують оздоровлення | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | - | - | - | - | У звітному періоді в інформаційному банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та потребували оздоровлення, перебувало 10786 дітей. |
| 12. | Висвітлювати інформацію про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів відпочинку у засобах масової інформації. | Управління освіти, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, місцеві ЗМІ | 2018-2021 рік | - | - | - | - | Упродовж 2018-2021 років у місцевих засобах масової інформації, сайтах управ-ління соціального захисту населення, виконавчого комітету міської ради, у мережі фейсбук висвіт-лювався хід підготовки, проведення та підсумки оздоровчих кампаній, заходи щодо профілактики дитячого травматизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки, та проблемні питання оздоровчої кампа-нії у зв’язку із встановле-нням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. |
| 13. | Визначити позашкільні навчаль-ні заклади Нетішинської міської ТГ центрами методичного та організаційного забезпечення для проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, змістовного дозвілля дітей у закладах відпочинку. | Управління культури, освіти виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | - | - | - | - | У 2018-2019 році спеціалістами управління освіти, культури виконав-чого комітету міської ради проводились виховні, розважальні заходи, а саме: концертні програми за участю дитячих творчих колективів, вистави ляль-кового театру, тематичні екскурсії до міського краєзнавчого музею, місь-кої бібліотеки. Діти з таборів відпочинку мали можливість прийняти участь у бібліотечних уроках, майстер-класах з живопису, скульптури. Для дітей були організовані виставки, конкурси малюн-ків на асфальті. У 2020-2021 роках заклади позашкільної освіти Нетішинської міської ТГ центрами методичного та організаційного забезпече-ння не визначались через карантинні заходи. |
| 14. | Забезпечити надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження нега-тивних проявів у дитячому середовищі. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2018-2021 рік | - | - | - | - | У календарних планах закладів відпочинку було передбачено комплекс спеціальних заходів соціаль-ного, виховного, медичного, спортивно-розважального, пізнавального характеру, що забезпечували організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяли розвитку духовності та соціальної активності дітей. З метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у дитячому сере-довищі, сприяння формува-нню гуманних загально-прийнятих людських цінностей, розвитку самооцінки та успіху у житті було проведено у 2018-2019 роках 25 групових заходів, якими охоплено 815 осіб. Для 103 осіб було надано індивідуальні психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги. |
| 15. | Забезпечити безоплатне відві-дування дітьми, що відпочиватимуть у дитячих закладах відпочинку, культурно-масових, мистецьких заходів. | КЗ «Палац культури міста Нетішин», Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2018-2021 рік | - | - | - | - | Діти, які відпочивали у таборах з денним перебу-ванням дітей (2018-2019р.), мали можливість безкош-товно відвідувати виставки, майстер-класи з образо-творчого та декоративно-прикладного мистецтва у ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа», вистави лялькового театру у КЗ «Палац культури міста Нетішина», екскурсії у міському краєзнавчому музеї. |
| 16. | Проводити концертні програми, вистави, тетралізовані і культу-рологічні заходи у дитячих закладах відпочинку, спортивні змагання, туристичні поїздки, подорожі, походи. | Управління культури, освіти, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2021 рік | - | - | - | - | У 2018-2019 роках робота у таборах з денним перебу-ванням дітей проводилася відповідно до календарних планів, у яких було передбачено комплекс спе-ціальних заходів спортив-ного, розважального, пізнавального характеру, що забезпечували організа-цію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитя-чого організму, сприяли розвитку духовності та со-ціальної активності дітей. З метою створення позитивного емоційного середовища, пропаганди здорового способу життя проводилися спортивні ігри, змагання, естафети, конкурси, розваги. |

14

- Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми), тис. грн. | 1252,1 | 1361,8 | 0,00 | 868,1 |
| Соціальні (оздоровлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки): - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; - діти з інвалідністю; - діти із багатодітних і малозабезпечених сімей; - діти, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; - діти працівників бюджетної сфери; - діти, які перебувають на диспансерному обліку; - талановиті та обдаровані діти; - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; - діти учасників антитерористичної операції та бойових дій; - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО та бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО та бойових дій; - рідні діти прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї; - діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; | 40 45 330 43 206 105 125 11 60 4 3 28 | 45 37 276 33 216 138 199 4 79 2 1 22 | - - - - - - - - - - - - | 16 1 2 82 5 21 21 |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші - функціонування таборів з денним перебуванням дітей; - функціонування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Військово-спортивний наметовий табір «Форпост» | 4 - | 4 - | - - | - - |

- Заключний висновок

Виконання міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської ТГ упродовж 2018-2021 років  дало можливість створити сприятливі умови для реалізації прав дітей на якісне оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

15

Однак світова пандемія на особливо небезпечну інфекційну хворобу COVID-19 внесла корективи у оздоровчу кампанію 2020 та 2021 років не тільки Нетішинської міської ТГ, а й всієї України. Так, у 2020 році у місті не працювали пришкільні табори та діти Нетішинської міської ТГ не направлялись на оздоровлення до дитячих таборів. У 2021 році діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мали змогу оздоровитись у дитячих оздоровчих таборах, які змогли забезпечити всі протиепідемічні заходи, але пришкільні табори Нетішинської міської ТГ не працювали. Цей фактор вплинув на соціальні показники виконання програми та ефективність використання коштів.

Упродовж звітного періоду на організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків використано 3 млн. 482 тис. гривень.  Коштами Нетішинської міської ТГ було  оздоровлено 2200 дітей.

Окрім того, діти мали можливість оздоровитись за кошти обласного та  державного бюджетів, коштами підприємств міста, профспілкових організацій, батьківськими коштами. Виконання програми дало можливість створити сприятливі умови та реалізацію права дітей на якісне оздоровлення та відпочинок, збільшило кількості дітей, які забезпечені оздоровчими послугами.

Заступник міського голови						Василь МИСЬКО

Виконавець:

Начальник управління

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Валентина СКЛЯРУК

Пояснювальна записка

про результати  виконання  міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки

Виконання міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської територіальної громади упродовж 2018-2021 років дало можливість створити сприятливі умови для реалізації прав дітей на якісне оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Однак світова пандемія на особливо небезпечну інфекційну хворобу COVID-19 внесла корективи у оздоровчу кампанію 2020 та 2021 років, не тільки Нетішинської міської ТГ, а й всієї України. Так, у 2020 році у місті не працювали пришкільні табори та діти Нетішинської міської ТГ не направлялись на оздоровлення до дитячих таборів. У 2021 році діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мали змогу оздоровитись у дитячих оздоровчих таборах, які змогли забезпечити всі протиепідемічні заходи, але пришкільні табори Нетішинської міської ТГ не працювали. Цей фактор вплинув на соціальні показники виконання Програми.

На виконання програми фактично використано коштів Нетішинської міської ТГ у сумі 3 млн. 482 тис. гривень. Усього забезпечено послугами оздоровлення та відпочинку 2 200 дітей. Окрім того, діти мали можливість оздоровитись за кошти обласного та державного бюджетів, коштами підприємств міста, профспілкових організацій, батьківськими коштами.

Начальник управління

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради				Валентина СКЛЯРУК