ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________.2022				Нетішин				№ __/___

Про виконання у 2021 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від  11 грудня 2020 року № 3/32, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

________.2022 № __/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про  виконання у 2021 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/32, була прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

- залучення до 20 відсотків дітей та молоді від 6 до 23 років до занять у спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд області та України;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення необхідних умов для залучення населення Нетішинської міської територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2021 році на розвиток фізичної культури та спорту із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі     998 тис. 400 гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Впровадження у навчальних закладах Нетішинської міської територіальної громади рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2021 рік | - | - | - | - | Створені належні умови щодо розвитку фізичної культури і масового спорту у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Нетішинської міської територіальної громади відповідно до норм обсягу рухової активності, враховуючи вікові та статеві особливості. Протягом 2021 року було проведено Олімпійський тиждень #OlympicDay2021 (естафети, змагання, турніри), фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт», «Ми маленькі козачата» - військово патріотична гра "Джура", змагання «Стань чемпіоном», змагання з футболу «Перемога для вас», «Спорт єднає всіх», змагання з військово-прикладних видів спорту, волейболу серед хлопців та дівчат, міні-футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахматні турніри. У поточному році учні закладів загальної середньої освіти були учасниками всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії. |
| 2 | Забезпечення спортивним обладнанням та спортивним інвентарем закладів загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади, КДЮСШ ППО ХАЕС враховуючи специфіку організації фізкультурно-спортивної роботи та навчально-тренувального процесу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей, НЕеішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2021 рік | - | - | - | - | У 2021 році забезпечення спортивним обладнанням та спортивним інвентарем закладів загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади, КДЮСШ ППО ХАЕС не відбувалося. |
| 3. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, проживання та відпочинку. | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, установи, організації та підприємства громади, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | - | - | - | - | Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та відпочинку у спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Проводять заняття інструктори-методисти з фізичної культури і спорту. За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХХІ Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС», спартакіада НТЦ, традиційний турнір з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно- масові заходи з нагоди державних свят, особисті змагання з тенісу настільного. Також працівники брали участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих спартакіадах та спортивних змаганнях. |
| 4. | Проведення місцевих та участь в обласних масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації Нетішинської міської ТГ, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2021 рік | 15,0 | - | - | - | У 2021 році посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати усіх рівнів міської територіальної громади в офіційних обласних змаганнях з видів спорту та Спартакіадах участі не приймали. |
| 5. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. Створення належних умов для занять фізичною культурою для осіб з інвалідністю. Сприяння залученню дітей пільгових категорій та осіб пенсійного віку (які користуються послугами Нетішинського терцентру соціального обслуговування) з урахуванням відповідних медичних показів для відвідування басейну для занять лікувальним плаванням шляхом відшкодування вартості місячного абонементу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення вико-навчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», СК «Енергетик», Нетішинська КДЮСШ ППО, ВП ХАЕС, КНП НМР «Центр ПМСД» та «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 рік | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями приймали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися у місті Нетішині з нагоди державних свят. Створені належні умови для дітей з інвалідністю для занять фізичною культурою у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». У 2021 році вартість місячного абонементу для дітей пільгових категорій та осіб пенсійного віку (які користуються послугами Нетішинського терцентру соціального обслуговування) з урахуванням відповідних медичних показів для відвідування басейну для занять лікувальним плаванням не відшкодовувалася (відсутні відповідні звернення). |
| 6. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС», КП НМР «Благоустрій» та «Комфорт» | 2021 рік | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 28 січня 2021 року за № 63/2021 було затверджено порядок проведення обліку спортивних споруд Нетішинської міської територіальної громади, відповідно до якого установи, організації та підприємства міської громади надали інформацію відповідно до адресно-довідкових карток про наявні спортивні споруди. За отриманими даними у Нетішинській міській ТГ нараховується 69 спортивних споруд, з них 46 площинних спортивних споруд, 1 стадіон, 10 спортивних залів, 3 плавальні басейні, 2 тири стрілецькі, 7-інших спортивних закладів для занять оздоровчою фізкультурою Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині не у повній мірі мають доступ до спортивних споруд. Власниками спортивних споруд здійснювалася інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів, у результаті якої визначилися у їх подальшому належному облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією. |
| 7 | Залучення дітей та молоді до занять спортом у Нетішинській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2021 рік | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 21 тренер-викладач з таких видів спорту як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстерність 1043 учні. Спортсмени міста у складах збірних команд області, України успішно виступали у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і як результат – 487 перемог. Плідно працюють заслужені тренери України Геннадій Горохов (боротьба самбо), Цисарук Віталій (фехтування), Моцюк Володимир та Возьний Володимир (футбол), тренери Анатолій Олійник, Шпак Роман (плавання), Чужмарова Марина, Самурай Наталія (кікбоксинг). За звітний період підготовлено 2 майстри спорту України з боротьби самбо та дзюдо, 7 кандидатів у майстри спорту, 5 спортсменів першого спортивного розряду, 75 спортсменів масових розрядів. У 2021 році 26 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з фехтування, боротьби самбо, спортивної радіопеленгації, скелелазіння. |
| 8 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста та області, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні та інші) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | 800,0 | - | 605,5 | - | У 2021 році з олімпійських видів спорту у місті було проведено 58 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 43 обласних змаганнях, 17 всеукраїнських спортивних заходах з боксу, волейболу, легкої атлетики, плавання, дзюдо, скелелазіння, тенісу настільного, фехтування, футболу. Спортсменами міста здобуто понад 210 призових місць. Даними заходами охоплено понад 3100 осіб. |
| 9 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста та області, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | 200,0 | - | 162,2 | - | У 2021 році з неолімпійських видів спорту у місті було 9 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 12 обласних змаганнях, 15 всеукраїнських спортивних заходах з кікбоксингу, боротьби самбо, гирьового спорту, футзалу, радіоспорту. Спортсменами міста здобуто 277 призових місць. У заходах взяло участь понад 1125 осіб. |
| 10 | Проведення міських, участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп для осіб з інвалідністю та ветеранів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | 5,0 | - | 5,0 | - | Протягом 2021 року спортсмени міста взяли участь у 13 змаганнях з видів спорту, а саме: у міжнародному турнір з тенісу настільного серед ветеранів, чемпіонатах України з плавання, чемпіонатах області з гирьового спорту та легкої атлетики. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, турніри з баскетболу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, армспорту, у яких взяли участь близько 750 осіб. |
| 11 | Проведення тематичних семінарів для фахівців, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2021 рік | - | - | - | - | Протягом 2021 року на чотирьох засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури управління освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у міській громаді, роботи громадських організацій фізкультурно- спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення. Протягом звітного періоду у закладах загальної середньої освіти були проведені групові консультації з питань надання методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р. (Професійна спільнота педагогічних працівників «Скіф» (учителі фізичної культури та «Захисту України»), проходження онлайн-курсів через платформу Prometheus: «Нова Фізична Культура: футбол, баскетбол, теніс, чирлідинг, настільний теніс, кросфіт, регбі, біг, степ-аеробіка. Вчителі фізичної культури були учасниками вебінарів ХОІППО: -«Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів закладів загальної середньої освіти під час очного та дистанційного навчання»; -«Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в освітній галузі «Фізична культура»; -«Інклюзивне фізичне виховання в закладах освіти» |
| 12 | Здійснення модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд Нетішинської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2021 рік | 2900,0 | - | - | - | У 2021 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на облаштування спортивних майданчиків по програмі не виділялися. |
| 13 | Будівництво нових спортивних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «ХАЕС», управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2021 рік | - | 30000,0 | - | - | У 2021 році не залучалися кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом, спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій, бігових доріжок зі штучним покриттям. |
| 14 | Будівництво нових спортивних майданчиків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «Благоустрій» | 2021 рік | - | - | - | - | У 2021 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на облаштування спортивних майданчиків по програмі не виділялися. Разом з тим, у звітному періоді, за інформацією управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, були виконані будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція (облаштування спортивного майданчика) НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» по пров. Миру, 5 (6339,03 тис. гривень), виготовлена та проведена експертиза проєктної документації на «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям» по просп. Незалежності,7 (99,990 тис. гривень), проведені інженерно-геодезичні вишукування по об’єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Енергетиків, 3 (20,8 тис. гривень). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» для Нетішинської МТГ були передбачені кошти у сумі 1792,5 тис. гривень: проведено інженерно-геодезичні вишукування під будівництво спортмайданчику на території ЗОШ у с. Старий Кривин, виконано будівельні робіт по вул. Будівельників, 5, а саме: улаштування покриттів футбольного поля штучною травою, улаштування металевої загорожі з встановленням розташованих воріт та 2 хвірток, улаштування бетонної основи під трибуну та встановлення трибуни на 22 місця, улаштування зовнішнього освітлення з встановленням 4 опор. |
| 15 | Залучення видатних спортсменів громади, тренерів, провідних фахівців громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят. |
| 16 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | - | - | - | - | Перед початком проведення масових спортивних та фізкультурно-масових заходів у місті розповсюджувалися інформаційно-роз’яснювальні буклети щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців медичних закладів громади, служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділу поліцейської №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. |
| 17 | Висвітлення на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів, розвиток фізичної культури і спорту. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. |
| 18 | Сприяти заохоченню та відзначенню спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців, призерів та учасників спортивних змагань міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, одноразовими грошовими винагородами за досягнутий високий результат у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху» з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2021 рік | 160,0 | - | 79,7 | - | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. У 2021 році 13 перспективних спортсменів та 12 фахівців галузі спорту отримували стипендії. З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 14 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту та футбольній команді юнаків 2003 року народження (тренер Возьний В.Я.), 24 фахівці галузі спорту були відзначені грамотами виконавчого комітету Нетішинської міської ради. У 2021 році були виплачені одноразові грошові винагороди за досягнутий високий результат у змаганнях міжнародного рівня: за І місце на чемпіонаті Європи з боротьби самбо 24-30 травня 2021 року у м.Лімасол (Кіпр) спортсмену Давидчуку Ярославу Олександровичу у сумі 17 тис. гривень та тренеру Горохову Геннадію Васильовичу у сумі 8 тис. 500 гривень та за І місце на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації 24-27 червня 2021 року у м. Тиргу-Жіу (Румунія) Петровській Єлєні у сумі 10 тис. гривень та її тренеру Панчук Людмилі Сергіївні у сумі 5 тис. гривень. Під час проведення спортивних змагань у місті переможці та призери нагороджувалися кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. |
| 19 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2021 рік | 3,0 | - | - | - | У 2021 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту кошти не виділялися. |
| 20 | Сприяти покращанню житлових умов спортсменів Нетішинської міської територіальної громади, які зайняли призові місця (І-ІІІ) на Олімпійських іграх, спортсменів, які мають найвищі спортивні досягнення на офіційних міжнародних змаганнях та потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла (надання адресної матеріальної допомоги) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин | 2021 рік | 400,0 | - | - | - | У 2021 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на придбання житла спортсменам не виділялися. |
| 21 | Дольова участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «Хмельницька АЕС» | 2021 рік | 300,0 | - | 146,0 | - | У 2021 році кошти із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на дольову участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, були використані кошти у сумі 146 тисяч 16 гривень: (106 годин: плавальний басейн- за 3 год. 10166,70 гривень, за 74 год. спортивної зали спортивного комплексу 78 176,56 гривень, за 19 год. центрального футбольного поля 48675,72 гривень, за 10 год. запасного футбольного поля 8997,60 гривень). |

23

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | 998,4 | - | - | - | - |
| Соціальні: - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами ; - кількість осіб, які отримали стипендію та премію - кількість здобутих призових місць на спортивних змаганнях різного рівня | 67 55 32 4700 44 487 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| Інші | - |  | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У Нетішинській міській територіальній громаді належним чином проводиться робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Організовуються та проводяться місцеві спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечується участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях.  Із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на  розвиток фізичної культури і спорту у 2021 році  виділені кошти у сумі   1 млн. гривень, з яких фактично використано 998,4 тис. гривень. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті близько 500 призових місць.

Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб «Енергетик», дитячий боксерський клуб «Максим», спортивний клуб «Пульсар», спортивний клуб «ГК «Вершина», СК «Фламбер», СК «Золота осінь».   Покращується навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді. Протягом року проводились поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС», навчальних закладів міста, спортивних майданчиків, які розташовані у мікрорайонах міста.

24

У звітному періоді відповідно до колективного звернення міжфракційної депутатської групи Нетішинської міської ради «За фізичну  культуру і спорт» відбулося корегування завдань та заходів програми розвитку фізичної культури і спорту ( рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1011).

Активізація роботи щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту дасть змогу забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів Нетішинської міської територіальної громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, створювати необхідні умови для залучення населення громади до занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня забезпеченості спортивними спорудами.

Заступник міського голови                                                         Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК