ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_____.2016					Нетішин				№ __/________

Про виконання у 2015 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання у 2015 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня  2014 року № 53/1168, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (Матросову О.В.) та  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради Бобіну О.П.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення __________ сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_____.2016 № ___/________

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2015 році забезпечення житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

на 2014-2018 роки

1.Основні дані

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року №53/1168 (далі програма) була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради, комунальне підприємство Нетішинської міської ради «ЖКО», державна нотаріальна контора.

Основною метою програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.

На виконання програми у 2015 році передбачено в програмі 433000,0грн., з них 231000,0 грн. - кошти бюджету міста, 200000,0 грн. – кошти з державного бюджету, 2000,0 грн. – інші джерела. Кошти передбачалися  на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла, оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, тощо. Кошти з бюджету міста на виконання заходів програми у 2015 році не виділялися.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла. Забезпечити ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом. На обліку служби у справах дітей перебуває 63 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківсь-кого піклування. З них 63 дитини мають житло: 16 – на праві власності, 47 – на праві користування. На контролі органу опіки та піклування перебуває 25 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування. З них 11 осіб є власниками/спів-власниками нерухомого майна, 12 – мають право корис-тування житловими приміщеннями, 2 житла не мають (1 – навчається на повному державному утриманні в про-фесійному коледжі, 1 – перебуває в закладі Мініс-терства соціальної політики - потребує стороннього догляду). З 25 осіб – 14 перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов |
| 2. | Організовувати та надавити юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’я опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та отримання соціального житла тими дітьми, у яких воно відсутнє | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015 | - | - | - | - | Протягом року працівниками служби у справах дітей надавалася юридична, психологічна та соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та постановки на облік на отримання соціального житла. Станом на 31.12.2015 року власне майно мають 63 ди-тини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Акти опису майна передані опікунам (піклувальникам), а також додані до особових справ дітей. У 2015 році виконавчим комітетом Нетішинської міської ради збережено житло за 9 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради: - 26.03.2015 № 116/2015 «Про збереження права на користування житлом за малолітньою Рижак А.В.» - 26.03.2015 № 118/2015 «Про збереження права на користування житлом за неповнолітньою Купріянчук О.О.» - 08.04.2015 № 133/2015 «Про збереження права на користування житлом за малолітнім Корданом В.М.» - 08.10.2015 № 345/2015 «Про збереження житла за неповнолітньою Осадчук Т.В. та малолітніми Осадчуком С.І., Осадчук Г.І., Осадчук С.І.» - 26.11.2014 № 403/2015 «Про збереження житла за неповнолітнім Мосійчуком О.О.»; - 21.12.2015 № 441/2015 «Про збереження права на ко-ристування житлом за малолітнім Миколайчуком В.О.» Щодо 1 дитини, позбавленої батьківського піклування, яка має житло на праві спільної часткової власності встановлено опіку над майном (рішення виконавчого комітету міської ради від 12.11.2015 року № 384/2015 «Про встановлення піклування над непов-нолітньою Партасюк С.С. та призначення Берянич К.Й. піклувальником над нею та її майном»). Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надавалися інформаційні, правові та психологічні консультації з житлових питань |
| 3. | Забезпечити взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік. | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | У відділі з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку на отримання соціального житла не перебувають. На квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклува-ння, та 14 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування (1 особа перебуває на квартирному обліку за місцем свого походження). У звітному 2015 році по досягненню повноліття вибули 4 дитини, позбавлених батьківського піклування: 2 дитини забезпечені власним житлом, 1 - має право власності на житло, яке знаходиться у непридатному стані (дитина перебуває на квартир-ному обліку, займає ліжко-місце за місцем навчання в Нетішинському професійному ліцеї), 1 особа житла не має, перебуває на квартирному обліку, потребує стороннього догляду, влаштована до закладу соціального захисту на повне державне утримання). Впродовж року надано впорядковане житло 2 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ліжко-місце в гуртожитку) |
| 4. | Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Виділяти кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавле-них батьківського піклува-ння, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 20000 | - | - | - | Кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сирота та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2015 році не виділялися. Проведено обстеження стану житлових приміщень, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, і відповідно до висновків комісії умови в усіх приміщенням для проживання, навчання та виховання підопічних дітей створені. |
| 5. | На період перебування дітей цієї категорії у державних інтернатних закладах вживати заходи щодо збереження майна та житла, що належить їм на правах особистої або сумісної власності та житла, яке перебуває у їх користуванні. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015 | - | - | - | - | На первинному обліку служби у справах дітей станом на 31.12.2015 року перебуває 63 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 3 дітей перебуває на повному державному утриманні в Хмельницьких професійних коледжах, 1 – в спеціальній школі-інтернаті Рівненської області, 1 – в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». Всі 5 дітей, які перебувають на повному державному утриманні, мають житло на праві користування, четверо з них поставлено на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов |
| 6. | Систематично заслуховувати на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей звіти опікунів та піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить підопічним | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Щороку на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслуховувалися звіти опіку-нів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить ДС та ДПБП. Письмові звіти опі-кунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обсте-ження умов проживання ДС та ДПБП встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить ДС та ДПБП у 2015 році не було |
| 7. | З метою надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей виконавчого комітету місь-кої ради, місь-кий центр со-ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, від-діл бухгалтерсь-кого обліку | 2015 | - | 2000 залучені кошти, не заборонені чинним законодавством | - | - | У 2015 році позабюджетні кошти на надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, не залучалися, оскільки ніхто з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з даного питання не зверталися і при контрольних обстеженнях умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потреби у ремонті житлових приміщень не виявлено |
| 8. | Організовувати та про-водити семінари, наради, «круглі» столи з питань соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, збереження їх житла та майна, отримання соціального житла | Служба у справах дітей в.к.м.р., міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015 | - | - | - | - | Щомісяця проводилися наради за участю працівників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу молоді та спорту, управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради з питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про збереження їх житла та майна. Також у 2015 році було проведено засідання «круглого» столу з вище зазначених питань. |
| 9. | Придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Придбання однокімнатних квартир, житлових примі-щень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклу-вання та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 200000 | 200000 державний бюджет | - | - | Кошти на придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла у 2015 році не виділялися. |
| 10. | Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, осіб із їх числа, житлом після завер-шення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характерис-тиками, нижчими за вста-новлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | - | - | - | - | Дві особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вибули з інтернатного закладу та професійного ліцею і не мали власного житла, отримали ліжко-місце у гуртожитку. Особи і надалі продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов |
| 11. | Виділення коштів для пе-реоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-си-ротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 10000 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2015 році не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить 3 дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду за 3 дітьми, позбавленими батьківського піклування, переоформлена після смерті їхнього батька спадщина, а саме:1/3 частка приватної |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чотирикімнатної квартири та 1/3 частки земельних ділянок площею 2,6490 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| 12. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми Придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 1000 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2015 році не виділялися. |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | - | - |  |  |  |
| Соціальні кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які поставлені на облік громадян, які потребують покращення житлових умов кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло | 81 8 1 | 88 7 2 |  |  |  |
| Екологічні | - | - |  |  |  |
| Інші | - | - |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Протягом 2015 року проводилася робота з виконання заходів, спрямованих на  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено житлом 2 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вибули з інтернатного закладу та професійного ліцею, а саме надано ліжко-місце в гуртожитку. У 2015 році за клопотанням служби у справах дітей на  квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов поставлено  7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на кінець року на вище зазначеному обліку перебуває 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, та 14 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1 особа перебуває на квартирному обліку за місцем свого походження).

Кошти бюджету міста на виконання заходів програми не виділялись.

У 2015 році в цілому досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми передбачених заходів, які не потребували фінансування.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А