ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин				№ 8/________

Про виконання у 2015 році програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин, на 2015-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про хід виконання у 2015 році програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин, затвердженої рішенням шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 23 грудня                  2014 року № 67/1582, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016 № 8/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році програми фінансування

заходів державного, обласного, місцевого

значення у м.Нетішин, на 2015-2017 роки

1.Основні дані

Рішенням шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 23 грудня 2014 року № 67/1582 було затверджено Програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин. Заходами державного, обласного, місцевого значення у місті Нетішин вважаються такі, участь у яких беруть представники влади, громадськості міста, українські та закордонні делегації. Заходи проводяться для відзначення державних, професійних та релігійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв, вшанування видатних діячів історії, з метою пропаганди серед мешканців м.Нетішин української національної ідеї, популяризації знань з історії міста, Хмельницької області та України, виховання дітей та молоді в дусі патріотизму та любові до рідного краю, створення позитивного іміджу міста Нетішин, популяризації його економічного та культурного потенціалу.

Основною метою програми є забезпечення високого рівня підготовки та проведення у місті Нетішин заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей українських та закордонних делегацій.

2.Виконання завдань і заходів програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста (грн.) | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста (грн.) | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1. | Проведення урочистих заходів державного, обласного та місцевого значення, вечорів відпочинку, професійних свят відповідно до запланованих заходів, організація зуст-річей українських та іноземних делегацій. Привітання трудових колективів, представ-ників підприємств, установ та організацій міста, органів влади, депутатів міської ра-ди, членів виконавчого комітету міської ра-ди, Почесних громадян міста, керівництва Хмельницької обласної державної адмі-ністрації та обласної ради з нагоди держав-них, професійних свят; днів народження та ювілеїв, за досягнення високих показників у роботі, закінчення трудової діяльності | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 213000 | 8500 | 47968,77 | 37542,04 | Проведено на належному рівні заходи із відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, визначні пам'ятні дати, привітання з нагоди днів народження та ювілеїв представників та колективів підприємств, установ та організацій міста та інших міста |
| 2. | Надання шефської допомоги екіпажу водолазного катера ВМ-230 «Нетішин» військової частини А 1228 | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | - | 17500 | - | 16115 | Покращення побутових умов моряків, підвищення їх культурного рівня в умовах військової служби |
| 3. | Організація заходів, пов’язаних з проведенням виборів у м.Нетішині (Оплата встановлення телефонних номерів, Інтернету та іншого забезпечення роботи міських дільничних виборчих комісій на період проведення виборів) | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 5000 | - | 1023,36 | - | Проведено на належному рівні вибори у м Нетішині |
| 4. | Непередбачені витрати | Виконавчий комітет міської ради | 2015 | 5000 | - | 3000 | - | Трансляція сюжету «Хмельниччина туристична» на телебаченні «Поділля-центр» з метою популяризації міста Нетішин |
|  |  |  |  | 223000 | 26000 | 51992,13 | 53657,04 |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2015 рік |
| --- | --- |
| Економічні (загальний обсяг фінансування з бюджету міста) тис.грн. | 51992,13 |
| Соціальні (кількість проведених заходів) | 46 заходів |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Виконання програми у 2015 році дало змогу забезпечити достатній рівень підготовки та проведення заходів з відзначення свят та знаменних дат державного, обласного, місцевого значення у місті Нетішин, організувати змістовне дозвілля мешканців та гостей міста, залучити молодь до суспільно-політичного життя територіальної громади міста, створити належні умови для виконання міською радою, її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень, залучити молодь та громадські організація до суспільно-політичного життя територіальної громади міста.

Так, при потребі на виконання Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у 2015 році 223 тис.грн., фактично із загального фонду бюджету міста було виділено 52 тис.грн. Згідно рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови було проведено близько 46 заходів, з нагоди яких для придбання Грамот, Подяк, квітів, цінних подарунків, призів, сувенірів, конвертів, листівок, марок, поліграфічної продукції тощо із загального фонду бюджету міста було витрачено коштів у сумі 51 тис. 992 грн., а також використано благодійних внесків юридичних та фізичних осіб – 53 тис. 657 грн. Почесними грамотами та Подяками було нагороджено та відзначено близько 390 представників та колективів підприємств, установ та організацій міста.

Збільшення фінансування програми у 2016 році до суми 228 тис.грн. дасть змогу досягти основної метою - забезпечити високий рівень підготовки та проведення  у місті Нетішин заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей українських та закордонних делегацій, створення позитивного іміджу міської ради, виконавчого комітету та міста Нетішин загалом, популяризації його економічного та культурного потенціалу.

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради							В.Я.Пашинська

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу з організаційних питань,

зв’язків з громадськими організаціями та

засобами масової інформації апарату

виконавчого комітету міської ради

С.Д.Новік