ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

______.2021				Нетішин				    № __/_____

Про виконання у 2020 році комплексної  програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний  (проміжний) звіт про виконання у 2020 році комплексної програми розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467 зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ________

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

_________.2021 № __/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році  комплексної програми розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2024 роки

1. Основні дані.

Рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради                  VІІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467  було затверджено комплексну програму розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2020 рік з бюджету Нетішинської міської ОТГ було виділено 110019,60 гривень.

2

| № | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Придбання півмасок фільтруючих «СПЕКТР-3» FFP3 NRD | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту | 2020 | 38,0 | 12,0 (державний бюджет) | 4,292 | 7,808 (державний бюджет) | Придбано (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС) 605 шт. півмасок фільтруючих «СПЕКТР-3» FFP3 NRD, для непрацюючого населення с.Ст.і Н.Кривин |
| 2. | Капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт захисних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління освіти, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна м.Нетішин, ОСББ | 2020 | - | 1391,0 (державний бюджет) | - | 910,230 (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС | Виконання будівельних, сантехнічних та електромонтажних робіт, встановлення системи оповіщення ЗС ЦЗ № 86239 (вул.Енергетиків,3) |
|  |  |  |  |  | 200,0 (державний бюджет) | - | 263,383(за рахунок субвенції) | Поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86192 по пров.Миру, 12А) |
| 3. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2020 | - | - | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж , дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей |
| 4 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2020 | 1 | - | . | - | Організовано роботу консультаційного пункту, надано консультацій для 36 громадян. |
| 5 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2020 | 0,5 | - | - | - | Розміщенно в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з інструкціями про дії у НС |
| 6. | Реалізація розпорядження міського голови від «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та НКП м.Нетішин у 2020 році» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2020 | 2,0 | - | - | - | Кошти не виділялись. Проведено навчання 95 осіб з керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту |
| 7. | Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та запобігання їх виникненню | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2020 | 120,0 | - | 1,575 | - | Придбано ліхтарі переносні |
| 9. | Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для екстренного розгортання, належних умов функціонування, забезпечення безперебійної роботи карантинних постів (в т.ч. забезпечення харчуванням, засобами ЗІЗ чергових на карантинних постах) | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2020 | 100,0 | - | 55,353 | - | Забезпечення карантинних постів (сухпайки, мінеральна вода, рушники паперові, серветки вологі, пакети, паперові стаканчики) |
| 10. | Придбання та повірка ЗІЗ (протигазів) для спеціалізованих служб ЦЗ | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення | 2020 | 10,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 11. | Необхідне знезараження людей, запровадження карантину та обсервації, своєчасна локалізація зони біологічного ураження та ін. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2020 | 300,0 | - | 48,8 | - | Придбані тканина спанбонд, дезінфікуючі засоби, ПММ, рукавиці. Сплачено за пошиття захисних комбінезонів. |

8

Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків всього, тис.грн.: | 1291,441 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 110,02 |
| - в т.ч. кошти субвенції | 1181,421 |
| Соціальні: |  |
| - придбано ЗІЗ для непрацюючого населення міста, шт | 605 |
| - проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, шт. | 1 |
| - проведено поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту,шт. | 1 |
| - ліхтарі переносні, шт. | 605 |
| - дезінфікуючі засоби: |  |
| АХД, л | 16 |
| Бланідас 300 | 84 |
| - паливо-мастильні матеріали, л | 200 |
| - рукавички, шт. | 500 |
| - тканина спанбонд, м | 600 |
| - комбінезони захисні, компл. | 120 |
| - халати захисні, шт. | 54 |
| - маски захисні,шт. | 2600 |
| Екологічні: |  |
| Інші: |  |
| - мінеральна вода, пл. | 842 |
| - рушник паперовий | 215 |
| - вологі серветки | 420 |
| - стакани паперові | 4522 |
| - пакети | 227 |
| - сухий пайок | 432 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Реалізація програми у 2020 році поліпшила цивільний захист населення міста, забезпечила умови для біологічного захисту у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

9

Виконання запланованих заходів виконувалися  не в повному обсязі у зв’язку з введеними карантинними обмеженнями. Проте проведені капітальний та поточний ремонт ЗС ЦЗ сприяють поліпшенню матеріально-технічного стану даних тспоруд, створенню належних умов для прийняття  населення у випадку надзвичайної ситуації.

Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Перший заступник міського голови                                            Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Людмила Вдовіченко