ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

вісімдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.10.2020					Нетішин			      № 82/___

Про виконання у 2018-2019 роках  комплексної  програми розвитку цивільного захисту м.Нетішин на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання у 2018-2019 роках комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від  24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від                             24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами.

3. Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976 «Про комплексну програму  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки», зі змінами.

Міський голова							  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення вісімдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.10.2020 № 82/___

Заключний звіт

про виконання у 2018-2019 роках комплексної програми

розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки

- Основні дані.

Рішенням  тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                      VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976 було затверджено  комплексну програму  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на                2018-2022 роки, із внесеними змінами.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

Виконавець: відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2018-2022 роки.

2

| № | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Придбання півмасок фільтруючих «А-200-П-3»FFP-3D | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту | 2019 | 70,815 | 61,632 (державний бюджет) 136,3 (обласний бюджет) | - | 24,626 (державний бюджет) 121,432 (обласний бюджет) | Придбано (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС) 24343 шт. респіраторів СПЕКТР-3 FFP-3D, для непрацюючого населення |
| 2. | Капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт захисних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | - | 2460,991 (державний бюджет) | - | 2053,390 (державний бюджет) | Проведено капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86138 по вул.Будівельників,3А (проведено співвінансування за рахунок коштів бюджету міста – 34,498 тис.грн) |
| 3. |  |  | 2018 | - | 99,1 (державний бюджет) | - | 167,050 (державний бюджет) | Проведено поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86144 по просп..Незалежності,17А |
| 4. |  |  | 2018 | - | 110,69 (державний бюджет) |  | 167,050 (державний бюджет) | Проведено поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86156 по вул.шевченка,14А |
| 5. |  |  | 2018 | - | 2600,0 (державний бюджет) | - | - | Кошти на капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86239 по вул.Енергетиків,3 не виділялись |
|  |  |  | 2018 | 670,0 | - | - | - | Кошти на поточний ремонт ЗС ЦЗ №86147, 86187, 86246, 86248, 86148, 86153, 86154 не виділялись |
| 6. |  |  | 2019 | - | 2800,0 (державний бюджет) | - | 2603,1 (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС | Проведено капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86193 по пров.Миру,5А |
|  |  |  |  |  | 2600,0 (державний бюджет) | - | 1287,765 (за рахунок субвенції) | Розпочато капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86239 по вул.Енергетиків,3 (проведено співвінансування за рахунок коштів бюджету міста – 34,999 тис.грн) |
|  |  |  |  |  | 63,742 (державний бюджет) | - | - | Кошти на поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86177 по вул.Шевченка,12А не виділялись |
|  |  |  |  | 1140,0 | - | - | - | Кошти на поточний ремонт ЗС ЦЗ №№ 86040, 86155, 86158, 86188, 86194 не виділялись |
| 7. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2018-2019 | - | - | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж , дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей |
| 8 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018-2019 | - | - | . | - | Організовано роботу консультаційного пункту. |
| 9 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018-2019 | - | - | - | - | Розміщенно в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з інструкціями про дії у НС |
| 10. | Реалізація розпорядження міського голови від «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Нетішинських курсах ІІІ категорії у 2019 році» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 2019 | 2,0 - | - - | 1,5 | - | Проведено навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту Кошти не виділялись. Проведено навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту |
| 11. | Закупівлч пристрою автоматичного дозвону | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | 12,0 | - | 11,6 | - | Придбано пристрій автоматичного дозвону |
| 12. | Послуги мобільного зв’язку для пристрію автоматичного дозвону | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | 1,105 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 13. | Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та запобігання їх виникненню | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 2019 | 195,5 65,255 | - - | 36,596 - | - - | Придбано 17 шт.сумок-укладок з медикаментами і медичними матеріалами Кошти не виділялись |
| 14. | Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для екстренного розгортання і належних умов функціонування карантинних ветеринарно-поліцейських | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018-2019 | 50,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 15. | Придбання та повірка ЗІЗ (протигазів) для спеціалізованих служб ЦЗ | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення | 2018-2019 | 20,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 16. | Придбання протигазів для працівників виконавчого комітету міської ради | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | 70,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 17. | Встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту міста сучасних систем та засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної техніки, оргтехніки, меблів та програмного забезпечення (монтаж та підключення системи отримання, обробки та передачі інформації цивільного захисту, мультимедійного обладнання) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018-2019 | 80,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |

11

Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2018-2019 роки |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків всього, тис.грн.: | 6474,109 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 49,696 |
| - в т.ч. кошти субвенції | 6424,413 |
| Соціальні: |  |
| - придбано ЗІЗ для непрацюючого населення міста, шт | 24343 |
| - проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, шт. | 3 |
| - проведено поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту, шт. | 2 |
| Екологічні | - |
| Інші: | - |
| - придбано пристрій автоматичного дозвону,шт | 1 |
| - придбано сумки-укладки з медикаментами,шт.. | 17 |

Рекомендуємо достроково припинити виконання комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами, оскільки показники даної програми передбачені у комплексній програмі  розвитку цивільного захисту Нетішинської міської ОТГ на  2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467, зі змінами.

Перший заступник міського голови                                               Іван РОМАНЮК

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Людмила Вдовіченко

Пояснювальна записка до заключного звіту

про результати виконання у 2018-2019 роках комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами

Рішенням  тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                      VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976 було затверджено  комплексну програму  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на                2018-2022 роки, із внесеними змінами.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2018-2019 роках передбачено 8,333 тис.грн., з них виділено 6424,413 тис.грн. (кошти субвенції), 49,696 тис.(кошти бюджету міста).

У зв’язку з затвердженням рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467 комплексної програми  розвитку цивільного захисту Нетішинської міської ОТГ на  2020-2024 роки, зі змінами, достроково припиняється виконання комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами.

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради    			 Людмила ВДОВІЧЕНКО