УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09.07.2018					Нетішин				№ 154/2018-р

Про затвердження плану усунення недоліків, виявлених в ході комплексної перевірки та оцінки діяльності Нетішинської міської ради щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 64 Кодексу цивільного захисту України, з метою усунення виявлених недоліків в організації та роботі Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області:

1. Затвердити план усунення недоліків, виявлених в ході комплексної перевірки та оцінки діяльності Нетішинської міської ради щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (далі - план) згідно з додатком.

2. Відповідальним виконавцям надати виконавчому комітету міської ради підтверджуючі документи про виконання плану до 01 серпня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до розпорядження

міського голови

09.07.2018 № 154/2018-р

ПЛАН

усунення недоліків, виявлених в ході комплексної перевірки

та оцінки діяльності Нетішинської міської ради щодо виконання вимог

законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної

та пожежної безпеки, цивільного захисту

| № п/п | Недолік, який потрібно усунути | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести у відповідність номенклатуру матеріального резерву із врахуванням наявних матеріальних засобів та забезпе-чити накопичення матеріального резерву | Вдовіченко Л.Б. Кравчук В.Ф. Захожа Н.І. | до 31 липня |
| 2. | Організувати роботу щодо забезпечення спеціалізованих служб ЦЗ засобами індивідуального захисту (створених на базі комунальних підприємств) | Вдовіченко Л.Б. | до 31.12.2018 |
| 3. | При коригуванні міського бюджету передбачити кошти на фінансування «Комплексної програми розвитку цивільного захисту м.Нетішин на 2018-2022 роки» | Кравчук В.Ф. | до 31.12.2018 |
| 4. | Привести в належний протипожежний стан заклади освіти, культури та охорони здоров'я міста | Мисько В.М. Михасик І.М. Пословський В.Н. | до 31.12.2018 |
| 5. | В ході передачі ЗС ЦЗ на утримання ОСББ, з метою документального закріплення їх належності, в установленому порядку оформити на них документи на право власності | Романюк І.В. Охримчук О.М. Юрчук Л.Є. Вдовіченко Л.Б. | після вре-гулювання законодав-чої бази |
| 6. | Провести роботу щодо приведення ЗС ЦЗ в готовність до використання за призначенням | Вдовіченко Л.Б. Саєнко Н.В. Мисько В.М. Пословський В.Н. | постійно та до 31.12.2018 |
| 7. | Провести роботу щодо впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки | Романюк І.В., керівники: АЗС № 64 ТОВ «СА-ЛЛЕРС ГРУП», АЗС № 14 ТзОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», АГНС і ГНП ПБФ «Піннокіо-Z», АЗС № 14 ТзОВ «Західенергопостач» | до 31.12.2018 |

2

| 8. | Доукомплектувати резерв вакцин і сироваток | Пословський В.Н. | до 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Уточнити перелік підприємств, які виділяють автотранспорт на евакуаційні заходи | Бобіна О.П. Кондрацький В.А. | до 31 липня |
| 10. | Постійно здійснювати контроль та заслу-ховувати виконавців про стан виконання протокольних рішень Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ та НС | Вдовіченко Л.Б. Руцький М.М. | постійно |
| 11. | Створити комісію по обстеженню житлових будинків підвищеної поверховості | Романюк І.В. Вдовіченко Л.Б. | до 31 липня |
| 12. | Внести зміни до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту міста» | Вдовіченко Л.Б. | до 31 липня |
| 13. | Забезпечити проходження навчання з питань ЦЗ керівників комунально-технічної та інженерної служби і спеціалізованої служби охорони громадського порядку | Вдовіченко Л.Б. | до 31.12.2018 |
| 14. | Організувати та спільно з НМЦ БЖД та ЦЗ області провести інструкторсько-методичні заняття зі спеціалізованими службами ЦЗ міста | Вдовіченко Л.Б. Васюта П.Є. | до 20 липня |
| 15. | Забезпечити виконання в повному обсязі Плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ міста Нетішин на 2018 рік | Руцький М.М. | до 31.12.2018 |
| 16. | Провести роботу щодо комплектування НМЦ БЖД та ЦЗ області слухачами з питань ЦЗ на 2019 рік | Вдовіченко Л.Б. Руцький М.М. | до 15 серпня та 15 вересня |
| 17. | Завести окрему документацію щодо проведення командно-штабних навчань, тренувань з питань ЦЗ органів управління Нетішинської міської ланки ЄДС ЦЗ | Вдовіченко Л.Б. | до 31 липня |
| 18. | Здійснювати контроль практичної підготовки під час проведення об'єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ в установах, підприємствах та організаціях міста згідно окремо затвердженого плану-графіку | Вдовіченко Л.Б. | відповідно до плану-графіку |

3

| 19. | Оновити розпорядження міського голови «Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту міста» | Вдовіченко Л.Б. | до 20 липня |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Організувати та провести роботу щодо поновлення балансоутримувачами ЗС ЦЗ облікових карток та паспортів на захисні споруди | Вдовіченко Л.Б., балансоутримувачі ЗС ЦЗ, Мисько В.М. Пословський В.Н. | до 31 липня |
| 21. | Організувати роботу щодо реєстрації балансоутримувачами речових прав на захисні споруди, як об'єкт нерухомого майна | Романюк І.В. Вдовіченко Л.Б. | після вре-гулювання законодав-чої бази |
| 22. | Відпрацювати План реагування Нетішинської міської ланки ЄДС ЦЗ на радіаційні аварії | Вдовіченко Л.Б. | до 25 липня |
| 23. | Відпрацювати документацію розрахунково-аналітичної групи | Вдовіченко Л.Б. | до 13 липня |
| 24. | Організувати роботу щодо розроблення документації поста РХС, що розгортається Нетішинським ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області | Вдовіченко Л.Б. Загорський В.В. | до 31 липня |
| 25. | Укласти цивільно-правові угоди на проведення санітарної обробки техніки, одягу та населення | Вдовіченко Л.Б. Юрчук Л.Є. Гвоздяр П.І. Пословський В.Н. | до 31 липня |
| 26. | Керівникам спеціалізованих служб ЦЗ відпрацювати документи служби відповідно до покладених на неї завдань | Керівники спеціалізованих служб ЦЗ міста | до 31 липня |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради								О.О.Брянська