УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

29.06.2016					Нетішин					№ 14/558

Про внесення змін до рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від              23 грудня 2015 року № 4/71 «Про міську програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради  VII скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71 «Про міську програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки» такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при внесенні змін до бюджету міста на 2016 рік передбачити видатки на виконання заходів програми.

Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням четвертої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання 23.12.2015 № 4/71

(у редакції рішення чотирнадцятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

29.06.2016 № 14/558)

МІСЬКА ПРОГРАМА

забезпечення безперешкодного доступу

людей з обмеженими фізичними можливостями

до об’єктів житлового та громадського призначення

на 2016-2019 роки

2

1.Паспорт

міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей

з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового

та громадського призначення на 2016-2019 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  | Конвенція ООН про права інвалідів від 13 грудня 2006 року; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Указ Президента України від 01 червня 2005 року № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»; Указ Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року №706 «Про затвердження державнеої цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради |  |  |  |
| 5. | Відповідальні виконавці програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання», КП НМР «Благоустрій» |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  | Управління соціального захисту населення, управління містобудування та архітектури, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП «Архітектурно-планувальне бюро», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», підприємства, установи та організації міста, фізичні особи-підприємці, міські громадські організації |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  | 2016-2019 роки |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми |  | - |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджет міста |  | 583 | 228,0 | 140,0 | 150,0 | 65,0 |

3

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

2.1.Оцінка поточної ситуації.

Архітектурне довкілля нашого міста все ще розраховане на здорову за середніми стандартами людину. Але не всі люди вкладаються у ці стандарти і саме вони переживають багато незручностей у повсякденному житті.

У місті Нетішині проживає понад 85 осіб на візках (з них 30 осіб – діти та молодь), 9 осіб користуються інвалідними колясками з електроприводом. У зв’язку з бар`єрами для людей на візках молоді люди часто знаходяться в «ув’язненні» власних домівок. Все це робить людину на візку викинутою з життя, безпорадною, залежною від допомоги інших людей, що, безперечно, порушує основні права людини.

Планомірна робота щодо створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю була розпочата у місті у 2004 році, коли міською радою була затверджена перша міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Від того часу в місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. Із 5 місцевих органів виконавчої влади 3 повністю забезпечені доступом, 2 - забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику – це міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції. Споруджено 4 індивідуальних пандуси, облаштовані з’їзди біля під’їздів будинків, де мешкають люди на візках. Міський комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, створений у травні 2007 року із залученням громадських організацій, забезпечує контроль за виконанням вимог законодавства щодо забезпечення безбар’єрного доступу людей з інвалідністю при спорудженні нових та реконструкції існуючих об’єктів інфраструктури міста. У місті працюють 2 світлофори зі звуковою сигналізацією для незрячих мешканців. Працює Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. В планах створення служби «Соціальне таксі».

Але залишається проблема доступу людей з інвалідністю до більшості  торговельних закладів та закладів громадського харчування, банківських установ та місць відпочинку. Ця проблема потребує подальшого планомірного вирішення.

Створення належних умов життя для повноцінного розвитку та реалізації власного потенціалу соціально незахищених верств населення, в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями, є індикатором рівня гуманізму та демократії суспільства. Важливість подібних процесів і змін визнається й урядом України. Доказ цього – прийняття Державних будівельних та архітектурних норм України, Укази Президента України від 01 червня 2005 року № 900/2005, від 18 грудня 2007 року                № 1228/2007, що спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями.

Незважаючи на розпочату активну роботу щодо створення безбар’єрного середовища, місто хоч і не в значній мірі, але все ж залишається малоадаптованим до потреб людей з обмеженими функціональними можливостями, і тому планомірне вирішення цієї проблеми є необхідним та важливим завданням розвитку міста.

2.2.Перелік категорій населення (цільових груп), на які спрямовані результати програми.

1.Люди з інвалідністю та члени їхніх родин.

4

2.Люди похилого віку, батьки з малолітніми дітьми.

3.Люди тимчасово недієздатні.

Підставою для визначення цільових груп та заходів програми є гостра необхідність забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури та соціальних послуг, що допоможе людині з інвалідністю знайти себе у житті, жити повноцінно та незалежно, приносити користь. Крім того, користування похилими з’їздами зручно для людей літнього віку, матерів з дитячими візками, тощо.

Сьогодні існує потреба у зміні суспільної думки, формуванні ставлення суспільства до людей з інвалідністю як до рівноправних партнерів, які мають право на повноцінне життя та самореалізацію.

Змінити суспільну думку щодо людей з інвалідністю можливо шляхом використання функцій ЗМІ як комунікативного інструменту, який має великий вплив на формування гуманних поглядів у суспільстві.

3.Визначення мети програми

Метою програми є створення умов щодо безперешкодного доступу людей з  обмеженими функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури міста, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, залучення представників громадських організацій та громадськості до створення безбар’єрного середовища.

Для досягнення основної мети передбачається посилити організаційно-правове, технічне, інформаційне та фінансове забезпечення виконання заходів, визначених програмою.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для створення повного доступного безперешкодного середовища необхідна повна консолідація зусиль міської ради та її виконавчого комітету, громадських організацій та самих громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Досягнення основної мети передбачається за умови забезпечення створення та пристосування існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, вулично-шляхової мережі, транспортної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури міста до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії програми: 2016-2019 роки.

Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджет міста | 583,0 | 228,0 | 140,0 | 150,0 | 65,0 |

5

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- забезпечення інвалідів міста засобами реабілітації, пересування, ортопедичним взуттям, слуховими апаратами;

- створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності;

- проведення обстежень будівель та будинків та облаштування їх безбар’єрним доступом  для осіб з особливими потребами;

- зміцнення матеріальної бази та оснащення закладів, у яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечення доступності інвалідам з особливими вадами до пересування у громадському транспорті;

- забезпечення доступності інвалідів до здобуття вищої освіти.

При розробці програми враховувались наступні обставини:

- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення, надання фінансової допомоги та підтримки;

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист осіб з обмеженими фізичними можливостями та створити для них в місті безбар'єрне середовище для участі в усіх сферах життя, відчути себе потрібними суспільству.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі досвіду виконання аналогічних програм за попередні роки та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради та міських громадських організацій, що опікуються питаннями інвалідів та інших соціально незахищених громадян міста.

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської ради та її виконавчого комітету, установ та організацій міста, громадських організацій та об’єднань та громадськості міста.

Організація виконання програми покладається на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Додаток до програми

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Здійснювати постійний контроль та підтримку бази даних об'єктів житло-вого і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладна-нню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості об’єктів, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 2. | Проводити моніторинг житлового фонду, у якому проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, для здійснення заходів з облаштування окремих будинків спеціально обладнаних і пристосованих для проживання в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості житлових будинків, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 3. | Забезпечити під час проектування, бу-дівництва нових та реконструкції існую-чих об’єктів житлового та громадського призначення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм | Щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 4. | Здійснювати контроль за онов-ленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію, у першу чергу тих, на які виділено цільові кошти держав-ного та місцевих бюджетів | Щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості об’єктів, недос-тупних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 5. | Забезпечити пристосування об’єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової, пі-шохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості об’єктів, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 6. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення | Щороку | Виконавчий комітет Неті-шинської міської ради, управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський тери-торіальний центр соціаль-ного обслуговування (на-дання соціальних послуг) | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості об’єктів, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 7. | Продовжити практику погодження з громадськими організаціями інвалідів проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів інвалідів, а також залучення їх до відповідних заходів | Щороку | Виконавчий комітет Неті-шинської міської ради, управління соціального захисту населення вико-навчого комітету Неті-шинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Підвищення інформованості осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 8. | Забезпечити умови для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності | Щороку | Управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кіль-кості осіб з обме-женими фізичними можливостями за-лучених до мистецтва та творчої діяльності |
| 9. | Підтримувати в належному стані цент-ралізований банк даних щодо інвалідів і дітей-інвалідів, які потребують забезпе-чення санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, техніч-ними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення тощо | Щороку | Управління соціального захисту населення | Не потребує фінансування | - | - | - |  | Підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 10. | При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнано спеціальними пристосуваннями для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | Щороку | Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 11. | Забезпечення під час розроблення або коригування генерального плану міста проектів забудови територій та земельних ділянок з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам | Щороку | Управління містобудування та архітектури, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 12. | Облаштування пандусів та з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначення | Щороку | Управління соціального захисту населення фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП «Архітектурно-планувальне бюро», КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 228,0 | 120,0 | 130,0 | 40,0 | Зменшення кількості об’єктів, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 13. | Облаштування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) | Щороку | Управління соціального захисту населення, фінансове управління, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | Бюджет міста | - | 20,0 | 20,0 | 25,0 | Зменшення кількості об’єктів, недоступних для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
|  |  |  |  |  | 228,0 | 140,0 | 150,0 | 65,0 |  |