УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

14.02.2017					Нетішин				      № 23/1208

Про виконання програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на              2016 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання місцевих цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Заключний звіт про виконання програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/135, зі змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

14.02.2017 № 23/1208

Заключний звіт

про виконання програми розвитку

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік

1. Основні дані

Програма розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/135.

Метою програми є діяльність в інтересах міста та покращення економічних і соціальних результатів, підвищення добробуту населення. Програма спрямована на досягнення економічної стабільності, шляхом створення стратегії розвитку міста для залучення і просування інвестицій на території міста Нетішин. Підвищення культурного та туристичного розвитку міста. Впровадження е-урядування, як способу організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Заходи програми спрямовані на забезпечення політики розвитку міста у 2016 році, шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадськості для реалізації пріоритетних напрямків та забезпечення сприятливих умов для розвитку міста та покращення рівня життя населення.

Завданням КП НМР «Агенція місцевого розвитку» – сприяння сталому розвитку міста у всіх сферах відповідно до концепції «7 E-Місто» («7 E-City») 1. Ексклюзивне (Exclusive); 2. Ерудоване (Erudite), 3. Економічне (Economic);      4. Екологічне (Environmental); 5. Енергоефективне (Energy efficient);                           6. Електронне (Electronic); 7. Естетичне (Esthetic), яка вибудувалась в рамках створення проекту Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Розробка стратегії розвитку міста 2016-2020 | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 58,89 | - | 49,99 | - |  |
| 1.1. | залучення науковців та інститутів до процесу створення стратегії; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 47,69 | - | 47,69 | - | Підготовлено проект Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної терито-ріальної громади на період до 2028 року, організовано та проведено презентацію проекту Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єд-наної територіальної громади на період до 2028 року |
| 1.2. | вивчення громадської думки | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 4,82 | - | 1,50 | - | Залучено 1800 мешканців міста до соціологічного дослідження . |
| 1.3. | організація роботи щодо створення інформаційних баз даних для написання стратегії розвитку міста | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 6,38 | - | 0,80 | - | Організовано та проведено 7 стратегічних сесій; організовано та проведено презентацію результатів попередніх досліджень, організовано та проведено Форум майбутнього |
| 2. | Сприяння розвитку культури і туризму у місті | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 92,53 | 500,00 | 79,05 | 153,85 |  |
| 2.1. | супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 345,00 | - | - | Прийнято участь у проведенні всеукраїнського вокального фестивалю «Вернісаж-Енергофест» |
| 2.2. | організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Проведено конкурс ескізів на оформлення знаку «Нетішин». Прийнято участь у проведенні заходів Арт-проекту «Міфологема міста», а саме організація місця для проведення знайомства, пошук об’єкта для на нанесення муралу та отримання дозволів. Проведено регіональний форум «Енергія в тобі – відкрий її» |
| 2.3. | створення, облаштування та організація роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 92,53 | 155,0 | 79,05 | 153,85 | Отримано кошти від Канадського Фонду для місцевих ініціатив на реалізацію проекту «Розвиток культурного та інтелектуаль-ного потенціалу громади міста Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу». 19 вересня 2016 року за участі посла Канади в Україні відбулося урочисте відкриття. За період діяльності культурно-інноваційного клубу (хабу) у 2016 році проведено більше 130 заходів, залучено 13 тренерів, кількість осіб, які відвідали хаб у 2016 році становить 2200 осіб |
| 3. | Впровадження е-урядування | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 30,05 | 500,00 | 24,00 | - |  |
| 3.1. | вивчення досвіду впровадження е-урядування | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 500,00 | - | - | Прийнято участь у 4 конференціях по вивченню досвіду впровадження електронного урядування |
| 3.2. | залучення спеціалістів галузі ІТ | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 24,00 | - | 24,00 | - | Розроблено технічне завдання та залучено спеціалістів галузі ІТ для написання модуля «Інвестиційна мапа міста Нетішин», яка на даний час наповнюється інформацією |
| 3.3. | створення належних умов для коректного функціонування системи (техніка, мережа); | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 6,05 | - | - | - | Визначенні параметри та організація роботи щодо закупки серверів для виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 3.4. | організація роботи з попу-ляризації електронних сервісів; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Запущено проекту «Розумне місто», де зібрані основні інструменти електронного врядування, для покращення взаємодії між виконавчою владою та громадським сектором |
| 3.5. | адміністрування системи е-урядування; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Забезпечено ефективну роботу виконавчих органів міської ради в Системі, а також оперативний та ефективний розгляд повідомлень від громадян (дефекти ЖКГ 272 штук) |
| 3.6. | розробка та продаж продуктів інтелектуальної власності | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Розробки та продажу продуктів інтелектуальної власності у 2016 році не здійснювалося |
| 4. | Організація навчання, тренінгів, курсів | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 10,00 | - | 1,20 | - |  |
| 4.1. | надання консультаційних послуг та практичної допомоги; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Працівниками підприємства надано 15 роз’яснень для ініціативних груп, щодо норм ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», залучено 100 комплектів роздаткових матеріалів по організації роботи ОСББ |
| 4.2. | надання довідково-інформаційних послуг; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Проведено семінар на тему «Управління багатоквартирними будинками та їх енергоефективність» |
| 4.3. | залучення модераторів | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 10,00 | - | 1,20 | - | Організовано навчання на курсах «Публічні закупівлі в Україні» та здобуто нові навики |
| 5. | Забезпечення матеріально-технічної бази | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 85,00 | - | 56,22 | - |  |
| 5.1. | придбання комп’ютерної техніки, меблів, канцелярських товарів | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 85,00 | - | 56,22 | - | Закуплено офісну техніку (4 ноутбуки, 1 принтер), канцелярські товари |
| 6. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 10,00 | - | 1,74 | - |  |
| 6.1. | фінансова підтримка прийняття участі у міжнародних конференціях; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 10,00 | - | 1,74 | - | Прийнято участь у 12 семінарах, конференціях |
| 6.2. | фінансова підтримка організації та супроводу міжнародних конференцій; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | У 2016 році міжнародні конференції не проводилися. Проведення таких конференцій планується на 2017 рік |
| 6.3. | фінансова підтримка організації роботи з представленням міста та стратегії розвитку міста | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Підготовлено презентацію для представлення міста на конференції у Польщі |
| 7. | Впровадження Громадського телебачення | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 200,00 | - | - |  |
| 7.1. | організація роботи щодо створення соціальних проектів; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - | Написано та подано 2 проектні заявки на участь у конкурсах на отримання грантових коштів, для створення Громадського телебачення в місті Нетішин |
| 7.2. | залучення молоді для участі в проекті | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | - |  |
| 7.3. | .Висвітлення громадської думки | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 200,00 | - | - |  |
| 8. | Залучення міжнародної технічної допомоги | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 200,00 | - | - |  |
| 8.1. | написання проектів та програм для соціальної сфери | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | 200,00 | - | - | Написано та подано 11 проектів для покращення соціальної сфери, два з яких отримали позитивні відповіді |
| 9. | Реалізація та супровід програм та проектів | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 211,06 | - | 211,06 | - |  |
| 9.1. | фінансова підтримка організації роботи з розробки програм та проектів, | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 211,06 | - | 211,06 | - | Оплата праці працівників КП НМР «АМР», які були залучені у організації розробки стратегії, організації семінарів для насе-лення по ОСББ, забезпечення роботи культурно інновацій-ного клубу (хабу), написання проектів та грантових заявок |
| 9.2. | фінансова підтримка участі у підготовці цільових місцевих програм | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | - | - | - | -- | Участь у робочій групі щодо розробки проекту «Програми підтримки та функціонування ОСББ у м.Нетішині» Участь в організаційних комітетах з організації та проведенні святкових заходів у місті |
| 10. | Облаштування на вулицях міста місць з доступу до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | 18,00 | - | 18,00 | - | Облаштовано 4 точки доступу до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi |
|  | Усього |  |  | 515,53 | 1400,00 | 441,26 | 153,85 |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка кінцевих результатів: наводяться дані про кінцеві результати виконання програми.

| Показники | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 441,26 |  |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Розробка проекту Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року | 1 |  |  |  |
| - Організація стратегічних сесій (шт.) | 7 |  |  |  |
| - Залучення мешканців до соціологічного дослідження (люд.) | 1800 |  |  |  |
| - Організація презентації результатів попередніх досліджень (шт.) | 1 |  |  |  |
| - Організація Форуму майбутнього | 1 |  |  |  |
| - Організація презентації проекту Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року | 1 |  |  |  |
| Участь у організації роботи під час проведення фестивалю «Вернісаж Енергофест» | 1 |  |  |  |
| Проведення конкурсу ескізів на оформлення знаку «Нетішин» (шт.) | 1 |  |  |  |
| Участь у оргкомітетах по організації та проведенню заходів в місті | 7 |  |  |  |
| Участь у арт-проекті «Міфологема міста» |  |  |  |  |
| - організація місця для проведення знайомства | 1 |  |  |  |
| - пошук об’єкта для нанесення муралу та отримання дозволів | 1 |  |  |  |
| - організація проведення ремонтних робіт (риштування, проектор, освітлення) | 1 |  |  |  |
| - організація місця для показу фільму «Чорнобильські бабусі» | 1 |  |  |  |
| Хаб |  |  |  |  |
| - закуплено техніку для функціонування хабу |  |  |  |  |
| - ноутбуків (шт.) | 2 |  |  |  |
| - проектор (шт.) | 1 |  |  |  |
| - екран для проектора( шт.) | 1 |  |  |  |
| - принтер (шт.) | 1 |  |  |  |
| - шафи (шт.) | 2 |  |  |  |
| - стіл (шт.) | 1 |  |  |  |
| - диван (шт.) | 1 |  |  |  |
| - стільці (шт.) | 45 |  |  |  |
| - роутери (шт.) | 2 |  |  |  |
| - комплекти меблів для роботи за ноутбуком (комплект) | 2 |  |  |  |
| - ігри, книги (шт.) | 73 |  |  |  |
| - проведено заходів (шт.) | 131 |  |  |  |
| - проведено майстер класів (шт.) | 13 |  |  |  |
| - залучено тренерів (осіб) | 57 |  |  |  |
| - кількість відвідувачів хабу (осіб) | 2200 |  |  |  |
| Регіональний форум «Енергія в тобі- відкрий її» (шт.) | 1 |  |  |  |
| Розроблено технічне завдання для створення «Інвестиційної мапи м.Нетішин» (шт.) | 1 |  |  |  |
| Створено модуль «Інвестиційна мапа м.Нетіши» (шт.) | 1 |  |  |  |
| Запущено проект «Розумне місто» (проект) | 1 |  |  |  |
| Роз’яснення норм ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (шт.) | 4 |  |  |  |
| Надано індивідуальні консультації по створенню ОСББ ініціативним групам (шт.) | 15 |  |  |  |
| Проведено навчання «Управління багатоквартирними будинками та їх енергоефективність» із залученням тренерів Міжнародного республіканського інституту | 1 |  |  |  |
| Закуплено техніку для організації роботи КП НМР «Агенція місцевого розвитку»: |  |  |  |  |
| - ноутбуки (шт.) | 4 |  |  |  |
| - принтер (шт.) | 1 |  |  |  |
| Участь у конференціях, форумах, семінарах (шт.) | 12 |  |  |  |
| Залучено роздаткових матеріалів по організації роботи ОСББ (шт.) | 100 |  |  |  |
| Написано та подано проектних заявок для залучення позабюджетних коштів для розвитку міста (шт.) | 11 |  |  |  |
| Участь у робочій групі щодо розробки проекту «Програми підтримки та функціонування ОСББ у м.Нетішині» (шт.) | 1 |  |  |  |
| Облаштування точок доступу до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi (шт.) | 4 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Заключний висновок

За 2016 рік діяльність КП НМР «Агенція місцевого розвитку» здійснювало відповідно до програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік, затвердженої рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 29.01.2016 № 6/135 та статутної діяльності. Належне виконання програми сприяло досягненню основної мети.

Діяльність підприємства була спрямована на забезпечення виконання напрямків  програми шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів.

Створено  Проект Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року.

Сприяння розвитку культурного та туристичного потенціалу міста Нетішин, шляхом долучення до проведення всеукраїнського вокального фестивалю «Вернісаж-Енергофест», організації заходів у Арт-проекті «Міфологема міста», проведенні регіонального форуму «Енергія в тобі – відкрий її», реалізації проекту «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу».

Для сприяння виконання норм Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» надано індивідуальні консультації, проведено навчання як для працівників комунальної сфери так і для мешканців міста, залучено роздаткові матеріали, прийняття активної участі  у розробці «Програми підтримки та функціонування ОСББ у м.Нетішині».

Запуск та адміністрування  проекту «Розумне місто», як інструменту взаємодії між владою та громадським сектором.

Для вивчення досвіду, покращення інвестиційного клімату, набуття нових знань та навиків працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» приймали активну участь у семінарах та тренінгах.

Для залучення позабюджетних коштів та розвитку соціальної сфери було написано та подано за 2016 рік 11 проектних заявок, 2 з яких отримали позитивну відповідь.

Для популяризації міста Нетішин та його представлення, залучення потенційних інвесторів було розроблено технічне завдання та створено модуль «Інвестиційна мапа міста Нетішин».

2016 рік був роком створення КП НМР «Агенція місцевого розвитку», тому велика кількість часу витрачена на забезпечення організації процесу роботи, створення матеріально-технічної бази (придбано 4 ноутбуки, принтер). Оскільки даний напрямок роботи є новим та потребує великої кількості додаткових та різнобічних знань, постійного вдосконалення навиків, комунікаційних зв’язків та креативного мислення, велика увага приділялася формуванню колективу, соціального забезпечення працівників та стимулювання до високих показників.

Заступник міського голови							І.В.Романюк

Директор

КП НМР «Агенція місцевого

розвитку» Погонець А.В.

Пояснювальна записка

Для досягнення мети програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік, затвердженої рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 29.01.2016 № 6/135 КП НМР «Агенція місцевого розвитку» були зроблені  наступні кроки.

На виконання першого пункту програми розвитку  між КП НМР «Агенція місцевого розвитку» та Національним університетом «Острозька академія» був укладений договір на науково-консалтинговий супровід розробки Стратегії розвитку міста Нетішин. В процесі розробки  Стратегії було прийнято рішення про створення Стратегії для Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади.Результатом роботи є  Проект Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року, який  чекає на своє затвердження новим складом депутатського корпусу новоутвореної громади та подальшого складання плану заходів по об’єднанній територіальній громаді.

На виконання другого пункту програми розвитку працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» взяли активну участь у оргкомітетах, створенні громадської організації, пошуку спонсорів та безпосередню участь у проведенні фестивалю «Вернісаж-Енергофест». Організовано заходи у Арт-проекті «Міфологема міста», а саме організація місця для проведення знайомства, пошук об’єкта для нанесення муралу та отримання дозволів, організація проведення ремонтних робіт (риштування, проектор, освітлення), організація місця для показу фільму «Чорнобильські бабусі». Організовано та проведено регіональний форуму «Енергія в тобі – відкрий її» з залученням активних людей Хмельницької області та  волонтера Корпусу Миру Андреа Мейсон. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» за підтримки органів місцевої влади реалізовує проект співфінансування з Канадським Фондом для  місцевих ініціатив «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу». Для можливості реалізації проекту та отримання коштів з посольства Канади в Україні місцевою радою було виділено приміщення, кошти на ремонт та експлуатаційні послуги, а також на заробітну плату працівникам підприємства. В ході реалізації облаштовано приміщення (ремонт, закупка меблів, техніки) та створено умови для проведення семінарів, тренінгів, навчань, майстер класів, а також для вільного спілкування та індивідуальної роботи.

Для популяризації електронних сервісів та взаємодії між громадськістю та органами влади 5 січня 2016 року було підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю  між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, громадською організацією «Місто майбутнього» та громадською організацією «Громада міста Нетішина». 1 березня 2016 року був офіційно запущений проект «Розумне місто», де виконання зобов’язань Виконанвчого комітету Нетішинської міської ради було покладено на КП НМР «Агенція місцевого розвитку». Підприємством на належному рівні виконано п. 5 вищезгаданого меморандуму, де зазначено наступні зобов’язання:

- утворити Робочу групу з питань реалізації спільного проекту;

- забезпечити ефективну роботу виконавчих органів міської ради в Системі;

сприяти проведенню навчання відповідальних працівників виконавчих органів міської ради роботі у Системі;

- забезпечити оперативний та ефективний розгляд повідомлень від громадян, що надійшли через Систему;

- забезпечити ефективний контроль та моніторинг вирішення проблем міста, повідомлення про які надійшли від громадян через Систему;

- співпрацювати з громадською організацією «Громада міста Нетішин» (далі ГО)  щодо вирішення проблем та реалізації ініціатив, повідомлення про які надійшли від громадян через Систему;

- надавати ГО «Місто майбутнього» та ГО «Громада міста Нетішин» інформацію, необхідну для реалізації проекту, стосовно функціональних обов’язків структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради, їх відповідальних працівників, процесу та результатів розгляду проблем, що надійшли від громадян через Систему.

Для впровадження кращих практик з систем електронного документообігу працівниками підприємства було прийнято участь у конференція та презентаціях. Вивчено досвід та порядок впровадження процесу електронного документообігу, що планується реалізовувати у 2017 році.

Після зустрічей з підприємцями міста, працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було розроблено технічне завдання на створення «Інвестиційної мапи міста Нетішин», де будуть відображені земельні ділянки, нерухомість та інвестиційні проекти. Для створеня модуля «Інвестиційна мапа міста Нетішин», були залучені спеціалісти в галузі ІТ. На даний час проводиться наповнення даного модуля.

Одним із напрямків реалізації програми будо надання консультаційних роз’яснень норм Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Робота проводилася як індивідуально, з ініціативними групами по створенню ОСББ, так і через прийняття участі в організованих навчаннях.

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було залучено до розробки проекту «Програми підтримки та функціонування ОСББ у м.Нетішині».

Для вивчення досвіду, покращення інвестиційного клімату, набуття нових знань та навиків працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» приймали активну участь у семінарах та тренінгах:

- 16.12 - Німецько-українська конференція з розвитку міст, BMUB та Мінрегіонів.

- 30.11 - семінар-дискусія «Електронна демократія та громадське суспільство»

- 22.09 - семінар   E5R можливості фінансування муніципального сектору для енергоефектифності разом з E5R

- 09.09 - круглий стіл, присвячений співпраці з Корпусом Миру.

- 11.08 - участь у занятті щодо головних аспектів розробки інфраструктурних проектів у відповідності до формату аплікаційних вимог ДФРР.

- 19.07 – тренінг з роз’яснення співпраці з Канадським Фондом місцевих ініціатив

- 21.06 -  семінар «Практичний досвід впровадження системи електронного врядування та надання електронних послуг мешканців міста»

- 8-11.06 -  навчальна програма  з тренінгів «Стратегічне планування», «Підготовка і впровадження проектів місцевого розвитку».

- 19.05 -  семінар щодо залучення коштів європейських фондів на розвиток громади області за участю делегації Віровітічко-Подравськоїжупанії (Республіка Хорватія)

- 17.03 - конференція «ІКТ на підтримку реформам з децентралізації в Україні»

- 10.03 - участь у заході «Презентація системи електронного документообігу Адміністрації Президента Україна»

- 11.03 - тренінг на тему «Юридичні аспекти управління спільною власністю у багатоквартирному будинку та створення ОСББ».

Працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» щоденно моніторяться грантові пропозиції. При відповідності до вимог подаюсь проектні заявки. У 2016 році було подано 11 проектних заявок:

Дата подання:  29 травня 2016

Назва проекту: «Development of the Cultural and Intellectual Potential of Netishyn Community by Creating an Innovation Hub».

Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://gurt.org.ua/news/grants/32357/

Посилання на конкурс: http://gurt.org.ua/news/grants/32357/

Дата подання:  10 липня 2016

Назва проекту: полягає у проведенні майстер класів британського експерта з естрадного мистецтва у рамках Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної  пісні  «Вернісаж. Енергофест» у місті супутника Хмельницької електростанції Нетішин, Хмельницької області.

Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://www.britishcouncil.org.ua/arts/edi

Посилання на конкурс:  http://www.britishcouncil.org.ua/arts/edi

Дата подання:  15 серпня 2016

Назва проекту:  «Еко-місто: зробимо наше місто чистим»

Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням:  http://sbiz.club/4357/molod-ta-go-nazustrich-stalomu-rozv/

Посилання на конкурс: http://sbiz.club/4357/molod-ta-go-nazustrich-stalomu-rozv/

Дата подання:  30 вересня 2016

Назва проекту:  Пропозиція проекту «Rehabilitation of disabled children in Netishyn Rehabilitation centre – a step to full life»

Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html

Посилання на конкурс:  http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html

Дата подання: 4 листопада 2016
 	Назва проекту : «City through your eyes»
 	Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-lejptsyzka-premiya-intehrovanoho-rozvytku-mist-v-ukrajini
  	Посилання на конкурс: http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-lejptsyzka-premiya-intehrovanoho-rozvytku-mist-v-ukrajini
 	Дата подання: 24 жовтня 2016 року

Назва проекту: «Розвиток громад», Корпус миру США в Україні
           Умови конкурсу та вимоги до організацій: –
 	Корпус Миру США в Україні
 	Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли український Президент Леонід Кравчук та американський Президент Джордж Буш підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в Україні.
 	Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями. Американські добровольці живуть і працюють пліч-о-пліч з українцями протягом двох років, обмінюючись досвідом та започатковуючи стосунки, які часто триватимуть усе життя.

Цілі:

- допомагати громадянам України шляхом надання компетентних спеціалістів для     задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації;

- сприяти кращому розумінню американців українцями;

- сприяти кращому розумінню українців з боку американців.

Дата подання: 16 листопада 2016
 	Назва проекту : «Будуємо Україну Разом»
 	Умови конкурсу та вимоги до організацій: – Залучення волонтерів для організації таборів
  	Дата подання: 2 листопада 2016
 	Назва проекту : Назва проекту: «Безкоштовна коректура текстів»
	Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: 
http://gurt.org.ua/news/grants/34786/
  	Посилання на конкурс: http://gurt.org.ua/news/grants/34786/
           Дата подання: 27 листопада 2016
 	Назва проекту : «Посилення екологічної культури та збереження довкілля»
 	Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://dreamactions.com.ua/
  	Посилання на конкурс: http://dreamactions.com.ua/

Дата подання: 28 листопада 2016
 	Назва проекту : «Життя через об’єктив очима молоді»
 	Умови конкурсу та вимоги до організацій можете переглянути за посиланням: http://dreamactions.com.ua/
  	Посилання на конкурс: http://dreamactions.com.ua/
  	Дата подання: 17 грудня  2016
 	Назва проекту : «Strengthening the voice of civil society and enhancing the cultural and artistic potential through festivals and events»  
 	Умови конкурсу та вимоги до організацій: 
 	Фонд демократії Організації Об'єднаних Націй пропонує організаціям грома-дянського суспільства подати заявку на фінансування для проектів для просування і підтримки демократії під час щорічного вікна пропозиції, яка повинна відкритися в 18  листопада 2016  в  www.un.org/democracyfund/~~pobj . Тільки он-лайн пропозиції в протягом цього періоду, англійською або французькою мовами, будуть прийняті.

ФДООН підтримує проекти, які посилюють голос громадянського суспільства, заохочення прав людини, і заохочувати участь усіх груп у демократичних процесах. Значна більшість ФДООН кошти спрямовуються місцевим організаціям громадянського суспільства - як в країнах з перехідною і консолідованою фазами демократизації.

На реалізацію програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2016 рік з місцевого бюджету були виділені кошти у сумі 441,26 тис.грн. На формування матеріально-технічної бази підприємства витрачено 56,22 тис.грн., а саме придбано 4 ноутбуки, принтер та канцелярські товари для ефективної реалізації програми. Фінансова підтримка у часті у конференціях та семінарах становила                1,74 тис.грн. На оплату праці працівників та на нарахування на оплату праці фінансова підтримка становила 211,06 тис.грн., що дало можливість ефективної реалізації заходів програми працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку».

2016 рік був роком створення КП НМР «Агенція місцевого розвитку», тому велика кількість часу витрачена на забезпечення організації процесу роботи, створення матеріально-технічної бази (придбано 4 ноутбуки, принтер). Оскільки цей напрямок роботи є новим та потребує великої кількості додаткових та різнобічних знань, постійного вдосконалення навиків, комунікаційних зв’язків та креативного мислення, велика увага приділялася формуванню колективу, соціального забезпечення працівників та стимулювання до високих показників роботи.