УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1405

Про виконання програми соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на        2021 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті        42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада      в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/217 взяти до відома згідно з додатком.

2. Рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від                     05 лютого 2021 року № 6/217 «Про програму соціально-економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» зняти з контролю.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VIII скликання

27.05.2022  № 23/1405

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання програми соціально-економічного розвитку

Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік

Упродовж 2021 року одним з головних чинників впливу на економічні та соціальні процеси продовжив бути фактор розповсюдження пандемії       COVID-19. Разом з тим, незважаючи на запровадження карантинних обмежень у міській територіальній громаді вжито ряд заходів щодо максимально сталого функціонування закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, реалізації та захисту прав дитини, діяльності галузі сім’ї та спорту, надання адміністративних послуг населенню, підтримки суб’єктів господарювання, утримання в належному стані об’єктів благоустрою та житлово-комунального господарства.

Хмельницькою АЕС станом на 01 грудня 2021 року вироблено                                13,0 млрд.кВт.годин електроенергії.

Питома вага ВП «Хмельницька АЕС» у загальному обсязі промислового виробництва по місту складає 99 відсотків.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств територіальної громади за січень – вересень 2021 року склав 376812,4 тис. грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (в порівняних цінах) до січня – вересня 2020 року – 124,0 відсотків.

Торгівельна мережа складається з 201 магазину, із них: продовольчих 73 та непродовольчих 128. Мережа ресторанного господарства представлена          39 об’єктами, а також 93 об’єкти побутового обслуговування населення.

Розвиток транспортного комплексу спрямовано на задоволення потреби мешканців громади в перевезеннях.

14 квітня 2021 року відбувся конкурс на перевезення пасажирів на міському (приміському) автобусному маршруті загального користування «Нетішин-Старий Кривин». Так, за результатами конкурсу визначено переможцем конкурсу КП НМР «Благоустрій». Під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах особлива увага приділяється питанню наявності транспортних засобів, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

Упродовж 2021 року перевезено 17369 пільгових категорій громадян.

Належна увага приділялась утриманню доріг та вулиць. Упродовж 2021 року проводилось щоденне прибирання території благоустрою та обслуговування доріг у населених пунктах громади. Також проводились роботи з очищення ділянок зливової каналізації, прибирання сміття на дренажно-обвідному каналі,

2

проводилося прибирання та ремонт автобусних зупинок, улаштування розмітки пішохідних переходів та розмітки дороги, фарбування пішохідних мостів тощо. Власними силами КП НМР «Благоустрій» виконано ямковий ремонт дорожнього покриття, бетонування тротуарів громади площею 2414,4 кв. м. на суму 989,7 тис. гривень.

Проводились роботи з улаштування елементів зменшення швидкості, зокрема, встановлено 58 елементів на суму 52,4 тис. гривень.

Працівниками КП НМР «Благоустрій» відремонтовано дороги сіл Старий та Новий Кривин площею 993,37 кв. м. на суму 370,8 тис. гривень.

Розвиток малого та середнього підприємництва.

У місті сформований сталий сектор малого і середнього підприємництва.

Структура підприємств міста складається з підприємств оптової та роздрібної торгівлі, транспорту та зв’язку, підприємств, які займаються операціями з нерухомістю, підприємств промисловості, будівельних підприємств, підприємств, які надають послуги тощо.

Кількість малих та середніх підприємств станом на 01 січня 2021 року становили 127 та 8 відповідно. На малих підприємствах кількість найманих працівників склала 797 осіб, у середніх – 1257 осіб. Загалом на початок         2021 року кількість застрахованих осіб складала 12829 осіб, найманих            9847 осіб.

Фінансовий результат до оподаткування підприємства становив                               53278, 2 тис. грн. прибутку.

Як свідчить досвід розвинених країн, здійснення виваженої політики підтримки малого бізнесу є необхідною складовою сучасної фінансової політики. В кризових умовах розвитку економіки саме допомога держави малому підприємництву може призвести до поліпшення економічної ситуації як в регіонах, так і в країні в цілому. Саме з розвитком малого та середнього підприємництва пов’язується надія на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створенням умов для економічного зростання.

Так, рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІI скликання від 23 квітня 2021 року № 8/478 внесено зміни до програми сприяння розвитку підприємництва на 2020 – 2022 роки, зокрема, передбачено надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ. При цьому, грошова допомога спрямована:

- на сплату єдиного податку для платників І та ІІ групи, які зупинили діяльність, у зв’язку з карантинними заходами, встановленими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (отримали               46 ФОП на загальну суму 23,5 тис. грн.);

- надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень (отримали 135 ФОП та 67 найманих працівників на загальну суму 202,0 тис. гривень);

3

- часткове відшкодування коштів суб’єктам господарювання на придбання реєстраторів розрахункових операцій (отримали 11 ФОП на загальну суму                      59,4 тис. грн.).

Так, станом на 31 грудня 2021 року 192 суб’єкти господарювання та                          67 найманих працівників отримали допомогу, загальна сума якої становить                          284,9 тис. гривень.

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради прийнято рішення від            28 травня 2020 року № 229/2020 «Про Порядок надання комунальним підприємством Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку» поворотної фінансової допомоги (позик) для підтримки та розвитку діяльності фізичних осіб-підприємців Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади». Упродовж 2021 року заявки на надання такої допомоги від суб’єктів господарювання не надходили.

Продовжує свою діяльність Центр надання адміністративних послуг.

Упродовж 2021 року надано 479 послуг щодо видачі документів дозвільного характеру, 1985 послуг з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, 11343 послуги щодо реєстрації місця проживання, отримання довідок про реєстрацію місця проживання, 927 послуг щодо видачі паспортних документів (вклеювання фото, оформлення ІD-карток і закордонних паспортів), 826 послуг, які надавав Держгеокадастр, 4038 соціальних послуг, 598 інших послуг (земельні, приватизація житла, квартирний облік).

Окрім цього, у ЦНАПі забезпечено робочими місцями працівників Пенсійного фонду України.

Вжито заходів щодо впровадження програмного комплексу «Соціальна громада». У приміщенні ЦНАП у м.Нетішині та у територіальному підрозділі ЦНАП в селі Старий Кривин забезпечено підключення уповноважених осіб для роботи у програмі «Соціальна громада». Від березня 2021 року прийом звернень громадян для отримання адміністративних послуг соціального характеру здійснюється виключно через ПК «Соціальна громада» .

Від червня 2021 року у ЦНАПі для ідентифікації особи та отримання адміністративних послуг використовуються електронні паспорти та інші документи у застосунку «Дія» (шеринг документів).

Здійснено організаційні і технічні заходи щодо реалізації проекту реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі. Створено, ведеться та адмініструється реєстр територіальної громади – інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для обробки інформації та відомостей про зареєстроване (задеклароване) місце проживання, зняте з реєстрації місце проживання, інші відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року №1253-р отримано субвенцію з державного бюджету на розвиток центрів    надання   адміністративних  послуг  у  сумі  213   тис.грн.,    додатково

4

рішенням Нетішинської міської ради з місцевого бюджету виділено ще                             142 тис.гривень.

За рахунок цих коштів було здійснено придбання комп’ютерної техніки на модернізацію та  оновлення технічної бази ЦНАП.

З бюджету громади виділено кошти у сумі 226,4 тис. грн. на придбання та встановлення програмно-апаратного комплексу TOPPAN для надання адміністративних послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. Від листопада 2021 року у ЦНАПі забезпечено надання адміністративних послуг із реєстрації нових транспортних послуг та із заміни посвідчення водія.

Відповідно до угоди про партнерство з проектом «U-LEAD з Європою» у                2021 році у громаді завершено програму у рамках якої  здійснено модернізацію територіального підрозділу ЦНАП у с.Старий Кривин, зокрема встановлено ІТ-обладнання (комп’ютери тощо), офісні меблі. Отримано і встановлено обладнання для електронної черги в основному приміщенні ЦНАПу. Всього отримано матеріальних цінностей на суму 211,173 тис. гривень.

Податково-бюджетна діяльність

Бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджений рішенням Нетішинської міської ради від 23 грудня 2020 року №4/191 у сумі 495 221,2 тис. грн. Уточнений обсяг доходів бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік визначено у сумі 527 731,7 тис. грн., у тому числі обсяг міжбюджетних трансфертів –                           108471,7 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади затверджено в сумі 522 064,2 тис. грн., спеціального фонду - 5 667,5 тис. гривень.

Бюджет міської територіальної громади у 2021 році за доходами виконано у сумі 544 354,6 тис. грн., або на 103,1 % від затверджених річних планових показників на 2021 рік, з яких податки і збори загального фонду бюджету – 427 952,1 тис. грн, спеціального фонду – 8 153,0 тис. грн та офіційні трансферти – 108 249,5 тис. гривень.

Основну частину надходжень до бюджету міської територіальної громади, а саме 98,1 %, становлять надходження до загального фонду.

До загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 427 952,1 тис. грн (при плані 413 592, 5 тис. грн), що становить 103,5 відсотків.

Надходження до загального фонду бюджету міської територіальної громади становлять: ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» – 63,7%; суб’єктів підприємницької діяльності – 22,6%, в т. ч.: юридичних осіб – 13,4%; фізичних осіб – 9,2%; бюджетної сфери – 10,0%; підприємств комунальної форми власності – 3,7%.

Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та акцизний податок.

5

За січень - грудень 2021 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків на загальну суму 466673,8 тис. грн, що становить 99% видатків затвердженого бюджету на рік.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по: - освіті - 224797,2 тис. грн (48,1% ); - державному управлінню – 62063,8 тис. грн          (13,3 %); - реверсній дотації – 54 661,6 тис. грн  (11,7 %); - житлово - комунальному господарстві – 40 752,3 тис. грн (8,7%); - охороні здоров’я –       30 633,6 тис. грн (6,5%) ; - соціальному захисту та соціальному забезпеченню -17 489,6 тис. грн (3,7 %); - культурі і мистецтву -17 732,1 тис. грн (3,8%); - економічній діяльності – 16 904,8 тис. грн (3,6%).

Основні суми видатків спрямовані на: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 284 589,4 тис. грн (61,0%); поточні трансферти –                   141 794,9 тис. грн (30,3%); предмети, матеріали, обладнання та інвентар –          9 249,8 тис. грн. (1,9%); комунальні послуги – 7 880,7 тис. грн. (1,7 %); оплата послуг (крім комунальних) – 7 264,0 тис. грн. (1,6%); соціальне забезпечення – 6 804,3 тис. грн. (1,5 %); продукти харчування – 6 668,3 тис. грн. (1,4 %).

Житлове будівництво

Упродовж 2021 року продовжувалось будівництво багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків. Загалом уведено в експлуатацію                                 23 житлових будинки загальною площею 12288,7 кв. метрів.

Освоєно 14695,0 тис. грн. капітальних інвестицій в усі галузі господарської діяльності. Експорт товарів здійснювало 7 підприємств, які зареєстровані на території МТГ, на загальну суму 1114,8 тис. дол.США (164,4% до 2020 року), імпорт товарів здійснювало 6 підприємств на суму 764,3 тис. дол.США                       (143,3 % до 2020 року). Експорт послуг у 2021 році становить 1564,1 тис. дол. США.

Соціальна сфера

Відповідно до міської програми «Турбота» для 637 осіб надана одноразова грошова допомога на лікування загальною сумою 1503,4 тис. грн., для 65 осіб надана щомісячна грошова допомога для придбання засобів особистої гігієни –  на загальну суму 663,2 тис. гривень.

Також, за результатами звернень, за кошти бюджету міської ТГ 96 осіб отримували щотижня по хлібині та батону, на що видатки бюджету МТГ склали 93,1 тис. гривень.

Для 220 малозабезпечених осіб упродовж 2021 року видано                                      236 продуктових наборів, видатки бюджету міста склали 97,8 тис. гривень.

Наразі медичні послуги у територіальній громаді надаються                                   2 комунальними некомерційними підприємствами: «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин». У селі Старий Кривин та у садибній забудові міста облаштовані     2 пункти здоров’я, у яких здійснюється прийом лікарями загальної практики сімейної медицини.

6

КНП НМР «ЦПМСД» включає в себе 2 амбулаторії. КНП НМР «Центр ПМСД» отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, від 02 липня 2018 року укладений договір з Національною службою здоров’я України.

Між пацієнтами та сімейними лікарями/педіатрами підписано                       31498 декларацій.

Центр первинної медико-санітарної допомоги має власний сайт з інформацією про лікарів, які працюють в амбулаторіях. Для отримання консультацій пацієнти можуть звертатись до єдиного для всіх амбулаторій контакт-центру.

Продовжувалась робота щодо надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», у тому числі хворим та пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Для діагностування COVID-19 функціонує лабораторія, в якій проводяться дослідження за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестування).

Продовжено роботу у 2021 році з розширення спектру діагностичних можливостей закладу за рахунок впровадження відеобронхоскопії, відеокольпоскопії, дерматоскопії.

У 2021 році за кошти НСЗУ придбано таке обладнання: апарат ШВЛ (вартістю 912,6 тис. грн), відеобронхоскоп (700,0 тис. грн.), за кошти бюджету МТГ придбано автоматичний зовнішній дефібрилятор.

Отримано благодійну допомогу в натуральній формі – дерматоскоп                  (48,0 тис. грн.) та кольпоскопічна система (81,0 тис. грн.).

01 квітня 2021 року розпочато експлуатацію кисневої станції потужністю 16,2 куб.м/год, для централізованої подачі кисню в стаціонарні відділення.

Продовжується реалізовуватись урядова програма «Доступні ліки».

Забезпечено функціонування закладів освіти, так у 5-ти закладах ЗСО  здобувають загальну середню освіту 4280 учнів; у 8-ми ЗДО 1511 дітей; у 3-х закладах позашкільної освіти навчається 1577 дітей.

У 2021 році у 8-ми ЗДО функціонувало 27 інклюзивних груп для 46 дітей з особливими освітніми потребами. Обладнано 6 ресурсних кімнат, 1 залу для проведення занять з лікувальної фізкультури, 2 сенсорні кімнати. Закуплено корекційне обладнання для сенсорних кімнат. Створено команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

У 5-ти закладах загальної середньої освіти у 24-ти інклюзивних класах організовано інклюзивне навчання для 30 дітей з особливими освітніми потребами.

Модернізовано матеріально-технічну базу закладів  загальної, дошкільної та позашкільної освіти.

7

У ЗДО придбано господарчі товари, сантехнічне обладнання, будівельні матеріали. Частково оновлено меблі та м’який інвентар, встановлено металопластикові вікна, мийні ванни, закуплено посуд, технологічне обладнання тощо.

У ЗЗСО придбано меблі в методичний кабінет, столи медіатеки,                                           30 комплектів учнівських парт та стільців, рушниця пневматична, спортінвентар, меблі, дидактичні матеріали, комп’ютерна техніка у НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей»;

Меблі господарські товари, ковдри, наматрасники, іграшки в Старокривинський НВК.

Меблі, фліп-чарти, стелажі для їдальні в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Підручники, господарські товари, м’який інвентар, сантехнічні матеріали та будівельне обладнання у ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.

Обладнано меблями лаборантські кабінети фізики та біології, придбано                         2 комплекти учнівських меблів, плазмова панель у актову залу та інші меблі у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.

У КЮТ придбано: стартова відмітка, передавачі для спортивної радіопеленгації, меблі, ноутбуки, ламінатор, камерна безпровідна радіосистема.

Для зміцнення матеріально-технічної бази БДТ було придбано матеріали для гурткової роботи, комп’ютерну техніку.

У ЦТКУМ придбано секундоміри, туристичне спорядження.

На території Нетішинської міської ТГ на обліку перебувають 14 об’єктів культурної спадщини місцевого значення: 3 об’єкти археології, 2 - архітектури і містобудування, 9 – історії.

Для зміцнення матеріально-технічної бази управління культури у 2021 році з коштів загального фонду придбано ламінатор (3 419,00 грн) та принтер                           (9 500,00 грн).

У Нетішинській міській ТГ функціонують 2 мистецькі школи – (Нетішинська художня школа» та «Нетішинська школа мистецтв». Мистецькі школи фінансуються за рахунок бюджету Нетішинської міської територіальної громади та батьківської плати.

Загальний контингент учнів у школах станом на 31 грудня 2021 року становить 673 учні, що складає 15,7 % від загальної кількості дітей шкільного віку громади (4 280 дитини). У 2021-2022 н.р. мистецькі школи міста закінчив                     71 учень, 10 з них стали студентами вищих навчальних закладів культури і мистецтв.

У МШ «Нетішинська школа мистецтв» діє 27 творчих колективів, з них:                  21 учнівський та 6 викладацьких.

Функціонують 3 клубні заклади: КЗ «Палац культури міста Нетішина»,                  КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» та КЗ «Старокривинський Будинок культури». Ними проведено 210 масових заходів.

8

Діяльність закладів забезпечують 26 творчих працівників. У закладах діють 32 колективи художньої самодіяльності, які відвідують 672 особи (в т.ч. 526  дітей) та 20 любительських об’єднань і клубів за інтересами -                   1006 учасників (в т.ч. 657 дітей).

Станом на 1 січня 2021 року в фондах Нетішинського міського краєзнавчого музею зберігалось 27 725  предметів основного фонду та         12 307 предметів науково-допоміжного фонду. За звітний період надійшло      900 предметів основного та 214 предметів науково-допоміжного фондів. Протягом року організовано  37 виставок, прочитано 20 лекцій, проведено        13 масових заходів, науковцями музею підготовлено до друку 73 публікації, проведено 119 екскурсій, які відвідали 13867 чоловік.

У Нетішинській МТГ діють 6 бібліотек-філій КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської МТГ». Книжковий фонд станом на 31 грудня 2021 року становить 91554 примирники. Послугами Пунктів вільного доступу до Інтернет скористалось 2 785 користувачів.

У 2021 році з місцевого бюджету виділено 21,5 тис. грн. на придбання періодичних видань та 50,0 тис. грн. - на придбання нової літератури.

Бібліотека-філія №5 с. Старий Кривин стала однією з учасниць Програми «Підтримка та розвиток бібліотек і освіти в Україні» та проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта» і отримала 2 комп’ютери.

У місті створені сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту. На реалізацію програми розвитку фізичної культури і спорту у                2021 році із бюджету громади виділені кошти у сумі 1 млн. гривень. Протягом звітного періоду були використані кошти у сумі 998,4 тис. гривень. Функціонують КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС,                    10 спортивних клубів. Упродовж 2021 року у місті було проведено:

- чемпіонати міста з боротьби самбо, футзалу, скелелазіння, гирьового спорту, пляжного волейболу;

- навчально-тренувальні збори з волейболу та спортивної радіопеленгації з  метою підготовки до обласних та всеукраїнських змагань;

- чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації;

- міжобласний турнір з пляжного волейболу;

- міські змагання з шахів, спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції України.

Забезпечено участь спортсменів міста у 38 обласних та всеукраїнських змаганнях.

Забезпечено призначення та виплату 45 стипендій міського голови та міської ради для талановитих та обдарованих дітей, перспективних спортсменів та 45 фахівців галузей освіти, культури та спорту.

Проведено 67 спортивних заходів та забезпечено участь спортсменів міста та спортивних команд у 55 обласних та 32 всеукраїнських змаганнях.

9

У 2021 році звернулося 215 мешканців міста з питань направлення на спортивні змагання, присвоєння спортивних розрядів спортсменам міста, отримання матеріальної допомоги почесним донорам України, виплати стипендій міського голови та міської ради.

10

Напрями діяльності та заходи програми соціально-економічного розвитку Нетішинської міської

територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет ТГ | інші джерела (зазначити) | бюджет ТГ |  | інші джерела (зазначити) |  |
| - Реалізація економічного потенціалу міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Управління об’єктами комунальної власності та земельними відносинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - збереження та підвищення ефективності використання комунальної власності міської територіальної громади; | Фонд ко-мунального майна міста Нетішина | 2021 | - |  | - |  |  | Упродовж 2021 року здійснювались передачі матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади між комунальними підприємствами. Передача комунального майна в оренду у 2021 році здійснювалась на умовах довгострокової оренди. Всього упродовж 2021 року передано у довгострокову оренду 196 об’єктів комунальної власності. Рішенням тринадцятої сесії Нетішинської міської ради від 01 жовтня 2021 року № 13/929 затверджено перелік об’єктів комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади, які підлягають приватизації. У 2021 році розпочата приватизація п’яти будівель комунальної власності, які перебувають на балансі Фонду комунального майна міста Нетішина. Фондом комунального майна міста Нетішина 19 листопада 2021 року оголошено аукціон щодо приватизації цих об’єктів. У результаті аукціону визначено переможцем ТОВ «Біосмартех» з ціною продажу лоту 2 760 000,00 грн. з урахуванням ПДВ |
| 3 | - здійснення заходів щодо управління комунальним майном та контролю за ефективним використання майна міської територіальної громади; | Фонд ко-мунального майна міста Нетішина | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 4 | - продовження процесу приватизації об’єктів комунальної власності та передачі в оренду об’єктів нежитлового фонду; | Фонд ко-мунального майна міста Нетішина | 2021 | - | - | - |  | - |  |
| 5 | - забезпечення прийняття до комунальної власності об’єктів соціально-побутового призначення, безхазяйних об’єктів та інших об’єктів; | Фонд ко-мунального майна міста Нетішина | 2021 |  | - | - |  | - | Прийнято до комунальної власності та передано в оперативне управління та господарське відання такі об’єкти: - приміщення Старокривинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Перемоги, 72 в с.Старий Кривин; - індивідуально визначене майно старого кладовища по вул. Б.Хмельницького в с.Старий Кривин; - вуличну мережу доріг Нетішинської міської ТГ |
| 6 | - визначення основних напрямків розвитку комунальних підприємств і реалізація системи управління ними; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 |  |  |  |  |  | Рішеннями Нетішинської міської ради щорічно погоджуються фінансові плани комунальних підприємств на наступний (плановий) рік. Інформація щодо виконання фінансових планів комунальних підприємств розглядається на засіданнях виконавчого комітету міської ради щороку. Зазначені рішення оприлюднюються на офіційному сайті міської ради |
| 7 | - контроль за складанням фінансових планів підприємств, щоквартальний контроль за виконанням планових показників та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за звітні періоди; | Комунальні підприємства, виконавчий комітет міської ради | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - контроль за дотриманням умов оплати праці керівників і працівників комунальних підприємств, контрактів з керівниками підприємств, погодження штатних розписів; | Комунальні підприємства, виконавчий комітет міської ради | 2021 |  |  |  |  |  | З усіма керівниками комунальних підприємств укладено контракти, погоджено штатні розписи |
| 9 | - добір та підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, до відчуження шляхом їх продажу або прав на них (оренди, суперфіцію) на земельних торгах (аукціоні), організація проведення земельних торгів (аукціонів), оформлення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельних ділянок; -проведення робіт з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок | Виконавчий комітет Нетішинсь-кої міської ради | 2021 | 180,0 Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки 150,0 |  | 157,2 Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки 48,29 |  |  | Виготовлено 2 проєкти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди та 2 проєкти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах. КП НМР «ЖКО» виготовлено технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КП НМР «Благоустрій» виготовлено 1 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування. КП НМР «Комфорт» виготовлено 2 проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування. Виготовлено 1 проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка розташована у м.Нетішин. Укладено договір суперфіцію для будівництва водонапірного колектора. Виготовлено проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кривинський». Перелік вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які пропонуються для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону розміщено на офіційному сайті міської ради Упродовж 2021 року тричі оголошувались земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок. Як результат, по одній земельній ділянці площею 0,3000 га електронні торги відбулись. Станом на 31.12.2021 року відповідно до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" до бюджету громади перераховано операторами електронних майданчиків кошти у сумі 10,2 тис. грн Виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Нетішинської міської ради Хмельницької області, та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Старий Кривин Шепетівського р-ну |
| 10 | - контроль за виконанням умов договорів оренди земельних ділянок, за своєчасним по-новленням договорів оренди та за дотриманням термінів дії договорів оренди землі | Виконавчий комітет Нетішинсь-кої міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | Протягом 2021 року без проведення земельних торгів (на підставі положень частини 2 статті 134 Земельного Кодексу України) укладено 4 нових договори оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2947 га із суб’єктами господарювання. Упродовж 2021 року поновлено 17 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 2,8873 га із суб’єктами господарювання. Один договір оренди земельної ділянки площею 2,9797 га визнано укладеним у судовому порядку. Окрім того, орендарям надіслано 20 повідомлень та претензій про необхідність поновлення та укладання договорів оренди |
|  | 1.1.2.Закупівля товарів, робіт, послуг за публічні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, забезпечення проведення ефективних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері закупівель, максимальна економія та ефективність, розвиток добросовісної конкуренції; | Розпорядники бюджетних коштів | 2021 | - |  | - |  |  | Усі закупівлі здійснюються відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі». Суб’єкти підприємництва, громадськість мають вільний доступ до інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Виконавчим комітетом міської ради упродовж 2021 року оголошено 7 процедур закупівель на суму 805,5 тис. грн., 3 процедури відкритих торгів на суму 2228,4 тис. грн., 5 переговорних процедур закупівель на суму 1036,7 тис. грн. Опубліковано в системі Прозоро 540 прямих договорів на суму 3039,5 тис. гривень |
|  | 1.1.3.Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - створення інвестиційної платформи ТГ | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На офіційному сайті міської ради розміщено та оновлюється інформація про вільні земельні ділянки та приміщення для потенційних інвесторів. Також, на офіційному сайті міської ради розміщено інвестиційний паспорт громади, в якому зазначені вільні приміщення, земельні ділянки, які можуть бути передані в оренду або приватизовані. Разом з тим, розпочато роботу із написання стратегії сталого розвитку громади. До написання стратегії планується залучити експертну підтримку «U-LEAD з Європою» |
| 13 | - формування переліку інвес-тиційних об’єктів ТГ та під-готовка інвестиційних карток | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» спільно з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради сформовано перелік інвестиційних проєктів громади, який включено до інвестиційного паспорта територіальної громади |
| 14 | - розробка та оновлення інвес-тиційного паспорту ТГ та інвестиційного буклету; -організація, збір та узагаль-нення даних інвестиційного характеру, що описують потен-ційний об’єкт фінансування | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 15 | - участь в інвестиційних форумах конференціях; - популяризація ТГ як інвестиційно привабливої території; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | З метою пошуку та встановлення партнерських зв’язків, виконавчим комітетом міської ради підписано меморандум про співпрацю з БФ «Зміцнення громад» для втілення спільних програм розвитку, залучення допомоги для лікарень та мешканців громади. На сайті Нетішинської міської ради розміщується інформація із пропозицією участі у різноманітних ярмарково-виставкових, інвестиційних заходах як всеукраїнських так і міжнародних. З метою отримання грантів фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» у 2021 році подано 11 проєктних заявок на залучення донорських коштів та 4 конкурсні заявки. Дев’ять проєктних заявок не перемогли, по двох очікуються результати у 2022 році. За результатами роботи над конкурсними заявками Нетішинська МТГ увійшла до списку переможців відбору громад, які отримають експертну підтримку від U-LEAD для розробки стратегії сталого розвитку, також громаду відібрано для розробки плану економічного розвитку, з можливістю його подальшої реалізації за кошти Європейського союзу У грудні 2021 року керівником КП НМР «Агенція місцевого розвитку» у м.Шепетівка проведено презентацію туристичного потенціалу Нетішинської МТГ та підписано "Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичної галузі Шепетівського району між Шепетівською районною радою та територіальними громадами району" |
|  | 1.1.4.Цифровий розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - забезпечення інформацій-ної прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих комунальних підприємств та бюджетних установ; - забезпечення всебічного інформування ТГ через засоби масової інформації щодо планів та результатів роботи міської ради, ключових подій та тенденцій розвитку; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 326,944 | - | 326,944 |  | - | Виконавчим комітетом міської ради заздалегідь повідомляються представники ЗМІ про підготовку масових заходів, сесій Нетішинської міської ради, інших важливих подій, запрошувались на наради, зустрічі, засідання. Окрім того, міським головою щомісяця проводились прес-конференції для представників ЗМІ. З метою забезпечення всебічного інформування населення міста та області з політичних, економічних та соціально-культурних питань, виконавчим комітетом міської ради укладено договір про надання послуг на висвітлення інформації з редактором газети «Нетішинський вісник» та директором ТОВ «ТРК Лотел - СКТБ». У газеті «Нетішинський вісник», на сайті Нетішинської міської ради, на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм систематично оприлюднюється інформація про економічне, суспільно-політичне і культурне життя міста та Хмельницької області, діяльності органів державної влади та органу місцевого самоврядування. Також через сторінку виконавчого комітету у соціальних мережах ведеться активний діалог з громадськістю щодо важливих питань життєдіяльності міста. Для надання інформації у соціальній мережі Фейсбук створенні сторінки комунальних підприємств міста. На Єдиному державному порталі відкритих даних оновлюється інформація, яка підлягає оприлюдненню. Окрім того, на офіційному сайті міської ради розміщено перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних |
| 17 | - створення зручних і доступних умов для отримання мешканцями ТГ адміністративних послуг, оптимізація процедур надання адміністративних послуг та підвищення їх якості; | ЦНАП | 2021 | - | - | - |  | - | У центрі надання адміністративних послуг функціонує попередній запис на отримання адміністративних послуг, консультування, також адміністративні послуги можна отримати в електронному вигляді шляхом використання системи Igov, забезпечено доступ суб’єктів звернень та суб’єктів надання адміністративних послуг до електронних сервісів. Для зручності на офіційному сайті Нетішинської міської ради створено окрему сторінку під назвою «Електронні послуги». Функціонує програмний продукт «ЦНАП-SQS», який використовується для прийому та обробки документів щодо реєстрації місця проживання громадян, формування та видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих осіб. Від 01 квітня 2021 року орган реєстрації здійснює ведення реєстру територіальної громади виключно в електронній формі. Також, територіальна громада м.Нетішин завершила участь у програмі “U-LEAD з Європою” в частині створення/модернізації ЦНАП. Так, отримано програмний комплекс автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг (ВУЛИК), утворено територіальний підрозділ ЦНАП в с.Старий та Новий Кривин, які увійшли до складу Нетішинської міської територіальної громади. У лютому 2021 року встановлено ІТ-обладнання, офісні меблі, комп’ютерну техніку, обладнання електронної черги в основному ЦНАПі. Окрім цього, виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вжито заходів щодо впровадження програмного комплексу «Соціальна громада». Так, від 05 січня 2021 року розпочато прийом документів з надання адміністративних послуг соціального характеру від мешканців сіл Старий та Новий Кривин. У приміщенні центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради здійснено встановлення програмного забезпечення «Соціальна громада» на трьох робочих місцях, від березня 2021 року надання адміністративних послуг соціального характеру надається виключно через ПК «Соціальна громада». Також, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади придбано та встановлено програмно-апаратний комплекс TOPPAN для надання адміністративних послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія |
| 18 | -удосконалення роботи та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради і сайтів її виконавчих органів в мережі Інтернет; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 8,0 | - | 8,0 |  | - | Веб-сайт Нетішинської міської ради постійно наповнюється та оновлюється актуальною інформацією та визначеним переліком наборів даних, розпорядником яких є виконавчий комітет міської ради. Проведення усіх заходів виконавчим комітетом міської ради заздалегідь анонсується для більш широкого залучення громадськості до участі та обговорення |
| 19 | - інформатизація закладів освіти, культури, охорони здоров’я; | Управління освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради КНП НМР «СМСЧ міста Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 | 2004,26 | 241,1 1895,0 | 2004,26 |  | 241,1 власні кошти 1895,0 | У КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано 10 ноутбуків, 2 монітори. У КНП НМР «Центр ПМСД» придбано комп’ютерне обладнання Завдяки благодійній програмі «Підтримка та розвиток бібліотек та освіти в Україні» і проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта» бібліотека – філія №5 с.Старий Кривин КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської територіальної громади» отримала від Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 2 комп’ютери. Комп’ютерну техніку передав Благодійний фонд «Favorite Foundation». Упродовж 2021 року закладами освіти придбано: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 - 38 вебкамер та 35 колонок, 22 ноутбуки для педагогічних працівників, 3 БФП, 1 принтер; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – 29 ноутбуків, 1 проектор, 3 екрани, 2 комп’ютери, мультимедійний комплекс, інше навчальне обладнання; НВК «ЗОШІ-ІІ ступенів та ліцей» - кабінет хімії, 3 інтерактивних комплекси, 2 персональних комп’ютери, 25 ноутбуків для вчителів; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – персональні комп’ютери, мультимедійний комплекс, інтерактивне обладнання, телевізор; Старокривинський НВК – 2 ноутбуки, моноблок, веб-камера, документ камера, інтерактивний комплект. Загалом, закладами освіти отримано 84 ноутбуки (відповідно до Національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю») |
| 20 | - запровадження та удоско-налення муніципальної систе-ми електронного урядування; - розроблення та впровадже-ння інноваційних автоматизо-ваних систем муніципального управління, програм та проектів на основі інформаційних технологій; | Виконавчий комітет міської ради, ЦНАП | 2021 |  |  |  |  |  | З метою зручності отримання та надання адміністративних послуг, для ідентифікації особи з кінця червня 2021 року у ЦНАП використовуються електронні паспорти через додаток «ДІЯ» та шерінг копій цифрових документів Запроваджено електронні сервіси Держгеокадастру, он-лайн будинок юстиції, єдиний портал державних послуг Дія. Рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 09 липня 2021 року № 11/670 затверджено концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Нетішинської міської територіальної громади, яка передбачає аналіз стану цифрової грамотності, здійснення заходів щодо розвитку цифрових компетентностей населення Нетішинської ТГ, впровадження відповідних стимулів для цифровізації суспільної сфери, усвідомлення наявних викликів, набуття жителями територіальної громади цифрових компетентностей, стимулювання використання та споживання цифрових технологій та електронних послуг |
| 21 | - збільшення кількості орієнто-ваних на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно | ЦНАП | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 22 | - здійснення заходів щодо мінімізації кількості доку-ментів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; | ЦНАП | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 23 | - подальший розвиток та удосконалення систем відеоспостереження ТГ; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 1200,0 |  | 1187,4 |  |  | Виконавчим комітетом міської ради проведено роботу із побудови комплексної схеми відеоспостереження. Для покращення криміногенної обстановки, попередження злочинів та порушень громадського порядку на території громади від 31 серпня 2021 року запрацювала сучасна комплексна система відеоспостереження, яка включає в себе 6 камер аналітики та 20 сучасних оглядових. Аналітичні камери встановлені на виїздах (в’їздах), а оглядові - на території міста. Окрім цього, після відповідної повірки та тестування інтегровані в систему відеоспостереження камери, які раніше були встановлені в місті. Відтепер під відеонаглядом усі 4 загальноосвітні школи міста |
| 24 | - автоматизація господарсь-кої діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | Бюджетні організації та комунальні підприємства продовжують роботу через програмне забезпечення IS PRO (програмне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю) |
| 25 | - проведення он-лайн трансля-цій пленарних засідань сесій міської ради, засідань вико-навчого комітету, виступів керівників виконавчих орга-нів міської ради, комуналь-них підприємств тощо; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | З метою залучення мешканців міста до вирішення питань життєдіяльності міста, засідання постійних комісій Нетішинської міської ради, засідання сесій Нетішинської міської ради, засідання комісій та координаційних рад при виконавчому комітеті, а також робочих груп проводяться в он-лайн режимі на сайті Нетішинської міської ради та у соціальній мережі Фейсбук |
| 26 | - постійне наповнення ресурсу доступу мешканців до відкритих даних про життєдіяльність міста («Портал відкритих даних») та робота з наборами даних. | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На Єдиному державному порталі відкритих даних оновлюється інформація, яка підлягає оприлюдненню. Окрім того, на офіційному сайті міської ради розміщено перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних |
|  | 1.1.5.Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - розширення переліку адмі-ністративних послуг, що на-даються через ЦНАП. у тому числі в електронному вигляді; | Виконавчий комітет міської ради, ЦНАП | 2021 | - |  | - |  |  | У 2021 році збільшилась кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, у тому числі в електронному вигляді, зокрема розпочато надання адміністративних послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. Від жовтня 2021 року адміністратори ЦНАП зареєстровані користувачами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та здійснюють прийом документів щодо будівельної діяльності виключно через портал ЄДЕССБ, від березня 2021 року надання адміністративних послуг соціального характеру здійснюється виключно в електронному вигляді |
| 28 | -оперативне обслуговування заявника за рахунок забезпечення доступу до інформаційних баз суб’єктів надання адміністративних послуг | ЦНАП | 2021 | - | - | - |  | - | У ЦНАПі забезпечено надання адміністративних послуг шляхом доступу до інформаційних баз суб’єктів надання адміністративних послуг, зокрема: ІС «Соціальна громада», інформаційно-телекомунікаційна система ЦНАП-SQS, Реєстр територіальної громади, ІС «Вулик», Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний портал державних послуг «Дія», єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 29 | - модернізація ЦНАП у рамках участі у програмі «U-LEAD з Європою»; | Виконавчий комітет міської ради, ЦНАП | 2021 | - |  | - |  | 2212,13 євро (кошти U-LEAD) | Завершено реалізацію проєкту участі Нетішинської міської територіальної громади у програмі “U-LEAD з Європою”, в частині створення/модернізації ЦНАП. Так, здійснено поставку ознакування, меблів та обладнання для ЦНАП та територіального підрозділу, проведено організаційні заходи щодо вдосконалення ІС «Програмний комплекс автоматизації ЦНАП «ВУЛИК». Проведено навчальні тренінги Раунду 3 Фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення, отримано сертифікати про проходження в рамках Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». У 2021 році отримано матеріальних цінностей на суму 211,173 тис. грн. |
| 30 | - удосконалення надання адмі-ністративних послуг шляхом впровадження програмного забез-печення та електронної черги; | Виконавчий комітет міської ради, ЦНАП | 2021 |  |  |  |  |  | Встановлено обладнання та програмне забезпечення електронної черги у рамках співпраці територіальної громади м.Нетішин з програмою «U-LEAD з Європою», в частині модернізації ЦНАП |
| 31 | -відкриття територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у с. Старий та Новий Кривин. | Виконавчий комітет міської ради, ЦНАП | 2021 |  |  |  |  |  | У адміністративній будівлі (с.Старий Кривин) проведено роботи з облаштування територіального підрозділу ЦНАП, який у 2021 року розпочав свою роботу |
|  | 1.1.6.Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - організація навчання для підприємців; - менторська підтримка підприємців; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | - |  | - |  |  | У приміщенні КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проводились зустрічі із суб’єктами господарювання, надавалась методична допомога щодо ведення бізнесу, написання бізнес-проєктів, надавались консультації понад 50 суб’єктам господарювання щодо участі у аукціонах з оренди комунального майна територіальної громади тощо. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» постійно доводиться до відома суб’єктів малого та середнього підприємництва інформація щодо програм міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорським організаціями, також надається практична допомога у написані бізнес-планів та проєктів для участі у таких програмах. На сайті Нетішинської міської ради розміщується інформація, яка є актуальною важливою для суб’єктів господарювання. |
| 33 | - забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів господарювання, на-лагодження партнерських від-носин між владними струк-турами та представниками бізнесових кіл; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 34 | - впровадження часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію щодо Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва. Окрім того, відповідно до рішення двадцять першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 25 вересня 2007 року № 7 діє порядок часткового відшкодування на безповоротній основі з бюджету ТГ відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Упродовж 2021 року така фінансова підтримка суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок бюджету ТГ не надавалась. |
| 35 | - сприяння доступу до альтернативних джерел фінансування; | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку | 2021 |  |  |  |  |  | У 2020 році створено «Револьверний фонд» для надання поворотної допомоги фізичним особам-підприємцям, які зареєстровані на території Нетішинської міської ТГ. Упродовж 2021 року від суб’єктів господарювання не надходили заяви щодо отримання поворотної допомоги. |
| 36 | - сприяння у створенні нових та удосконаленні роботи дію-чих об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 37 | - забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики»; | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІI скликання від 11 грудня 2020 року № 3/21 затверджено план діяльності Нетішинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 12 листопада 2020 року № 497/2020 затверджено план діяльності виконавчого комітету Нетішинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. Зазначені рішення оприлюднені у газеті «Нетішинський вісник» та на офіційному сайті Нетішинської міської ради у рубриці «Регуляторна політика». Разом з тим, на офіційному сайті міської ради розміщені реєстр діючих регуляторних актів, план-графік здійснення відстежень регуляторних актів та звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики вико-навчими органами Нетішинської міської ради за 2020 рік. Упродовж 2021 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднено 2 проєкти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу. Упродовж 2021 року було прийнято рішення міської ради «Про Правила розміщення зовнішньої реклами на території Нетішинської міської територіальної громади». «Про місцеві податки і збори»; «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» Упродовж 2021 року здійснено перегляд 12 регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради. Окрім того, з метою проведення аналізу регуляторних актів, прийнятих Нетішинською міською радою та її виконавчим комітетом, розпорядженням міського голови від 31 серпня 2021 року № 192/2021-р утворено комісію з перегляду регуляторних актів та затверджено положення про неї. 09 вересня 2021 року на засіданні зазначеної комісії здійснено перегляд регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом та сформовані відповідні переліки, згідно з якими розробникам регуляторних актів надані рекомендації. За результатами перегляду скасовано 4 регуляторних акти. З метою приведення діючих регуляторних актів до норм чинного законодавства до планів підготовки проєктів на 2022 рік включено 5 регуляторних актів |
| 38 | - реалізація завдань і заходів програми сприяння розвитку підприємництва на 2020-2022 роки; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 500,0 (програма сприяння розвитку підприємництва на 2020-2022 роки) |  | 284,883 (програма сприяння розвитку підприємництва на 2020-2022 роки) |  |  | ## Рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІI скликання від 23 квітня 2021 року № 8/478 передбачено надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ. При цьому, грошова допомога надавалась: ## -відшкодування єдиного податку для платників І та ІІ групи, які зупинили діяльність, у зв’язку з карантинними заходами, встановленими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (отримали 46 ФОП на загальну суму 23 тис.520 грн.); ## - допомога застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у сумі 1000 гривень (отримали 135 ФОП та 67 найманих працівників); - часткове відшкодування коштів суб’єктам господарювання на придбання реєстраторів розрахункових операцій (11 ФОП на загальну суму 59 тис. 363 грн.) |
| 39 | - пошук та робота з потенційними інвесторами з метою продажу права оренди або права власності комунального майна | Фонд комунального майна | 2021 | - |  | - |  |  | Передача комунального майна в оренду у 2021 році здійснювалась виключно на умовах довгострокової оренди. Всього упродовж 2021 року передано у довгострокову оренду 196 об’єктів комунальної власності. Рішенням тринадцятої сесії Нетішинської міської ради від 01 жовтня 2021 року № 13/929 затверджено перелік об’єктів комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021 році та повторно розпочата приватизація п’яти будівель комунальної власності, які перебувають на балансі Фонду комунального майна міста Нетішина. Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 19 жовтня 2021 року № 487/2021 затверджені умови продажу групи об’єктів нерухомості та інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації. Фондом комунального майна міста Нетішина оголошено аукціон по приватизації об’єктів, який відбувся 19 листопада 2021 року. У результаті якого визначено переможцем ТОВ «Біосмартех» з ціною продажу лоту 2 760 000,00 грн з урахуванням ПДВ. Також, відділом земельних ресурсів та ОНПС ВК Нетішинської МР упродовж 2021 року тричі оголошувались земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок. Як результат, по одній земельній ділянці площею 0,3000 га електронні торги відбулись. Відповідно до положень чинного законодавства процедура підписання Протоколу земельних торгів та Договору оренди земельної ділянки відбудеться у 2022 році. Поновлено 17 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 2,8873 га із суб’єктами господарювання. Окрім того, перелік вільних приміщень комунальної власності з їх характеристиками розміщено на офіційному сайті міської ради, а також в електронній торговій системі. |
|  | 1.1.7.Споживчий ринок товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - задоволення попиту населення на споживчі товари і послуги в широкому асортименті та у межах територіальної доступності; | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Торговий центр», контролюючі органи | 2021 | - |  | - |  |  | Задоволення попиту населення на споживчі товари і послуги здійснюється торговельною мережею, що складається з 73 продовольчих, 128 непродовольчих магазинів, 39 закладів ресторанного господарства, 93 об’єктів побутового обслуговування населення |
| 41 | - забезпечення достатнього рів-ня торговельного та побутового обслуговування населення; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 42 | - удосконалення функціонування ринків із продажу продовольчих і непродовольчих товарів за рахунок проведення реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази та сприяння залученню на ринки з продажу сільськогосподарської продукції товаровиробників з інших регіонів; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На території громади працюють магазини мережевої торгівлі «Наш край», «Сільпо», «АТБ-маркет», «М’ясна лавка», торговельний кіоск ПрАТ «Деражнянський молочний завод», торговельний кіоск ТОВ «Віньковецький сирзавод», де у широкому асортименті представлені продукти харчування, у магазинах постійно є у продажу вагова продукція (крупи, борошно, макаронні вироби тощо). Окрім того, на міському ринку облаштовано 862 торгових місця, де щочетверга та щосуботи забезпечується торгівля продовольчими товарами та продукцією сільськогосподарського виробництва (із врахуванням карантинних обмежень). Забезпечено вільний доступ на ринок суб’єктів господарювання, у т.ч. місцевих товаровиробників, для продажу виробленої ними тваринницької та рослинної продукції, інших продовольчих товарів. |
| 43 | - запобігання несанкціонованій торгівлі; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | З метою недопущення несанкціонованої торгівлі у місті рішенням п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 березня 2019 року № 52/3510 затверджено порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг. Також рішенням виконавчого комітету міської ради від 21 лютого 2019 року № 89/2019 визначено місця для розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою міста Нетішин. |
| 44 | - забезпечення координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів. | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На офіційному сайті міської ради створено підрозділ під назвою «Споживач», у якому розміщено зразки скарги про порушення прав споживача і заяви про повернення товару належної якості та інша інформація щодо захисту прав споживача. Надано консультації 42 мешканцям громади щодо захисту прав споживачів під час придбання товарів, робіт, послуг |
|  | 1.1.8.Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | - створення умов для продуктивної праці населення; | УСЗН вико-навчого ко-мітету міської ради, виконав- чий комітет міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зай-нятості, робо-тодавці міста | 2021 | - |  | - |  |  | З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Нетішинською міською філією ХОЦЗ забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. За інформацією, наданою Нетішинською міською філією Хмельницького обласного центру зайнятості, у І півріччі 2021 року на обліку перебували 297 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги 297 осіб; працевлаштовані 89 осіб; до професійного навчання залучено 15 осіб, які працевлаштовані. |
| 46 | - реалізація комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків ХАЕС; | ВП «ХАЕС» | 2021 |  | 1025343,8 (власні кошти) 355847,8 (кредит ЄББР/ Євроатом) |  |  | 973684,1 (власні кошти) 201637,4 (кредит ЄББР/ Євроатом) | Упродовж 2021 року в ВП «ХАЕС» реалізовувались заходи відповідно до «План-графіка реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій на 2021 рік», який узгоджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України |
| 47 | - модернізація енергоблоків Хмельницької АЕС (підвищення безпеки, надійності та ефективності); | ВП «ХАЕС» | 2021 |  | 346841,5 (власні кошти) |  |  | 346248,7 (власні кошти) | У 2021 році реалізовувались заходи направлені на продовження строку експлуатації обладнання, підвищення надійності та ефективності роботи енергоблоків ВП «ХАЕС» |
| 48 | - формування сприятливого інвестиці-йного клімату, позитивного інвестицій-ного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей МТГ; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» розроблено інвестиційний паспорт міської ТГ, який розміщено на офіційному сайті міста. З метою залучення інвестицій (донорських коштів) у розвиток ТГ представниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було подано 11 проєктних заявок на залучення донорських коштів та 4 конкурсні заявки. За результатами роботи над конкурсними заявками Нетішинська МТГ увійшла до списку переможців відбору громад, які отримують експертну підтримку від U-LEAD з Європою для розробки стратегії сталого розвитку. |
| 49 | - створення умов для збільшення експорту продукції шляхом співпраці з торговими представництвами, торгово-економічними місіями, містами-партнерами; | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | До відома суб’єктів господарювання доводиться інформація щодо проведення різноманітних виставково-ярмаркових заходів, участі делегацій України та Хмельницької області у міжнародних заходах. Разом з тим, на офіційному сайті Нетішинської міської ради створено розділ «Бізнесу» в якому розміщується актуальні та інформаційні матеріали для суб’єктів господарювання (у т.ч., які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність). |
| - Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.Ринок праці та доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | - посилення мотивацій до легальної зайнятості; | УСЗН виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021 | - |  | - |  |  | У місті проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників за будь-якою системою оплати праці, щодо дотримання вимог законодавства про працю. Зокрема, на офіційних сайтах управління соціального захисту населення та виконавчого комітету Нетішинської міської ради розміщено 13 інформацій про необхідність дотримання законодавства про працю. Проведена роз’яснювальна робота серед 389 юридичних осіб та 294 фізичних осіб-підприємців працівниками Нетішинської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області . З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Нетішинською міською філією ХОЦЗ забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Упродовж 2021 року на обліку перебували 297 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги 297 осіб; працевлаштовані 89 осіб; до професійного навчання залучено 15 осіб, які працевлаштовані. Нетішинською міською філією Хмельницького обласного центру зайнятості забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування. Проведено 8 інформаційних семінарів для 59 безробітних. З метою недопущення поширення серед населення територіальної громади небезпечної для життя і здоров’я людини інфекцій та вірусів, в тому числі COVID-19, та відповідно до протоколу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня на території Нетішинської міської ТГ від 11.03.2021 року, проведення членами робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання по місцю здійснення їхньої діяльності щодо неприпустимості та можливих правових наслідків використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, з врученням відповідних пам’яток, на період карантину через COVID-19 призупинено. Питання забезпечення легалізації зайнятості населення, виплати заробітної плати працюючим в строки та не менше мінімального розміру, визначених чинним законодавством, підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету міської ради. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради щомісячно проводиться моніторинг підприємств, організацій та установ міста, які надають статистичну звітність з питань праці, щодо стану виплати та рівня заробітної плати найманим працівникам. Окрім того, з метою сприяння самозайнятості населення працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота по створенню малого бізнесу та громадських організацій. Усі бажаючі залучаються до нових проєктів. |
| 51 | - підвищення рівня зайнятості населення; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 52 | - організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим громадянам, в першу чергу, тим, хто потребує соціального захисту і не може на рівних конкурувати на ринку праці, внутрішньо-переміщеним особам, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції; |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | - забезпечення надання інформаційних, консульта-ційних, профорієнтаційних послуг та послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, індивідуального супроводу окремих категорій зареєстрованих безробітних під час працевлаштування; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 54 | - недопущення заборгованості з виплати заробітної плати; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 55 | - проведення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 56 | - забезпечення виконання заходів зі збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 57 | - організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 58 | - сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
|  | 2.2.2.Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - удосконалення системи соціального захисту населення; | УСЗН виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | У місті послідовно реалізуються соціальна політика, спрямована на поліпшення матеріального становища соціально вразливих верств населення міста, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування. Відповідно до міської програми «Турбота» надано одноразової грошової допомоги 797 мешканцям громади, на що використано 2022,9 тис. грн., для 637 осіб надана одноразова грошова допомога на лікування на загальну суму 1503,4 тис. грн., для 65 осіб надана щомісячна грошова допомога для придбання засобів особистої гігієни – на загальну суму 663,2 тис. гривень. Також, за результатами звернень, за кошти бюджету МТГ упродовж 2021 року 69 осіб отримували щотижня по хлібині та батону, на що видатки склали 93,1 тис. гривень. Для 220 малозабезпечених осіб упродовж 2021 року видано 236 продуктових наборів, видатки бюджету МТГ склали 97,8 тис. гривень. Упродовж 2021 року організовано поховання 7 одиноких осіб, на що витрачено 24,2 тис.грн. |
| 60 | - пом’якшення соціальної нерівності в суспільстві; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 61 | - забезпечення соціально гарантованих умов для нормального існування та розвитку людини. |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 62 | - посилення соціального захисту жителів міста; надання додаткових пільг та гарантій за рахунок коштів бюджету міста відповідно до комплексної програми «Турбота». |  | 2021 | 6534,7 | 19,5 | 4782,2 |  |  |  |
|  | 2.2.3.Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | - забезпечення доступності і покращення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги; | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 |  | 62808,1 (кошти НСЗУ) |  | 35519,89 (кошти НСЗУ) |  | Мережа закладів охорони здоров’я громади складається із комунального некомерційного підприємства НМР «СМСЧ м.Нетішин» та комунального некомерційного підприємства НМР «Центр ПМСД». У 2021 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» забезпечували доступну та безоплатну (в межах бюджетного фінансування) медичну допомогу населенню територіальної громади на підставі основного договору з НСЗУ за пакетами медичних гарантій. Наразі, на території громади забезпечено роботу 2-х амбулаторій загальної практики сімейної медицини . |
| 64 | - забезпечення подальшого розвитку первинної та вторинної медичної допомоги; | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 |  | 1612,6 (кошти НСЗУ) |  | 1612,6 (кошти НСЗУ) 129,0 (благодійна допомога в натуральній формі) |  | Упродовж 2021 року розширено спектр діагностичних можливостей закладу за рахунок впровадження відеобронхоскопії, відеокольпоскопії, дерматоскопії. У 2021 році за кошти НСЗУ придбано таке обладнання: апарат ШВЛ (вартістю 912,6 тис. грн), відеобронхоскоп (700,0 тис. грн.), за кошти бюджету МТГ придбано автоматичний зовнішній дефібрилятор. Отримано благодійну допомогу в натуральній формі – дерматоскоп (48,0 тис. грн.) та кольпоскопічна система (81,0 тис. грн.) Продовжував роботу відділ молекулярно-генетичних досліджень, в тому числі для проведення ПЛР для визначення генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2. 01.04.2021 року розпочато експлуатацію кисневої станції потужністю 16,2 куб.м/год, для централізованої подачі кисню в стаціонарні відділення. Відкрито 2 пункти здоров’я ( у с. Старий Кривин та у садибній забудові міста). |
| 65 | - забезпечення надання медичної допомоги відповідно до гарантованого переліку надання медичної; |  | 2021 | - |  | - |  |  | Надання медичної допомоги відбувалась відповідно до потреб пацієнтів, в межах укладених з НСЗУ договорів |
| 66 | - дотримання стандартів надання медичної допомоги, що забезпечить досягнення достатнього рівня здоров’я населення та покращення якості і довготривалості життя; |  | 2021 | - |  | - |  |  | При наданні медичної допомоги дотримуються вимоги та стандарти, затверджені МОЗ України, Департаментом охорони здоров’я Хмельницької ОДА, локальними документами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» |
| 67 | - проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень, будівель закладів охорони здоров’я; | Управління капітального будівництва |  | 125,37 17,5 |  | 125,37 17,5 |  |  | Завершено реконструкцію частини будівлі Нетішинського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 м.Нетішин (кошторисна вартість 292,585 тис. грн.). Проведено реконструкцію частини будівлі адміністративного будинку під пункт здоров’я по вул.Перемоги, 93А в с.Старий Кривин. |
| 68 | - покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та оснащення їх сучасним обладнанням; | КНП НМР «Центр ПМСД», КНМ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 | 48,9 бюджет ТГ | 932,1 кошти НСЗУ 562,8 (власні кошти) 295,9 (кошти НСЗУ) | 48,9 бюджет ТГ | 932,1 кошти НСЗУ 562,8 (власні кошти) 295,9 (кошти НСЗУ) |  | Упродовж І півріччя 2021 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано матеріали довгострокового користування (функціональні ліжка в кількості 10 шт. вартістю 300,0 тис.грн.; центрифуга вартістю 69,9 тис.грн.; монітор пацієнта вартістю 385,7 тис.грн.; каталки медичні у кількості 3 шт. вартістю 60,0 тис.грн.; зволожувач дихальних сумішей без підігріву вартістю 16,2 тис.грн.; електродіагностичний спірометричний апарат вартістю 13,5 тис.грн.; маски ороназальні для неінвазивної вентиляції у кількості 12 шт. вартістю 75,0 тис.грн.; настінний дозатор кисню із зволожувачем у кількості 12 шт. вартістю 11,8 тис.грн.) за кошти НСЗУ. За власні кошти підприємства придбано: дозатор одноканальний змінного об’єму вартістю 3,2 тис.грн.; ноутбуки у кількості 10 шт. вартістю 233,8 тис.грн.; монітори до ПК у кількості 2 шт. вартістю 7,3 тис.грн. матраци протипролежневі у кількості 2 шт. вартістю 10,5 тис.грн.; обладнання для медичної реабілітації (тренажер педальний для відновлення рухомості, тренажер універсальний, тренажер-лабіринт для відновлення моторики рук, бруси з перешкодою, сходи з похилою площиною для дорослих, столи масажні, стіл-вертикалізатор, валики, ходунки регульовані) вартістю 308,0 тис.гривень. За кошти бюджету територіальної громади встановлено пандус вартістю 48,9 тис.грн. КНП НМР «Центр ПМСД» придбано: електрокардіографи, комп’ютери, ноутбуки, спеціальне програмне забезпечення. |
| 69 | - забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюва-ності на керовані інфекції шляхом широкого застосування імунопрофілактики; |  | 2021 |  |  |  |  |  | КНП НМР «СМСЧ міста Нетішин» спільно з лікарями первинної ланки проводиться робота щодо зниження рівня захворюваності на керовані інфекції шляхом пропаганди проведення імунопрофілактики |
| 70 | - продовження впровадження електронних медичних карток; |  | 2021 | - | - | - | - |  | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» підключено до електронної системи охорони здоров’я через медичну інформаційну систему. Упродовж 2021 року удосконалювалось ведення медичних записів лікарями та звітування про роботу в ЕСОЗ |
| 71 | - забезпечення виконання програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захво-рюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо. |  | 2021 | 1200,0 161,0 |  | 22,250 646,810 161,0 |  |  | Проводились заходи щодо виконання державних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення та виконання міської комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської МТГ і надання медичних послуг на 2021-2024 роки. Також, відповідно до розпорядження міського голови виплачено одноразову матеріальну допомогу для 89 почесних донорів України, які проживають на території громади. З метою виявлення ВІЛ/СНІД проведено 519 швидких тестів та на виявлення вірусних гепатитів В та С проведено 187 та 184 швидких тестів відповідно. Згенеровано 11782 електронних рецепти, спрямованих на забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовними рецептами («Доступні ліки»). Разом з тим, у 2021 році 3 медичним працівникам надано щомісячну адресну допомогу на часткове покриття витрат за проживання у орендованому житлі, 2 фахівцям виплачено одноразову адресну допомогу з метою заохочення молодих фахівців. Також з бюджету громади надано одноразову допомогу фахівцям галузі, які були задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню на території Нетішинської МТГ коронавірусної хвороби COVID-19. |
|  | 2.2.4.Підтримка дітей сім’ї та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | - збільшення кількості дітей з числа учнівської молоді, які охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку; | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2021 | 868,1 | - | 868,1 | - |  | За звітний період охоплено відпочинковими та оздоровчими послугами, в т. ч. надання адресної соціальної допомоги для: - 82 дітей працівників бюджетної сфери; - 20 талановитих та обдарованих дітей; - 21 дітей учасників АТО та дітей, один із батьків яких загинув |
| 73 | - розвиток альтернативних сімейних форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і залишилися без батьківського піклування; | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2021 | 233,0 |  | 50,0 |  |  | Протягом 2021 року у Нетішинській міській ТГ виявлено та поставлено на первинний облік служби у справах дітей 24 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без піклування батьків (з них 7 справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передані зі служби у справах дітей Славутської районної державної адміністрації у зв’язку з ліквідацією району та приєднанням до м.Нетішина сіл Старий та Новий Кривин). З них: 11 дітей влаштовано під опіку/піклування громадян, 5 – в державні заклади на повне державне утримання, ( з них 3 дитини повернуті на виховання батькам), 1- тимчасово влаштований в сім’ю родички. Всього на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 63 дитини влаштовані під опіку/піклування громадян, 2 – до дитячого будинку сімейного типу; 2 дитини - до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство». За даними обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території Нетішинської міської ТГ проживає 75 дітей зазначеної категорії. З них: 69 дитина проживає в сім’ях опікунів/піклувальників, 2 дитини – на повному державному утриманні Нетішинського професійного ліцею, 4 дитини – в прийомних сім’ях. У Нетішинській МТГ створено та функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 4 дитини, позбавлених батьківського піклування, та 2 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . 7 осіб - кандидатів в опікуни/піклувальники в звітному періоді стали опікунами 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 сім’ї-кандидатів в усиновлювачі, які усиновили 5 дітей, позбавлених батьківського піклування., одну дитину усиновлено вітчимом. Станом на 31.12.2021 року на обліку служби у справах дітей перебувало 3 кандидати в усиновлювачі (2 сім’ї) (кандидати в усиновлювачі пройшли курси підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за результатами якого отримали рекомендації щодо можливості усиновлення дітей). На контролі служби у справах дітей перебуває 28 дітей, усиновлених громадянами міста. Протягом звітного періоду згідно графіку перевірок здійснено нагляд за умовами утримання та виховання і отримано звіти щодо 12 усиновлених дітей. На контролі органу опіки та піклування перебуває 36 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Впродовж 2021 року службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради організовано та спільно з управлінням соціального захисту населення, відділом поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено 74 спільних цільових рейди «Сім’я та діти», «Зима», «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток», в ході яких обстежено 264 сім’ї, діти яких перебувають у складних життєвих обставинах. Під час рейдів вилучено 7 дітей: 3 дитини – з вулиці (одну дитину після проведеної роботи повернуто в сім’ю матері, 2 дитини влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації), 4 дитини вилучено з сім’ї: 3 дитини влаштовані до КНП «Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини (згодом були повернуті батькам, 1 дитина – влаштована тимчасово в сім’ю рідної тітки). Всього в ході рейдів виявлено 66 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей 13 дітей, як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах. Попереджено про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків 66 батьків, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків 22 батьків. За результатами проведення спільних цільових рейдів виявленим 66 дітям надано відповідну допомогу. В рамках акції «Творімо добро дітям» на виконання заходів програми захисту дітей Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4278, у 2021 році з бюджету Нетішинської МТГ виділено кошти у сумі 263 тис. грн., зокрема, на надання матеріальної допомоги для опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Міжнародного дня захисту дітей, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима», проведення для дітей тренінгів, конкурсів. Впродовж звітного періоду надано адресну допомогу 2175 дітям, з них речову - для 847 дітей. За звітний період поставлено на облік служби у справах дітей 13 дітей як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах, знято з обліку - 21 дитину. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 27 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із 11 сімей. Оформлені та ведуться відповідно до вимог чинного законодавства особові справи дітей вказаної категорії. Дані щодо дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, своєчасно вносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, утворені міждисциплінарні команди із визначенням повноважень служби у справах дітей щодо організації їх діяльності. Систематично (не рідше одного разу у квартал) переглядаються та затверджуються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини індивідуальні плани соціального захисту кожної дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. За інформацією управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих, перебуває 54 сім’ї/особи, в яких виховується 120 дітей. Соціальний супровід, відповідно до заяв та укладених договорів, забезпечено 19 сім’ям/особам, в яких виховується 35 дітей. За результатами роботи 4 сім’ї знято з обліку у зв’язку з мінімізацією складних життєвих обставин. |
| 74 | - своєчасне виявлення та підтримка сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - активізація участі молоді у громадському житті ТГ через роботу відповідних дорадчих органів, розбудову та вдосконалення системи стимулів; - реалізація заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, надання максимального сприяння громадським ініціативам у цій сфері, забезпечення фінансової підтримки для ефективного використання потенціалу активної молоді… | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 | 382,5 (Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки) |  | 379,5 (Цільова со-ціальна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки) |  |  | Упродовж 2021 року за кошти бюджету Нетішинської МТГ виплачувалися стипендії для 45 талановитих дітей та молоді і 45 фахівцям сфер освіти, культури та спорту. З нагоди Дня молоді відзначено Премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» 5 активних молодих людей 4 творчі колективи громади, 20 осіб було відзначено Подякою Нетішинського міського голови. При виконавчому комітеті Нетішинської міської ради функціонує координаційна рада з питань реалізації молодіжної політики, через роботу якої молодь залучається до участі у громадському житті міста. |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5.Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | - збереження й удосконалення мережі закладів освіти відповідно до потреб МТГ, забезпечення належного рівня їх поточного утри-мання та функціонування, підвищення рівного доступу до якісної освіти шляхом удосконалення форм організації освітнього процесу та системи державно-громадського управління закладами освіти, розвитку інклюзивного освітнього середовища відповідно до Закону України «Про освіту»; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено функціонування 8 закладів дошкільної освіти різних типів, та 1 різновікова дошкільна група у складі Старокривинського НВК. На 100 місцях виховується 90 дітей. Наповнюваність груп відповідає чинним вимогам. Відсутня черга в заклади дошкільної освіти. Функціонує 27 інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами. Мережа трьох закладів загальної середньої освіти, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» та Старокривинського НВК складається з 172 класів, в яких навчається 4280 учнів. Середня наповнюваність по ЗЗСО Нетішинської міської територіальної громади становить 24,8 учня. Проведено системний моніторинг щодо вивчення думки батьків та учнів з питань організації допрофільного та профільного навчання. У 2021 році поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 329 (40 %) учнів 8-9 класів, профільним вивченням - 516 (100 %) учні старшої школи. В ЗЗСО забезпечено комфортні сприятливі та рівні можливості для навчання дітей з ООП. |
| 78 | - охорона дитинства, захист прав дітей; |  | 2021 | 352,8 3,62 1933,2 |  | 352,8 3,62 1933,2 |  |  | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради проводилася робота щодо раннього виявлення дітей соціально вразливих категорій. Сформовано соціальні паспорти груп та класів. Здійснено аналіз потреб в організації соціально-педагогічної допомоги дітям, які потребують особливої уваги. Практичними психологами закладів освіти здійснювався їх психолого-педагогічний супровід. Відповідно до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 29 грудня 2020 року № 603/2020 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у 2021 році» забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах дошкільної та загальної середньої освіти: 63 ДС та ДПБП, 76 дітей із малозабезпечених сімей, 110 дітей з інвалідністю, 28 переселених з тимчасово окупованих територій, 162 дітей учасників АТО. Організовано пільгове харчування для дітей з багатодітних сімей в ЗДО (70% - кошти місцевого бюджету, 30%-батьківська плата.) Безкоштовне харчування дітей в ЗДО із сімей, де 3-є і більше дітей відвідують ЗДО. Управлінням освіти здійснювався моніторинг стану утримання та виховання дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм соціальної, психологічної допомоги. Діти забезпечені єдиними квитками, двічі на рік організовувалось проходження ними медичних оглядів. Організовано безкоштовне харчування дітей означеної категорії в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Для 2-х дітей-сиріт після досягнення 18-річного віку, виплачено одноразову допомогу, на загальну суму 3620 гривень.. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виплачено грошову компенсацію на придбання житла 5 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 79 | - забезпечення заходів протипожежного захисту закладів освіти та дотримання санітарно-гігієнічних умов; |  | 2021 | 2518,6 | - | 2518,6 |  |  | Для забезпечення заходів протипожежного захисту та дотримання санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти Нетішинської міської територіальної громади навчальними закладами придбано: радіоприймач КІПО, вогнегасники, рукави пожежні, протигази, захисні екрани, засоби інди-відуального захисту (маски, рукавиці, паперові рушники, пакети для утилізації), миючі засоби, деззасоби. Забезпе-чено: технічне обслуговування пожежної сигналізації, діагностика та перезарядка вогнегасників, заміри опору ізоляції, перевірка та випробовування внутрішніх кранів та пожежних рукавів, цілодобове пожежне спостереження Проведено улаштування системи блискавкозахисту у ЗДО № 2, ЗДО № 4, ЗОШ № 2 та Старокривинський НВК; замінено АПС на нову сертифіковану у ЗДО № 8 та ЗДО № 9. |
| 80 | - послідовне зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | 2881,6 | 311,4 62,12 спец.ф. | 2881,6 | 311,4 62,12 спец.ф. |  | Модернізовано матеріально-технічну базу закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти. В ЗДО придбано: Частково оновлено меблі та м’який інвентар, мийні ванни, закуплено посуд, технологічне обладнання тощо. В ЗЗСО придбано: Меблі в методичний кабінет, столи медіатеки, 30 комплектів учнівських парт та стільців, рушниця пневматична, спортінвентар, меблі, дидактичні матеріали,. Меблі, ковдри, наматрасники, іграшки в Старокривинський НВК. Меблі, фліп-чарти, стелажі для їдальні в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Підручники, м’який інвентар у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. Обладнано меблями лаборантські кабінети фізики та біології, придбано 2 комплекти учнівських меблів, інші меблі у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. У КЮТ придбано: стартова відмітка, передавачі для спортивної радіопеленгації, меблі, ноутбуки, ламінатор, камерна безпровідна радіосистема. Для зміцнення матеріально-технічної бази БДТ було придбано матеріали для гурткової роботи, комп’ютерну техніку. У ЦТКУМ придбано секундоміри, туристичне спорядження. |
| 81 | - створення умов для 100% охоплення дошкільним суспільним вихованням дітей 5 років; | Управління освіти ви- конавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | Діти 5-тирічного віку 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. На базі ЗДО №№ 3, 4, 6 та 9 діють консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Відповідно до запитів батьків, надається консультативна допомога спеціалістами та педагогами ЗДО. |
| 82 | - подальший розвиток інклюзивної освіти; |  | 2021 | - | 896,3 | - | 896,3 |  | Функціонує 27 інклюзивних груп ЗДО для 46 дітей з особливими освітніми потребами. Обладнано ресурсні кімнати. В ДНЗ комбінованого типу створено команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Обладнано 6 ресурсних кімнат, 1 залу для проведення лікувальної фізкультури, 2 сенсорні кімнати. Закуплено обладнання для сенсорних кімнат. З метою надання якісних послуг для дітей з особливими потребами в ЗЗСО придбано: спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, мультимедійний комплект, кухня ігрова «Маргарита», меблі для інклюзивної кімнати. У 5-ти закладах загальної середньої освіти організовано інклюзивне навчання для 30 дітей у 24 інклюзивних класах. Освітні заклади забезпечено асистентами вихователя, вчителя. Корекційні заняття у закладах загальної середньої освіти проводились вчителями-дефектологами, практичними психологами, вчителями-логопедами, вчителем- реабілітологом. У закладах дошкільної освіти – практичними психологами, вчителями – логопедами. У закладах освіти створено освітнє середовище для дітей з особливими потребами. |
| 83 | - продовження модернізації освітньої галузі відповідно до запитів і потреб ТГ; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 |  |  |  |  |  | У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в чотирьох класах реалізується, науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» та в одному класі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, у НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» - в чотирьох класах - проєкт «Світ чекає крилатих», у ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 в двох класах проект «Росток». Оснащено предметні кабінети відповідно до змістового наповнення вимог державного стандарту (кабінети природничо - математичного циклу, STEM лабораторією). Надано педагогічним працівникам та учням доступ до загальношкільної платформи Googlе GSwite, Moodle, Zoom, Classroom. Classdojo тощо для дистанційного навчання в умовах пандемії. |
| 84 | - відкритість і демокра-тичність моделі державно-громадського управління системою освіти; |  | 2021 |  |  |  |  |  | Забезпечено публічність та інформаційна відкритість ЗО, функціонують якісні сайти, на яких розміщено інформацію відповідно до вимог статті 30 закону «Про освіту». Організовано роботу рад закладів дошкільної освіти та групових батьківських комітетів. |
| 85 | - капітальний та поточний ремонти приміщень закладів освіти; | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | 207,18 2380,09 1137,57 698,29 807,21 1792,47 6339,03 1639,0 |  | 207,18 2380,09 1137,57 698,29 807,21 1792,47 6339,03 1639,0 |  |  | Упродовж 2021 року проведено: - капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти вікон на металопластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей»; - капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; - капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) ЗДО № 7; - улаштування систем протипожежного захисту у ЗДО № 8 та ЗДО №9; - улаштування системи блискавкозахисту у ЗОШ № 2, Старокривинський НВК, ЗДО № 2, ЗДО № 4; - нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні футбол – ЗОШ 2; - реконструкція (облаштування спортивного майданчика ) Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей». В усіх ЗДО проведено частково поточні ремонти групових приміщень, роздягальних, спальних, умивальних кімнат, малих архітектурних форм, пісочниць; частково замінено сантехнічне обладнання, лінолеум тощо. У ЗДО №№ 4, 5 та 9 проведено ремонт харчоблоку. У закладах ЗЗСО проведено поточні ремонти класних кімнат, спортивної зали, харчоблоків, ремонт покрівлі та підлоги, сантехнічного обладнання, заміна лінолеуму, електротехнічні роботи. В ЗПО проводяться поточні ремонти приміщень, коридорів, залів, заміна сантехнічного обладнання тощо. |
| 86 | - подальша комп’ютеризація закладів загальної освіти й об-лаштування предметних кабінет сучасною інформаційно-комунікаційною технікою; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | 1142,9 | 2122,9 | 1142,9 | 2122,9 |  | Упродовж 2021 року придбано: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 - 38 вебкамер та 35 колонок, 22 ноутбуки для педагогічних працівників, 3 БФП, 1 принтер; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – 29 ноутбуків, 1 проектор, 3 екрани, 2 комп’ютери, мультимедійний комплекс, інше навчальне обладнання; НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» - кабінет хімії, 3 інтерактивні комплекси, 2 персональні комп’ютери, 25 ноутбуків для вчителів; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – персональні комп’ютери, мультимедійний комплекс, інтерактивне обладнання, телевізор; Старокривинський НВК – 2 ноутбуки, моноблок, веб-камера, документкамера, інтерактивний комплект. Загалом, закладами освіти отримано 84 ноутбуки (відповідно до Нац.проєкту «Ноутбук кожному вчителю»). |
| 87 | - здійснення заходів із енергозбереження; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | 1033,0 |  | 1033,0 |  |  | Здійснено заходи із енергозбереження в ЗДО: частково замінено лампи, світильники, вікна та двері, вчасно проведено повірку лічильників. У НВК замінено лічильник електроенергії. |
| 88 | - забезпечення необхідного фінансування для повно-цінного життєзабезпечення закладів освіти; | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 |  |  |  |  |  | Відповідно до кошторисних асигнувань в повній мірі забезпечувалося фінансування закладів освіти |
| 89 | - забезпечення належним харчуванням вихованців та учнів закладів освіти; |  | 2021 | 6377,2 |  | 6377,2 |  |  | В закладах дошкільної, загальної середньої освіти забезпечено впровадження системи НАССР. Проведена роз’яснювальна робота щодо реформування системи харчування. Так, з вересня 2021 року у меню ЗЗСО поступово введено страви з рецептурного збірника Є.Клопотенка. Середній показник виконання норм харчування в ЗДО – 85,3%, в ЗЗСО – 86,2%. |
| 90 | - організація Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест». |  | 2021 | 200,00 |  | 180,0 |  |  | Проведено Міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест» у вересні 2021 року |
|  | 2.2.6.Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | - формування єдиного культурного простору МТГ; | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | У закладах культури міста на початку 2021 року проведено ряд урочистих, концертних, виставкових, тематичних заходів до знаменних і пам’ятних дат. Окрім того, творчі колективи міста дистанційно брали участь у заходах, фестивалях та конкурсах. У звітному році закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 385 заходів. Нетішинським міським краєзнавчим музеєм організовано та проведено 7 виставок естетичного спрямування творчих робіт викладачів та учнів МШ «Нетішинська художня школа». У фондах Нетішинського міського краєзнавчого музею зберігається 27405 предметів основного фонду та 12271 предмет науково-допоміжного фонду. Упродовж 2021 року поповнено музейні фонди новими надходженнями: зібрано та проведено наукову інвентаризацію 900 предметів основного фонду та 214 предметів науково-допоміжного фонду. |
| 92 | - створення умов для збереження та розвитку багатонаціонального культурного потенціалу міста; - повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 93 | - збереження і розвиток матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; |  | 2021 | 1,0 |  | 0,8 |  |  |  |
| 94 | - розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів; |  | 2021 | - |  | - |  |  | Упродовж 2021 року закладами культури організовано та проведено ІІІ регіональний етно-фестиваль «Гостини поблизу Горині», регіональний фестиваль-конкурс вокально-інструментальних колективів «Живий звук», відкритий фестиваль-конкурс творчої молоді «Срібне сяйво». Також відбулась презентація книги «Зірвиголови» Миколи Руцького. |
| 95 | - відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва; |  | 2021 | - |  | - |  |  | У Нетішинській школі мистецтв діє 27 творчих колективів, із них: 21 учнівський та 6 викладацьких. У закладах культури клубного типу діє 30 колективів художньої самодіяльності, із них: 6 мають почесне звання «народний» та 5 – «зразковий». |
| 96 | - естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва; | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | У Нетішинській міській ТГ функціонує 2 мистецькі школи – «Нетішинська художня школа» та «Нетішинська школа мистецтв». У цих школах навчається 670 учнів. Нетішинським міським краєзнавчим музеєм організовувались та проводились виставки естетичного спрямування: виставка гобеленів, Самчиківської кальовки, соломкарства та вишивки. |
| 97 | - модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів культури міста; - трансформація та модернізація закладів культури; | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2021 | 1245,3 |  | 1245,3 |  |  | У закладах культури проведено поточні ремонти, які фінансувались з бюджету МТГ (54,5 тис. грн.), оновлено матеріально-технічну базу на загальну суму 516,7 тис. грн. Придбано музичних інструментів на суму 300,5 тис. грн., проведено реставрацію роялів на 373,6 тис. грн. Завдяки благодійній програмі «Підтримка та розвиток бібліотек та освіти в Україні» і проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта» бібліотека – філія №5 с. Старий Кривин КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської територіальної громади» отримала від Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 2 комп’ютери. Комп’ютерну техніку передав Благодійний фонд «Favorite Foundation», якою буде користуватись місцева громада, з метою вивчення та поширення цифрової грамотності. |
| 98 | - проведення фестивалів-конкурсів, у тому числі всеукраїнських. | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2021 | 10,1 |  | 10,1 |  |  | Упродовж 2021 року заклади культури брали участь у підготовці та проведенні заходів до державних свят, патріотичних он-лайн екскурсів, поетичних он-лайн читань, презентацій книг та книжкових виставок, участь у всеукраїнських конкурсах |
|  | 2.2.7.Фізична культура та спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | - підвищення рівня охоплення заняттями фізичною культурою і спортом дітей, молоді та дорослих, залучення різних груп населення до регулярних та повно-цінних занять фізичною культурою і спортом | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 | 1000,0 Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки |  | 998,4 Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки |  |  | У місті створені сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту. На реалізацію програми розвитку фізичної культури і спорту у 2021 році із бюджету громади виділені кошти у сумі 1 млн. грн. Протягом звітного періоду були використані кошти у сумі 998,4 тис. гривень. Функціонують КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, 10 спортивних клубів. Упродовж 2021 року у спортивних заходах взяло участь близько 1100 осіб. Зокрема у місті було проведено: - чемпіонати міста з боротьби самбо, футзалу, скелелазіння, гирьового спорту, пляжного волейболу; - навчально-тренувальні збори з волейболу та спортивної радіопеленгації з метою підготовки до обласних та всеукраїнських змагань; - чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації; - міжобласний турнір з пляжного волейболу; - міські змагання з шахів, спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції України; Забезпечено участь спортсменів міста та спортивних команд у 55 обласних та 32 всеукраїнських змаганнях. Окрім того, за досягнутий високий результат на змаганнях міжнародного рівня, одноразовими винагородами відзначені спортсмени та їх тренери. Упродовж 2021 року за кошти Нетішинської міської ТГ виплачувалися стипендії для 45 талановитих дітей та молоді і 45 фахівцям сфер освіти, культури та спорту. З нагоди Дня молоді відзначено Премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» 5 активних молодих людей та 4 творчі колективи міста. Подякою Нетішинського міського голови із врученням цінного подарунка відзначено 20 осіб. На ці заходи спрямовано 379,5 тис. грн. (цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки). При виконавчому комітеті Нетішинської міської ради функціонує координаційна рада з питань реалізації молодіжної політики, через роботу якої молодь залучається до участі у громадському житті міста. Створені належні умови для запровадження фізкультурно-спортивних занять у НТЦ ВП «ХАЕС» СК «Енергетик». Поряд з міським парком, функціонує та користується популярністю серед жителів громади багатофункціональний спортивний̆ майданчик для занять вуличною гімнастикою (street workaut), стіл для заняття армреслінгом та скейт-майданчик. Завершено роботи з будівництва (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул. Набережна. |
| 100 | - подальший розвиток дитячо-юнацького спорту; - підтримка і розвиток масово-го та дитячо-юнацького спорту, забезпечення охоплення школярів заняттями в спортивних школах та секціях; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 101 | - підтримка розвитку олімпійський та неолімпійських видів спорту; |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | - залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом шляхом впровадження різних форм і засобів фізкультурно - спортивної діяльності за місцем проживання населення та у місцях масового відпочинку; - збереження наявної, з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази, ефективне її використання; |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | - впровадження дієвої систе-ми фізкультурної просвіти, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорово-го способу життя, зміцненню здоров’я і організації активного відпочинку; |  | 2021 | - |  | - |  |  | Здійснюється інформаційно-просвітницька робота щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії. Проводилися заходи з нагоди державних свят, до яких долучалися різні верстви населення. |
| 105 | - підтримка і розвиток масового та дитячо-юнацького спорту, забезпечення охоплення школярів заняттями в спортивних школах та секціях; |  | 2021 | - |  | - |  |  | Учні ЗОШ громади є активними учасниками фізкультурно-спортивних заходів, спортивних секцій з видів спорту, які діють у школах. Функціонує КДЮСШ ППО ХАЕС, де підвищують свою майстерність близько 1000 учнів. |
| 106 | - проведення фізкультурно–оздоровчої роботи серед людей з особливими потребами; |  | 2021 | - |  | - |  |  | Особи з особливими фізичними потребами брали участь у спортивних змаганнях з шахів, шашок, настільного тенісу. Створені умови для дітей з інвалідністю для занять фізичною культурою у Нетішинському центрі комплексної реабілітації дітей-інвалідів. |
| 107 | - проведення капітального ремонту та встановлення нових дитячих спортивних майданчиків; | УКБ | 2021 | 6339,03 1792,47 99,99 3,53 |  | 6339,03 1792,47 99,99 3,53 |  |  | Проведено реконструкцію спортивного майданчика у Нетішинському «НВК ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей». Відповідно до проєкту, відремонтовано поле для міні-футболу, облаштовано волейбольний та баскетбольний майданчики, бігові доріжки на різні дистанції та гімнастичний майданчик з відповідним обладнанням. Реалізовуєтся проєкт «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол за адресою м.Нетішин, вул.Будівельників, 5. Проведено інженерно-геодезичні вишукування, проєктна документація, експертиза об’єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: м.Нетішин, просп.Незалежності, 7. Нове будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул. Набережна. |
| - Розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | - забезпечення ефективної роботи, беззбиткового функціонування та розвитку підприємств житлово-комунального господарства; | Комунальні підприємства, виконавчий комітет міської ради | 2021 | - |  | - |  |  | На території Нетішинської міської ТГ функціонують підприємства комунальної власності, які здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт», КП НМР «Благоустрій». З метою забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств з бюджету громади фінансуються роботи та послуги, які мають соціальне та суспільне спрямування |
| 109 | - оновлення основних фондів комунальної власності; | Комунальні підприємства | 2021 | 4601,30 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 225,1 1458,133 Програма повод-ження з ТПВ 100,0 Програма питна вода Нетішин-ської МТГ |  | 3363,7 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 225,1 1456,13 Програма повод-ження з ТПВ 45,672 Програма питна вода Нетішин-ської МТГ | 46,268 (власні кошти) |  | У 2021 році КП НМР «Благоустрій» придбано машину дорожню комбіновану МДКЗ-12-06 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним валом) на базі самоскида МАЗ-6501С5 (2723,52 тис. грн), проведено капітальний ремонт двигуна СМд-60 трактора Т-150 К на суму 45,23 тис. грн., придбано обладнання дитячих майданчиків - 23 комплекти на суму 594,950 тис. грн. КП НМР «Комфорт» придбано бензиновий подрібнювач гілок «Дровосек ДС-120-БД18» (42,3 тис. грн), міні мототрактор «Булат Т-25» (89,6 тис. грн.), комплект навісного обладнання до трактору (20,4 тис. грн.), комплект відеоспостереження (20,0 тис. грн.), банерні сітки на сцену (52,8 тис. грн.). На баланс підприємства безоплатно передано спортивний майданчик в районі вул.Набережна вартістю 1401,032 тис. грн. КП НМР «ЖКО» за власні кошти придбано комп’ютер, БФП, мотокосу Придбано сміттєвоз із боковим завантаженням типу АТ – 2122 на базі шасі МАЗ-4371N2 (вартість придбання 1398,0 тис. грн.), конструкцію для влаштування контейнерного майданчика (58,133 тис. грн.) КП НМР «ЖКО» замінено аварійну ділянку трубопроводу по вул. Млинова, проведено відключення від мережі водопостачання самовільно підключених споживачів. |
| 110 | - співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та заміні ліфтового господарства; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2021 | 1000,0 1348,14 | 543,372 кошти спів власників | 1000,0 1054,77 | 85,843 (кошти спів-власників) |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», в рамках роботи фонду надання поворотної допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин, надано поворотної допомоги для 18 ОСББ на суму 1242,385 тис. грн., з них 242,385 тис. грн. профінансовано з коштів повернутих ОСББ, яким допомога була надана пізніше. Упродовж 2021 року в рамках реалізації заходів програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської МТГ на 2021-2023 роки, у житлових будинках, управителем яких є КП НМР «ЖКО» виконано такі роботи: - капітальний ремонт 19-ти ліфтів у 10-ти житлових будинках, управителем яких є КП НМР «ЖКО» (815,058 тис. грн. бюджет громади); - проведено експертне обстеження технічного стану 33 ліфтів з електровимірами (65,542 тис грн.); - капітальний ремонт ліфта за адресою пр-т Незалежності,10 (вартість ремонту 59,165 тис. грн.). - виготовлено технічні паспорти на 5 житлових багатоповерхових будинків (115,0 тис. грн.). Окрім того, за кошти співвласників житлових будинків, управителем яких є КП НМР «ЖКО» проведено капітальні ремонти 9 ліфтів у 7 житлових будинках. |
| 111 | - раціональне використання ресурсів, насамперед, енергоносіїв; |  | 2021 |  | 1030,36 власні кошти |  | 1030,36 власні кошти |  | За власні кошти управителем житлових будинків КП НМР «ЖКО» проведено такі роботи: - герметизацію стиків у 40 житлових будинках; - поточний ремонт покрівлі 20-ти житлових будинків та 1-го житлового гуртожитку; - встановлено 99 енергозберігаючих світильників та 41 світлодіодну лампу, 148 датчиків руху світла |
| 112 | - утримання в належному стані доріг, вулиць; | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 13286,24 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 12200,07 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки |  | 10804,14 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 9710,55 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки |  |  | Упродовж 2021 року силами КП НМР «Благоустрій» проводились ямкові ремонти доріг міста, відремонтовано 2414,4 кв.м. на суму 989 тис. 730 грн., проводилось гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізації та очищення дренажно-обвідного каналу тощо. Також проводились роботи з улаштування елементів зменшення швидкості, розмітки дороги, пішохідних переходів, з’їздів для маломобільних груп населення на тротуарах. Здійснено ремонт автобусних зупинок по вул Солов’євська та Старонетішинська, Енергетиків, Лісова, пр.Незалежності. Проводилось забивання тріщин бітумом, фарбування обмежувальних стовпів, напівсфер, ремонт металевих огорож, придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 1млн. 061 тис, 597 грн., запчастин до транспорту на суму 285 тис. 782 грн. Послуги з обслуговування світлофора становили 41,241 тис. гривень. КП НМР «Благоустрій» придбано протиожеледні матеріали, пісок для упорядкування території кладовищ, залучався автогрейдер для вирівнювання щебневих доріг. Підрядними організаціями поточним ремонтом відремонтовано 25271,54 кв.м. вулиць та доріг на загальну суму 9710,55 тис. грн. (в т.ч. в с.Старий Кривин виконано ремонт дороги по вул. Перемоги площею 993,37 кв.м. на суму 370,784 тис. грн.). |
| 113 | - підвищення ефективності та надійності функціонування зовнішнього освітлення; | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благо-устрій» | 2021 | 2764,41 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 101,50 |  | 1792,61 Програма благо-устрою Нетішин-ської МТГ на 2020-2022 роки 100,22 |  |  | Упродовж року проводились роботи із перевірки та огляду стану опор, замків люка, перевірка кріплення світильників, реле, правильність регулювання контактної системи і стан котушок, проведено обрізку гілля на деревах, фарбування електроопор. Замінено 463 енергозберігаючих лампи. Проведено технічний огляд випробування (пусконалагоджувальні роботи) КТП 373 с.С.Кривин на суму 5,09 тис. грн. Приєднання електроустановки до електричних мереж вул.Солов’євська на суму 12,6 тис. грн. Проведено ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення на території МТГ. З метою забезпечення надійної та безперебійної роботи обладнання, проводилось сервісне обслуговування систем моніторингу виконавчих пунктів мереж зовнішнього освітлення, попередження та усунення несправностей в процесі експлуатації системи управління системи СПРУТ на суму 25,2 тис. грн. Виконано інженерно-технічні обстеження та інженерно-геодезичні вишукування по даних об’єктах для проведення реконструкції, будівництва системи вуличного освітлення (100,22 тис. грн.). |
| 114 | - забезпечення утримання об’єктів благоустрою - площ, вулиць, парків, скверів на належному рівні; | КП НМР «Благоустрій» КП НМР «Комфорт» | 2021 | 15901,39 3951,88 Програма «Благоустрою ТГ» на 2020-2022 роки |  | 12027,14 3491,99 Програма «Благоустрою ТГ на 2020-2022 роки |  |  | Щодня проводиться прибирання території благоустрою громади площею 606673 кв.м, в тому числі газонів - 467256 кв.м та 139417 кв.м бетонованого покриття. Щоденне очищення металевих 535 урн (вивезено та утилізовано 822 куб.м сміття), упорядковано 4 пам’ятники, завезено 320 т піску у пісочниці на дитячі майданчики та посипання тротуарів на суму 40,9 тис. грн. придбано 26 урн для сміття на суму 43,3 тис. грн. Відремонтовано та пофарбовано 230 лавочок, пофарбовано 610 урн, відремонтовано та пофарбовано дитячий майданчик «Казкове королівство» площею 1100 кв.м., 67 дитячих майданчиків по місту та 4 майданчики в садибній забудові міста, башні-фортеці, 9 спортивних майданчиків. Виготовлено та встановлено 20 лавочок зі спинками, зібрано та забетоновано 29 нових дитячих обладнань та 2 тенісних столи Також щоденно проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг с.Старий та Новий Кривин. Вивезено та утилізовано 222 куб.м. сміття. Працівниками КП НМР «Комфорт» здійснювалось утримання в належному стані території міського парку (122497 кв.м), парк в районі вул.Будівельників та Набережна (62442 кв.м.), пляжу (6780 кв.м). Проводилось щоденне прибирання території, альтанок (8 шт.), очищення урн, прибирання та обслуговування міської сцени. Упродовж 2021 року здійснено ремонт 3 альтанок, 13 лавок, ремонт сцени та заміна деревини на пірсі. Встановлено комплект паркових елементів до дитячого майданчика «Аліса в Країні Чудес» вартістю 314,3 тис. грн. Проведено ремонтні роботи на сцені та виконано заміну банерів. Також проведено поточний ремонт фонтану в районі будівлі 1 по вул.Шевченка (342,7 тис. грн.). |
| 115 | - удосконалення системи поводження із ТПВ; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2021 | - |  | - |  |  | На території міста встановлено контейнери для збору пластику. Біля окремих житлових будинків встановлено контейнери для пластику, паперу. Також проводиться робота з розробки стратегії поводження з побутовими відходами. |
| 116 | - впровадження роздільного збору та сортування побутових відходів з метою зменшення обсягів утворення відходів на полігоні, залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | - забезпечення належної санітарної очистки міста; |  | 2021 | 183,0 2905,2 |  | 47,8 Програма природо-охорон-них заходів на території Нетішин-ської МТГ на 2021 рік 1472,56 Програма повод-ження з твердими побутовими відходами Нетішинської МТГ на 2020-2022 роки |  |  | КП НМР «Благоустрій» придбано 7 контейнерів для сміття. КП НМР «ЖКО» придбано смітттєвоз (1398,00), облаштовано накриття контейнерного майданчика (58,13) Силами КП НМР «Благоустрій» ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища об’ємом 76 м3. (16,43). |
|  | 3.3.2.Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | - досягнення максимального балансу інтересів між пасажирами та перевізниками; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2021 | - |  | - |  |  | За зверненням громадян, виконавчим комітетом міської ради встановлено зручний графік руху автобусних маршрутів територіальної громади. Проводиться робота щодо розширення мережі автобусного сполучення у межах міської територіальної громади. У перевезеннях на міському маршруті загального користування задіяні 2 автобуси КП НМР «Благоустрій», які обладнані спеціальними пристосуваннями для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. 14 квітня 2021 року відбувся конкурс на перевезення пасажирів на міському (приміському) автобусному маршруті загального користування «Нетішин-Старий Кривин». Так, за результатами конкурсу визначено переможцем конкурсу КП НМР «Благоустрій» Упродовж 2021 року перевезено 17369 пільговиків. Постійно проводилась перевірка технічного контролю автотранспорту, передрейсовий медичний огляд водіїв, сплата страхового платежу наземного транспорту та сплата за страхування пасажирів від нещасних випадків. |
| 119 | - підвищення якості транспортних послуг та рівня безпеки на пасажирському транспорті. | КП НМР «Благоустрій» |  | 3622,7 Програма розвитку пасажир-ських переве-зень Нетішин-ської МТГ на 2021 рік |  | 2329,4 Програма розвитку пасажир-ських переве-зень Нетішин-ської МТГ на 2021 рік |  |  |  |
| 120 | - забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення доступності транспортних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями тротуари та під’їзди до автобусних зупинок міста облаштовано спеціальними з’їздами. Окрім того, транспортні засоби оснащено обладнанням для перевезення маломобільних громадян. Встановлено криті зупинки із місцями для сидіння та урнами. На критих зупинках та в автобусі розміщено графік руху із переліком зупинок. |
| 121 | - забезпечення облаштування автобусних маршрутів загального користування необхідною інфраструктурою, а саме: зупин-ками, павільйонами, інформаційним забезпеченням тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.3.Містобудівна діяльність та капітальне будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | - створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» |  |  |  |  |  |  | Питання забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення перебуває на постійному контролі та розглядається на комітеті забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у місті Нетішин. За результатами розгляду означеного питання приймаються відповідні рішення щодо його реалізації |
| 123 | - проведення моніторингу забудови; | Відділ місто-будування, архітектури та благоустрою | 2021 |  |  |  |  |  | Упродовж 2021 року видано: 56 будівельних паспортів забудови земельної ділянки, 14 містобудівних умов та обмежень, для проєктування об’єктів будівництва. За 2021 рік опрацьовано та зареєстровано 108 дозвільних документів, а саме: про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт; про початок виконання підготовчих робіт; дозволи на виконання будівельних робіт; декларації про готовність до експлуатації об’єкта; сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Завершено роботу з виготовлення топографічного плану та ортофотоплану у масштабі 1:2000 на територію Нетішинської міської територіальної громади (620,0 тис. грн.). Упродовж 2021 року продовжувалось будівництво багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків. Загалом уведено в експлуатацію 23 житлові будинки загальною площею 12288,7 кв. метрів. |
| 124 | - ведення містобудівного кадастру; |  | 2021 | 925,435 (Програма створення та ведення містобу-дівного кадастру у Нетішин-ській МТГ на 2021-2022 роки) |  | 620,0 (Програма створення та ведення містобу-дівного кадастру у Нетішин-ській МТГ на 2021-2022 роки) |  |  |  |
| 125 | - нарощення обсягів житлового будівництва та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури міста; |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Нове будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2020-2021 | 1470,893 кошторисна вартість |  | 3,530 |  |  | Завершено роботи із облаштування спортивного майданчика |
| 127 | - Реконструкція частини будівлі Нетішинського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин Хмельницької області |  | 2020-2021 | 292,585 кошто-рисна вартість |  | 125,37 |  |  | Проведено сантехнічні та електромонтажні, опоряджувальні роботи, встановлено вікна, двері, виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат |
| 128 | Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавко-захисту) «Нетішинського міського Будинку культури» по вул.Солов’євська, 178 м.Нетішин Хмельницької області |  | 2020-2021 | 1475,082 кошто-рисна вартість |  | 1434,41 |  |  | Проведено роботи із заміни даху, утеплено зовнішні стіни, влаштовано блискавкозахист |
| 129 | Капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти вікон на металопластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ I-II ст. та ліцей» |  | 2020-2021 | 446,077 кошто-рисна вартість |  | 207,18 |  |  | Завершено заміну дерев’яних вікон на металопластикові |
| 130 | Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області |  | 2020-2021 | 145,596 |  | 52,24 |  |  | Виготовлення опори освітлення пішохідного моста через річку Горинь |
| 131 | Реконструкція (облаштування) спортивного майданчика Нетішинського НВК «ЗОШ I-II ст. та ліцей» | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2021 | 7293,535 |  | 6339,03 |  |  | Проведено роботи з покриття футбольного поля штучною травою, улаштування бігових доріжок та ігрових спортивних майданчиків із поліуретанового покриття, встановлення спортивного інвентарю, зовнішнє водовідведення |
| 132 | Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8 (коригування) |  | 2021 | 4046,20 |  | 4046,20 |  |  | Проведення електромонтажних, вентиляційних, сантехнічних та оздоблювальних робіт, встановлення вікон |
| 133 | Капітальний ремонт пожежної сигналізації та системи оповіщення, вогнегасне оброблення дерев’яних конструкцій колосникового настилу робочих галерей та сцени в приміщення КЗ «Палац культури міста Нетішин» |  |  | 254,92 |  | 254,92 |  |  | Проведено ремонтні роботи |
| 134 | Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 |  | 2021 | 2185,69 |  | 2185,69 |  |  | Здійснено заміну покрівлі |
| 135 | Капітальний ремонт частини будівлі Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№2 (заміна існуючих поверхонь віконних прорізів) |  | 2021 | 2380,09 |  | 2380,09 |  |  | Замінено дерев’яні вікна на металопластикові, проведено опоряджувальні роботи |
| 136 | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол у ЗОШ І-ІІІ ст.№2 |  | 2021 | 1792,47 |  | 1792,47 |  |  | Улаштування покриттів футбольного поля штучною травою, улаштування металевої огорожі з встановленням хвірток, улаштування бетонної основи під трибуну та встановлення трибуни на 22 місця, улаштування зовнішнього електроосвітлення з встановленням опор |
| 137 | Будівництво парку у районі між вулицями Набережна, Будівельників та прост.Незалежності |  | 2021 | 202,43 |  | 202,43 |  |  | Монтаж відеоспостереження парку |
| 138 | Нове будівництво тротуару по вул. Привокзальній в с.Старий Кривин |  | 2021 | 1969,51 |  | 1969,51 |  |  | Улаштування покриттів з фігурних елементів мощення, установлення бетонних бортових каменів |
| 139 | Реконструкція частини будівлі адміністративного будинку під пункт здоров’я по вул.Перемоги, 93 в с.Старий Кривин |  | 2020-2021 | 662,131 |  | 17,5 |  |  | Проведення електромонтажних робіт, виготовлення технічного паспорту |
| 140 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей на металопластикові, лінолеуму, світильників) ДНЗ (ясла-садок №7 «Оленка») |  | 2021 | 1419,56 |  | 1137,57 |  |  | Здійснено заміни вікон на металопластикові. Проведення опоряджувальних робіт. |
|  | 3.3.4.Охорона навколишньо-го природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | - проведення заходів з пок-ращення гідрологічного режи-му та санітарно-екологічного стану водних об’єктів міста; | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 702,66 Програма благо-устрою МТГ на 2020-2022 роки |  | 302,6 Програма благо- устрою МТГ на 2020-2022 роки |  |  | КП НМР «Комфорт» забезпечувалось утримання території міського пляжу в належному стані та функціонування рятувального посту. Проводилось мікробіологічне дослідження води та обстеження дна озера, отримано послуги рятувального посту, рекультивацію пляжу, придбано пісок. |
| 142 | - впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів на території ТГ; | Виконавчий комітет міської ради, управителі, ОСББ | 2021 | - |  | - |  |  | На території міста встановлено контейнери для збору плас-тику. Біля окремих житлових будинків встановлено контей-нери для пластику, паперу. Також проводиться робота з розробки стратегії поводження з побутовими відходами. |
| 143 | - заходи з озеленення міста, відродження рослинних ресурсів на території міста та рекреаційних і водоохоронних зон. | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2021 | 8497,3 Програма благо-устрою МТГ на 2021 рік 899,1 Програма природо-охоронних заходів на території Нетішин-ської МТГ на 2021 рік 2596,03 Програма благо-устрою МТГ на 2020-2022 роки |  | 6206,5 Програма благо-устрою МТГ на 2021 рік 484,87 Програма природо-охорон-них заходів на території Нетішин-ської МТГ на 2021 рік 2596,03 Програма благо-устрою МТГ на 2020 -2022 роки |  |  | Упродовж 2021 року КП НМР «Благоустрій» здійснювався постійних догляд за зеленими насадженнями громади. Так, окрім догляду, висаджено розсади квітів 19250 шт., тюльпанів – 3000 шт., засіяно квітників 2000 кв.м., підсіяно газонів 12500 кв.м., видалено 69 сухих дерев та 108 кущів, викошено 65,4 га газонів. Проведено стрижку кущів та чагарників 16667 пог.м., висаджено 60 дерев на 1112 кущів. Вивезено 683 куб.м. сміття. КП НМР «Благоустрій» придбано розсади квітів 23415 шт., садженці дерев 60 шт., кущів 1112 шт., насіння квітів 5,5 кг, насіння трави 148 кг, контейнери для сміття 7 шт. КП НМР «Комфорт» проводилось утримання об’єктів благоустрою у належному стані, покращення їх зовнішнього вигляду, а саме догляд за парковими зонами, пляжу в районі вул.Варшавська. З територій обслуговування вивезено та утилізовано 187,6 куб.м. сміття. |
| 144 | - санітарне обрізання та видалення дерев; | КП НМР «Благоустрій» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.5.Енергоефективність та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | - впровадження енергоефектив-них заходів у закладах бюджет-ної сфери, комунального госпо-дарства та житловому фонді; | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | 446,077 113,20 1436,46 |  | 207,18 52,24 1434,41 |  |  | Упродовж 2021 року проводились роботи на таких об’єктах: -капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти вікон на металопластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей»; -нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області; -капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов҆євська, 178 в м.Нетішин Хмельницької області. |
| 146 | - підтримка ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування за рахунок коштів бюджету міста частини відсотків за кредитами на впровадження енергоефективних заходів; | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 |  |  |  |  |  | Програмою підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки передбачено відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо). Орієнтовні обсяги фінансування на вказані цілі визначені у сумі по 200,0 тис. грн. щороку. Також програмою передбачено відшкодування частини відсотків за кредитами наданих для ОСББ на участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності». Також рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 травня 2021 року № 253/2021 затверджено порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ, що є учасниками програми зазначеного фонду. Окрім того, на офіційному сайті міської ради постійно роз-міщується інформація щодо позитивних практик ОСББ із залучення співфінансування на виконання ремонтних робіт. З метою надання поворотної фінансової допомоги на реалізацію заходів підтримки і розвитку житлового фонду м. Нетішин відбулось 8 засідань комісії щодо забезпечення організації та проведення конкурсу з відбору проєктів для надання поворотної фінансової допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду міста, якою прийнято рішення надати поворотну фінансову допомогу для 18 ОСББ. Загальна сума наданої фінансової допомоги становить 1242 тис. 385 грн, із них 242 тис. 385 грн. кошти, які були повернуті ОСББ за раніше надану допомогу. Кошти були спрямовані на ремонт ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів, ремонт або заміна внутрішніх комунікацій водопостачання та теплопостачання у будинках, заміна вікон, дверей тощо. |
| 147 | - удосконалення існуючої системи енергоменеджменту бюджетних установ; | Розпорядники бюджетних коштів | 2021 |  |  |  |  |  | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2017 року № 547/2017 "Про запровадження щоденного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста" від 01 січня 2018 року бюджетними закладами міста проводиться щоденний моніторинг спожитих енергоносіїв. Фіксація показників проводилась на паперових носіях. З 12 грудня 2019 року щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами громади проводиться в системі СКАУ «Міська рада – модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія». Інформація щодо кількісних показників споживання енергоносіїв бюджетними закладами оприлюднюється на офіційному сайті міської ради та на єдиному державному порталі відкритих даних що півроку. |
| 148 | - зниження енерго-споживання у бюджетних установах, покращення їх експлуатаційних показників та економія фінансових ресурсів; - забезпечення проведення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | - капітальний ремонт та модернізація дошкільних навчальних закладів: | УКБ | 2021 | 1137,57 208,32 200,35 339,57 | - | 1137,57 208,32 200,35 339,57 | - |  | Проведено капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей на металопластикові, лінолеуму, світильників) ДНЗ (ясла-садок № 7 «Оленка») Окрім того, у 2021 році улаштовано системи блискавкозахисту у: -ДНЗ № 2 (ясла-садок) «Казка»; -ДНЗ №4 (ясла-садок) «Вогник». Улаштовано систему протипожежного захисту будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 9 «Пролісок». |
| 150 | - капітальні та поточні ремонти закладів культури та охорони здоров’я; | УКБ | 2020-2021 | 292,585 446,007 1475,082 17,5 254,92 |  | 125,37 207,18 1434,41 17,5 254,92 |  |  | Реконструкція частини будівлі Нетішинського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин Хмельницької області (проведено сантехнічні, електромонтажні та оздоблювальні роботи). Капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти вікон на металопластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ I-II ст. та ліцей» (у першому півріччі роботи завершено). Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) «Нетішинського міського Будинку культури» по вул.Солов’євська, 178 м.Нетішин Хмельницької області (ремонт покрівлі та розпочато утеплення фасаду). Реконструкція частини будівлі адміністративного будинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги, 93А в с.Старий Кривин. Капітальний ремонт пожежної сигналізації та системи оповіщення, вогнегасне оброблення дерев’яних конструкцій колосникового настилу робочих галерей та сцени в приміщення КЗ «Палац культури міста Нетішин». |
| - Безпека життєдіяльності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | - створення умов безпеки громадян; | Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП Хмельниць-кій області, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - | - | - |  | Упродовж 2021 року проведено ряд заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах, а саме: Дно акваторію «Озеро для купання» обстежено. За результатами обстеження розроблені акт водолазного обстеження дна акваторії, паспорт підводної частини акваторії пляжу, карта виміру глибин акваторії пляжу, акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна. На північному узбережжі водоймища «Озеро для купання» створено 1 рятувальний пост, який відповідає вимогам нормативних документів. Рятувальники пройшли необхідну підготовку в ТСОУ «Київська морська школа». На території місця масового відпочинку людей на воді вста-новлений стенд з наочними матеріалами щодо попередже-ння нещасних випадків на воді, прийомів самоврятування та надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим. У місцях, заборонених для купання, встановлено 8 щитів з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО». Межі акваторію позначені буями. З КУ «Славутська МРВС» укладено договір на предмет організації та належного функціонування рятувального поста. Також на території відділу поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції відбулося відкриття кінологічного центру. Його діяльність спрямована на підготовку чотирилапих за напрямками розшуку людей, пошуку зброї, вибухівки та наркотичних речовин. |
| 152 | - об’єднання зусиль право-охоронних органів, органів державної влади, міської ради, суб’єктів госпо-дарювання, громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку; |  | 2021 | - | - | - |  |  |  |
| 153 | - підвищення рівня право-свідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг; |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 154 | - реалізація державної полі-тики у сфері цивільного захисту з метою захисту населення та територій МТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного, соціального характеру та їх наслідків; | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2021 | - 100,0 | 250,0 державний, обласний бюджет | - 14,0 | - |  | 09 березня 2021 року проведено тренування по пуску льодоходу та весняного паводку. 10 лютого та 12 травня проведено чергові перевірки обласної системи сповіщення. Здійснено заходи щодо запобіганню виникнення пожеж у лісах на торфовищах: проводяться оборювання, розчистка, ведеться відеоспостереження та ін. проведене відповідне тренування. Проведено тренування з органами управління та силами цивільного захисту населення щодо підготовки до осінньо-зимового періоду на 2021/2022 роки. Упродовж 2021 року відбулось 17 засідань Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ І НС, на яких розглянуто 38 питань. Придбано дезинфікуючі засоби для КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин». |
| 155 | - забезпечення функціонува-ння ланки територіальної під-системи єдиної державної системи цивільного захисту; |  |  |  |  |  |  |  | Розроблено план основних заходів цивільного захисту Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області у 2021 році. План доведений до виконавців. Розроблений план реагування на надзвичайні ситуації у місті, утворені 9 спеціалізованих служб ЦЗ, проводяться навчання з питань ЦЗ. |
| 156 | - реалізація заходів із забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту та калій-йодидом; |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році закупівля калію йодиду не здійснювалась |
| 157 | - навчання населення щодо підготовки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечене функціональне навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організа-цією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та без-пеки життєдіяльності Хмельницької області та Навчально-консультаційному пункті м.Нетішин - упродовж 2021 року у НМЦ ЦЗ та БЖД області пройшли 15 осіб з керівних кадрів і фахівців ЦЗ міста Нетішин при плані 15 чоловік, що становить 100% від запланованого. На навчально-консультаційному пункті у м.Нетішині з запланованих 79 осіб – пройшли навчання 81 особа (103 %). У квітні та листопаді 2021 року у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міської ТГ проведені День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини. Серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, консультаційний пункт на базі КП НМР «ЖКО» прийняв 83 особи. |
|  | - створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; |  |  | 250,0 |  | 75,938 |  |  | Виконавчим комітетом міської ради створено міський матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, накопичення якого становить 70,4% від потреби. У І півріччі 2021 року придбано плаваючу мотопомпу |

58

Перелік соціальних інвестиційних проєктів, які реалізовувались (фінансувались) упродовж 2021 року

(за рахунок усіх джерел фінансування)

| Найменування інвестиційного проєкту | Період реалізації (рік початку і закінчення) | Результативність реалізації проєкту | Кошторисна вартість, тис.грн | Джерела фінансування | Обсяг фінансування у 2021 році, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановий | Фактичний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нове будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2021 | Будівництво спортивного майданчика | 1470,89 | Місцевий бюджет | 10,10 | 3,63 |
| Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2021 | Проведення оздоблювальних, сантехнічних, електромонтажних, опоряджувальних робіт. Виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат | 292,585 | Місцевий бюджет | 200,0 | 125,37 |
| Капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти вікон на метало-пластикові) Нетішинського НВК «ЗОШ I-II ст. та ліцей» | 2020-2021 | Заміна вікон на металопластикові | 446,077 | Місцевий бюджет | 207,18 | 207,18 |
| Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2021 | Виготовлення опори освітлення пішохідного моста через річку Горинь | 145,60 | Місцевий бюджет | 113,196 | 52,24 |
| Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов’євська, 178 м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2021 | Заміна покрівлі, утеплення будівлі | 1475,082 | Місцевий бюджет | 1436,4556 | 1434,41 |
| Реконструкція частини будівлі адміністративного будинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги, 93 А в с.Старий Кривин | 2020-2021 | Проведення електромонтажних робіт. Виготовлення технічного паспорту | 662,131 | Місцевий бюджет | 17,50 | 17,50 |
| Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей на металопластикові, лінолеуму, світильників) ДНЗ (ясла-садок) №7 «Оленка» по вул.Шевченка, 12 | 2021 | Заміна вікон на металопластикові. Опоряджувальні роботи | 1419,564 | Місцевий бюджет | 1137,57 | 1137,57 |
| Реконструкція (облаштування) спортивного майданчика Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» на пров.Миру, 5 | 2021 | Покриття футбольного поля штучною травою, улаштування бігових доріжок та ігрових спортивних майданчиків із поліуретанового покриття, встановлення спортивного інвентаря, зовнішнє водовідведення тощо | 7293,535 | Місцевий бюджет | 6339,03 | 6339,03 |
| Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8 (коригування) | 2017-2021 | Проведення електромонтажних, вентиляційних, сантехнічних та оздоблювальних робіт. Встановлення вікон | 72035,470 | Місцевий бюджет | 4046,20 | 4046,20 |
| Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 | 2021 | Заміна покрівлі | 2682,593 | Місцевий бюджет | 2185,69 | 2185,69 |
| Капітальний ремонт частини будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 (заміна існуючих заповнень віконних прорізів) по вул. Будівельників, 5 | 2021 | Заміна вікон на металопластикові, опоряджувальні роботи | 2436,49 | Місцевий бюджет | 2380,09 | 2380,09 |
| Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол за адресою: Хмельницька область, місто Нетішин, вул.Будівельників, 5 | 2021 | Улаштування: - покриттів футбольного поля штучною травою; - металевої огорожі з встановленням воріт та хвірток; - бетонної основи під трибуну та встановлення спортивної трибуни на 22 місця; -зовнішнього електроосвітлення з встановленням опор | 1944,16 | Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету | 1792,48 | 1792,48 |
| Будівництво парку у районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності | 2021 | Монтаж відеоспостереження парку | 7177,59 | Місцевий бюджет | 202,43 | 202,43 |
| Нове будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин | 2021 | Улаштування покриттів з фігурних елементів мощення, установлення бетонних бортових каменів | 2586,46 | Місцевий бюджет | 1969,51 | 1969,51 |

Перший заступник міського голови												Олена ХОМЕНКО

Заступник міського голови														Оксана ЛАТИШЕВА

Заступник міського голови														Василь МИСЬКО