УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1415

Про виконання у 2021 році програми розвитку культури Нетішинської міській територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми розвитку культури у Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 квітня 2021 року № 8/441, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1415

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

- Основні дані

Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 квітня  2021 року № 8/441, розроблена з метою забезпечення належного функціонування установ культури Нетішинської міської територіальної громади.

У цій програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в місті свідчить, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури Нетішинсьої міської територіальної громади, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку професійного і аматорського мистецтва, художньої творчості. У Нетішинській міській територіальній громаді станом на 01 січня 2022 року діє три клубних заклади, шість бібліотек, дві мистецькі школи, музей та два муніципальні колективи. Діяльність закладів культури забезпечує         233 працівники. З метою заохочення та підтримки діяльності галузі щорічно вручаються стипендії міського голови.

На території Нетішинської міської територіальної громади, станом на      01 січня 2022 року, на обліку знаходиться 9 пам’яток історії,  3 пам’ятки археології, 2 пам’ятки архітектури та містобудування.

Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації. Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури.

Бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно забезпечити доступність та виконання у повному обсязі типових навчальних планів початкової мистецької освіти. Потребує підтримки видавнича, виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої молоді.

2

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, збереження нематеріальної спадщини;

- збереження культурної спадщини;

- інформатизація культурної сфери;

- здійснення технічного переоснащення закладів культури;

- розвиток навчальних закладів;

- забезпечення збереження музейного фонду.

На фінансово-економічне забезпечення програми за 2021 рік з бюджету Нетішинської міської територіальної громади  було виділено 71,6 тисяч гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела |  |
| 1. | Проведення творчого звіту міста | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури Нетішинської міської ТГ | 2021 рік | 15,0 | - | - | - | Створені належні умови щодо забезпечення проведення творчих звітів закладів та творчих колективів, що сприяє розвитку аматорського мистецтва та подальшого відроження народних ремесел, збереження культурної спадщини За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 2. | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних дат, ювілейних та історичних подій. | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури Нетішинської міської ТГ | 2021 рік | 150,0 | - | - | - | У звітному році закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 385 заходів. З метою забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 3 | Заходи з відзначення працівників галузей з нагоди державних та професійних свят | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури Нетішинської міської ТГ | 2021 рік | 60,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 4 | Забезпечення діяльності муніципального духового оркестру та муніципального хорового колективу (участь у фестивалях, конкурсах, придбання музичних інструментів) | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, диригенти муніципальних колективів | 2021 рік | 100,0 | - | - | - | Протягом року муніципальні колективи приймали активну участь у міських заходах та он-лайн фестивалях, конкурсах. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 5 | Забезпечити участь колективів,солістів та дітей закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях конкурсах,симпозіумах та виставках. | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури Нетішинської міської ТГ | 2021 рік | 150,0 | - | - | - | За звітний період колективи, солісти та діти активно приймали участь у фестивалях та конкурсах. За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 6 | Придбання експонатів для поповнення музейних фондів | Управління культури виконавчого комітету «Нетішинської міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей» | 2021 рік | 20,0 | - | - | - | Завдяки пошуковій роботі працівників музею зібрано 900 музейних предметів основного фонду та 210 предметів науково-допоміжного фонду. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 7 | Проведення археологічних, ботанічної розвідки спільно з музеєм ботаніки. Випуск збірника наукових статей «Випуск № 7 Нетішинського краєзнавчого музею» Організована та проведена виставкова діяльність | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, «Нетішинський міський краєзнавчий музей» | 2021 рік | 20,0 | - | - | - | Проведена ботанічна розвідка спільно з музеєм ботаніки. Випуск збірника наукових статей «Випуск № 7 Нетішинського краєзнавчого музею» Організовано та проведено 37 виставок. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішин-ської міської ТГ. |
| 8 | Придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання; придбання програмного забезпечення IRBIS | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ» | 2021 рік | 90,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 9 | Придбання нових книг; підписка періодичних видань. Видавнича діяльність бібліотек (буклети, листівки, запрошення) | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ» | 2021 рік | 76,0 | - | 71,6 | - | Придбано 339 нових книг, підписано 63 періодичних видань для бібліотек Нетішинської міської ТГ, кошти передбачені згідно програми. |
| 10 | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ» | 2021 рік | 3,0 | - | - | - | Проведено 177 культурно-мистецьких заходів. Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 11 | Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури. | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Палац культури м.Нетішина» | 2021 рік | - | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 12 | Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2021 рік | 200,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 13 | Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Старокривинський Будинок культури» | 2021рік | 300,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 14 | Придбання меблів для класів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв» | 2021 рік | - | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 15 | Реставрація музичних інструментів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішин-ська школа мистецтв» | 2021 рік | 250,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 16 | Придбання музичних інструментів та сценічних костюмів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішин-ська школа мистецтв» | 2021 рік | 250,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 17 | Придбання меблів для класів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішин-ська художня школа» | 2021 рік | 10,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 18 | Придбання швейних машин | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішин-ська художня школа» | 2021 рік | 10,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 19 | Придбання звукопід-силюючої апаратура для проведення урочистих заходів | Управління культури виконав-чого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2021 рік | 20,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 20 | Обмін досвідом з викладачами ПСМНЗ області та України | Управління культури виконав-чого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2021 рік | 5,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 21 | Проведення майстер-класів, майстер-симпозіумів, фестивалів з народними майстрами та митцями України | Управління культури виконав-чого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2021 рік | 25,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 22 | Проведення виставкової та конкурсної діяльності | Управління культури виконав-чого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2021 рік | 7,0 | - | - | - | За звітний період організовано та проведено 36 виста-вок та прийнято участь у 38 кон-курсах. Кошти з бюджету Нетішин-ської міської ТГ не виділялися. |

11

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| економічні | 82,5 | 71,6 | - |
| зміцнення матеріально-технічної бази | - | - | - |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність | 82,5 | 71,6 | - |
| Забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові)). | - | - | - |
| соціальні | 462 | 402 | - |
| зміцнення матеріально-технічної бази | - | - | - |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність | 462 | 402 | - |
| Забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові)). | - | - | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Реалізація програми у 2021 році поліпшила культурне обслуговування населення міста, забезпечила умови для задоволення його зростаючих духових потреб, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, участь у конкурсах та фестивалях.

Закладами культури Нетішинської міської територіальної громади проведена робота, яка посприяла розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури в місті, підвищено рівень виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, участь в конкурсах, фестивалях, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, збереження пам’яток, піднесення рівня освіти та культури.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури, тому для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Заступник міського голови 						Василь МИСЬКО

Відповідальні виконавці:

начальник управління культури

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради Іван МИХАСИК