УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1416

Про виконання у 2021 році міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції,  бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року      № 65/4197, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1416

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році міської комплексної програми підтримки         постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей

на 2020-2022 роки

- Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради         VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4197, з наступними змінами.

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО/ООС або померли після повернення з АТО/ООС. В частині надання комплексної допомоги метою Програми є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО/ООС, членів їх сімей та населення в цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  |
| 1. Надання матеріальних допомог та пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання матеріальної допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 112,0 | - |  |  |  | 31,0 |  | - |  | Надана одноразова матеріальна допомога всього для 21 учасника АТО/ООС на загальну суму 31,0 тис. грн. |
| 1.2. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (помер-лих) учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 57,5 | - |  |  |  | 15,0 |  | - |  | Надана матеріальна допомога 3 особам, членам сім’ї померлого учасника АТО, на виготовлення пам’ятника на загальну суму 15,0 тис. грн. |
| 1.3. | Звільнення постраждалих учасників Революції Гідно-сті, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО/ ООС та сімей загиблих/по-мерлих учасників АТО/ООС від оплати послуги з управ-ління/внесків на управління багатоквартирним будинком | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управителі, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2021 | 74,0 | - |  |  |  | 52,8 |  | - |  | 13 учасників АТО/ООС отри-мали пільгу щодо звільнення від оплати за користування житлом (квартплати) на загальну суму 52,8 тис. грн. |
| 1.4. | Відшкодування транспорт-них витрат, пов’язаних з доставкою учасників АТО/ ООС до спеціалізованих медичних закладів, для поїздок до місць поховання загиблих воїнів АТО з метою їх вшанування та для поїздок для участі в парадах і маршах | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2021 | 25,0 | - |  |  |  | 16,1 |  | - |  | Поїздка учасників АТО/ООС у м. Київ на марш захисників України до 30-річниці Незалежності України. |
| 1.5 | Формування реєстру дітей учасників АТО, соціального паспорту групи класу, закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Сформовані соціальні паспорти груп та класів закладами дошкільної та загальної середньої освіти |
| 1.6 | Психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО/ ООС, повернулися поране-ними чи загинули під час ви-конання військових завдань | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У закладах дошкільної та зага-льної середньої освіти ведеться психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС, повернулися пораненими чи загинули під час виконання військових завдань |
| 1.7. | Безкоштовне відвідування колективів закладів культу-ри та безкоштовне навчання у школах естетичного виховання дітьми учасників АТО/ООС, які зареєстровані або фактично проживають, або працюють на підпри-ємствах, в установах, організаціях громади | Управління культури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 40,8 | - |  |  |  | 29,2 |  | - |  | 35 дітей учасників АТО/ООС звільнено від плати за навчання у мистецьких школах та КЗ «Палац культури міста Нетішина» |
| 1.8. | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО/ООС в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 746,7 | - |  |  |  | 352,8 |  | - |  | Забезпечено безкоштовним хар-чуванням 202 дитини учасників АТО/ООС на загальну суму 352,8 тис. грн. |
| 1.9. | Сприяння участі дітей постраждалих учасників Революції Гідності, учасни-ків АТО/ООС та бійців-добровольців АТО/ООС у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2021 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Діти учасників АТО та діти із сімей загиблих учасників АТО були залучені до заходів до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня, (онлайн-конкурс «Країна дитячих мрій»), до Дня усиновлення (онлайн-конкурс «Кожній дитині потрібна роди-на»), до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (онлайн-конкурс «Я проти насильства»); - 2 сім’ї загиблих учасників АТО та 1 багатодітна сім’я пере-селенців із зони АТО в рамках акції «Творімо добро дітям» до Міжнародного дня захисту дітей отримали речову допомогу продуктами харчування. - 2 дитини із сімей загиблих учасників учасників АТО/ООС та 2 дитини переселенців із зони АТО в рамках акції «Готуємо дітей до школи» отримали шкільне приладдя. - 2 дитини із сімей загиблих учасників АТО та 2 дитини із багатодітної сім’ї переселенців із зони АТО в рамках акції «Зима» отримали до Нового року набори солодощів. Брали участь у виставках: -«Нескорені» (про Валерія Марківа, учасника Революції Гідності); - «Прапори нашої звитяги»; -КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської терито-ріальної громади» є учасником Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна»; -проведення уроків пам’яті, виховних годин, лекцій, бесід та зустрічей учнів шкіл з учасниками АТО/ООС. Усі мають можливість займатися фізичною культурою та спортом на спортивних майданчиках, фізкультурно-спортивних об’єктах та спорудах, що належать до державної та приватної форми власності. |
| 1.10. | Поліпшення житлових умов учасників АТО/ООС та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У 2021 році поліпшено житлові умови 2 учасникам АТО. |
| 1.11. | Вшанування учасників АТО /ООС та членів сімей загиблих/померлих учасни-ків АТО/ООС до державних та інших свят шляхом надання одноразової матеріальної допомоги (до Дня Незалежності, Дня пам’яті захисників України, Дня захисника України, Дня Збройних сил України) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2021 | 74,8 | - |  |  |  | 74,0 |  | - |  | Надана одноразова грошова допомога по одній тис. грн. до Дня пам’яті захисників України – 15 особам, до Дня незалежності – 15 особам, до Дня Захисника України – 20 особам, до Дня збройних сил України – 24 особам. Всього на загальну суму 74,0 тис. грн. |
| 1.12. | Відшкодування учасникам АТО/ООС вартості прид-баних лічильників обліку води за місцем проживання з метою їх встановлення | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 3,5 | - |  |  |  | 2,0 |  | - |  | У 2021 році 1 учасник АТО/ООС отримав відшкодування вартості придбання лічильників обліку води на суму 2,0 тис. грн. |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування Єдиного реєст-ру учасників АТО/ООС, оформлення соціального паспорту на кожного учас-ника АТО/ООС з метою визначення видів необхідної соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Формування та наповнення Єдиного реєстру учасників АТО/ООС здійснювалось відповідно до надходження звернень учасників АТО/ООС. Так, упродовж 2021 року управлінням соціального захисту населення взято на облік 24 учас-ники АТО/ООС та 1 члена сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни і станом на 01.01.2022 на обліку перебувало 291 учасників АТО/ООС, з них 255 учасник бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (3 особи – ІІ групи, 4 осіб – ІІІ групи), 16 членів сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС, 2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення. |  |
| 2.2. | Соціальний супровід учасників АТО/ООС після повернення із зони АТО /ООС, надання необхідних соціальних послуг | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | - Послуги соціального супроводу учасникам АТО/ООС не надавались; - для 1 сім’ї загиблого учасника АТО надаються соціальні послуги інформування, консультування, представництва інтересів. |  |
| 2.3. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей | Управління соціального захисту населення, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | У засобах масової інформації друкувались статті, замітки та інформації, оголошення, які стосувались учасників АТО/ООС. На сайтах Нетішинської міської ради та управління соціального захисту населення постійно роз-міщується актуальна інформація для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. |  |
| 2.4. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО/ ООС та членів їх сімей згідно з діючим земельним законо-давством | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Для 3 осіб наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, 10 осіб оформили земельні ділянки. |  |
| 2.5. | Надання необхідної допо-моги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасників АТО/ ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення виконав-чого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021 |  | - |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2021 року до Неті-шинської міської філії Хмель-ницького ОЦЗ звернулося 16 осіб із числа учасників АТО/ООС. Всього на обліку перебувало 36 осіб, із них 27 осіб мали статус безробітного та 25 осіб мали право на допомогу по безробіттю. Усіх осіб було охоплено профорієнтаційними індивіду-альними та груповими послугами; 13 осіб працевлаштовано, в тому числі за сприянням служби зайнятості 12 осіб. До участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру вище-зазначені особи не залучались, та жоден із зареєстрованих безробітних учасників АТО/ООС не виявив бажання пройти професійну підготовку, перепід-готовку чи підвищити кваліфікацію. |  |
| 2.6. | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним ліку-ванням учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 179,5 | - |  |  | 148,2 |  | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування отримали 10 учасників АТО/ООС на суму 148,2 тис. грн. Також за рахунок коштів державного бюджету забезпечені безкоштовними путівками 6 учасників АТО/ООС на суму 79,9 тис. грн. |  |
| 2.7. | Фінансова допомога та під-тримка громадської органі-зації «Нетішинське об’єдна-ння воїнів АТО» | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2021 | 14,0 | - |  |  | 11,9 |  | - |  | Надана фінансова допомога та підтримка міській громадській організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» на загальну суму 11,9 тис. грн. |  |
| 2.8. | Надання безкоштовної юридичної допомоги учас-никам АТО/ООС та членам їх сімей | Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Надана безоплатна вторинна правова допомога для учасників АТО/ООС та членів їх сімей, а саме: надано 18 консультацій, роз’яснень з правових питань, по 8 зверненнях призначено пред-ставника/адвоката про надання вторинної допомоги, що полягає у складанні документів проце-суального характеру та пред-ставлення інтересів у судах. 5 особам призначений представник - працівник Бюро. |  |
| 2.9. | Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цир-ків та відвідування атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих учасників АТО/ООС, дітьми, батьки яких є учасниками АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2021 | 11,5 | - |  |  | - |  | - |  | У зв’язку з тим, що від березня 2020 року встановлений карантин, такі культурно-масові заходи на території Нетішинської міської територіальної громади не проводились. |  |
| 2.10. | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих/ померлих учасників АТО/ ООС і опинились у склад-них життєвих обставинах | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Соціальні послуги отримує 1 самотня пенсіонерка, яка є членом сім’ї загиблого (померлого) учасників АТО/ООС. |  |
| 2.11. | Надання учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих/померлих учасни-ків АТО/ООС безоплатно соціальних послуг у Нетішинському територіа-льному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | Перебуває на обліку 3 вдови загиблих(померлих) учасників АТО та 12 учасників АТО. Для учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС надано 26 безкоштовних послуг перукаря та 46 безкоштовних послуг швачки. |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведення та оновлення реєстру учасників АТО /ООС, які звернулися до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Ведеться та оновлюється реєстр учасників АТО/ООС, які звертаються до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» в кабінеті долікарського прийому відділе-ння профілактики консульта-тивно-діагностичної поліклініки. |  |
| 3.2 | Створення бази даних учасників АТО/ООС, які мають групу інвалідності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Створена база даних учасників АТО/ООС, які мають інвалідність 1-ої, 2-ої та 3-ої груп (ведеться в кабінеті ЛКК). На обліку перебувають 7 осіб, з них 3 особи мають 2 групу інвалідності, 4 особи – 3 групу інвалідності. |  |
| 3.3 | Проведення профілактичних оглядів, медикаментозне забезпечення та зубопротезу-вання учасників АТО/ООС відповідно до законодавства | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | Проводяться профілактичні огля-ди, медикаментозне забезпечення учасників АТО/ООС відповідно до законодавства. У 2021 році учасники АТО/ООС не звертали-ся на пільгове зубопротезування. |  |
| 3.4 | Безкоштовне проходження медичних оглядів учасників АТО/ООС, якщо це не пов’язано з їх прямою професійною діяльністю, та безкоштовна видача бланків суворої звітності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 | 20,6 | - |  |  | 1,1 |  |  |  | У 2021 році 4 учасникам АТО надані відповідні послуги на суму 1,1 тис. грн. |  |
| 3.5 | Проведення протезування дефектів зубних рядів учасникам АТО/ООС | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2021 | - | - |  |  | - |  | - |  | У 2021 році учасники АТО/ООС не зверталися на проведення протезування дефектів зубних рядів |  |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками АТО/ООС та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  |  | - | - |  | - |  | Організовувались зустрічі здобу-вачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з учасниками АТО/ООС (випуск-ники закладів освіти м.Нетіши-на), представниками волонтер-ських організацій |  |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конфере-нцій, лекцій, виховних го-дин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тема-тичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захис-ників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | - |  |  | - | - |  | - |  | Упродовж 2021 року в закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведено: - круглі столи, дискусійні майданчики «В єдності наша сила», «Бійці невидимого фронту»; - майстер-класи з козацьких промислів, мистецьких і кулінарних традицій «Ярмарок майстрів», «Свято козацького кулешу»; - спільний захід з військовою частиною 3043 Національної гвардії України: конкурс «Тактична підготовка-дії підрозділу в бою»; - музично-спортивна розвага «Як козакикартоплю визволяли»; - фотовиставки «Це стосується кожного»; - ранкові кола, інформаційні хвилинки, виховні, тематичні години, спілкування та бесіди, радіоуроки «Цей день в історії України», «Покрова-свято козацьке»; - загальношкільні флешмоби; -участь у дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги»; - покладання квітів до пам’ятних знаків, меморіальної дошки учаснику АТО Сергію Карпенку і пам’ятників борцям за свободу та незалежність України; - виставки фотоматеріалів, літератури та інших матеріалів, що відображають подвиг Герої Небесної Сотні, учасників АТО, які захищали ідеали демократії; - перегляд документальних фільмів, соціальних роликів, які демонструють подвиг українців на шляху відстоювання прав і свобод людини, європейського майбутнього України; - створено відеосюжет до Дня Гідності та Свободи вихованцями гуртків «Тележурналістика» та «Юні відеооператори; - акції «Військові обереги від Святого Миколая», «З Новим роком,солдате» та ін., тощо. |  |
| 4.3 | Проведення змагань з техні-ки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2021 | 5,8 |  |  | - | - |  | - |  | У зв’язку із складною епідемічною ситуацією в Україні та з метою дотримання протиепідемічних вимог, принципів дистанціювання, збереження життя та здоров’я дітей Центром туризму і краєзнавства учнівської молоді відкриті міські змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка не проводилися. |  |
| 4.4 | Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публі-кацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО/ООС та загиблих/по-мерлих осіб, які брали участь в АТО/ООС | Редакція газети «Нетішинський вісник» | 2021 | - |  |  | - | - |  | - |  | На сторінках газети постійно розміщуються матеріали про життя, героїчні вчинки учасників АТО/ООС. У 2021році було 7 публікай, зокрема: - Слава героям! У Нетішині вшанували українських добровольців; - Гвардієць з Нетішина взяв участь у Національному відборі на «Ігри Воїнів у США»; - Під покровом Божої Матері: у Нетішині вшанували захисників України та інші. |  |
| 4.5 | Встановлення меморіаль-них дошок загиблим/помер-лим особам, які брали участь в АТО/ООС, на навчальних закладах міста | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 13,8 |  |  | - | - |  | - |  | Меморіальні дошки у 2021 році не встановлювались |  |
|  | Усього |  |  | 1379,5 |  |  | - | 734,1 |  | - |  |  |  |

14

3. Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис. грн. | 734,1 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 614 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4. Щорічний (проміжний)  висновок.

Упродовж 2021 року управлінням соціального захисту населення взято на облік 24 учасники АТО/ООС та 1 члена сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни. Станом на 01 січня 2022 року на обліку перебувало 291 учасник АТО/ООС, з них 255 учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 16 осіб зі статусом член сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС,   2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення.

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання програми: надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО/ООС; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО/ООС; сприяння у забезпеченні учасників АТО/ООС технічними засобами реабілітації та іншими виробами.

Планові обсяги фінансування програми на 2021 рік становили 1379,5 тис. грн., фактичні обсяги фінансування програми склали  734,1 тис. грн.

Заходами програми охоплено 614 осіб, тобто охоплені всі учасники АТО/ООС, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО/ООС і на яких поширювались пільги. Тобто суттєве значення при виконанні програми мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й фінансові можливості бюджету міської ТГ, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Отож, у звітному періоді мета програми досягнута, основні завдання виконані, кошти бюджету міської ТГ використані ефективно та за призначенням.

Заступник міського голови 						Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Валентина СКЛЯРУК