УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         			         Нетішин	                              № 23/1418

Про виконання у 2021 році програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади                    на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на         2021-2023 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 12 березня 2021 року № 7/334, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1418

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

- Основні дані

Програма зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) була затверджена рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 12 березня 2021 року № 7/334.

Метою програми є координація зусиль та ефективна співпраця виконавчого комітету Нетішинської міської ради, роботодавців і профспілок та Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості щодо вжиття конкретних заходів спрямованих на регулювання ринку праці, збільшення рівня працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, жінок, молоді, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб), збільшення попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту безробітних громадян, а також створення робочих місць, зокрема під час реалізації на території міста інвестиційних та інфраструктурних проектів тощо.

Координація та контроль за виконання програми покладено на  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Задіяні у реалізації програми Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості (далі - Нетішинська міська філія ОЦЗ), управління економіки, фінансове управління та управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Нетішинська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Нетішинський професійний ліцей, підприємства, установи та організації міста, фізичні особи – підприємці.

Термін реалізації програми: 2021-2023 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів

|  | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет ТГ |  | Інші дже-рела |  | Бюд-жет ТГ | Інші дже-рела |  |
| 1. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сприяти розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | З метою сприяння розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи, Нетішинською міською філією ХОЦЗ у 2021 році проведено 8 профінформаційних семінарів, орієнтованих на відкриття власної справи для 59 безробітних осіб |
| 1.2 | З метою легалізації трудових відносин продовжувати практику проведення виїзних семінарів на підприємства | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021 | Не пот-ребує фіна-нсу-вання |  |  |  |  |  | За інформацією Нетішинської міської філії ХОЦЗ, упродовж 2021 року, з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо додержання вимог законодавства про працю, здійснено 81 виїзд на підприємства міста |
| 1.3 | Проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності укладення колективних договорів | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | З метою проведення роз’яснювальної роботи у 2021 році розміщено 11 інформацій про необхідність дотримання законодавства про працю на офіційному сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради (socnetishin.ml) та на офіційному сайті Нетішинської міської ради (www.netishynrada.gov.ua.) |
| 1.4 | Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших осіб організовувати оплачувані громадські роботи, які мають суспільно-корисну значимість, та інші роботи тимчасового характеру | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, КП НМР "ЖКО", КП НМР "Благоустрій", КП НМР "Комфорт" Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 | 100,0 |  | 100,0 Кошти Фонду зага-льно-обо-в’я-зково-го дер-жав-ного соціа-льного стра-ху-вання Украї-ни на випа-док безро-біття |  | 0 | 0 | У 2021 році у зв’язку з карантином громадські роботи не організовувались |
| 1.5 | Забезпечити виконання заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення | Управління соціального захисту населення, управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | На виконання заходів щодо легалізації зайнятості та заробітної плати на 2021 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 січня 2021 року № 53/2021 «Про стан погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення рівня оплати праці, легалізації трудових відносин», у міській територіальній громаді проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці, щодо дотримання вимог законодавства про оплату праці. У зв'язку з тим, що у 2021 року на усій території України продовжено карантин, рейди членів міськї робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання, були призупинені. |
| 2. | Інвестиційна політика та формування позитивного інвестиційного іміджу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктам господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» у 2021 році було подано 11 проєктних і 4 конкурсних заявки, в кожній з яких передбачалось створення тимчасових або постійних робочих місць, у разі перемоги |
| 2.2 | Організація та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, нарад, тренінгів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | Здійснювалося надання безоплатних інформаційно-консультативних послуг для підприємців міста щодо участі в аукціонах по оренді комунального майна. Протягом 2021 року за консультаціями звернулося понад 50 підприємців. |
| 3. | Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення належного організаційного, кадрового, фінансового та матеріально-технічного стану центру надання адміністративних послуг, доступу до державних реєстрів та інших інформаційних баз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | Забезпечено реалізацію державної політики у питаннях з підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії центру із суб'єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центру та переліку послуг, які надаються через ЦНАП. Здійснюється прийом документів для оформлення та видачі паспортів громадянина України у вигляді ID-карток та біометричних паспортів для виїзду за кордон. Забезпечено наданння адміністративних послуг із реєстрації транспортних засобів та заміни посвідчення водія. Адміністратори ЦНАП зареєстровані користувачами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та здійснюють прийом документів щодо будівельної діяльності виключно через Портал ЄДЕССБ. Для ідентифікації особи та отримання адміністративних послуг використовуються електронні паспорти та інші документи у застосунку Дія (шеринг документів). За рахунок субвенції з державного бюджету та коштів місцевого бюджету здійснено модернізацію та оновлення технічної бази ЦНАП, придбано комп'ютерну техніку. Центр надання адміністративних послуг, в тому числі територіальних підрозділ у с. Старий Кривин, брав участь у реалізації проєкту з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми "U-LEAD" з Європою". У 2021 році програму завершено, усі умови виконані, отримано обладнання для встановлення електронної черги, ІТ-обладнання (комп'ютери тощо), офісні меблі, дитячий куточок і пеленальний стіл у Старому Кривині. |
| 3.2 | Проведення інформаційно- роз’яснювальної та індивідуальної роботи з платниками податків, спрямованої на підвищення обізнаності платників податків щодо норм податкового законодавства | Нетішинська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області | 2021 | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  |  | Нетішинською ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області упродовж 2021 року проведена робота серед 389 юридичних осіб та 294 фізичних осіб-підприємців щодо роз’яснення норм податкового законодавства |
| 4. | Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно-активного населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечити організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та шляхом застосування інноваційних технологій навчання дорослого населення в навчальних закладах Державної служби зайнятості | Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | У державній службі зайнятості діє проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості. Навчальні матеріали зорієнтовані на розвиток навичок безробітних і працюючих громадян, а також для роботодавців. Освітній портал допомагає безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові знання та пройти професійне навчання. |
| 4.2 | Забезпечувати профорієнтаційну та психологічну підтримку, а також професійне навчання внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та подальшого їх працевлаштування | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | З метою професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників АТО фахівцями Нетішинської міської філії ХОЦЗ проводиться відповідна робота, орієнтована на вище зазначену категорію. Так, у 2021 році проведено 3 спеціалізовані семінари, участь у яких прийняли 15 осіб. Усього на обліку в Нетішинскій міській філії ХОЦЗ упродовж 2021 року перебувало 27 осіб із числа учасників АТО, усі охоплені профорієнтаційними послугами, 11 осіб працевлаштовані. Упродовж 2021 року на обліку в Нетішинській міській філії ХОЦЗ перебувало 6 осіб із числа внутрішньо переміщених осіб, усі охоплені профорієнтаційними послугами, 3 особи працевлаштовано. |
| 5 | Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | З метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення компенсувати роботодавцю фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | За інформацією, наданою Нетішинською міською філією ХОЦЗ, з метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення забезпечено надання компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 100% єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Упродовж 2021 року таку компенсацію отримав 1 роботодавець. |
| 5.2 | Забезпечити безбар’єрний доступ осіб з обмеженими можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | Забезпечено безбар’єрний доступ осіб з обмеженими можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг. Функціонує кнопка виклику працівників центру. |
| 5.3 | Надавати соціальні послуги особам з інвалідністю, сприяти підвищенню їх конкуренто-спроможності шляхом залучення до активних форм зайнятості, в тому числі залучення до професійного навчання, з урахуванням рекомендацій МСЕК та індивідуальної програми реабілітації | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | За інформацією, наданою Нетішинською міською філією Хмельницького обласного центру зайнятості, у 2021 році на обліку перебували 297 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги 297 осіб; працевлаштовані 89 осіб; до професійного навчання залучено було 15 осіб, які всі працевлаштовані. |
| 6 | Сприяння зайнятості громадян, які брали участь в АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надавати соціальні послуги демобілізованим учасникам АТО/ООС, сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом залучення до активних форм зайнятості, в тому числі залучення до професійного навчання | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради організовано навчання для 8 осіб: - для 1 особи - за спеціальністю «водій транспортних засобів категорії «С» у філії «Славутський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»; - для 7 осіб - за спеціальністю "електрогазозварник" у Нетішинському професійному ліцеї. Фінансування проведено на загальну суму 30,6 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету. |
| 6.2 | Забезпечення організації та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, Шепетівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 2021 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | З метою визначення шляхів професійної адаптації до потреб ринку праці, тенденцій на сучасному ринку праці, професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників АТО фахівцями Нетішинської міської філії ХОЦЗ у 2021 році проведено 3 спеціалізовані семінари, участь у яких прийняли 15 осіб |
| 6.3 | Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями та внутрішньо переміщених осіб власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості Шепетівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 2021-2023 |  | Не пот-ребує фінан-су-вання |  |  |  |  | За інформацією, наданою Нетішинською міською філією Хмельницького обласного центру зайнятості, звернень демобілізованих військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб для організації власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у 2021 році не зареєстровано |

11

3. Оцінка ефективності виконання програми.

За результатами аналізу виконання у 2021 році програми зайнятості населення міста Нетішин на 2021-2023 роки потрібно відзначити наступне.

Ситуація на ринку праці міста Нетішин, сіл Старий Кривин та Новий Кривин залишалася складною і є наслідком економічних процесів, що відбуваються в Україні. Особливо, після встановлення протиепідеміологічних норм і правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від        11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою з 12 березня 2020 року на усій території України встановлений карантин, який тривав весь 2021 рік.

Але завдяки скоординованій співпраці виконавчого комітету Нетішинської міської ради, його структурних підрозділів, Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Нетішинського професійного ліцею, підприємств, установ та організацій міста, а також фізичних осіб-підприємців під час реалізації заходів програми зайнятості населення Нетішинської міської ОТГ упродовж 2021 років вдалося мінімізувати негативні процеси, які відбувалися на ринку праці.

Забезпечено якісне виконання кількісних показників та заходів   програми, збереження трудового потенціалу міста, залучення інвестицій для розвитку економіки міста.

Під час реалізації програми не були задіяні додаткові фінансові витрати з державного та місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення виконання заходів програми відбулось в межах кошторису їх виконавців.

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг коштів з бюджету міста, передбачених програмою, грн. | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 0 |  |  |
| Загальний обсяг витрачених коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, грн. | 0 |  |  |
| Соціальні |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 791 |  |  |
| Екологічні | - | - | - |
| Інші | - | - | - |

12

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Для забезпечення подальшого виконання програми необхідним є вирішення проблеми збалансування попиту і пропозиції робочої сили, ефективного використання діючих та створення нових робочих місць, продовження роботи щодо залучення інвестицій для розвитку економіки міста, унаслідок чого збільшиться кількість вакансій на ринку праці міста.

Перерозподіл трудових ресурсів між сферами економічної діяльності потрібно вирішувати ефективною підтримкою підприємництва, розвитком індивідуальної трудової діяльності.

Також, суттєвий вплив на виконання програми зайнятості населення міста буде мати подальша легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення, організація суспільних робіт, які являють собою види тимчасової трудової діяльності, що, як правило, не потребують професійної підготовки і основною метою яких є сприяння включенню до активної трудової діяльності малозахищених верств населення або неконкурентоспроможних осіб.

Отож, є необхідність продовження дії програми.

Заступник міського голови                                                           Василь МИСЬКО

Виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Валентина СКЛЯРУК