УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1427

Про виконання у 2021 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на        2021-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради                  VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/695, взяти до відома згідно з додатком (додається).

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1427

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки

1.Основні дані

Мета Програми – організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішин для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/695 було затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки (далі – Програма).

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін реалізації програми : 2021-2022 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міської тери-торіаль-ної громади | інші джерела | бюджет міської тери-торіаль-ної громади | інші джерела |  |
| 1 | Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин (зонінг) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021-2022 роки | 1500,00 | - | - | - | На виготовлення Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин (зонінг)кошти не виділялись |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій міста Нетішин, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

Перший заступник

міського голови 								Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування та архітектури

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради