УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1428

Про виконання у 2021 році Програми створення та ведення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми створення та ведення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/243, взяти до відома згідно з додатком (додається).

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1428

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році Програми створення та ведення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки

1.Основні дані

Метою Програми є реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні геоінформаційної системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до Регламенту, установленого державними будівельними нормами.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Створення та ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, формування комп`ютерної бази даних про забудову територій в межах населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

Рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від        05 лютого 2021 року № 6/243 було затверджено Програму створення та ведення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді на           2021-2022 роки (далі – Програма).

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін реалізації програми : 2021-2022 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міської терито-ріальної громади | інші джерела | бюджет міської терито-ріальної громади | інші джерела |  |
| 1 | Топографічний план та ортофотоплан у масштабі 1:2000 на територію Нетішинської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021-2022 роки | 660,435 | - | 620,0 | - | Виготовлено топографічний план та ортофотоплан у масштабі 1:2000 на територію Нетішинської міської територіальної громади |
| 2 | Створення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021-2022 роки | 265,0 | - | 250,0 | - | Створено геоінформаційну систему містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді: 1.Створено засоби геопорталу містобудівного кадастру (створення сервісів, веб-застосувань, аналітичних віджетів тощо). 2.Встановлено, налагоджено випробування, трансформація та завантаження наявної містобудівної документації у формат бази геоданих геопорталу містобудівного кадастру: - генеральних планів населених пунктів; - детальних планів територій громади; - реєстру містобудівної документації; - єдиного адресного реєстру; - цифрової топографічної основи. 3.Створено засоби Модуля Земельний кадастр (створення сервісів, веб-застосувань, аналітичних віджетів тощо). 4.Встановлено, налагоджено випробування, трансформація та завантаження бази даних земельного кадастру у формат бази геоданих згідно специфікації: - нормативна грошова оцінка; - грунтовий покрив; - обмеження у використанні земель; - реєстр земельних ділянок переданих в оренду. |

4

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 870,0 тис.грн |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші 1.Робота щодо створення картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру виконана в такому складі: - топографічний план у масштабі 1:2000; 2.Робота щодо створення містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді виконана в такому складі: - ліцензійне програмне забезпечення спеціалізованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру Нетішинської міської територіальної громади; - створено компоненти та підсистеми геоінформаційної системи містобудівного кадастру Нетішинської міської територіальної громади; - встановлено та завантажено наявну містобудівну документацію у форматі бази геоданих Геопорталу містобудівного кадастру; - проведено курс навчання для адміністратора та оператора геоінформаційної системи містобудівного кадастру Нетішинської міської територіальної громади; - надано технічну інструкцію для адміністратора та оператора системи з питань експлуатації ГІС МБК Нетішинської міської територіальної громади. | В друкованому та електронному вигляді – 1 прим. В електронному вигляді. |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

Програма виконана в повному обсязі, а саме:

1.Виготовлено топографічний план та ортофотоплан у масштабі 1:2000 на територію Нетішинської міської територіальної громади.

2. Створено геоінформаційну систему містобудівного кадастру у Нетішинській міській територіальній громаді.

У разі виникнення потреби забезпечити фінансування в повному обсязі.

Перший заступник

міського голови 								           Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування та архітектури

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради