УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1419

Про виконання у 2021 році   цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення  та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний  (проміжний) звіт про виконання у 2021 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради         VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1973, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

27.05.2022 № 23/1419

Щорічний (проміжний)  звіт

про виконання у 2021 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки

- Основні дані

Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на             2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1973, була прийнята з метою виховання національно-патріотичної свідомості та громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання заходів програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей, управління культури, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, молодіжні громадські організації.

Основними завданнями програми є:

- налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- відродження національно-патріотичного виховання, підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання патріотизму, формування та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей, толерантності, правової культури;

-  залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- пропагування здорового та безпечного способу життя, припинення росту та розповсюдження серед молоді ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму;

- сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді, вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді відповідно до потреб ринку праці;

- створення сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді;

- продовження впровадження системи матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет Неті-шин-ської місь-кої ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішин-ської міської ТГ | Інші джерела |  |  |
| 1 | Проведення молодіжних героїко-патріотичних та культурно-мистецьких заходів під час проведення державних, народних традиційних свят. | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, культури виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації флеш | 2021 рік | 2,0 | - | - | - | У загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти та культури під час відзначення державних свят проводилися інформаційні заходи про героїчні вчинки українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України: -флешмоб лідерів учнівського самоврядування «Маленькі українці за єдину країну» до Дня Соборності України; -фотовиставка «Україна-це ми!»; -усний журнал «Герої Крут –для нащадків взірець»; -до дня пам’яті жертв Голокосту «Для тебе відкриваються небеса», «Життя до і після Голокосту»; -уроки Звитяги до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; - патріотичні акції та флешмоби до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дня Прапора України та Незалежності України; -заходи до всесвітнього дня Гідності і Свободи. Протягом звітного періоду заклади культури провели велику кількість заходів з метою популяризації народних звичаїв та обрядів: театралізовані та масові гуляння, свята, молодіжні дійства. Бібліотеки сьогодні – це центри в інформуванні населення про події в зоні ООС через пресу, періодику, інформаційні технології. У Палаці культури діє фотовиставка про нетішинців –учасників АТО – «Зона АТО –зона війни». Ряд експозицій діє у Нетішинському міському краєзнавчому музеї: «Історія села Нетішин», «Історія міста та ХАЕС». Розпочато підготовку буклету «Там здобули вони славу посмертну». Протягом року проведені мітинги, конкурси, фотовиставки, урочистості, благодійний концерт, інформаційні години на національно-патріотичну тематику. |  |
| 2 | Сприяти забезпеченню співпраці громадських організацій, навчальних закладів, військово-патріотичних об’єднань у напрямку патріотичного виховання молоді, пропаганді кращих здобутків та традицій українського суспільства | Управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2021 рік | - | - | - | - | Налагоджена співпраця громадських організацій та об’єднань, навчальних та позашкільних закладів міської територіальної громади у напрямку патріотичного виховання молоді: з нагоди національно-патріотичних свят в освітніх та культурних закладах проведені уроки української звитяги за участю запрошених учасників АТО, військовослужбовці- «Українська армія сьогодні: проблеми та перспективи», «Вони захищають свою родину і вільну землю-Україну». Нетішинським міським краєзнавчим музеєм проводилися інформаційні заходи, спрямовані на зміцнення державності, консолідації українського народу, патріотичне виховання молоді, серед яких заходи з відзначення загальнодержавних свят. У міських та шкільних бібліотеках здійснюється огляд газетно-журнальних статей, фотовиставки на національно-патріотичну тематику. У навчальних закладах міста діє система національно-патріотичного виховання, в реалізації якої багато традиційних форм роботи: організація занять ігрової діяльності, конкурси патріотичних флешмобів- «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», проведення волонтерських акцій спільно з військової частиною 3043 Національної гвардії України, з громадськими організаціями міста. Пріоритетними напрямками роботи управлінь освіти та культури, відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради є підтримка розвитку молодіжного руху, національно-патріотичного виховання, проведення заходів, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства. |  |
| 3 | Сприяти проведенню заходів, спрямованих на відродження та популяризацію у дитячому та молодіжному середовищі традицій українського народного козацтва | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2021 рік | 1,0 | - | 1,0 | - | У напрямку популяризації традицій українського козацтва активно проводять роботу дитячо-юнацька організація «Нетішинські джури» та Нетішинський міський осередок міжнародної організації федерації «Бойового гопака», учасники яких брали участь у різноманітних патріотичних заходах, у тому числі і в онлайн-заходах . Підростаюче покоління не забуває свою історію, коріння, шанує і продовжує розвивати традиції українських козаків. У 2021 році з нагоди Дня фізичної культури і спорту у міському парку культури та відпочинку Нетішинським осередком Бойового гопака спільно з відділом молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради був проведений міський захід «Козацькі розваги». У дошкільних та навчальних закладах міста протягом року організовувалися змагання «Козацькі розваги». У закладах середньої та позашкільної освіти проведено: -засідання «круглих столів», дискусійних майданчиків «В єдності наша сила», «Бійці невидимого фронту»; -майстер-класи з козацьких промислів, мистецьких і кулінарних традицій «Ярмарок майстрів», «Свято козацького кулешу»; - спільний захід з військовою частиною 3043 Національної гвардії України: конкурс «Тактична підготовка-дії підрозділу в бою»; У закладах середньої освіти діють гуртки «Джура», «Козацько-лицарський гарт» серед різних вікових груп. До Дня захисників та захисниць України у бібліотеках Нетішинської міської територіальної громади було проведено історичні відео-подорожі, виставки, патріотичні години, книжково-документальні виставки «Хто такі козаки?», «Благословенна та держава, що має відданих синів», «Ми роду козацького діти, землі української цвіт», «Воїни-гордість країни». 11 жовтня у Палаці культури відбувся благодійний концерт ветерана війни, автора та виконавця патріотичних пісень «Пісні народжені в АТО» Руслана Давидковича. У жовтні 2021 року з нагоди Дня захисника та захисниці України у місті Нетішині відділом молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з громадською організацією «Нетішинське міське об’єднання воїнів АТО» було організовано проведення відкритого чемпіонату міста з футболу серед учасників АТО. |  |
| 4 | Забезпечити роботу координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики та її співпраці з молодіжними громадськими організаціями | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | - | - | - | - | Протягом року відбулося чотири засідання координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики за участі представників органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських організацій міста. Були розглянуті питання сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, забезпечення її зайнятості, працевлаштування та розвитку підприємницької діяльності молоді, здійснення заходів щодо профілактики негативних звичок у молодіжному середовищі та національно-патріотичного виховання молоді. |  |
| 5 | Сприяти розвитку волонтерського руху у Нетішинській міській територіальній громаді та залучення волонтерських молодіжних, учнівських загонів до надання різних видів допомог учасникам бойових дій, інвалідам війни, людям похилого віку, людям з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, НПЛ | 2021 рік | - | - | - | - | Молодь міста є ініціатором проведення різних акцій, масових заходів. Важливе місце у розвитку громадської активності молоді займає волонтерська діяльність, яка спрямована на надання адресної допомоги тим, хто її вкрай потребує. У кожному закладі освіти діють такі волонтерські загони, які організовують акції відповідного спрямування: -надання допомоги людям похилого віку, дітям і дорослим із важкими захворюваннями, дітям-сиротам, особам, як проживають в інтернатних закладах (Старокривинський будинок-інтернат для літніх людей, Острозька спеціалізована школа-інтернат); -благодійна акція «Монетки дітям»- збір допомоги онкохворим дітям; -благодійна акція «Урок доброти»- допомога місцевому притулку для бездомних тварин. Підтримано збір коштів для лікування маленьких нетішинців, які мають рідкісні генетичні захворювання. Фахівцями з соціальної роботи Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) упродовж 2021 року проводилася робота щодо надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальний супровід забезпечено 25 сім’ям/особам відповідно до заяв та укладених договорів про соціальний супровід. Завдяки допомозі небайдужих громадян для 153 сімей/особам, які перебувають у скрутному становищі, було надано матеріальну допомогу у вигляді одягу, речей побутового вжитку та засобів особистої гігієни, продуктами харчування, канцтоварами. |  |
| 6 | Сприяти проведенню конкурсів соціальних проєктів програм громадських організацій та їх спілок, спрямованих на виконання заходів програми | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації та їх спілки | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | Протягом 2021 року управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації не оголошувалися регіональні конкурси соціальних програм громадських організацій та їх спілок, спрямованих на виконання заходів програми реалізації молодіжної політики. |  |
| 7 | Проведення місцевого етапу та сприяння участі команди Нетішинської міської територіальної громади в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура») | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ЗПО «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» | 2021 рік | 3,0 | - | - | - | Системною формою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, важливим засобом громадянської освіти, формування національно-патріотичної свідомості відповідно до ціннісних орієнтирів є організація проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У загальноосвітніх навчальних закладах міста та ЗПО ЦТКУМ створено рої, які мають свою емблему, ведуть Книгу звитяг. У травні 2021 році проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для роїв середньої та старшої вікової групи. Рій «Нетішинські джури» був учасником ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у м. Шепетівка у червні 2021 року. На постійній основі діє міський штаб гри «Сокіл» («Джура»). |  |
| 8 | Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку органів учнівського самоврядування, діяльність учнівських парламентів | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, НПЛ | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | В закладах освіти Нетішинської міської територіальної громади функціонує учнівське самоврядування, яким було організовано акцію «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, танцювальний флешмоб до Дня міста, заходи в рамках Міжнародного дня миру, ряд патріотичних заходів, приурочених до державних та національних свят, зустріч з посадовцями до Дня місцевого самоврядування. Відділом молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради у червні 2021 року було організовано нагородження 9 лідерів учнівського самоврядування Подякою Нетішинського міського голови з нагоди Дня молоді. |  |
| 9 | Висвітлення стану реалізації молодіжної політики у місцевих ЗМІ | Управління культури, освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ЗМІ | 2021 рік | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради, соціальних мережах щотижнево висвітлювалися спортивні, творчі, інтелектуальні досягнення молоді Нетішинської міської територіальної громади, інформація про стан виконання програми реалізації молодіжної політики. |  |
| 10 | Забезпечення соціально-правових гарантій молоді (відзначення Подякою та премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» з нагоди Дня молоді, призначення стипендій талановитим дітям і молоді, перспективним спортсменам): -стипендії -премія «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - Подяка Нетішинського міського голови з нагоди Дня молоді | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 121,5 9,0 4,0 | - - - | 121,5 9,0 4,0 | - | У 2021 році стипендію отримували 45 талановитих дітей та перспективних спортсменів за поданнями: відділу молоді та спорту -4, управління освіти – 29 та управління культури виконавчого комітету міської ради -11. Із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на виплату стипендій були виділені кошти у сумі 121 тис. 500 гривень. З нагоди Дня молоді премією Нетішинського міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» були відзначені 2 представники нетішинської молоді у номінації «За наукові досягнення», 1- «За спортивні досягнення», 1 – «За виробничі досягнення», 1- «За творчі досягнення». Два художні колективи Будинку дитячої творчості «Ансамбль бального танцю «Шарм» і «Театр пісні «Криниченька», колектив КЗ «Палац культури міста Нетішин» «Серпантин», дитячий оперний театр «Щедрик» Нетішинської школи мистецтв відзначені премією у номінації «За творчі досягнення». На виплату вищезазначеної премії були використані кошти у сумі 9 тис. гривень. 20 представників активної молоді Нетішинської міської територіальної громади були відзначені Подякою Нетішинського міського голови із врученням цінного подарунка. На придбання цінних подарунків, грамот та квітів з нагоди Дня молоді були використані кошти у сумі 4 тис. гривень. |  |
| 11 | Виплата стипендій Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради для провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту за значні досягнення у розкритті творчого потенціалу молоді, новаторські підходи до навчання та виховання молодого покоління. | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 243,0 | - | 243,0 | - | У 2021 році стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради отримували 45 фахівців галузей освіти, культури і спорту, з них: - 30 за поданням управління освіти виконавчого комітету міської ради; - 11 за поданням управління культури виконавчого комітету міської ради; - 4 за поданням відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Із бюджету міста на виплату стипендій були використані кошти у сумі 243 тис. гривень. |  |
| 12 | Забезпечувати висунення кандидатів із числа молоді Нетішинської міської територіальної громади на відзнаки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, управлінь молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя | Управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | - | - | - | - | Протягом 2021 року 10 молодих людей міста були відзначені грамотами обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької ОДА з нагоди державних свят за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у молодіжній сфері, активну громадську діяльність, популяризацію спортивно-молодіжного руху. Давидчуку Ярославу – провідному спортсмену міста з боротьби самбо, призначена персональна стипендія «За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень» відповідно до наказу Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації . Протягом 2021 року обдаровані вихованці та творчі колективи закладів культури міста 597 разів ставали дипломантами та переможцями обласного, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. |  |
| 13 | Надання адресної матеріальної допомоги для представників обдарованої молоді з метою забезпечення їх участі у творчих, інтелектуальних та мистецьких молодіжних конкурсах та фестивалях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 32,0 | - | - | - | У звітному періоді адресна матеріальна допомога для представників обдарованої молоді з метою забезпечення їх участі у творчих, інтелектуальних та мистецьких молодіжних конкурсах та фестивалях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. не надавалася. |  |
| 14 | Сприяти проведенню заходів з розвитку альтернативної молодіжної культури | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | Одним із завдань молодіжної роботи є підтримка вуличної культури, неформальних молодіжних об’єднань, як один із способів самовираження та самоствердження молодих людей. Молодь сама вибирає форму дозвілля через культуру, фізичну активність і здоровий спосіб життя (воркаут тренування, скейтбординг, паркур, мурали, брейкінг, велотріал тощо). |  |
| 15 | Пропагувати загальнолюдські, національні і духовні моральні цінності, організовувати інформаційні кампанії, акції «Здоровим бути модно», флешмоби, семінари, засідання за «круглим столом» щодо запобігання протиправній поведінці, профілактиці шкідливих звичок у молодіжному середовищі, утвердження здорового способу життя | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ради, Славутський МРВ з питань пробації | 2021 рік | 1,0 | - | 1,0 | - | З метою пропагування загальнолюдських, національних, моральних цінностей в закладах освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені заходи в рамках тижнів здорового способу життя, знань з основ безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, челенджи та мотиваційні флешмоби- «Ми обираємо життя», «Здорове харчування», загальношкільні руханки та реалізація Екологічного модуля у рамках всеукраїнського проєкту «OlimpikLab» з нагоди щорічного відзначення міжнародного дня ООН «Всесвітній день довкілля». Одним із напрямків роботи бібліотек з читачами є активна популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Спеціалістами міських бібліотек до Всесвітнього дня здоров’я проведено бесіди-діалоги, години спілкування, відеопрезентації-«Здоров’я-безцінне надбання людства», «100 порад для здоров’я». Особлива увага нашого суспільства сьогодні, в умовах пандемії COVID-19, спрямована на зміцнення здоров’я людей похилого віку, підростаючого покоління, на виховання відповідальності за здоровий спосіб життя. З цією метою було проведено інформаційні години- «Медики в епіцентрі хвороби», «Про здоров’я треба знати, по здоров’я треба дбати». З нагоди Дня молоді у червні 2021 року відділом молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з КЗ «Палац культури міста Нетішина» було організовано онлайн-фотоконкурс «Здорова молодь- здорова нація». Переможці були відзначені цінними подарунками. Бесіди, інформаційні хвилини, онлайн-перегляди, віртуальні уроки були проведені до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та тютюнопалінням та Дня боротьби зі СНІДом- «Не дати СНІДу шанс», «Наркотики: міфи і реальність», «Куріння чи здоров’я-обирайте самі». З метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, проводився моніторинг закладів торгівлі. У 2021 році виявлено 4 випадки порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Осіб, які порушили правила торгівлі, притягнуто до адміністративної діяльності. Стабільною і контрольованою є криміногенна ситуація в підлітковому середовищі Нетішинської міської територіальної громади, про що свідчить зниження кількості вчинення злочинів неповнолітніми(2018 рік – 3, 2019 рік – 2, 2020 рік, 2021 рік –злочинів не вчинено). З ініціативи сектору ювенальної превенції Нетішинського відділення поліції створено осередок молодіжного патріотично-правового руху ХОМА, діяльність якого направлена на захист прав та свобод молодого покоління, удосконалення морального виховання, підвищення правосвідомості. |  |
| 16 | Підтримувати проєкти громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти відділ, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ради | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | Протягом 2021 року управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації не оголошувалися регіональні конкурси проєктів громадських організацій, спрямованих на протидію соціально-небезпечних хвороб. |  |
| 17 | Організація та проведення профорієнтаційних та інформаційно-просвітницьких заходів для молоді, семінарів, тренінгів, акцій, профорієнтаційних ігор «День кар’ри», «Місто професій», майстер-класів з питань профорієнтації. | Виконавчий комітет міської ради, міський центр зайнятості, управління освіти, культури, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 0,5 | - | - | - | У 2021 році спеціалістами Нетішинської міської філії ХОЦЗ проведено 15 цільових інформаційних та тематичних онлайн-семінарів спрямованих на вибір актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, а саме: особливості зайнятості молоді, презентація послуг з професійного навчання, презентація професії та ін. У закладах освіти Нетішинської міської територіальної громади проведено ряд профорієнтаційних та інформаційно-просвітницьких заходів для молоді: тиждень профорієнтації, інформаційний вебінар та онлайн-семінар за участі Нетішинської філії Хмельницького ОЦЗ, конкурс «Атомна енергетика і ми», урок з поліцейськими, освітній арт-проєкт «Наука-це вона», профорієнтаційний квест «Прокачай кар’єру». У рамках фестивалю робітничих професій «Твій старт в успішне життя» у Нетішинському професійному ліцеї у березні 2021 року відбувся конкурс на звання кращого кухаря. На допомогу виробничій діяльності і економічній освіченості громадян працівниками бібліотек міста проведено інтернет-мандрівки, інформхвилинки, віртуальний екскурс, години корисних порад «Твоє покликання», «Престижна та професія, що до душі». |  |
| 18 | Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості, проведення творчих конкурсів з метою популяризації робітничих та актуальних на ринку праці професій, конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. | Виконавчий комітет міської ради, міський центр зайнятості, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | З метою сприяння розвитку молодіжного підприємництва упродовж 2021 року Нетішинською міською філією ХОЦЗ реалізовувався проєкт «Успішна молодь – успішна громада». У рамках зазначеного проєкту громадянам надавалась інформація щодо послуг, які надає служба зайнятості, вакансій які є актуальними, проводилось інформування щодо профорієнтаційних послуг та онлайн-сервісів служби зайнятості. Окрема робота проводилась з молоддю. Так, організовано ряд вебінарів, тренінгів конкурсів тощо. Фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» організована інформаційно-роз’яснювальна робота по створенню малого бізнесу та громадських організацій. Усі бажаючі мали можливість залучитися до нових проєктів. Інформація про потребу підприємств, установ, організацій міста у працівниках розміщується на «Інтернет-порталі», у засобах масової інформації, інформування громадян на різнопланових семінарах, які проводяться міським центром зайнятості, у тому числі і під час індивідуальних співбесід. Нетішинською міською філією ХОЦЗ у 2021 році проведено 8 профорієнтаційних семінарів для 59 безробітних з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи.(з них організували власну справу –0). |  |
| 19 | Здійснювати професійну підго-товку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітної молоді для підвищення її конкуренто-спроможності на ринку праці | Міський центр зайнятості | 2021 рік | - | - | - | - | Слід зазначити, що в останні роки відчувається складність виконання програмних завдань, і в першу чергу це стосується працевлаштування безробітних громадян, які потребують додаткових гарантій, у тому числі і молодь віком до 35 років. Станом на 01 січня 2022 року 34 молоді особи зареєстровані як безробітні. Так, за сприяння служби зайнятості, у 2021 році організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 46 безробітних громадян. З метою збереження та створення робочих місць Нетішинською міською філією ХОЦЗ у 2021 році проведено 81 зустріч з роботодавцями Нетішинської міської територіальної громади, надано 1658 послуг. |  |
| 20 | Залучати безробітну молодь Нетішинської міської територіальної громади до участі в оплачуваних громадських роботах | Міський центр зайнятості | 2021 рік | - | - | - | - | У 2021 році 62 особи Нетішинської міської територіальної громади були залучені до робіт тимчасового характеру. |  |
| 21 | Надання соціальних послуг різним категоріям молоді, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах | Управління соціального захисту населення, міський центр зайнятості, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | - | - | - | - | Одним із пріоритетних напрямів роботи Нетішинської міської філії ХОЦЗ у 2021 році було підвищення конкурентоспроможності на ринку праці безробітних із соціально вразливих категорій населення. Протягом звітного періоду на обліку перебувало 297 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (з них 100 осіб з інвалідністю), 89 осіб працевлаштовані (26 осіб з інвалідністю), 15 залучено до професійного навчання ( троє з них це особи з інвалідністю), 12 осіб даної категорії залучались до тимчасових робіт. Психологом Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надано консультацій для 36 осіб та проведено 22 заходи для осіб/сімей, які потрапили у складні життєві обставини. В ході акції «Готуємо дітей до школи» 5 сімей, в яких виховується 17 дітей шкільного віку, отримали подарункові набори з канцелярським приладдям. Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради з метою вирішення соціально-побутових проблем, було надано допомогу 2175 дітям (з них речову- 847 дітям). |  |
| 22 | Здійснення заходів щодо запобігання правопорушень серед неповнолітніх та молоді | Управління освіти, відділ молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області, Славутський МРВ з питань пробації | 2021 рік | - | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів у дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, в ході яких розповсюджені буклети «Відповідальність неповнолітніх та їх батьків за вчинення правопорушень та злочинів», «Відповідальне батьківство», проведено індивідуальні профілактичні бесіди з учнями навчальних закладів Нетішинської міської територіальної громади, лекції-тренінги на теми: «Підліткам про кримінальну відповідальність», «Алкоголь та злочини», «Підліткам про право», «Пам’ятай про відповідальність» тощо. У кожному навчальному закладі Нетішинської міської територіальної громади створені банки даних дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, дітей “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. Практичними психологами, соціальними педагогами закладів проводилась робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей, виявлення у поведінці учнів як позитивних, так і негативних проявів. Проводилось психолого-діагностичне обстеження дітей з девіантною поведінкою, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота. У навчальних закладах міста впроваджуються інноваційні форми роботи з учнівською молоддю-відновні практики з метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх. Організовано і проведено 74 спільних цільових рейдів «Сім’я і діти», «Діти вулиці», «Підліток», «Урок», «Зима», з них 39 рейдів проведено спільно з правоохоронними органами, в ході яких обстежено 264 сім’ї, виявлено 66 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей 13 дітей, як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах. 14 дітей повернуто на навчання. Ініційовано притягнення 22 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджені про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків 66 батьків. |  |
| 23 | Проведення заходів просвітницького характеру щодо підвищення рівня з гендерної освіти, правових знань, правової культури та поведінки молоді | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, культури, соціального захисту населення, відділ молоді та спорту, виконавчого комітету міської ради, відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області, Славутський МРВ з питань пробації | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | Упродовж 2021 року фахівцями управління соціального захисту населення проведено 14 семінарів на тему «Підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці». В ході проведення акції, приуроченої до Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми» у місті Нетішин пройшла інформаційна-онлайн кампанія з метою привернення уваги до проблем торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим. Проведено 10 заходів на відповідну тематику. У навчальних закладах міської громади протягом 2021 року були проведені тематичні квести, флешмоби, тижні протидії негативним проявам в учнівському середовищі, дискусії акції, уроки особистої безпеки: «Ми проти булінгу», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті», «Що таке академічна доброчесність?», «Біла стрічка», «Я- проти насильства», «Вчимося жити чесно», «Ситуаційне лідерство». Велика роль у проведенні просвітницьких заходів щодо підвищення рівня гендерної та правової освіти, протидії торгівлі людьми належить бібліотечним закладам Нетішинської міської територіальної громади. Проведені спільні заходи з спеціалістами Нетішинського бюро правової допомоги, ювенальної превенції, управління соціального захисту населення з питань легального працевлаштування, попередження торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, прав людини в контексті верховенства права. З метою інформування молоді щодо їх прав здійснено ряд заходів: - проведено 18 зустрічей громадян, в процесі яких надано безоплатну правову допомогу 38 громадянам; - опубліковано в засобах масової інформації 26 статей право роз’яснювального характеру. Службою у справах дітей, спільно із відділом молоді та спорту, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради були консультації, інформаційні бесіди щодо запобігання насильства в сім’ї, організовано тренінги в школах. Окрім того, проведено роботу із підготовки претензійно-позовної роботи в інтересах мало захищених верств населення. 9 грудня 2021 року в рамках проведення щорічної Міжнародної кампанії «16 днів проти гендерного насильства» управлінням соціального захисту населення спільно з міським центром зайнятості було проведено виїзну інформаційну акцію «Діємо проти насильства». |  |

26

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( використано коштів на виконання програми) | - | - | - | 379,5 | - |
| Соціальні: - кількість талановитих дітей та молоді,які отримували стипендію; - кількість провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту, які отримували стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради; - кількість осіб, які відзначені премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - кількість осіб, відзначених Подякою Нетішинського міського голови та грамотами - кількість проведених заходів | - | - | - | 45 45 9 36 7 | - |
| Кількість зайнятих призових місць в олімпіадах з навчальних предметів, творчих конкурсах та спортивних змаганнях | - | - | - | 1300 | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2021 року проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, створення умов для самовизначення та самореалізацію молодих громадян. Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі          379 тис. 500 гривень.

Стипендію Нетішинського міського голови отримували 45 талановитих та обдарованих дітей та 45 провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту, премією з нагоди відзначення Дня молоді протягом звітного періоду були відзначені  5 молодих осіб з активною життєвою позицією  у різних номінаціях та 4 творчі колективи міських закладів освіти та культури.

27

Активізація роботи у подальшому  щодо реалізації державної молодіжної політики у громаді дасть змогу залучати молодь до процесів законодавства, до морального та матеріального заохочення кращих представників за досягнення позитивних результатів у сфері молодіжної політики, поліпшити соціальну роботу з молоддю, знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі.

Заступник міського голови			                                    Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК