УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1325

Про виконання у 2016 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1168, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/1325

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

1. Основні дані

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року            № 53/1168 (далі - програма) була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації), комунальне підприємство Нетішинської міської ради «ЖКО», державна нотаріальна контора.

Основною метою програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.

На виконання заходів програми у 2016 році передбачено 231 тис. грн. - кошти бюджету міста, та 200 тис. грн. – кошти з державного бюджету, які передбачалися на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбання житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла, оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, тощо. Кошти з бюджету міста та з державного бюджету на виконання заходів програми у          2016 році не виділялися.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла. Забезпечити ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом. На обліку служби у справах дітей перебуває 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 55 дітей мають житло: 25 – на праві власності, 30 – на праві користування. На контролі органу опіки та піклування перебуває 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 8 осіб є власниками/співвласниками нерухомого майна, 18 – мають право користування житловими приміщеннями, 2 житла не мають (1 – навчається на повному державному утриманні в професійному коледжі, 1 – перебуває в закладі Міністерства соціальної політики - потребує стороннього догляду). Окрім того, 21 особа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов |
| 2. | Організовувати та надавити юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’я опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та отримання соціального житла тими дітьми, у яких воно відсутнє | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2016 | - | - | - | - | Протягом року працівниками служби у справах дітей надавалася юридична, психологічна та соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та постановки на облік на отримання соціального житла. Станом на 31.12.2016 року власне майно мають 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Акти опису майна передані опікунам (піклувальникам), а також додані до особових справ дітей. У 2016 році виконавчим комітетом Нетішинської міської ради збережено житло за 6 дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням та на повному державному триманні. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради: - від 14.04.2016 року № 159/2016 «Про збере-ження житла за неповнолітньою Сухомяс Ю.О.»: - від 14.07.2016 року № 282/2016» Про збереження права на користування житлом за неповнолітньою Гуменюк Д.О.»; - від 14.07.2016 року № 283/2016 «Про збереження права на користування житлом за малолітніми Арцибашевою О.О., Кордан В.О., Кордан А.О., Корданом К.О.». Щодо 1 дитини-сироти, яка є спадкоємницею частини житла після смерті матері, встановлено опіку над май-ном (рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2016 року № 451/2016 «Про встановлення опіки над малолітньою Бондаренко Б.О. та призначення Степанюк А.П. опікуном над нею та її майном»). Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації) надавалися інформаційні, правові та психологічні консультації з житлових питань |
| 3. | Забезпечити взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік. | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради на отримання соціального житла не перебувають. На квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 21 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У звітному 2016 році за досягненням повноліття вибули 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 1 дитина забезпечена власним житлом, 8 дітей мають право користування житлом. Впродовж року надано впорядковане житло 1 особі із числа дітей, позбавлених батьківського піклування (ліжко-місце в гуртожитку) |
| 4 | Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Виділяти кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 20000 | - | - | - | Кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2016 році не виділялися. Проведено обстеження стану житлових приміщень, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, і відповідно до висновків комісії умови в усіх приміщенням для проживання, навчання та виховання підопічних дітей створені |
| 5. | На період перебування дітей цієї категорії у державних інтернатних закладах вживати заходи щодо збереження майна та житла, що належить їм на правах особистої або сумісної власності та житла, яке перебуває у їх користуванні. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2016 | - | - | - | - | На первинному обліку служби у справах дітей станом на 31.12.2016 року перебуває 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 5 дітей перебуває на повному державному утриманні: 3 - в професійних ліцеях (Хмельницькому, Красилівському, Радивилівському Рівненської області), 2- в дитячому будинку Хмельницької обласної ради. Всі 5 дітей, які перебувають на повному державному утриманні, мають житло на праві користування, троє з них поставлено на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов |
| 6. | Систематично заслуховувати на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей звіти опікунів та піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить підопічним | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | На засіданні комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить ДС та ДПБП. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання ДС та ДПБП встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить ДС та ДПБП у 2016 році не було |
| 7. | З метою надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | Служба у спра-вах дітей ви-конавчого ко-мітету міської ради, міський центр СССДМ, відділ бухгалтерського обліку | 2016 | - | 2000 залучені кошти, не заборо-нені чинним законо-давст-вом | - | - | У 2016 році позабюджетні кошти на надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, не залучалися, оскільки ніхто з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з цього питання не зверталися і при контрольних обстеженнях умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потреби у ремонті житлових приміщень не виявлено |
| 8. | Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, збереження їх житла та майна, отримання соціального житла | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2016 | - | - | - | - | Щомісяця проводилися наради за участю працівників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації), відділу молоді та спорту, управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради з питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про збереження їх житла та майна |
| 9. | Придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківсь-кого піклування Придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 200000 | 200000 державний бюджет | - | - | Кошти на придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла у 2016 році не виділялися |
| 10. | Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх вихо-вання в різних формах влаштування після досяг-нення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | - | - | - | - | Одна особа із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка закінчила навчання у професійному ліцеї і не мала власного житла, отримала ліжко-місце у гуртожитку. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і надалі продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов |
| 11. | Виділення коштів для переоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 10000 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2016 році не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей, щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить 3 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду за 3 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, переоформлена після смерті їхніх матерів спадщина, а саме: кімната у гуртожитку, 1/2 частка в 1-кімнатній квартирі та 1/3 частка в 1-кімнатній квартирі |
| 12. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми Придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоб-лікових, папки для особо-вих справ, підставки та ін. | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 1000 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2016 році не виділялися |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | - | - | - |  |  |
| Соціальні - кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа - кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які поставлені на облік громадян, які потребують покращення житлових умов - кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло | 81 8 1 | 88 7 2 | 83 6 1 |  |  |
| Екологічні | - | - | - |  |  |
| Інші | - | - | - |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Протягом 2016 року проводилася робота з виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено житлом одну особу із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчила навчання у професійному ліцеї та не мала власного житла, а саме надано ліжко-місце в гуртожитку. У 2016 році за клопотанням служби у справах дітей на  квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов поставлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на кінець року на вище зазначеному обліку перебуває 13 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, та 21 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кошти  бюджету міста на виконання заходів програми не виділялись.

У 2016 році в цілому досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми передбачених заходів, які не потребували фінансування.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А