УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1309

Про виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року             № 22/415, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/415 «Про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки».

Міський голова                                                                			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/1309

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання цільової соціальної програми розвитку

фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

1. Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у місті  на 2012-2016 роки, затверджена рішенням двадцять другої  сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/415 була прийнята з метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному  спорті, спорті вищих досягнень.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, ВП «ХАЕС», фізкультурно-спортивні організації міста, виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

- залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6-23 років до занять у спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд області та України;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення необхідних умов для залучення населення міста до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На виконання програми протягом 2012-2016 років із бюджету міста були використані кошти у сумі 1638,385 тис.гривень. Охоплено спортивно-масовими заходами понад 20 тисяч осіб.

2

З метою визначення шляхів забезпечення належного проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів  проводилися засідання координаційної ради з питань розвитку фізичної культури і спорту  у місті  при виконавчому комітеті міської ради.

У місті Нетішині створені належні умови для забезпечення фізичного виховання дітей і масового спорту населення, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Спортсмени та спортивні команди міста є переможцями та призерами спортивних змагань різних рівнів. Запроваджена система матеріальної підтримки перспективних спортсменів, а саме: виплачується стипендія, премія Нетішинського міського голови, грошова винагорода за високі спортивні досягнення.

Протягом 2012-2016 років у місті Нетішині підготовлено 10 заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу,  майстрів спорту України; 156 кандидатів у майстри спорту України та  спортсменів першого спортивного розряду; 1774 спортсменів масових розрядів. Протягом звітного періоду 75 спортсменів міста входили і входять до складу збірних команд України з видів спорту.

Інформація про проведення спортивно масових заходів у місті та участь спортсменів  в обласних, всеукраїнських та міжнародних хмаганнях протягом  2012-2016 років висвітлювалась у міських  засобах масової інформації.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Запровадження у навчальних закладах міста рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | У місті Нетішині створені належні умови щодо забезпечення фізичного виховання і масового спорту у дошкільних та загально-освітніх навчальних закладах відповідно до норм обсягу рухової активності, враховуючи вікові та статеві особливості. У загальноосвітніх навчальних закладах міста проводились «Старти надій», змагання з футболу серед дітей та підлітків на приз клубу «Шкіряний м’яч», фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», спартакіади школярів, спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя». Окрім того, були організовані та проведені дні здоров’я, тижні фізкультури, спортивні свята, олімпійські уроки та тижні, фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах відпочинку-таборах з денним перебування дітей, організо-ваних на базі загальноосвітніх шкіл міста. Команди загальноосвітніх навчальних закладів брали активну участь у міських спортивних заходах, приурочених Дню пам’яті та примирення і річницям перемоги над нацизмом у другій світовій війні, Дню захисту дітей, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста |
| 2. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та відпочинку, утворення центру фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, фізкультурно-спортивні організації міста. | 2012-2016 | 95,0 | - | - | - | У місті Нетішині відсутній центр фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх». За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проводились ХІІ-ХVІ Спартакіади серед цехів та відділів ВП «ХАЕС» з 12 видів спорту традиційні турніри з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно-масові заходи з нагоди державних свят, в яких взяли участь понад 7 тисяч працівників підрозділу Діяло протягом 2012-2016 років 60 група здоров’я та загальної фізичної підготовки з 10 видів спорту,де займалося близько 9 тисяч працівників ВП «ХАЕС» та жителів міста. Збірні команди СК «Енергетик» брали активну участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих Спартакіадах і інших масових спортивних змаганнях |
| 3. | Залучення представників підприємств, установ, організацій міста до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та відпочинку у спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЧ Головного управління ДСНЗ України в Хмельницькій області. Проводять заняття інструктори-методисти з фізичної культури і спорту |
| 4. | Проведення міських та участь в обласних масо-вих фізкультурно-спор-тивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядува-ння, депутатів усіх рівнів, серед працівників галу-зей народного госпо-дарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом 2012-2016 років змагання серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери у місті не проводилися |
| 5. | Створення належних умов для дітей –інвалідів для занять фізичною культурою | Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Для дітей-інвалідів, які відвідують Нетішинський центр соціальної реабілі-тації дітей-інвалідів, якому у 2015 році було надано нове приміщення, створені належні умови для занять фізичною куль-турою. Центр забезпечений відповідним спортінвентарем. Заняття проводять інструк-тори-методисти з фізичної культури |
| 6. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, СК «Енергетик» ППО ХАЕС | 2012-2016 | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями брали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися у місті Нетішині з нагоди державних свят |
| 7. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортив-них об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштува-нні для занять фізкуль-турою, спортом та фіз-культурно-спортивною реабілітацією і безпереш-кодному доступу до всіх спорт споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізични-ми можливостями | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС» | 2012-2016 | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині мають доступ до спортивних споруд. Щороку здійснюється інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією |
| 8. | Проведення Спартакіади допризовної та призовної молоді | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | 10,3 | - | 9,0 |  | З метою підвищення фізичної підготовле-ності молоді до проходження військової служби протягом звітного періоду щороку проводилися Спартакіади допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у яких прийняли участь 240 учасників |
| 9. | Залучення дітей та молоді до занять спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2012-2016 | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 21 тренер-викладач з таких видів спорту, як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, гандбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Протягом 2012-2016 років у спортивній школі навчалися та підвищували свою спортивну майстерність 4 тисячі 935 учнів. Спортсмени міста у складах збірних команд області, України успішно виступали у все-українських та міжнародних змаганнях. Кращими спортсменами з видів спорту є: фехтування (Жовнір Ольга, Пундик Галина, Пундик Дмитро, Комащук Аліна, Щукла Ірина, Штурбабін Олег, Бойко Дмитро, Бережная Анастасія, Пізнюр Ірина), боротьба самбо та дзюдо (Бабійчук Дмитро, Васильчук Іван, Гонгало Віталій та Володимир, Кравчук Тарас, Мирончук Олександр, Ющук Ігор, Іванців Ярослав, Давидчук Ярослав), бокс (Карпюк Олена, Марушкевич Анастасія, Яцюк Вікторія), кікбоксинг (Ніконова Галина, Квітень Даніїл, Афанасьєв Артур, Копійко Сергій, Повар Артем, Яковчук Анатолій), легка атлетика (Юрчик Владислав, Панченко В’ячеслав, Якимчук Марія, Шабаркін Павло, Марчук Сергій, Апончук Лілія, Панченко Вячеслав, Матвєєв Володимир), плавання (Буренко Софія, Приганович Артем, Власюк Юлія, Карікова Олександра, Коржун Артем, Штефанюк Петро, Максимова Ганна, Дудник Назар, Поліщук Вікторія). У 2015 році міська команда юнаків 2002 р.н. з футболу здобула перше місце у фіналь-них обласних змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч», а команда 2002 р.н. – І місце у чемпіонаті Хмельницької області ДЮФЛ. Команда волейболісток КДЮСШ посіла 4 місце на чемпіонаті України серед дівчат 2000-2001 р.н. У 2015 році команда «Енергетик-НАЕК» посіла 2 місце у чемпіонаті України з ганд-болу серед чоловічих команд вищої ліги. Плідно продовжують працювати заслужені тре-нери України Геннадій Горохов (боротьба самбо), Ольга Штурбабіна та Цисарук Віталій (фехтування), Моцюк Володимир (футбол), тренери Олег Каспаров (гандбол), Анатолій Олійник (плавання). За звітний період підготовлено 10 заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнарод-ного класу та майстрів спорту України, 156 кандидатів у майстри спорту та спортсменів І спортивного розряду, 1774 спортсменів масо-вих розрядів з видів спорту. 75 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з таких видів спорту, фехтування, боротьба самбо, плавання, легка атлетика |
| 10. | Забезпечення модерні-зації та зміцнення матеріально-технічної бази КДЮСШ, облаш-тування необхідним обладнанням та інвентарем | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2012-2016 | - | - | - | - | Нетішинська КДЮСШ належним чином забезпечена спортивним інвентарем, який щороку оновлюється. Для організації спортивної роботи КДЮСШ використовує спортивні споруди ВП «ХАЕС»: Палац спорту, плавальний басейн, стадіон, спортивні майданчики |
| 11. | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнсь-ких змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спорт-сменів різних вікових груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багато-ступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2012-2016 | 1347,0 | - | 926,685 | - | Протягом 2012-2016 років з олімпійських видів спорту у місті було проведено 232 змагання, забезпечено участь спортсменів міста у 253 обласних змаганнях, 163 всеукраїнських спортивних заходах. Спортсменами міста здобуто понад 1100 призових місць. Даними заходами охоплено понад 5300 осіб |
| 12. | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнсь-ких змаганнях з визнаних у державі з неолімпійсь-ких видів спорту серед спортсменів різних віко-вих груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багато-ступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2012-2016 | 578,2 | - | 318,0 | - | Протягом 2012-2016 років з неолімпійських видів спорту у місті було проведено 85 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 60 обласних змаганнях, 25 всеукраїнському спортивному заході. Спортсменами міста здобуто понад 320 призових місць. У заходах взяло участь понад 1200 осіб |
| 13. | Проведення міських,участь в обласних, всеукраїнсь-ких спортивних змаганнях з олімпійсь-ких, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту інвалідів, спорту ветеранів | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 37,9 | - | 25,0 |  | Спортсмени міста брали участь у міжнародних турнірах з тенісу настільного серед ветеранів, чемпіонатах України з плавання. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міські турніри з тенісу настільного, Кубки міста з футзалу, турніри з баскетболу, пауерліфтингу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, гандболу, арм-спорту, у яких взяло участь 2450 осіб |
| 14. | Проведення тематичних семінарів для спеціалістів, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинській професійний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні оргвнізації міста | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом п’яти років на засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури відділу освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у місті, роботи громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямува-ння, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення |
| 15. | Утримання та забезпечення навчально-виховного процесу КДЮСШ з відповідних бюджетів | ППО ХАЕС | 2012-2016 | - | - | - | - | Фінансування навчально-виховного процесу у Нетішинській КДЮСШ здійснюється за рахунок коштів ППО ХАЕС. Спільно з відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради у місті організо-вувалися спортивні змагання з видів спорту. Шляхом часткового співфінан-сування з бюджету міста забезпечу-валася участь спортсменів Нетішинської КДЮСШ в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях |
| 16. | Здійснення модернізації, облаштування, реконструкції, капітального та поточного ремонту спортивних споруд міста і придбання обладнання | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС» | 2012-2016 | 1173,0 | - | 230,6 | - | Навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у місті знаходиться у належному стані. Щороку проводяться поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС» та управління освіти виконавчого комітету міської ради. У 2013 році із бюджету міста були виділені кошти відділу освіти виконавчого комітету міської ради у сумі 200 тис. гривень на облаштування спортивних майданчиків та придбання необхідного спортивного інвентаря. У 2015 році із бюджету міста були використані кошти у сумі 230 тис. 625 гривень на облаштування 3 спортивних майданчиків їх тренажерним обладна-нням, які були встановлені у мікро-районах міста. А у 2016 році на суму 199 тис. гривень КП НМР «ЖКО» було проведено поточний ремонт та облаштування спортивних майданчиків (встановлення баскетбольних щитів та тенісних столів), які розташовані у мікрорайонах міста |
| 17. | Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спор-тивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом, спорт-залу з легких швидкомон-туючих конструкцій | Виконавчий комітет міської ради, ВП ХАЕС | 2012-2016 | 63900,0 | - | - | - | Протягом 2012-2016 років кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій із бюджету міста та бюджету ВП «ХАЕС» не виділялися |
| 18. | Залучення видатних спортсменів міста, тренерів, громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, Нетішинський професій-ний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2012-2016 | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят |
| 19. | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2012-2016 | - | - | - | - | Волонтерами МЦСССДМ під час проведення масових спортивних та розважальних заходів у місті розповсюджувалися буклети щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюно-куріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», управління юстиції, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. Через засоби масової інформації здійснювалася пропаганда здорового способу життя |
| 20. | Висвітлювати на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів міста, розвиток фізичної культури і спорту у місті | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2012-2016 | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту |
| 21. | Сприяти заохоченню та відзначенню спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців, призерів та учасників змагань міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста, ЗМІ | 2012-2016 | 137,2 | - | 126,6 | - | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. Стипендії Нетішинського міського голови для талановитих перспективних спортсменів протягом 2012-2016 років отримувало 19 дітей та 11 фахівців – стипендії Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради для фахівців галузі фізичної кульутри і спорту. З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 62 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту. У 2012 році за участь у ХХХ літніх Олімпійських іграх у м. Лондоні Бойко Дмитро (фехтування) був відзначений Почесною грамотою виконавчого комітету міської ради із врученням матеріальної винагороди, а у 2013 році за успішні виступи на ІІ Всесвітніх іграх з єдиноборств та вагомийособистий внесок у розвиток фізичної кульутри і спорту у місті - тренер Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС Горохов Г.В. тв вихованці спортивної школи Васильчук Іван та Бабійчук Дмитро. У 2016 році належно були відзначені грошовими винагородами призери, учасники ХХХІ Олімпійських ігор в РІО-де-Жанейро (Бразилія) та їх тренери |
| 22. | Сприяти фінансовій підтримці міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» для участі у чемпіонаті України | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Участь міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» у чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги фінансується за рахунок коштів ППО ХАЕС |
| 23. | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 2,5 | - | 2,5 | - | У 2012-2016 роках на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту були використані кошти у сумі 500 гривень, за які було придбано папір та канцелярські товари для оформлення необхідної документації |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми)тис. грн | 193,210 | 249,6 | 211,1 | 507,6 | 638,8 |
| Соціальні - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами; - облаштування спортивних майданчиків | 66 85 45 9980 - | 58 65 30 12000 | 64 30 11 12300 | 72 67 15 12780 3 | 84 72 34 15000 |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші | - | - | - | - | - |

4. Заключний висновок.

Упродовж 2012-2016 років проводилась робота з виконання заходів програми, спрямована на реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, організовувалися та проводилися міські спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечувалася участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті 1420 призових місць. Охоплено спортивно-масовими заходами понад  20 тисяч осіб.

Протягом звітного періоду облаштовано три спортивні майданчики із тренажерним обладнанням, придбано для спортивних майданчиків, які розташовані у мікрорайонах міста, чотири баскетбольні щити та два тенісних стола.

Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі 1800,31 тис. гривень.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.