УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1310

Про виконання програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання програми поетапного покращання надання  медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від             11 листопада 2011 року № 16/319, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/319 «Про програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина  на 2012-2016 роки».

Міський голова                                                                			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/1310

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки

1. Основні дані

Програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/319 була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів міста, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми КМЗ НМР «СМСЧ міста Нетішина», який є правонаступником ДЗ «СМСЧ            № 4». Учасниками програми є управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міськрайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України, Нетішинське відділення  поліції Славутскього ГУ НП в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариства Червоного Хреста України.

Основними завданнями програми є:

- покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності;

- продовження активного довголіття та тривалості життя;

- продовження активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- покращення надання медичної допомоги вразливим верствам населення;

- забезпечення пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Протягом останніх років вживалися заходи щодо удосконалення організаційних форм діяльності ДЗ «СМСЧ № 4» та господарювання із застосуванням економічних важелів. Особлива увага приділялася проведенню медичних оглядів працівників ВП «ХАЕС», та інших промислових підприємств, працівників закладів освіти, медичних працівників, наданню медичної   допомоги   жителям   міста.   Проведена   об’ємна   робота   з   метою

2

виявлення занедбаних випадків туберкульозу, професійно організовувалась робота у вогнищах туберкульозної інфекції.

Ситуація, яка складається сьогодні із здоров’ям дітей, потребує  негайного розв’язання проблем. У зв’язку із недостатнім фінансуванням не у повному обсязі проводились планові щеплення дітей. Не менш важливим фактором є погіршення стану здоров’я підлітків. Гіподинамія веде до зниження загального фізичного розвитку, розвитку різних патологій.

Потребує комплексного підходу розв’язання проблеми високого рівня захворюваності та смертності від онкологічних хвороб, що пов’язано із несприятливою екологічною ситуацією у країні та поступовим старінням населення.

Стрімко зростає захворюваність на діабет, інфекційні захворювання, що призводить до скорочення тривалості життя і важких ускладнень. Недостатній рівень фінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє суттєво покращити надання належної медичної допомоги населенню міста Нетішина

На виконання програми протягом 2012-2016 років із бюджету міста були використані кошти у сумі 3050,827 тис.гривень.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Поліпшення репродуктивного здоров’я населення, як важливої складової загального здоров’я Забезпечення акушерського відділення медичними препаратами, медичним обладнанням та витратними матеріалами для надання невідкладної медичної допомоги | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 56,0 | - | - | - | Пологове відділення забезпечене медичними препаратами та обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. У наявності є кардіомонітор, апарати УЗД та ШВЛ, пульсоксиметр. Протягом 2012-2016 років медичне обладнання не закуповувалося за кошти бюджету міста |
| 2. | Придбання препаратів для лікування тяжких форм анемії, дихальних розладів новонароджених | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 6,0 | - | - | - | За звітний період понад 2 тис. вагітних жінок було взято на облік. Найбільший відсоток захворювань, які були виявлені при вагітності припадає на анемію – 47%. Кошти для придбання препаратів штучного сурфактанту для лікування дихальних розладів новонароджених не виділялися із бюджету міста. Забезпечення ними при необхідності відбувалось за рахунок коштів обласного бюджету (доставлялися у заклад виїзною неонатологічною бригадою) |
| 3. | Сприяння функціонуванню пункту профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводу породіль, що належать до груп ризику. Запровадження школи відповідального батьківства у медичному закладі | ДЗ «СМСЧ № 4», МЦСССДМ | 2012-2016 | 1,5 |  |  |  | На базі пологового відділення функ-ціонував консультпункт профілактики раннього сирітства. Протягом звітного періоду клієнтам консультпункту про-ведено понад 150 заходів. Функціонує школа відповідального батьківства, яку відвідують 90% вагітних. Лікарями жіночої консультації прочитано 335 лекцій. Було попереджено дві відмови від новонароджених малят |
| 4. | Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед учнівської молоді міста з питань здорового способу життя, планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я та профілактики онкогінекологічних захворювань жінок | ДЗ «СМСЧ № 4», управління освіти, відділ молоді та спорту, служба у справах дітей ви-конавчого комі-тету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», ЗМІ | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом 2012-2016 років було органі-зованого і проведеного 100 лекцій у навчальних закладах міста, надруко-вано 14 статей у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива», проведено виступи по місцевому телебаченню про необхідність регулярних медоглядів жінок. У навчальних закладах міста встановлювалися скриньки запитань-відповідей |
| 5. | Здоров’я дітей та молоді Проведення планових щеплень дітей та підлітків | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 112,5 |  |  |  | Надходження вакцин для проведення планових щеплень дітей було нерегу-лярним та не у повному обсязі. Так у 2016 році вакцинація дифтерії проведена на 21,8% ревакцинація дифтерії - 84,2% вакцинація поліомієліту - 33,3% ревакци-нація поліомієліту - 84,0 % вакцинація від кору, паротиту, краснухи - 95,2% ре-вакцинація КПК - 0%. Туберкулінодіаг-ностикою охоплено 61,7% дітей. Вакцину ДЗ «СМСЧ №4» отримувала централізовано через Департамент охорони здоров’я ХОДА. Щороку є діти, батьки яких відмовляються від проведення профілактичних щеплень |
| 6. | Сприяти забезпеченню на пільгових умовах медикаментами дітей і підлітків міста у разі амбулаторного та стаціонарного лікування, у тому числі і дітей пільгових категорій: - діти інваліди - діти до 3-х років - діти від 3-х до 6-ти років - діти з багатодітних сімей - інші категорії захворювання | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 240,0 |  | 9,4 |  | Загальна кількість дітей пільгових катего-рій, які потребують першочергового медикаментозного забезпечення, становить близько 3 тис. дитини. Забезпечення дітей та підлітків міста ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі здійснювалося на рахунок коштів обласного та держав-ного бюджетів. У 2016 році із бюджету міста були виділені кошти у сумі 9,4 тис. гривень на придбання необхідних медикаментів |
| 7 | Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабі-нету ортоптики у ДЗ «СМСЧ № 4» | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 14,0 |  |  |  | Протягом звітного періоду для кабінету ортоптики сучасне обладнання для лікування захворювань дітей та підлітків не закуповувалося |
| 8 | Забезпечити придбання вакцини для проведення вакцинації дітей проти гепатиту «В | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 30,0 |  |  |  | Вакцина для проведення профілактичних щеплень від гепатиту «В» не закупову-валася за кошти бюджету міста. Було централізоване надходження вакцини гепатиту «В» у кількості 633 дози на суму 9,6 тис. гривень для проведення вакцинації дітей раннього віку |
| 9. | Збереження здоров’я людей похилого віку та надання медичної допомоги окремим категоріям населення(що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідам) Підтримувати рівень пріоритетів щодо надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян, визначених законодавством | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | З метою вирішення проблеми поліп-шення здоров’я літніх людей, підвище-ння середньої очікуваної тривалості життя підтримується рівень пріорите-тів щодо надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим кате-горіям громадян, визначених законо-давством. Усього під диспансерним обліком у лікарів перебуває 347 ветеранів війни, учасників, інвалідів війни та осіб, прирівнених до них. Медогляд проводиться дільничними терапевтами, та іншими лікарями-спеціалістами. Люди похилого віку, які за станом здоров’я не можуть відвідувати поліклініку, оглядаються бригадами лікарів вдома. У кожному відділенні стаціонару обладнані палати для госпіталізації ветеранів війни. Особи, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, охоплені профоглядами на 100%. Амбулаторне лікування здійснюється за рахунок видатків чорнобильського фонду через управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. У ДЗ «СМСЧ № 4» запроваджено оформлення карток реабілітації інвалідів, електронний облік потреб інвалідів. Інваліди задовільно забезпечені візками |
| 10. | Сприяти забезпеченню медичними засобами, медикаментами на пільговій основі соціально-незахищених верств населення у тому числі і через мережу аптечних закладів міста | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 65,0 |  |  |  | Протягом 2012-2016 років для ветеранів війни та учасників бойових дій за кошти державного бюджету відпущено медикаментів за пільговими рецептами на суму понад 15 тис. гривень. Медикаментозне забезпечення інвалідів згідно із Постановою КМУ № 1003 відбувалося у межах централізованого постачання та за рахунок державного бюджету |
| 11. | Забезпечувати ветеранів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них, слуховими апаратами, медикаментами на амбулаторному лікуванні та зубопротезуванням на пільговій основі | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 90,0 |  | 2,2 |  | Під диспансерним наглядом у лікарів перебувало 347 осіб із числа ветеранів війни та осіб, прирівняних до них. Протягом звітного періоду стаціонар-ним лікуванням було охоплено 75 % ветеранів війни, від тих, хто перебуває на «Д» обліку. Медикаментів за пільго-вими рецептами відпущено на суму 25 тис. гривень(кошти держбюджету). Ветерани війни та учасники бойових дій забезпечувались зубопротезуванням за кошти держбюджету |
| 12. | Боротьба з онкологічними захворюваннями Запровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих. | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Онкопатологія серед жителів міста невпинно росте. З метою раннього виявлення онкопаталогії впроваджува-лися скринінгові методи обстеження. ДЗ «СМСЧ № 4» користується мож-ливостями державних та приватних діагностичних кабінетів та лаборато-рій для визначення онкомаркерів |
| 13. | Придбання медикаментів для проведення симптоматичного лікування онкологічних хворих на пільгових умовах. | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 60,0 |  | 10,0 |  | За звітний період було вперше взятих на облік-407 осіб. Для придбання необхідних медикаментів кошти виділялися тільки із державного бюджету, що лише частково забезпечувало видатки на симптоматичне лікування онкологічних хворих і не дозволяло забезпечувати надання належної медичної допомоги хворим. У 2015 році із бюджету міста на медикаменти виділено 10 тис. гривень |
| 14. | Здійснювати діагностичне обстеження населення міста з використанням апарату ультразвукової діагностики | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Під час проходження планових медичних оглядів здійснюється УЗД щитовидної залози, проводиться якісне рентгено-логічне обстеження легень, шлунка, трансвагінальна та трансректальна ультрасонографія, кольпоскопія. У поліклініці проводиться ультразвукове обстеження молочних залоз. У зв’язку із незадовільним фінансуванням не проводився у кабінеті долікарської допомоги первинний онкопрофогляд, що знижувало відсоток виявлення онкопатології на ранній стадії |
| 15. | Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет. Проведення щорічного медичного огляду хворих на цукровий діабет та його ускладнення. | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | У медичному закладі створений банк даних хворих на цукровий діабет. Щороку проводиться клінічний огляд, лабора-торні та функціональні дослідження, консультації кваліфікованих фахівців. На кінець 2016 року під диспансерним наглядом у лікаря перебувало 756 осіб хворих на цукровий діабет, що на 37 осіб більше, ніж у минулому році. З них - 2 підлітки і 3 дитини. Уперше виявлених за 2016 рік – 42 особи |
| 16. | Впровадження методичних та навчальних програм навчання пацієнтів і членів їх сімей методам само- та взаємодопомоги хворим на цукровий діабет. | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Ведеться облік ускладнень цукрового діабету та їх вторинна профілактика. Хворі отримують постійно наглядні рекомендації, проводяться бесіди про доцільність самоконтролю глюкози, дотримання дієти, фізичних занять для профілактики ускладнень цукрового діабету. Хворих навчають самостійно користуватися глюкометрами |
| 17. | Забезпечення хворих на діабет І типу повним асортиментом інсулінів шляхом централізованого постачання у ДЗ «СМСЧ № 4» та наявності простих інсулінів в аптечних закладах міста. | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 60,0 |  | 1,9 |  | Хворі на діабет І типу (понад 50 осіб) (інсулінозалежний) протягом звітного періоду забезпечувалися інсулінами вітчизняного та іноземного виробництва за рахунок державного бюджету |
| 18. | Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукро-знижувальними препаратами згідно з вимогами наказу МОЗ України від 01.10.2007 № 609 «Про удоскона-лення ендокриногологічної допомо-ги населенню України» та Указу Президента України від 08.08.2000 № 2963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 60,0 |  | 20,0 |  | Хворі на цукровий діабет ІІ типу (понад 700 осіб) не у повній мірі забезпечувалися таблетованими цукрознижуючими препаратами, які закуповувалися за кошти обласного бюджету |
| 19. | Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Серед хворих на цукровий діабет, населе-ння міста Нетішина спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» проводилася інформаційно-просвітницька робота щодо запобігання роз-витку захворювання на цукровий діабет та дні профілактики цукрового діабету |
| 20. | Скорочення поширеності психічних розладів Забезпечувати хворих з психічними розладами психотропними пре-паратами у повному асортименті на пільгових умовах | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 580,560 |  | 14,1 |  | Недостатній рівень фінансування програм по пільговому забезпеченню, соціальному захисту, реабілітації хворих на психічні розлади не дозволяє суттєво покращити надання психіатричної до-помоги населенню. Щороку використо-вувалися кошти ДЗ «СМСЧ № 4» у сумі близько 30 тис.гривень, при необхід-ному мінімумі 50 тис. гривень на рік. У 2016 році із місцевого бюджету були ви-користані кошти у сумі 14 тис. 100 гривень на придбання психотропних препаратів |
| 21. | Забезпечувати виконання Закону України «Про психіатричну допомогу» | ДЗ «СМСЧ № 4», Нетішинське відділення поліції Славутського ГУНП в Хмельницькій області | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом 2012-2016 років спеціалістами-психіатрами медзакладу було прийнято близько 18 тис. відвідувачів. Захворюваність по місту Нетішину становить 7,0 на 10 тис. населення. Кількість вперше виз-наних інвалідами внаслідок психічних розладів за 2016 рік становить 10 осіб. Загальна кількість інвалідів - 174 осіб. Перебувало під опікою 39 хворих, на спеціальному обліку - 30 осіб |
| 22. | Боротьба з поширенням венеричних захворювань Забезпечення проведення реакції мікропреципітації усьому дорослому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Постійно забезпечується 100% проведе-ння реакції мікропреципітації усьому дорослому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року. Усього проведено у 2016 році 13247 реак-цій мікропреципітації (протягом звітного періоду – 75519) |
| 23. | Проведення васерманізації хворих осіб | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | 100% проводиться васерманізація до-норам крові вагітним, хворим, які пере-бувають на стаціонарному лікуванні. У 2012-2016 роках виконано 37686 обстежень на реакцію Вассермана |
| 24. | Вжиття заходів щодо забезпечення хворих на венеричні захворювання необхідними медичними препаратами | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Амбулаторне безкоштовне лікування венеричних захворювань в умовах ДЗ «СМСЧ № 4» не проводилося. Всі хворі направлялися на стаціонарне лікування у Хмельницький ОШВД. За 2012-2016 роки зареєстровано 5 випадків захворювань на сифіліс |
| 25. | Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста щодо попередження захворюваності на венеричні хвороби | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Лікарями ДЗ «СМСЧ № 4» серед населення міста прочитано 40 лекцій, проведено 61 бесіду з питань профілактики венерич-них захворювань. Надруковано 7 статей у місцевих ЗМІ та відбулося 3 виступи по телебаченню |
| 26. | Протидія тяжким шкірним захворюванням. Забезпечення повноцінного диспансерного нагляду за хворими з тяжкими дерматозами та призначення їм лікування. Забезпечення хворих на хронічні захворювання необхідними медикаментами | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | У місті Нетішині спостерігається тенденція до підвищення захворюваності тяжкими дерматозами. Перебіг хвороб приймає безперервно-рецидивуючий характер і потребує постійного вживання гормональ-них препаратів та імуномодулянтів. Про-водиться повноцінний диспансерний нагляд за хворими з важкими дерматозами. Усього перебуває під диспансерним нагля-дом 14 хворих з тяжкими дерматозами, 8 з яких визнані інвалідами І та ІІ групи |
| 27. | Надання невідкладної медичної допомоги Забезпечення відділення швидкої медичної допомоги, відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами, медичною технікою та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги населенню | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 520,0 |  | 50,4 |  | У 2015 році проведено реорганізацію екстреної та невідкладної медичної допомоги з розмежуванням функцій та передачею ЕМД у підпорядкування обласному центру ЕМД та МК. Медичний заклад взяв на себе функції невідкладної медичної допомоги та створив у складі приймального відділення підрозділ невідкладної медичної допомоги. Екстрена та невідкладна медична допо-мога надається на всіх етапах надання медичної допомоги(амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному) |
| 28. | Придбання автомобілів швидкої допомоги | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комі-тет міської ради | 2012-2016 | 310,0 |  |  |  | Протягом 2012-2016 років автомобілі швидкої допомоги за кошти бюджету міста не закуповувалися |
| 29. | Впровадження медико-техноло-гічних стандартів (протоколів) надання медичної допомоги медичними та немедичними працівниками (рятувальниками і працівниками, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією автотранспорту, військовослужбовцями) | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | З метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню міста спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» запроваджуються медико-технологічні стандарти надання допомоги як медичними так і немедичними працівниками на ділянці дороги м. Нетішин- с. Ст. Кривин та залізничний вокзал |
| 30 | Впровадження уніфікованих табе-лів оснащення відділення швидкої медичної допомоги у повсякденному режимі та табелів оснащення відділень для роботи в особливий період і при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Відділення невідкладної медичної допомоги та інші відділення, які надають медичну допомогу населенню міста, використовують уніфіковані табелі оснащення у повсякденному режимі так і для роботи в особливий період |
| 31. | Забезпечити оснащення медичних бригад для надання медичної допомоги у зонах (осередках) стихійних лих, катастроф, аварій та інших надзвичайних ситуацій у місті | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Створені спеціалізовані медичні бригади(реанімаційно-хірургічна, терапевтична, клініко-лабораторна, рентгенологічна), а також госпільна база на випадок особливо небезпеч-них інфекцій, до складу якої входять: госпіталь ОНІ, ізолятор, обсервацій-не відділення, провізорне відділення. Протягом звітного періоду зареєстровано близько 60 тисяч звернень у приймальне відділення |
| 32. | Запроваджувати критерії контролю якості надання екстреної медичної допомоги у ДЗ «СМСЧ №4» відповідно до нормативів та вимог МОЗ України | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Медичні працівник 1 раз на три роки підвищують свою кваліфікацію за фахом «Медицина невідкладних станів» із нас-тупною сертифікацією. Молодший медичний персонал навчається навикам надання екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Якість надання медичної допомоги здійснюється відпо-відно до вимог і нормативів Міністерства охорони здоров’я України |
| 33. | На базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області та міста проводити заняття з медичної підготовки осіб щодо надання невідкладної медичної допомоги | ДЗ «СМСЧ № 4», управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Щороку на базі Хмельницького обласного навчально-методичного центру цивіль-ного захисту та безпеки життєдіяльності та на базі Нетішинських міських курсів проходять підготовку різні категорії населення щодо медичної підготовки з питань надання невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та основ безпеки життєдіяльності. Протягом звітного періоду такі курси пройшли 1876 осіб, з них: 183 у м.Хмельницькому та 1816 осіб у м.Нетішині |
| 34. | Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів для надання невідкладної медичної допомоги населенню міста та запобігання поширенню пандемічного грипу, епідемій грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 45,0 |  |  |  | У 2016 році у місті Нетішині тривав сезо-нний підйом захворюваності на грип та ГРВІ. Захворюваність становила 40382,3 на 100 тис. населення. З метою недопущення спалахів та групових вогнищ у дитячих навчальних, загальноосвітніх та лікуваль-но-професійних закладах проводили-ся відповідні заходи профілактики, направлені на недопущення ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ |
| 35. | Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні заклади | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 65,434 |  | 12,6 |  | У ДЗ «СМСЧ № 4» під диспансерним наглядом знаходилися на кінець 2016 року четверо осіб хворих на гемофілію. Хворі у недостатній кількості забезпечуються централізовано факторами згортання крові для проведення замісної терапії. Забезпечується надання невідкладної медичної допомоги хворим на гемофілію у випадках їх травмування та інших надзвичайних ситуаціях. На транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у Шепетівський медичний заклад із бюджету міста виділені у 2016 році кошти у сумі 12606 гривень |
| 36. | Облаштування амбулаторії сімейного типу у садибній забудові міста (виготовлення проектно-кошторисної документації) | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 25,0 |  |  |  | Жителі садибної забудови міста не мають обмежень у доступності медичного обслуговування як на амбулаторному - поліклінічному так і стаціонарному етапі. У 2016 році проведена реєстра-ція будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на праві оперативного управління та реєстрацію земельної ділянки для будів-ництва та обслуговування закладу охо-рони здоров’я та соціальної допомоги у постійне користування за адресою: вул.Солов’євська,135. Управлінню капіталь-ного будівництва виконавчого комітету міської ради передані функції замовника з реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за зазначеною адресою |
| 37. | З метою профілактики сказу від укусів тварин забезпечити придбання антирабічної вакцини | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Випадків захворювань сказом протягом звітного не було. Зареєстровано близько 240 випадків укусів тваринами. Лікуваль-но-профілактичний заклад у 2016 році отри-мав 200 доз антирабічної вакцини на суму 52 тис. гривень. Було введено 63 дози |
| 38. | Придбання та поточний ремонт медичного обладнання | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 848,220 |  | 225,724 |  | У 2013 році із бюджету міста були виділені кошти у сумі 35 тис. гривень на придбання пристрою для промив-ки мікропланшет. Зазначене обладна-ння використовується для проведення лабораторних досліджень та обстежень гормонів щитовидної залози, гепатитів «В» та «С», хламідій, вірусу простого герпесу та ін. У 2015 році із бюджету міста на придбання та ремонт медичного обладнання були виділено кошти у сумі 135 тис. 824 гривні У 2012 році - 35 тис.грн. для придбання гематоло-гічного аналізатора, 19,9 тис.грн. для придбання електрокардіографа |
| 39. | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2012-2016 | 153,768 |  | 24,7 |  | У 2016 році із бюджету міста кошти на придбання спеціальних медика-ментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу виділені кошти у сумі 24,7 тис. гривень |
| 40. | Донорство крові та її компонентів Забезпечення програми із заготівлі крові | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 |  |  |  |  | У 2012-2016 році спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» було прийнято 5500 доно-рів. Заготовлено 2436 л консервованої крові. Заготовлено свіжозамороженої плазми 332 л. На переробку у ХОСПК відправлено 1020 л. крові |
| 41. | Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів для харчування | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 105,85 | - | 17,2 | - | Донори у день здавання крові та (або) її компонентів забезпечувались наборами продуктів харчування, вартість якого становила 33 грн. 90 коп. (розпорядження голови Хмельницької ОДА від 27.12.2013 року № 436/2013-р). Із бюджету міста у 2015 році були виділені кошти у сумі 17тис.160 гривень для забезпе-чення харчування донорів крові |
| 42. | Імунопрофілактика інфекційних захворювань серед населення міста Складання та затвердження річних планів профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення міста | ДЗ «СМСЧ № 4», Нетішинський міськрайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України | 2012-2016 | - | - | - | - | Щороку складається і затверджується річний план профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення міста. Імунний прошарок дорослого населення по дифтерії та правцю утримується на достатньому рівні 98,5% за рахунок охоплення вакцинацією у попередні роки. 1,5% становить прошарок неза-хищених проти дифтерії і правцю з підлягаючих дорослих. 55,1% - ставлять відмови від щеплень серед усіх нещеплених дорослих. Протягом 2012-2016 років надходження вакцин для проведення планових щеплень дітей було не ругулярним та не у повному обсязі |
| 43. | Придбання вакцини для проведення планових профщеплень населення міста | ДЗ «СМСЧ № 4», Нетішинський місь-крайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабора-торного центру МОЗ України | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду надходження вакцин для проведення планових щеплень було нерегулярним та не в повному обсязі. Туберкулінодіагностикою у 2016 році охоплено 50 % підлітків та 62,5 % дітей міста |
| 44. | Профілактика ВІЛ-інфекції, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД Під час укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях міста передбачати соціальних захист працівників, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, здійснювати контроль за дотриманням законодавства з метою недопущення усіх форм дискримінації у сфері праці та трудових відносин, а також створення безпечних умов праці | ДЗ «СМСЧ № 4», управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчо-го комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя пере-мога», міський центр зайнятості, Нетішинське від-ділення поліції Славутського ГУНП в Хмельницькій області | 2012-2016 | - | - | - | - | Усіма соціальними службами міста проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями міста щодо дотримання вимог чинного законодавства України щодо соціального захисту осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, недопущення дискримінації у сфері праці та трудових відносин, створення безпечних умов праці |
| 45. | Впровадження у навчальний процес загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів факультативний курс «Школа проти СНІДу» та інформаційно-просвітницькі програми щодо формування життє-вих навичок безпечної поведінки стосовно ВІЛ та його поширення серед дітей та молоді | Управління освіти, культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закла-дах міста проводилася інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних явищ. Створені куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів., впроваджено у практику проведення виставок малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу». У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Корисні звички». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я |
| 46. | Забезпечення доступу уразливих груп населення до інформаційно-просвітницьких цільових заходів і програм з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом | Управління освіти, культури, соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», Нетішинський про-фесійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Уразливі групи населення мають вільний доступ до інформаційно-просвітницьких цільових заходів і програм з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом |
| 47. | Надання психологічних, інформаційних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримі-нації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці | ДЗ «СМСЧ № 4», управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчо-го комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя пере-мога», місцеві ЗМІ | 2012-2016 | - | - | - | - | Спеціалістами соціальної роботи протягом 2012-2016 років було надано понад 350 різного виду послуг, проведено 108 інформаційних заходи серед учнівської молоді міста, розповсюджена соціальна реклама серед населення |
| 48. | Здійснення методу замісної терапії | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | У ДЗ «СМСЧ №4» впроваджений метод замісної та підтримувальної терапії при наркологічному кабінеті, яку отримували протягом звітного періоду 4 ВІЛ-інфікованих особи, антиретровірусну терапію - 16 ВІЛ-інфікованих осіб |
| 49. | Забезпечення тест-системами для проведення тестування у повному обсязі донорської крові та її компо-нентів на ВІЛ-інфекцію з визна-ченням антигену/антитіла до ВІЛ | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | На 100% забезпечується тестування донорської крові на ВІЛ та тестування на антитіла |
| 50. | Забезпечення безперешкодного доступу до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію і консультування вагітних з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 30,0 |  |  |  | Проводиться дворазове тестування вагітних на антитіла до ВІЛ. Протягом 2012-2016 років на обліку перебувало чотири вагітних зі статусом ВІЛ-інфікована |
| 51. | Здійснювати заходи з профілактик передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Розроблений дієвий механізм щодо підвищення поінформованості населення міста з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Проводяться систематичні виступи по місцевому телебаченню. Запроваджено факультативний курс профілактики ризикової поведінки і ВІЛ/СНІДу в усіх навчальних закладах міста. В обласному центрі СНІДу проводиться рання діагностика ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. У стані спостереження перебувало четверо дітей до 18-місячного віку. Вони зняті із диспансерного нагляду як здорові |
| 52. | Проводити діагностику та лікування опортуністичних інфекцій і ВІЛ-інфікованих | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Найпоширенішою з опортуністичних інфекцій є туберкульоз. У 2012-2016 роках він був зареєстрований у 14 осіб. Друге місце займає токсоплазмоз, решта – пневмоцистна пневмонія, саркома, герметичні інфекції. Усі 40 ВІЛ-інфікованих дорослих осіб( 16 жінок, 24 чоловіків), які перебувають під диспансерним наглядом у лікаря, протягом року пройшли лабораторне, інструментальне та клінічне обстеження |
| 53. | Забезпечувати доступ ВІЛ-інфікованих осіб до антивірусної терапії | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 15,0 |  |  |  | ВІЛ-інфіковані особи мають доступ до антивірусної терапії. У 2012-2016 роках її пройшли 64 особи |
| 54. | Забезпечувати осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, сполучений з ризиком інфікування ВІЛ, у тому числі медичних працівників, засобами профілактики ВІЛ та антиретровірусними препаратами | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Особи, які мають контакт із біологічними рідинами, у тому числі і медичні працівники, забезпечуються засобами профілактики ВІЛ та антиретровірусними препаратами |
| 55. | Привести штатні розписи кабінету «Довіра» до вимог наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Створення кабінету «Довіра» при полік-лініці дає можливість наблизити медичну допомогу до ВІЛ-інфікованого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. На сьогодні кабінет укомплектований штатними одиницями: 1,0 посади лікаря,1,0 посади медичної сестри |
| 56. | Протидія захворюванню на туберкульоз населення міста Удосконалювати систему надання протитуберкульозної допомоги, зокрема наближення медичних послуг до хворого, забезпечувати доступ населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз у вогнищах туберкульозної інфекції, попередження захворювання на тубер-кульоз серед здорових контактів, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4» протягом звітного періоду зроблено 762 відвідування до хворих з активним туберкульозом, подано 101 екстрене повідомлення до місцевої СЕС |
| 57. | Здійснювати електронний облік реєстрації хворих на туберкульоз, санаторно-просвітницьку роботу з метою інформування населення про профілактичні, діагностичні та лікувальні дії на випадок захворювання туберкульозом | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. Окрім того, у місті постійно здійснюється через місцеві засоби масової інформації, лекції у школах інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюваннями на туберкульоз |
| 58. | Забезпечувати діяльність ДОТ кабінету (кабінету контрольованого лікування хворих на амбулаторному лікуванні) | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | У ДОТ кабінеті під наглядом у лікаря про-водиться контрольована хіміотерапія хво-рих на лабораторному етапі лікування |
| 59. | Сприяти оздоровленню дітей та підлітків з туберкульозних вогнищ, які не є хворими, але перебувають біля хворого члена сім’ї | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2012-2016 роках 21 дитина була направлена на оздоровлення у санаторно-курортні заклади за кошти державного бюджету |
| 60. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання захворюваності на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ № 4», управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя пере-мога», ГО Това-риства Червоного Хреста України | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста спеціалістами ДЗ «СМСЧ № 4», лекторською групою при службі у справах дітей, спеціалістами МЦСССДМ проведено 60 інформаційно-просвіт-ницьких заходів з питань запобігання захворюваності на туберкульоз, під час яких було розповсюджено 275 буклетів соціальної реклами |
| 61. | Забезпечення дітей, які перебувають на обліку (за формою 5.5.4) полівітамінами | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 45,0 |  |  |  | Захворюваності дітей на туберкульоз за останні роки не було зареєстровано. Інфіковані двоє дітей, які перебувають під диспансерним наглядом, забезпечуються полівітамінами |
| 62. | Здійснення виявлення хворих методом мікроскопії мазка харкотиння та шляхом туберкулінодіагностики серед контактуючих та груп ризику | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | 90,0 |  |  |  | У ДЗ «СМСЧ №4» функціонує кабінет збору харкотиння у поліклінічному та терапевтичному відділеннях, у яких проводиться аналіз харкотиння у хворих. Посів харкотиння на МБТ проводиться у СОТЛ. Декретований контингент та групи ризику на 100% охоплені флюорографіч-ними оглядами. Дитяче населення у 2016 році на 62,5 % було охоплено туберку-лінодіагностикою, підліткове - на 50% |
| 63. | Надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Спеціалістами ДЗ «СМСЧ №4» при необхідності надавалася паліативна допомога хворим і членам його родини |
| 64. | Надання соціальних послуг та здійснення соціальної підтримки хворих осіб на туберкульоз, форму-вання у суспільстві толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на туберкульоз, забезпече-ння взаємодії між усіма суб’єктами соціальної роботи з питань протидії захворюванню на туберкульоз | ДЗ «СМСЧ № 4», управління соціаль-ного захисту насе-лення виконав-чого комітету міської ради, ГО Товариства Червоного Хреста України | 2012-2016 | - | - | - | - | Всіма суб’єктами соціальної роботи здійснюється соціальна підтримка хворих на туберкульоз. Серед населення міста проводиться інформаційна робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз |
| 65. | Харчування хворих у стаціонарі ДЗ «СМСЧ № 4» Забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування праців-ників закладу за роботу у шкідли-вих умовах 2012-2016 роки праці | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2015-2016 | 1448,380 |  | 169,543 |  | На забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці із бюджету міста у 2015 році були виділені кошти у сумі 169,543 |
| 66. | Оплата праці Виплата заробітної плати працівникам ДЗ «СМСЧ № 4» | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комі-тет міської ради | 2015-2016 | 27759,245 |  | 575,6 |  | Виплата заробітної плати працівникам ДЗ «СМСЧ № 4» здійснювалася за рахунок коштів державної медичної субвенції та коштів бюджету міста |
| 67. | Придбання облікової медичної документації Придбання облікової медичної документації | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2015-2016 | 78,706 |  | 10,0 |  | У 2015 році на придбання облікової медичної документації (бланків) використані кошти із бюджету міста у сумі 10 тис. гривень |
| 68. | Обстеження військово-зобов’язаних осіб міста Придбання лабораторних реактивів для обстеження військовозобов’язаних осіб | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2015-2016 | 27,5 |  |  |  | Кошти із бюджету міста на придба-ння лабораторних реактивів для обстеження військовозобов’язаних осіб не виділялися |
| 69. | Здійснення метрологічної повірки медичного обладнання Метрологічна повірка обладнання клініко-діагностичної лабораторії та медичного обладнання закладу | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | 2015-2016 | 67,5 |  |  |  | Кошти із бюджету міста для проведення метрологічної повірки обладнання клініко-діагностичної лабораторії та медичного обладнання закладу не виділялися |
| 70. | Страхування автомобільного транспорту закладу. Страхування автомобільного транспорту закладу | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комі-тет міської ради | 2015-2016 | 5,250 |  |  |  | Страхування автомобільного транс-порту медичного закладу за рахунок коштів бюджету міста не здійснювалося |
| 71. | Технічне обслуговування вогнегасників Технічне обслуговування вогнегасників | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комі-тет міської ради | 2015-2016 | 7,8 |  |  |  | Технічне обслуговування вогнегасників медичного закладу за рахунок коштів бюджету міста не здійснювалося |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми)тис. грн | 54,9 | 35,0 | - | 382,927 | 670,5 |
| Соціальні - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів; - кількість розповсюджених буклетів соціальної реклами | 28 210 | 24 160 | 18 60 | 12 55 | 13 40 |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші | - | - | - | - | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2012-2016 років проводилась робота з виконання заходів програми, спрямована на удосконалення організаційних форм діяльності         ДЗ «СМСЧ № 4» та господарювання із застосуванням економічних важелів. Особлива увага приділялася проведенню медичних оглядів працівників               ВП «ХАЕС», та інших промислових підприємств, працівників закладів освіти, медичних працівників, наданню медичної допомоги жителям міста. Проведена об’ємна робота з метою виявлення занедбаних випадків туберкульозу, професійно організовувалась робота у вогнищах туберкульозної інфекції.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 48-р цілісний майновий комплекс державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України» передано у власність територіальної громади м.Нетішин. Рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 26 лютого 2016 року утворено юридичну особу-комунальний медичний заклад Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин», яка стала правонаступником державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 МОЗ України».

Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти для функціонування ДЗ «СМСЧ № 4» у сумі 2890,3 тис.грн. та спеціального фонду 234,2 тис. гривень.

За період діяльності комунального медичного закладу Нетішинської міської ради «СМСЧ м.Нетішин» з бюджету міста у 2016 році були виділені кошти у сумі 11139,8 тис.грн. по загальному фонду та 126,4 по спеціальному фонду.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.