УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1311

Про виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328, зі змінами, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 «Про міську програму соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки», зі змінами.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

21.03.2017 № 24/1311

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

на 2012-2016 роки

1. Основні дані

Міська програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                         VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 (надалі програма) із змінами, внесеними рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1166 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 «Про міську програму соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки» була прийнята з метою попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, міста.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», міська громадська організація Товариство Червоного Хреста.

Основними завданнями були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення належних умов для соціально-психологічної адаптації, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, підготовка до самостійного життя;

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На фінансово-економічне забезпечення програми було передбачено                 181 тис.грн. З них: 166 тис.грн. - кошти міського бюджету; 15 тис.грн. - залучені кошти. Виділено з бюджету міста – 115 тис.грн., зокрема на проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей - 01 червня та на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима».

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Запобігання соціальному сирітству 1.1. Координувати діяльність управ-лінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріаль-ної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Організовувала та координувала діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |
|  | 1.2. Забезпечувати вчасне влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо виявлення та вчас-ного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування. Так, на первинний облік служби у справах дітей поставлено: у 2012 році - 7 дітей; у 2013 році – 11 дітей; у 2014 році – 6 дітей, у 2015 році – 10 дітей, у 2016 році – 6 дітей. 40 дітям відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 34 дитини влаштовано під опіку/піклу-вання громадян міста, 2 дитини – усинов-лено громадянами України, 4 дитини влаш-товано на повне державне утримання (1 - до Хмельницького професійного ліцею, 1- до Центру соціально-психологічної реабілі-тації дітей «Подолянчик», 2 – до дитячого будинку Хмельницької обласної ради) |
|  | 1.3. Забезпечити поновлення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Систематично поновлювався банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. На первинному обліку служби у справах дітей перебувало дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: у 2012 році – 53, у 2013 році – 59, у 2014 році – 57, у 2015 році - 63, у 2016 році - 55. За звітний період знято з первинного обліку служби у справах дітей 33 дитини: у 2012 році - 2 дитини, у 2013 році - 5 дітей, у 2014 році – 8 дітей, у 2015 році - 4 дитини, у 2016 році – 14 дітей. З них: 25 - у зв’язку з досягненням повноліття, 5- повернено на виховання батькам, 2 – усиновлено громадянами України, 1 – надано повну цивільну дієздатність. Окрім того, на контролі органу опіки та піклу-вання перебувало осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2012 році -25, у 2013 році - 24, у 2014 році - 24, у 2015 році - 25, у 2016 році - 28 |
|  | 1.4. Забезпечити поновлення та ведення банку даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Службою у справах дітей систематично понов-лювався банк даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення. На обліку служби перебувало таких дітей у 2012 році – 9, у 2013 році -7, у 2014 році - 6, у 2015 році – 6, у 2016 році -5. За звітний період усиновлено громадянами України 2 дитини, позбавлених батьківсь-кого піклування, які перебували на первинному обліку служби у справах дітей, та усиновлено кандидатами в усиновлювачі міста Нетішина 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | 1.5. Забезпечити ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Систематично поновлювався банк даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів. На облік служби у справах дітей поставлено: - у 2012 році: 7 громадян – кандидатів в опікуни (піклувальники), 1 сім’я – кандидатів в прийомні батьки, 1 сім’я – кандидатів в батьки-вихователі, 2 сім’ї - кандидатів в усиновлювачі. З них: 6 громадян стали опікунами 7 дітей, 1 сім’я стала прийомною для 1 дитини, позбавленої батьківського піклування, 2 сім’ї усиновили 3 дитини, позбавлених батьківського піклування; - у 2013 році: 3 сім’ї кандидатів в усиновлювачі, 1 сім’ю кандидатів в прийомні батьки, 10 канди-датів в опікуни/піклувальники (всі 10 кан-дидатів призначені опікунами/ піклувальниками 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); - у 2014 році: 2 сім’ї кандидатів в усиновлювачі, 1 сім’ю кандидатів в прийомні батьки, 10 кандидатів в опікуни/піклувальники (9 кандидатів призначені опікунами/ піклувальниками 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);. - у 2015 році: 5 сімей кандидатів в усиновлю-вачі (з них 3 сім’ї протягом року усиновили 6 дітей, позбавлених батьківського піклування), 5 кандидатів в опікуни/піклуваль-ники (5 кандидатів призначені опікунами/ піклувальниками 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). - у 2016 році: 5 громадян – кандидатів в опікуни (піклувальники), які стали опікунами, піклувальниками 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 сімей - кандидатів в усиновлювачі (одна сім’я усиновила 2 дитини, позбавлених батьківського піклування) |
|  | 1.6. Забезпечити своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, до альтернативних форм виховання та утримання, надаючи перевагу родинному вихованню, з метою реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї (родині) | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: - під опіку (піклування) громадян – 46 дітей (у 2012 році -11; у 2013 році – 12, у 2014 році – 11, у 2015 році – 11, у 2016 році – 5); - усиновлено громадянами України – 11 дітей (у 2012 році -3; у 2015 році – 6, у 2016 році – 2); - влаштовано в прийомні сім’ї – 4 дитини (у 2012 році -1; у 2013 році – 1, у 2014 році – 2); - на повне держане утримання – 4 дитини (у 2015 році - 2 дитини (1 - до професійного ліцею, 1 – до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик»), у 2016 році - 2 дитини до дитячого будинку Хмельницької обласної ради) |
| 2. | Поліпшення умов для розвитку, виховання та здобуття освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування 2.1. Систематично удосконалювати форми і методи індивідуальної виховної роботи щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Практичними психологами, вихователями, класними керівниками навчальних закладів щорічно проводилась індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, щодо соціалізації їх у дитячому середовищі, вироблення навичок самообслуговування, культури поведінки, тощо. З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя з ними систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації працівниками служби у справах дітей, управління освіти, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (а після його ліквідації, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради) |
|  | 2.2. Забезпечити роботу щодо виявлення обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяти їх подальшому навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду виявлено 16 обда-рованих дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування (у 2013 році - 6 дітей, у 2014 році – 6 дітей, у 2015 році - 4 ди-тини) які приймали активну участь в олім-піадах, конкурсах. З них 7 випускників про-довжили навчання у вищих навчальних зак-ладах та 9 у коледжах та професійних ліцеях |
|  | 2.3. Залучати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до занять у спортивних секціях, гуртках, клубах, самодіяльних творчих колективах. Надавати матеріальну допомогу для участі їх у Всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах, олімпіадах | Управління освіти, управління культури, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Щорічно всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучалися до занять у спортивних секціях, гуртках, клубах, самодіяльних творчих колективах, факультативах, 2 дитини охоплені індивідуальною формою навчання |
| 3. | Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3.1. Організовувати та надавати юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям | Служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей, міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді (з моменту його ліквідації, спеціалістами управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради) постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителям, прийомним сім’ям з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання, змістовного відпочинку та соціальної адаптації |
|  | 3.2. Здійснювати профорієнтаційну підготовку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням їх здібностей | Управління освіти виконавчого комітету міської ради , міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Вибір гуртків, секцій, факультативів дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснювався з урахуванням їхніх здібностей, інтересів, нахилів з метою подальшого профорієнтаційного спрямування дітей |
|  | 3.3. Створити банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють, залучати їх до навчання та працевлаштування | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на обліку служби у справах дітей та не здобули повної загальної середньої освіти, впродовж звітного періоду не було |
|  | 3.4. Влаштовувати виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян, на повне державне утримання в інтернатні заклади, тимчасово - у притулок для дітей | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Службою у справах дітей виявлено та пос-тавлено на первинний облік: у 2012 році - 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, у 2013 році – 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у 2014 році – 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у 2015 році – 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у 2016 році – 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 34 дитини влаштовано під опіку/ піклування громадян міста, 2 дитини – усиновлено громадянами України, 4 дитини влаштовано на повне державне утримання (1 - до Хмельницького професійного ліцею, 1 - до Центру соціально-психологічної реабілі-тації дітей «Подолянчик», 2 – до дитячого будинку Хмельницької обласної ради) |
| 4. | Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування 4.1. Забезпечити безкоштовне відвідування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дошкільних навчальних закладів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Опікуни, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за перебування підопічних в дошкільних навчальних закладах, а саме – у 2012 році щодо 5 дітей; у 2013 році щодо 6 дітей; у 2014 році щодо 8 дітей; у 2015 році щодо 8 дітей, у 2016 році щодо 7 дітей |
|  | 4.2. Забезпечити своєчасну видачу єдиних квитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Аадміністрація навчально-виховного закладу | 2012-2016 | - | - | - | - | Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасно забезпечені єдиними квитками. Отримали єдині квитки: у 2012 році - 7 дітей; у 2013 році – 9 дітей; у 2014 році - 5 дітей; у 2015 році - 9 дітей; у 2016 році - 9 дітей |
|  | 4.3. Забезпечити безкоштовними гарячими обідами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховних закладах міста | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинсь-кий професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування, були забез-печені безкоштовними гарячими обідами в шкільних їдальнях (у 2012 році - 30 дітей, у 2013 році - 36 дітей, у 2014 році - 38 дітей, у 2015 році - 39 дітей, у 2016 році - 45 дітей) |
|  | 4.4. Забезпечити безкоштовну своєчасну видачу шкільної та спортивної форм для учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено безкоштовно шкільною та спортивною формами учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,: - у 2012 році - 0 дітей; - у 2013 році – 37 дітей; - у 2014 році – 39 дітей; - у 2015 році – 43 дітей; - у 2016 році – 46 дітей. |
|  | 4.5. Забезпечити проходження дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, медичного огляду (двічі на рік) | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР "СМСЧ м.Нетішин" | 2012-2016 | - | - | - | - | Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щороку двічі за рік проходили медичне обстеження. З результатами обстеження підопічних ознайомлено опікунів, піклувальників, прийомних батьків. Висновки про стан здоров’я, розумовий та фізичний стан дітей долучені до особових справ підопічних |
|  | 4.6. Забезпечувати працевлаштува-ння дітей цієї категорії після закінчення навчання їх в загальноосвітніх школах та ліцеях | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр зайнятості | за не-обхід-ністю | - | - | - | - | Після закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах продовжили навчання: у 2012 році – 5 випускників: 4- у професійних ліцеях та коледжах м Хмельницького та м.Нетішина, 1- став студентом Київського університету права; у 2013 році – 6 випускників: 4 - у Нетішинському професійному ліцеї, 1 - у Шепетівському медичному коледжі, 1 - став студентом Київського національного університету; у 2014 році - 5 випускників: 2 - у Нетішинському професійному ліцеї, 2 - у Шепетівському медичному коледжі, 1 - став студентом І курсу Київського військового університету; у 2015 році - 6 випускників: 1 – в Одеському на-ціональному медичному університеті, 5 – у професійних ліцеях та коледжах мХмель-ницького, м.Рівне, м.Нетішина; у 2016 році – 2 випускники: 1- у Вінницькому вищому професійному училищі при МВС України; 1- у Нетішинському професійному ліцеї |
|  | 4.7. Проводити роботу щодо забезпече-ння гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а у разі неможливості надання такого робочого місця – встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | Міський центр зайнятості | за не-обхід-ністю | - | - | - | - | Міський центр зайнятості упродовж звітного періоду проводив інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями та випускниками Нетішинського професійного ліцею, зокрема з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими бать-ківського піклування, особами із їх числа, щодо гарантованого працевлаштування на перше робоче місце після закінчення навчання. Після закінчення навчання у Нетішинсь-кому професійному ліцеї особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, до Нетішинського міського центру зайнятості не зверталися |
|  | 4.8. Забезпечити видачу мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Управлінням освіти виконавчого комітету міської ради виплачувалася одноразова державна допомога особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку: у 2012 році - 2 особам на загальну суму 3 тис.180 грн. (по 1 тис. 590 грн. на одну особу); у 2013 році 5 особам на загальну суму 9 тис. 50 грн. (по 1 тис. 810 грн. на одну особу); у 2014 році 5 особам на загальну суму 9 тис.50 грн. (по 1 тис. 810 грн. на одну особу); у 2015 році 4 особам на загальну суму 7 тис. 240 грн. (по 1 тис.810 грн. на одну особу); у 2016 році 9 особам на загальну суму 16 тис.290 грн. (по 1 тис.810 грн. на одну особу): |
|  | 4.9. Забезпечити видачу мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб із їх числа за умови навчання їх до досягнення 23-річного віку | Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечувалася видача мінімального стандарту щомісячного утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які навчалися в Нетішинському професійному ліцеї. У 2012 році виплачено: стипендію у розмірі 850 грн. на місяць кожному; щорічну матеріаль-ну допомогу у розмірі 136 грн. один раз на рік кожному; кошти на поповнення гардеробу у розмірі 386,75 грн. кожному. Окрім того, забезпечено харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які перебувають на повному державному утриманні - по 44,17 грн. в день на кожного, по 17,67 грн. в день на кожного - які влаштовані під піклування громадян. У 2013 році виплачено: стипендію у розмірі 850 грн. за місяць кожному; щорічну матеріальну допомогу у розмірі 136 грн. один раз на рік кожному; кошти на поповнення гардеробу дітям ІІ-ІІ курсу у розмірі 386,75 грн. кожному, дітям І курсу - 595 грн. Окрім того, забезпечено харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які перебувають на повному державному утриманні по 44,17 грн. в день на кожного та по 17,67 грн. в день на кожного, які влаштовані під піклування громадян. У неділю та святкові дні норма харчування збільшена на 10 % і становить 48,59 грн. У 2014 році виплачено: стипендію у розмірі 850 грн. за місяць кожному, відмінникам 890 грн., а також індексацію стипендії згідно з чинним законодавством. Матеріальне заохочення із економії стипендіального фонду у червні 340 грн., у грудні – 200 грн.; щорічну матеріальну допомогу у розмірі 136 грн. кожному один раз на рік; кошти на поповнення предметів гардеробу та текстиль-ної білизни для учнів І курсу - 595 грн., учням ІІ та ІІІ курсу - 386,75 грн. один раз на рік. Окрім того, забезпечено харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які перебувають на повному державному утриманні по 56,05 грн. в день на кожного, та по 22,42 грн. в день на кожного, які влаштовані під піклування громадян. У неділю та святкові дні норма харчування збільшена на 10 %. У 2015 році виплачено: стипендію (від вересня 2015 року) у розмірі 961 грн. за місяць; харчування: дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні – 56,05 грн. на день, дітей, які під піклу-ванням громадян, – 22,42 грн. на день; - матеріальну допомога зі стипендіального фонду - 136 грн. один раз на рік; щорічну грошову компенсацію на придбання одягу та взуття: перший рік навчання – 595,00 грн., 2-й та 3-й рік навчання – 386,75 грн.; одноразову грошову допомогу після закінчення навчання в ліцеї: при працевлаштуванні – 7308 грн.; для придбання взуття і одягу – 680 грн. У 2016 році виплачено:стипендію у розмірі 961 грн. за місяць на кожну дитину; харчування: дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні – 66 грн. на день, дітей, які під піклуванням громадян – 26,40 грн. на день; матеріальну допомогу зі стипендіального фонду - 136 грн. один раз на рік; щорічну грошову компенсацію на придбання одягу та взуття: перший рік навчання – 595 грн., 2-й та 3-й рік навчання – 386,75 грн.; одноразову грошову допомогу після закінчення навчання в ліцеї: при працевлаштуванні – 8394 грн.; для придбання взуття і одягу – 680 грн. (дітям під опікою – 272 грн.) |
|  | 4.10. Забезпечити щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури у розмірі тримісячної стипендії особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення їх навчання | Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійному ліцеї, до завершення їх навчання: у 2012, 2013, 2014 роках у розмірі 825,0 грн.; у 2015, 2016 роках розмірі 933,00 грн. |
|  | 4.11. Забезпечити видачу мінімального стандарту грошового забезпечення прийомних батьків | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | За звітний період у місті Нетішині створено та функціонувало 6 прийомних сімей, в яких виховувалося 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна прийомна сім’я припинила своє функціонування у зв’язку з поверненням дитини біологічній матері. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечено видачу мінімального стандарту грошового забезпечення одному із прийомних батьків в кожній прийомній сім’ї, а саме, 35% двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину |
|  | 4.12. Організовувати своєчасне подання документів на отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечувалося своєчасне отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2012 році одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника було 22 особи, державної соціальної допомоги 44 особи, на повному державному забезпеченні утримувалося 9 дітей. У 2013 році одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника було 24 особи, державної соціальної допомоги 53 особи, на повному державному забезпеченні утримувалося 6 дітей. У 2014 році одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника було 19 осіб, державної соціальної допомоги 58 осіб, на повному державному забезпеченні утримувалося 5 дітей. У 2015 році одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника була 21 особа, державної соціальної допомоги 63 особи, на повному державному забезпеченні утримувалося 5 дітей. У 2016 році одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника було 19 осіб, державної соціальної допомоги 51 особа, на повному державному забезпеченні утримується 5 дітей Заборгованості із виплат пенсій у зв’язку з втратою годувальника, пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не було |
|  | 4.13. Систематично заслуховувати на засіданні комісії з питань захисту прав дитини звіти опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів про виховання та утримання підопічних, стан збереження житла та майна, що належить підопічним, про цільове використання коштів, наданих на утримання дітей, тощо | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | згідно з планом | - | - | - | - | На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини щорічно в грудні місяці заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, впродовж 2012- 2016 років не було |
|  | 4.14. Створити в закладах освіти фонди адресної підтримки, надавати за їх рахунок допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2012-2016 | - | - | - | - | Фонд адресної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти не створено. Періодично для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, підприємцями міста, громадянами надавалася спонсорська допомога у вигляді предметів одягу, взуття, солодощів, шкільного приладдя, іграшок, тощо |
|  | 4.15. Організовувати безкоштовне відвідування дітьми вказаної категорії культурно-видовищних заходів | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечувалося безкоштовне відвідування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, культурно-видовищних заходів, міського краєзнавчого музею, виставок, розважальних програм, ігор, тощо. Окрім того, впродовж 2012-2016 років діти відвідали безкоштовно 24 циркових вистави |
| 5. | Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 5.1. Кожній дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, відкрити банківський рахунок, внески на який робитимуть спонсори | Служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, заклади освіти | 2012-2016 | - | - | - | - | Банківські рахунки відкриті на всіх опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щомісяця опікуни, піклувальники, прийомні батьки відкладають частину коштів для підопічних |
|  | 5.2. Організувати та провести акції: -"Творімо добро дітям", присвячену Міжнародному дню захисту дітей; -"Готуємо дітей до школи"; -"Зима": до свята Миколая до Нового року | Орган опіки та піклування, служба у справах дітей, Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 13,0 95,0 13,0 13,0 | - - | 3,0 64,20 12,6 12,7 | - - - - | Щороку було організоване та проведене свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають у місті, були учасниками святкових дійств, конкурсів, розваг. У 2016 році в рамках акції «Творімо добро дітям» 62 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із прийомних сімей вручено подарунки (солодощі) на суму 3 тис. грн. У 2012-2015 роках кошти на проведення акції «Творімо добро дітям» не виділялися. Проведено акції «Готуємо дітей до школи», в рамках яких: - у 2013 році - 37 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами; виділені кошти у сумі 6199,72 грн ( по 167,56 грн на дитину); - у 2014 році - 39 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами; виділені кошти у сумі 18999,63 грн ( по 487,17 грн на дитину); - у 2015 році - 43 учні загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами; виділені кошти у сумі 18999,98 грн ( по 441,86 грн на дитину); - у 2016 році - 46 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами; виділені кошти у сумі 19999,88 грн ( по 434,78 грн на дитину). У 2012 році кошти не виділялися. Проведено акції «Зима», в рамках яких: - у 2012 році 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали новорічні подарунки (солодощі) на суму 4 тис.грн.; - у 2013 році 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали новорічні подарунки на суму 4 тис. 800 грн.; - у 2014 році 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали новорічні подарунки на суму 5 тис. 200 грн.; - у 2015 році 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали новорічні подарунки на суму 5 тис. 300 грн.; - у 2016 році 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, отримали новорічні подарунки на суму 5 тис. 300 грн. Окрім того, щорічно надавалася благодійна допомога від спонсорів (міської громадської організації Товариства Червоного хреста України) у вигляді новорічних подарунків (солодощі) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | 5.3. Організовувати та проводити свято "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Орган опіки та піклування, служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 27,0 | - | 22,4 | - | З метою підтримки та заохочення опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведено свято «Від усієї душі», на якому для них вручено: - у 2012 році подарунки (набір тарілок) та квіти на суму 3 тис. 800 гривень; - у 2013 році подарунки (рушник) та квіти на суму 3 тис. 800 гривень; - у 2014 році подарунки (скатертину) та квіти на суму 3 тис. 400 гривень; - у 2015 році надано матеріальну допомогу у сумі 5600,00 гривень (по 100 гривень кожному); - у 2016 році вручено подарунки (набір рушників) на суму 5800,00 гривень. |
|  | 5.4. З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | Орган опіки та піклування, служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | 15,0 спон-сорсь-кі | - | - | Позабюджетні кошти на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впродовж 2012-2016 років не надходили. Дітям вище вказаної категорії надавалася спонсорська допомога, а саме, солодощі, до новорічних та різдвяних свят від міської організації Товариства червоного хреста України, спонсорська допомога одягом від приватного підприємця Г.Зяркевич Г., тощо |
| 6. | Інформаційні заходи 6.1. Продовжувати роботу рубрик "Неповнолітні", "Служба у справах дітей інформує", "Права дитини" у газеті "Нетішинський вісник", залучати інші засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпри-тульності, бродяжництва, правопо-рушень та злочинів серед неповно-літніх; правової освіти дітей, молоді, батьків; про відповідальність батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків щодо своїх неповнолітніх та малолітніх дітей; пропаганди усиновлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та будинках сімейного типу, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 |  |  |  |  | З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, правової освіти дітей, молоді, батьків, відповідальності батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків щодо своїх неповнолітніх та малолітніх дітей, пропаганди усиновлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в друкованих засобах масової інформації працівниками служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації) надавалась інформація та були розміщені статті: «Запобігання злочинності», «Дорога у безодню», «Діти вулиці», «Про пільги багатодітним», «Знайди родину для кожної дитини», «Не скоєний гріх», «Ще одній дитині подароване материнське тепло», «Алкоголь – шлях у прірву», «Дитина – не злочинець, дорослий - не суддя», «Полюби ближнього свого…», «Я хочу бачити життя», «Дати шанс на виправлення», «Дитяча бездоглядність та безпритуль-ність», «Стоячи на краю прірви», «Готуємо дітей до школи разом», «Агресивна поведінка дітей підліткового віку», «Діти мають бути захищені», «Сім’я – перше джерело, з якого починається Велика ріка почуттів і переконань», «Якщо є проблема, значить, існує і її вирішення….», проводилася реклама до Дня усиновлення через місцеві засоби масової інформації СКТБ «Лотел», публікувалися інтерв’ю з працівниками служби у справах дітей щодо процедури усиновлення. Окрім того, на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщена інформація «Шлях до створення прийомної сім’ї та будинку сімейного типу», «Діти вулиці», «Агресивна поведінка дітей підліткового віку», «Діти мають бути захищені»,»26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу», «Готуємо дітей до школи разом», «Гендерна рівність – запорука розвинутого суспільства», «Подбай про своє майбутнє сьогодні», а також перелік надання адміністративних послуг, тощо. На місцевому телебаченні транслювалися відеоролики відповідної тематики |
|  | 6.2. Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей, управління освіти, виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не менше одного разу на рік | 2,5 | - | - | - | Питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виявлення проблем, які потребують вирішення, були актуальними впродовж звітного періоду на 61 засіданнях комісії з питань захисту прав дитини та на 13 засіданнях координаційної ради у справах дітей |
| 7. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми 7.1. Придбання бланків особових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 2,5 | - | 0,5 | - | Кошти на матеріально-технічне забезпечення програми у 2012, 2013, 2014 та 2016 роках не виділялися. У 2015 році надані кошти використані на придбання папок, бланків особових справ підоблікових, паперу, файлів, тощо |
|  | УСЬОГО: |  |  | 166,0 | 15,0 | 115,4 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | 7800 | 14800,00 | 27600,00 | 30400 | 34798,28 |
| Соціальні - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - опікуни,піклувальники - прийомні сім’ї - надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування - влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування | 53 25 38 4 7 11 | 59 24 44 4 11 13 | 57 24 43 6 6 12 | 63 25 46 5 10 9 | 55 28 40 6 5 |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-по-бутових умов дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування | 106 | 118 | 124 | 126 | 110 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які залишилися без піклування батьків, у місті немає, усі діти влаштовані.

Впродовж звітного періоду досягнуто зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані на повне державне утримання до інтернатних закладів:  а саме: у 2012 році  на початок року 29,2% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало на повному державному утриманні в інтернатних закладах, а на кінець року - 13,2%, у 2013 році в інтернатних закладах перебувало 8,5%, у 2014 році - 5,26 %, у 2015 році – 1,58 %, у 2016 році – 3, 63%.

На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради станом на 31 грудня 2016 року перебувало 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечено всі соціальні гарантії та користування пільгами відповідно до чинного законодавства: безкоштовне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, першочергове забезпечення підручниками, безоплатне утримання в дошкільних навчальних закладах, відвідування культурно-розважальних заходів, забезпечення безоплатними юридичними послугами, щорічне оздоровлення, тощо. Щорічно двічі за рік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проходили обов'язкове комплексне медичне обстеження.

На матеріальну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з міського бюджету впродовж 2012-2016 років виділено 115 тис.грн. (передбачено - 166 тис.грн.).

У нових соціально-економічних умовах проблеми захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Зберігається тенденція до зростання так званих «соціальних сиріт», а саме, із 55 дітей, які на обліку служби у справах дітей, лише 12 – діти-сироти, а 43 – діти, позбавлені батьківського піклування.

В цілому упродовж дії програми досягнуто позитивних очікуваних результатів, направлених на подолання соціального сирітства та захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отож, є необхідність продовження дії програми.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А.

Пояснювальна записка

про результати виконання міської програми

соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

Міська програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                        VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 (далі - програма), була прийнята з метою попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариство Червоного Хреста.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення належних умов для соціально-психологічної адаптації, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, підготовка до самостійного життя;

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма діяла впродовж 2012-2016 років.

На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено             166 тис.грн  коштів міського бюджету,  профінансовано -  115 тис. 400 грн.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- вчасно виявити та влаштувати 40 дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- надати статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 40 дітям, які залишилися без батьківського піклування;

- влаштувати до сімейних форм виховання 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист прав та інтересів 93 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 56 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- зменшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів на 73%;

- надати матеріальну допомогу 86 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

Бюджетні кошти були використані за призначенням.