УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

28.04.2017					Нетішин				    № 26/1438

- Про виконання у 2016 році міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31 «Про міську програму розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки», з внесеними змінами, Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 грудня  2015 року № 3/31 «Про міську програму розвитку земельних відносин на  2016-2020 роки» з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                                    	О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять шостої

сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

28.04.2017 № 26/1438

- Щорічний звіт про виконання у 2016 році

- міської програми розвитку земельних відносин

- на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Міська програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 грудня 2015 року № 3/31 «Про міську програму розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки» з внесеними змінами (далі - програма), була прийнята з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Координація виконання програми покладається на відділ Держгеокадастру у м.Нетішин Хмельницької області.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на відділ із земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради, який готує звіт про хід виконання Програми.

Основними заходами програми є:

- виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки земель м.Нетішина;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних на території Нетішинської міської ради;

- розробка документації із землеустрою. щодо встановлення прибережних захисних смуг вздовж річки Горинь та інших водойм на території Нетішинської міської ради;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

- реєстрація земельної ділянки та посвідчення права на земельні ділянки;

- виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- топографогеодезична зйомка та проведення інвентаризації території Нетішинської міської ради.

2

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2016 рік передбачено 421,5 тис. грн., із них: 50,0 тис.грн., на підготовку лотів для продажу на аукціоні; 5,0 тис.грн. реєстрацію земельних ділянок та посвідчення права на земельні ділянки; 65,0 тис.грн. на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування для будівництва та обслуговування дошкільного навчального закладу; розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі її в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення; 25,0 тис.грн. на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу; 146,5 тис.грн. на топографогеодезичну зйомку та проведення інвентаризації території Нетішинської міської ради.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Підготовка лотів для продажу на аукціоні | Виконавчий комітет міської ради, відділ у м.Нетішині міськрайонного управління у Славутському районі та м.Нетішині Головного управління Держгеокадастру у Хмельницької області | 2016 | 50,0 |  |  | 2,0075 | документація виготовлена та затверджена |
| 2. | Реєстрація земельної ділянки та посвідчення права влас-ності на земельні ділянки | Фонд комунального майна м.Нетішина, КП НМР «ЖКО» | 2016 | 5,0 |  | 5,0 |  | зареєстровано та посвідчено право на земельні ділянки |
| 3. | Виготовлення документації із землеустрою | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 65,0 |  | 7,5 |  | виготовлена та затверджена документація із землеустрою: - проект землеустрою щодо відведення земельної ділян-ки для передачі її в постійне користування для будів-ництва та обслуговування та закладів освіти; - проект землеустрою щодо відведення земельної для передачі її в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення |
| 4. | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 25,0 |  |  |  | Розроблена та затверджена 1 ЕГО |
| 5. | Топографогеодезична зйомка та проведення інвентаризації території Нетішинської міської ради | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 146,5 |  | 88,0 |  | Здійснено підготовчі роботи, а саме: збір та аналіз виконавцем вихідних даних для проведення інвентаризації земель, за результатами яких буде складення робочого інвентаризаційного плану |
| 6. | Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 83,4 |  |  |  | документація не розроблялась |
| 7. | Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, у зв’язку зі зміною цільового призначення | КП НМР «ЖКО» | 2016 | 41,6 |  | 41,6 |  | відшкодовано втрати сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 416,5 |  | 142,1 | 2,0075 |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 142,1 |  |  |  |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші, одиниць |  |  |  |  |  |
| Реєстрація земельної ділянки та посвідче-ння права власності на земельні ділянки: - витяги Державного земельного кадастру про земельну ділянку - витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 59 59 |  |  |  |  |
| Підготовка лотів для продажу на аукціоні | 1 |  |  |  |  |
| Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | 1 |  |  |  |  |
| Розроблено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: - для будівництва та обслуговування закладів освіти; - землі загального користування (парк) | 1 1 |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація в 2016-2020 роках Програми дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету міста.

Перший заступник міського голови 					Є.В.Юрчук

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів та охорони

навколишнього природного середовища

виконавчого комітету міської ради

Миронюк В.М.

Начальник відділу у м.Нетішині міськрайонного управління

у Славутському районі та м.Нетішині Головного управління

Держгеокадастру у Хмельницькій області

Ковба О.П.