УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

28.04.2017					Нетішин				    № 26/1439

Про виконання у 2016 році цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25,пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-            2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради            VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/333 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять шостої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

28.04.2017 № 26/1439

Щорічний звіт

про виконання у 2016 році цільової програми забезпечення

пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності,

розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання                  від 10 грудня 2015 року № 3/33 було затверджено цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Виконавець програми: управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2016 рік.

Виконання у 2016 році напрямів, завдань і заходів виконання цільової програми «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Нетішин на 2016-2020 роки»

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Приведення до належного протипожеж-ного стану об’єктів освіти м.Нетішин: | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчальному закладі та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них |  |  |  |  |  |  | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 4 загальноосвітніх навчальних закладах у 8 ДНЗ та адмін-будівлі управління освіти та за резуль-татами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запобігання та загибелі людей на них |
| 1.2. | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному позашкіль-ному навчальному закладі та розробле-ння за результатами аналізу комплекс-ного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей |  |  |  |  |  |  | Не виконано захід |
| 1.3. | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки у позашкільних навчальних закладах |  |  |  |  |  |  | Заходи не проведені. Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 7 позашкільних навчальних закладах |
| 2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури виконавчого комітету міської ради | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2016 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури міста та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них |  | 2016 | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури та розроблено комплексний план заходів із запобігання пожежам |
| 2.2. | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2016 | - | - | - | - | Заходи не виконані в повному обсязі. Виконана проектно-кошторисна документація на вогнегасну обробку дерев’яних конструкцій Палацу культури |
| 3. | Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2016 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2016 | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
| 3.2. | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | КП НМР «ЖКО» | 2016 | - | - | - | - | Заходи не проводились |
| 3.3. | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглянуто на двох засіданнях Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС 29.02.2016 та 27.09.2016 |
| 3.4. | Висвітлення у ЗМІ резонансних пожеж, що виникли у будинках підвищеної повер-ховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на пожежну тематику | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | - | - | - | - | Інформація висвітлювалася у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива» - 7 публікації |
| 3.5. | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостере-ження, зокрема, виведення сигналів системи автоматичного протипожеж-ного захисту на пункти зв’язку частини | КП НМР «ЖКО» | 2016 | - | - | - | - | Кошти не заплановані програмою, систему не створено |
| 4. | Забезпечення пожежної безпеки під час про-ведення загальноміських масових заходів |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащення аварійно-рятувальним обладнанням, пожежно-технічним озброєнням, пально-мастильними матеріалами, спеціальним захисним одягом 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | 100000 | - | 100000 | - | Придбано: костюм спеціальний пожеж-ний 8 комплектів; ПММ 500 літрів; каска пожежна 8 шт.; рукав пожежний 7 шт. Проведено тижні «Безпеки дитини» 18-22 квітня, 14-18 листопада. Проводились конкурси, огляд спеціалізо-ваної пожежної техніки. 20 квітня проведено День цивільного захисту у загальноосвітніх школах та Нетішинському професійному ліцеї |
| 5. | Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них | Виконавчий комітет міської ради | 2016 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області – голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | КП НМР «ЖКО» | 2016 | - | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2016 рік надано 93 консультацій для 363 громадян |
| 5.2 | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів | Підприємства, установи, органі-зації незалежно від форм власності | 2016 | - | - |  | - | Розроблялися відповідні плани, прово-дились навчання та тренування згідно з затвердженим планом-графіком на підприємствах та в установах міста |
| 5.3 | Проведення навчань правилам пожеж-ної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небез-пекою підприємств, установ, організа-цій незалежно від форм власності | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | - | - | - | - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях по пожежно-технічному мінімумі |
| 5.4 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | КП НМР «ЖКО» 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | - | - | - | - | Розміщено в гуртожитках агітаційні матеріали з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки із рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі |
| 5.5 | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через об’єктові радіовузли та телебачення, встановлення біл-бордів та банерів | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | - | - | - | - | Проводились інформаційні передачі на ТОВ «Лотел-СКТБ» |
| 5.6 | Організація виділення коштів для надання матеріальної допомоги одиноким пристарілим для приведення будівель у належний протипожежний стан | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 5.7 | Залучення до здійснення роз'яснюваль-ної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні устано-ви, недержавні благодійні організації | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 | - | - | - | - | Залучено управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради до роз’яснювальної роботи |
| УСЬОГО: |  |  |  | 100000 | - | 100000 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2016 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 100000,00 |
| Соціальні |  |
| Економічні |  |
| Інші |  |
| Костюм спеціальний пожежний, комплектів | 8 |
| Каска пожежна, шт. | 8 |
| Рукав пожежний, шт. | 7 |
| Пально-мастильні матеріали, літри | 500 |

4. Заключний висновок

Рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання                   від 10 грудня 2015 року № 3/33 було затверджено цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Виконавець програми: управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Заходи програми виконані в повному обсязі. Завдяки реалізації заходів програми, на які виділено з бюджету міста 100000 гривень, що становить 100% від запланованих, покращено матеріально-технічну базу 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, що сприяє їм у роботі під час гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт.

Бюджетні кошти було використано за призначенням.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.