УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

02.09.2022				 	Нетішин				       № 28/1510

Про виконання у 2021 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять восьмої сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

02.09.2022 № 28/1510

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242.

Метою Програми є:

- створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що стане важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності;

- створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування;

- створення умов для залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд», КП НМР «Благоустрій», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія    № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ, ОСН.

Строки виконання програми: 2021-2023 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Виготовлення технічних документації | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2021 | 300,00 | - | 115,00 | - | Проведено технічну інвентаризацію та забезпечено технічною документацією п’ять багатоквартирних житлових будинків |
|  | 2.Екпертне обстеження ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2021 | 200,0 | 10,50 | 126,366 | 6,65 | Проведено експертне обстеження технічоного стану ліфтів з електровимірами у будинках: Незалежності, 9, Шевченка, 2, Незалежності, 1, Енергетиків, 1, Незалежності, 21А, Будівельників, 1; Варшавська, 9; Висоцького, 4; Курчатова, 1; Миру, 6; Набережна, 19; Набережна, 25; Незалежності, 12; Незалежності, 21; Незалежності, 26; Незалежності, 30; Шевченка, 4; Шевченка, 6; Шевченка, 24; Незалежності, 18 |
|  | 3.Позачерговий технічний огляд ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2021 | 50,00 | 2,63 | 8,07 | 0,42 | Проведено позачерговий технічний огляд ліфтів у житлових будинках: Незалежності, 9; Шевченка, 2; Незалежності, 1 |
|  | 4.Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2021 | 1000,0 | 666,67 | 446,47 | 482,32 | Проведено капітальний ремонт конструкцій зовнішньої стіни сходової клітки та сходової клітки у житловому будинку по вул. Варшавська, 7; капітальний ремонт загальнобудинкових електромереж багатоквартирного будинку (гуртожитку) по вул.Незалежності, 18 |
|  | 5.Проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2021 | 2000,00 | 1333,33 | 1823,81 | 1205,502 | Виконано капітальний ремонт ліфтів у 17 багатоквартирних житлових будинках (11 – управителі; 6 – ОСББ) |
|  | 6.Проведення капітального ремонту жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2021 | 250,00 | - | 59,165 | - | Виконано капітальний ремонт ліфта у гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 |
|  | 7.Проведення робіт з благоустрою територій сіл Нетішинської міської ТГ та садибної забудови міста Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», ОСН | 2021 | 700,00 | 466,66 | - | - | Заявки не надходили |
|  |  | РАЗОМ |  | 4500,00 | 2479,79 | 2578,88 | 1694,892 |  |

5

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з місцевого бюджету, тис.гривень. | 2578,88 |
| Соціальні |  |
| Виготовлено технічні паспорти на багатоповерхові житлові будинки, шт. | 5 |
| Проведено експертне обстеження технічного стану ліфтів, шт. | 50 |
| Проведено позачерговий технічний огляд ліфтів, шт. | 9 |
| Проведено капітальний ремонт частини житлового будинку вул.Варшавська, 7 (ремонт конструкцій зовнішньої стіни сходової клітки та сходової клітки), к-сть | 1 |
| Капітальний ремонт ліфтів, шт. | 43 |
| Екологічні |  |
| Капітальний ремонт загальнобудинкових електромереж по пр.Незалежності, 18: - замінено ввідний розподільчий електрощит будинку, шт. - монтаж нових розподільчих електрощитів живлення, шт. | 1 17 |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Програма спрямована на створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Програма є актуальною для міста та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2022 році після скасування воєнного стану в Україні.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Виконавець:

начальник відділу благоустрою та

ЖКГ ВК НМР

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА